## Panorama Restrições
PANORAMA SEMANAL DE RESTRIÇÕES — LEAN CONSTRUCTION
Total Abertas |  | Em Tratamento |  | Vencidas |  | Concluídas
Uso na reunião: registre somente a restrição que impede/libera a atividade, defina uma ação objetiva, um dono e um prazo.
ID Exclusiva | Área / CWA | CWP | Disciplina | Nome da Tarefa | Restrição | Categoria | Ação para Liberação | Responsável | Empresa | Data Levantamento | Prazo | Status | Prioridade | Aging (dias) | Dias p/ Prazo | Impacto / Observação
1 | ETEI |  | CIVIL | Regularização Geral da Área ETEI | Topografia | Documentação | Monitorar liberação da documentação | Eduardo | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-12 | Aberta | Alta |  |  | Impedimento do início das atividades
2 | ETEI |  | CIVIL | Regularização Geral da Área ETEI | Emissão da ART | Documentação | Monitorar liberação da documentação junto à CAC | Gustavo | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Concluída | Alta |  |  | Impedimento do início das atividades
3 | ETEI |  | CIVIL | Fundação das Canaletas | Lubrificação dos equipamentos à combustão (Gerador/Compactador/Etc) | Materiais | Realizar levantamento dos óleos lubrificantes dos equipamentos à combustão | Alex | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-14 | Concluída | Alta |  |  | Impedimento do início das atividades
4 | ETEI |  | CIVIL | Fundação das Canaletas | Moldura das canaletas (Material) | Suprimentos | Garantir que o material seja entregeu na data acordada (11/09) | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-14 | Concluída | Alta |  |  | Concretagem das canaletas sem a moldura
5 | ETEI |  | CIVIL | Fundação das Canaletas | Moldura das canaletas (Recursos MDO) | Mão de Obra | Programar recursos com Hélio | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-16 | Concluída | Alta |  |  | Concretagem das canaletas sem a moldura
6 | ETEI |  | CIVIL | Fundação das Canaletas | Madeirites/Material para travamento das formas | Suprimentos | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-21 | Concluída | Alta |  |  | Impedimento do início das atividades
7 | ETEI |  | CIVIL | Fundação das Canaletas | Proteções de vergalhão | Suprimentos | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-30 | Aberta | Alta |  |  | Impedimento do início das atividades
8 | ETEI |  | CIVIL | Fundação das Canaletas | Fungeband | Suprimentos | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-30 | Aberta | Alta |  |  | Impedimento das atividades
9 | ETEI |  | ELÉTRICA | Geral ETEI | Cabo de aterramento | Materiais | Verificar material com o cliente | Jean | Nexa | 2026-09-12 | 2026-09-14 | Concluída | Alta |  |  | Impedimento das atividades
10 | ETEI |  | CIVIL | Fundação das Canaletas | Aterramento ETEI | Projeto / Engenharia | Verificar projeto de aterramento da ETEI | Jean | Nexa | 2026-09-12 | 2026-09-14 | Concluída | Alta |  |  | Impedimento das atividades
11 | ETEI |  | CIVIL | Fundação das Canaletas | Caminhão bomba lança | Máquinas / Equipamentos | Verificar/garantir que o fornecimento do concreto seja fornecido com caminhão bomba lança | Tiago | Nexa | 2026-09-12 | 2026-09-22 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
12 | ETEI |  | CIVIL | Fundação das Canaletas | Área afetada no platô da ETEI | Liberação de Área | Formalizar ao cliente | Tiago | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-14 | Concluída | Alta |  |  | Impedimento das atividades
13 | ETEI |  | CIVIL | Fundação das Canaletas | Abastecimento dos equipamentos à combustão | Segurança / SMS | Verificar recurso para manipulação de combustíveis (Treinamento para pelo menos 2 pessoas) | Nadia | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | Concluída | Alta |  |  | Impedimento das atividades
14 | ETEI |  | CIVIL | Fundação das Canaletas | Bombonas para transporte de combustíveis | Segurança / SMS | Aquisição de bombonas para transporte de combustíveis | Alex | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-16 | Concluída | Alta |  |  | Impedimento das atividades
15 | ETEI |  | ELÉTRICA | Fundação das Canaletas | Ponto de energia no platô | Projeto / Engenharia | Verificar disponibilização do ponto de energia no platô junto ao cliente | Jean | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | Concluída | Alta |  |  | Impedimento das atividades
16 | ETEI |  | ELÉTRICA | Fundação das Canaletas | Painéis robôs sem diagrama | Projeto / Engenharia | Tirar fotos de todos os painéis robôs com seus respectivos Afs | Jean | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-14 | Concluída | Alta |  |  | Impedimento das atividades
17 | ETEI |  | CIVIL | Fundação das Canaletas | Destinação de resíduos | Segurança / SMS | Levantar condições necessárias para segregação de resíduos | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | Concluída | Alta |  |  | Impedimento das atividades
18 | ETEI |  | CIVIL | Fundação das Canaletas | EPIs especiais (Botas PVC/Macacão TYVEK/Luvas anticorte) | Segurança / SMS | Avaliar todos os EPIS necessários para executar as atividades civis (Formas/Concretagem/Etc) | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-23 | Concluída | Alta |  |  | Impedimento das atividades
19 | ETEI |  | CIVIL | Fundação das Canaletas | Material drenagem pluvial (Tubos PVC) | Suprimentos | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-30 | Aberta | Alta |  |  | Impedimento das atividades
20 | ETEI |  | CIVIL | Fundação do Piso da área dos Tanques 40mpa | Hidratação do concreto | Materiais | Verificar ponto de água/Material necessário (mangueira) para hidratação do concreto | Tiago | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-22 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
21 | ETEI |  | CIVIL | Fundação do Piso da área dos Tanques 40mpa | Material (Telas/Madeirites/Proteções de Vergalhões/Espaçadores) | Materiais | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-24 | Concluída | Alta |  |  | Impedimento das atividades
22 | ETEI |  | CIVIL | Fundação do Piso da área dos Tanques 40mpa | Recurso MDO | Mão de Obra | Garantir que as RMOs sejam atendidas no prazo | Eduardo | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-21 | Concluída | Alta |  |  | Impedimento das atividades
23 | ETEI |  | CIVIL | Fundação do Piso da área dos Tanques 40mpa | Serra clipper + discos | Suprimentos | Garantir que o equipamento e disco cheguem na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-01 | Aberta | Alta |  |  | Impedimento das atividades
24 | ETEI |  | CIVIL | Fundação do Piso da área dos Tanques 40mpa | Juntas de dilatação (PU/Isopor/Barras de transferência) | Materiais | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-10 | Aberta | Alta |  |  | Impedimento das atividades
25 | ETEI |  | CIVIL | Fundação do Piso da área dos Tanques 40mpa | Groute para bases dos pipe racks | Suprimentos | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-10 | Aberta | Alta |  |  | Impedimento das atividades
26 | ETEI |  | CIVIL | Fundação das Canaletas - Grades de Piso | Grades de piso | Suprimentos | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-30 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
27 | ETEI |  | CIVIL | Fundação da Dique dos Tanques 0411-TQ-014/015/018 | Material (Aço cortado/dobrado e reto/Telas/Proteções/Espaçadores/Etc) | Suprimentos | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-20 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
28 | ETEI |  | CIVIL | Fundação da Dique dos Tanques 0411-TQ-014/015/018 | Material (revestimento gail) | Suprimentos | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-20 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
29 | ETEI |  | CIVIL | Fundação da Dique dos Tanques 0411-TQ-014/015/018 | Estrutura de proteção (estrutura metálica + policarbonato) tanques de ácido | Projeto / Engenharia | Verificar projetos | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-02 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
30 | ETEI |  | CIVIL | Fundação da Dique dos Tanques 0411-TQ-014/015/018 | Chumbadores TQ-018 | Suprimentos | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-11-10 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
31 | PLANTA DE CAL |  | CIVIL | Bases civis das Bombas 0250-BP-034C/D | Chumbadores | Suprimentos | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-01 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
32 | PLANTA DE CAL |  | CIVIL | Bases civis das Bombas 0250-BP-034C/D | Isolamento/Barreira Física | Segurança / SMS | Verificar procedimentos de segurança para execução de atividades de corte/solda, concretagem e atividades diversas na área da planta de cal | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-02 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
33 | PLANTA DE CAL |  | CIVIL | Bases civis das Bombas 0250-BP-034C/D | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-02 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
34 | PLANTA DE CAL |  | CIVIL | Montagem da Treliça (TR-05) - Travessia de Veículo Planta de Cal | Chumbadores | Suprimentos | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-10 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
35 | PLANTA DE CAL |  | CIVIL | Montagem da Treliça (TR-05) - Travessia de Veículo Planta de Cal | Isolamento/Barreira Física | Segurança / SMS | Verificar procedimentos de segurança para execução de atividades de corte/solda, concretagem e atividades diversas na área da planta de cal | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
36 | PLANTA DE CAL |  | CIVIL | Montagem da Treliça (TR-05) - Travessia de Veículo Planta de Cal | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
37 | PLANTA DE CAL |  | CIVIL | Montagem da Treliça (TR-05) - Travessia de Veículo Planta de Cal | Plano de escavação | Projeto / Engenharia | Elaborar plano de escavação | Tiago | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-28 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
38 | PORTARIA |  | CIVIL | Montagem da Treliça 40.000mm (TR-01) - Travessia de veiculos da Portaria' | Chumbadores | Suprimentos | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-15 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
39 | PORTARIA |  | CIVIL | Montagem da Treliça 40.000mm (TR-01) - Travessia de veiculos da Portaria' | Isolamento/Barreira Física | Segurança / SMS | Verificar procedimentos de segurança para execução de atividades de corte/solda, concretagem e atividades diversas na área da planta de cal | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
40 | PORTARIA |  | CIVIL | Montagem da Treliça 40.000mm (TR-01) - Travessia de veiculos da Portaria' | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
41 | PORTARIA |  | CIVIL | Montagem da Treliça 40.000mm (TR-01) - Travessia de veiculos da Portaria' | Plano de escavação | Projeto / Engenharia | Elaborar plano de escavação | Tiago | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-28 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
42 | PLANTA DE CAL |  | CIVIL | Bases civis dos suportes (141x) | Material (Aço reto) | Suprimentos | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-20 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
43 | PLANTA DE CAL |  | CIVIL | Bases civis dos suportes (141x) | Isolamento/Barreira Física | Segurança / SMS | Verificar procedimentos de segurança para execução de atividades de corte/solda, concretagem e atividades diversas na área da planta de cal | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
44 | PLANTA DE CAL |  | CIVIL | Bases civis dos suportes (141x) | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
45 | PLANTA DE CAL |  | CIVIL | Bases civis dos suportes (141x) | Plano de escavação | Projeto / Engenharia | Elaborar plano de escavação | Tiago | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | Concluída | Média |  |  | As escavações estão em uma profundade inferior a 0,60m; Informo que não é necessário plano de escavação
46 | PORTARIA |  | CIVIL | Montagem da Treliça (TR-02) | Chumbadores | Suprimentos | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-20 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
47 | PORTARIA |  | CIVIL | Montagem da Treliça (TR-02) | Isolamento/Barreira Física | Segurança / SMS | Verificar procedimentos de segurança para execução de atividades de corte/solda, concretagem e atividades diversas na área da planta de cal | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
48 | PORTARIA |  | CIVIL | Montagem da Treliça (TR-02) | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
49 | PORTARIA |  | CIVIL | Montagem da Treliça (TR-02) | Plano de escavação | Projeto / Engenharia | Elaborar plano de escavação | Tiago | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | Concluída | Média |  |  | Impedimento das atividades
50 | ÁGUA DE SERVIÇO/LODO |  | CIVIL | Bases civis dos suportes metálicos (51x) | Material (Aço reto) | Materiais | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-15 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
51 | ÁGUA DE SERVIÇO/LODO |  | CIVIL | Bases civis dos suportes metálicos (51x) | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
52 | ÁGUA DE SERVIÇO/LODO |  | CIVIL | Bases civis dos suportes metálicos (51x) | Plano de escavação | Projeto / Engenharia | Elaborar plano de escavação | Tiago | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | Concluída | Média |  |  | Impedimento das atividades
53 | ÁGUA DE SERVIÇO/LODO |  | CIVIL | Bases civis dos suportes metálicos (51x) | Isolamento/Barreira Física | Segurança / SMS | Verificar procedimentos de segurança para execução de atividades de corte/solda, concretagem e atividades diversas na área da planta de cal | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
54 | ELETROCENTRO |  | CIVIL | Regularização Geral da Área Eletrocentro | Projeto de locação topográfica | Projeto / Engenharia | Localizar projetos de locação topográfica (Analisar) | Tiago | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
55 | ELETROCENTRO |  | CIVIL | Radiê do Eletrocentro | Indefinição dos chumbadores | Projeto / Engenharia | Solicitar definição junto à Engenharia Nexa | Sidney | Nexa | 2026-09-12 | 2026-09-16 | Concluída | Alta |  |  | Impedimento das atividades
56 | ELETROCENTRO |  | CIVIL | Radiê do Eletrocentro | Material (Telas/Madeirites/Proteções de Vergalhões/Espaçadores/Juntas de dilatação) | Materiais | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-15 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
57 | ELETROCENTRO |  | CIVIL | Radiê do Eletrocentro | Plano de escavação | Projeto / Engenharia | Elaborar plano de escavação | Tiago | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | Concluída | Média |  |  | Impedimento das atividades
58 | ELETROCENTRO |  | CIVIL | Radiê do Eletrocentro | Liberação de área | Liberação de Área | Verificar data de liberação do platô | Tiago | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-23 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
59 | SUMP |  | CIVIL | Rede Elétrica: Envelopamento e Caixas de Passagem | Avaliar projetos | Projeto / Engenharia | Avaliar projetos e identificar restrições | Tiago | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
60 | SUMP |  | CIVIL | Bases civis dos suportes de Ancoragem (2X) | Plano de escavação | Projeto / Engenharia | Verificar a necessidade de plano de escavação | Tiago | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-05 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
61 | SUMP |  | CIVIL | Bases civis dos suportes de Ancoragem (2X) | Material (aço reto/madeirite) | Materiais | Verificar material disponível | Tiago | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-05 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
62 | SUMP |  | CIVIL | Bases civis dos suportes de Ancoragem (2X) | Liberação de área | Liberação de Área | Verificar liberação de área/procedimentos de trabalho | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
63 | ETEI |  | ELÉTRICA | Montagem dos Tanques | Aterramento dos Tanques | Projeto / Engenharia | Checagem dos projetos de aterramentos de todos os tanques | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-14 | Concluída | Média |  |  | Impedimento das atividades
64 | GERAL |  | MECÂNICA | Geral | Transporte e Movimentações de carga | Segurança / SMS | Rotograma para atividades | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-14 | Concluída | Média |  |  | Impedimento das atividades
65 | GERAL |  | MECÂNICA | Geral | Emissão de RMO da Mecânica/Tubulação e Estruturas Metálicas | Segurança / SMS | Emitir RMO da equipe da mecânica | Gustavo | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-14 | Concluída | Alta |  |  | Impedimento das atividades
66 | GERAL |  | MECÂNICA | Geral | Itens de içamento | Segurança / SMS | Verificar itens de içamento (Cintas/Manilhas/Cabos/Talhas/Tirfor) | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-02 | Aberta | Alta |  |  | Impedimento das atividades
67 | ETEI |  | MECÂNICA | Montagem do Tanque de Oxidação - 0411-TQ-001 | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
68 | ETEI |  | MECÂNICA | Montagem do Tanque de Oxidação - 0411-TQ-001 | Plano de rigging + ART | Projeto / Engenharia | Avaliar área e enviar informações/projetos para a elaboração de plano de rigging | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Concluída | Média |  |  | Impedimento das atividades
69 | ETEI |  | MECÂNICA | Montagem do Tanque de Oxidação - 0411-TQ-002 | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
70 | ETEI |  | MECÂNICA | Montagem do Tanque de Oxidação - 0411-TQ-002 | Plano de rigging + ART | Projeto / Engenharia | Avaliar área e enviar informações/projetos para a elaboração de plano de rigging | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Concluída | Média |  |  | Impedimento das atividades
71 | ETEI |  | MECÂNICA | Montagem do Tanque de Coagulação - 0411-TQ-003 | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
72 | ETEI |  | MECÂNICA | Montagem do Tanque de Coagulação - 0411-TQ-003 | Plano de rigging + ART | Projeto / Engenharia | Avaliar área e enviar informações/projetos para a elaboração de plano de rigging | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Concluída | Média |  |  | Impedimento das atividades
73 | ETEI |  | MECÂNICA | Montagem da Caixa Divisora de Fluxo - 0411-CX-001 | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
74 | ETEI |  | MECÂNICA | Montagem da Caixa Divisora de Fluxo - 0411-CX-001 | Plano de rigging + ART | Projeto / Engenharia | Avaliar área e enviar informações/projetos para a elaboração de plano de rigging | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Concluída | Média |  |  | Impedimento das atividades
75 | ETEI |  | MECÂNICA | Montagem do Tanque de Coagulação - 0411-TQ-004 | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
76 | ETEI |  | MECÂNICA | Montagem do Tanque de Coagulação - 0411-TQ-004 | Plano de rigging + ART | Projeto / Engenharia | Avaliar área e enviar informações/projetos para a elaboração de plano de rigging | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Concluída | Média |  |  | Impedimento das atividades
77 | ETEI |  | MECÂNICA | Montagem do Tanque de Floculação - 0411-TQ-005 | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
78 | ETEI |  | MECÂNICA | Montagem do Tanque de Floculação - 0411-TQ-005 | Plano de rigging + ART | Projeto / Engenharia | Avaliar área e enviar informações/projetos para a elaboração de plano de rigging | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Concluída | Média |  |  | Impedimento das atividades
79 | ETEI |  | MECÂNICA | Montagem do Tanque de Floculação - 0411-TQ-006 | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
80 | ETEI |  | MECÂNICA | Montagem do Tanque de Floculação - 0411-TQ-006 | Plano de rigging + ART | Projeto / Engenharia | Avaliar área e enviar informações/projetos para a elaboração de plano de rigging | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Concluída | Média |  |  | Impedimento das atividades
81 | ETEI |  | MECÂNICA | Montagem do Decantador Lamelar - 0411-DC-001 | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Apoiar a SMS a Elaboração das documentações necessárias | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-09 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
82 | ETEI |  | MECÂNICA | Montagem do Decantador Lamelar - 0411-DC-001 | Plano de rigging + ART | Projeto / Engenharia | Avaliar área e enviar informações/projetos para a elaboração de plano de rigging | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Concluída | Média |  |  | Impedimento das atividades
83 | ETEI |  | MECÂNICA | Montagem do Decantador Lamelar - 0411-DC-002 | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
84 | ETEI |  | MECÂNICA | Montagem do Decantador Lamelar - 0411-DC-002 | Plano de rigging + ART | Projeto / Engenharia | Avaliar área e enviar informações/projetos para a elaboração de plano de rigging | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Concluída | Média |  |  | Impedimento das atividades
85 | PLANTA DE CAL |  | MECÂNICA | Montagem da Treliça (TR-05) - Travessia de Veículo Planta de Cal | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
86 | PLANTA DE CAL |  | MECÂNICA | Montagem da Treliça (TR-05) - Travessia de Veículo Planta de Cal | Plano de rigging + ART | Projeto / Engenharia | Avaliar área e enviar informações/projetos para a elaboração de plano de rigging | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Concluída | Média |  |  | Impedimento das atividades
87 | PLANTA DE CAL |  | MECÂNICA | Montagem da Treliça (TR-05) - Travessia de Veículo Planta de Cal | Fabricação da estrutura | Projeto / Engenharia | Monitorar industrialização (Shop Drawing/Compras/Fabricação) | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-22 | Concluída | Alta |  |  | Impedimento das atividades
88 | PORTARIA |  | MECÂNICA | Montagem da Treliça 40.000mm (TR-01) - Travessia de veiculos da Portaria' | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
89 | PORTARIA |  | MECÂNICA | Montagem da Treliça 40.000mm (TR-01) - Travessia de veiculos da Portaria' | Plano de rigging + ART | Projeto / Engenharia | Avaliar área e enviar informações/projetos para a elaboração de plano de rigging | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Concluída | Média |  |  | Impedimento das atividades
90 | PORTARIA |  | MECÂNICA | Montagem da Treliça 40.000mm (TR-01) - Travessia de veiculos da Portaria' | Fabricação da estrutura | Projeto / Engenharia | Monitorar industrialização (Shop Drawing/Compras/Fabricação) | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-22 | Concluída | Alta |  |  | Impedimento das atividades
91 | GERAL |  | MECÂNICA | Revisão dos projetos dos pipe racks | Revisão dos projetos | Projeto / Engenharia | Cobrar retorno da Engenharia Nexa quanto às revisões dos projetos dos pipe racks | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-15 | Concluída | Alta |  |  | Impedimento das atividades
92 | GERAL |  | TUBULAÇÃO | MONTAGENS DAS TUBULAÇÕES GERAL | Revisão dos projetos | Projeto / Engenharia | Cobrar retorno da Engenharia Nexa quanto às revisões dos projetos dos pipe racks | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-15 | Concluída | Alta |  |  | Impedimento das atividades
93 | LODO |  | TUBULAÇÃO | Modificação do Distribuidor do Espessador | Mapear restrições | Projeto / Engenharia | Visitra em campo para levantamento de restrições | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-02 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
94 | LODO |  | TUBULAÇÃO | Montagem da tubulação de lodo | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
95 | LODO |  | TUBULAÇÃO | Montagem da tubulação de lodo | Mapear acessos (Torres de andaimes/PTA) | Projeto / Engenharia | Avaliar área do lodo (pipe racks) para mapear acessos tanto com andaimes quanto PTA | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-02 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
96 | LODO |  | TUBULAÇÃO | Montagem da tubulação de lodo | Suportes da linha de lodo | Projeto / Engenharia | Verificar suportação da linha de lodo nos pipe racks | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-02 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
97 | GERAL |  | TUBULAÇÃO | Montagem das tubulações Geral | Retoques de pintura | Materiais | Alinhar envio de galões de tintas para retoques das tubulações | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-15 | Concluída | Média |  |  | Impedimento das atividades
98 | ETEI |  | ELÉTRICA | Suportes do Pipe Rack (Bandejamento principal) | Plano de rigging + ART | Projeto / Engenharia | Elaborar plano de rigging | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-02 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
99 | ETEI |  | ELÉTRICA | Montagem de Leitos do Pipe Rack (Bandejamento principal) | Material (Infra) | Materiais | Verificar disponibilidade do material na Nexa (Fornecimento Acuantia) | Jean | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | Concluída | Média |  |  | Impedimento das atividades
100 | ETEI |  | ELÉTRICA | Montagem de Leitos do Pipe Rack (Bandejamento principal) | Recurso MDO | Mão de Obra | Levantar RMO | Jean | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-14 | Concluída | Média |  |  | Impedimento das atividades
101 | ETEI |  | ELÉTRICA | Montagem de Leitos do Pipe Rack (Bandejamento principal) | Projetos para montagem de infra | Projeto / Engenharia | Verificar projetos de encaminhamentos dos bandejamentos (infra) | Jean | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-16 | Concluída | Média |  |  | Impedimento das atividades
102 | ETEI |  | ELÉTRICA | Montagem de Leitos do Pipe Rack (Bandejamento principal) | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
103 | ETEI |  | ELÉTRICA | Montagem de Leitos do Pipe Rack (Bandejamento principal) | Miscelâneas | Materiais | Verificar nas LMs/Nexa a disponibilidade das miscelâneas | Jean | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
104 | ETEI |  | ELÉTRICA | Montagem de Leitos do Pipe Rack (Bandejamento principal) | Acesso aos cable racks | Segurança / SMS | Verificar qual escada é permitida para realizar trabalhos em altura | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Concluída | Alta |  |  | Impedimento das atividades
105 | PLANTA DE CAL |  | ELÉTRICA | Montagem de Infraestrura de Força / Controle | Acesso aos cable racks | Projeto / Engenharia | Verificar em campo os acessos (PTA/Andaimes) | Jean | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | Concluída | Alta |  |  | Impedimento das atividades
106 | PLANTA DE CAL |  | ELÉTRICA | Montagem de Infraestrura de Força / Controle | Material aplicado (eletrodutos, conduletes, suportes, etc) | Suprimentos | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-13 | Aberta | Alta |  |  | Impedimento das atividades
107 | PLANTA DE CAL |  | ELÉTRICA | Montagem de Infraestrura de Força / Controle | Suportes de infra | Projeto / Engenharia | Verificar modelos e quantitativos de suportes necessários para fabricação (avaliar fabricação no galpão) | Jean | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | Concluída | Alta |  |  | Impedimento das atividades
108 | PLANTA DE CAL |  | ELÉTRICA | Montagem de Infraestrura de Força / Controle | Projetos para montagem de infra | Projeto / Engenharia | Avaliar projetos e identificar restrições | Jean | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-21 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
109 | PLANTA DE CAL |  | ELÉTRICA | Montagem de Infraestrura de Força / Controle | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-02 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
110 | PLANTA DE CAL |  | ELÉTRICA | Montagem de Infraestrura de Força / Controle | Liberação de área | Segurança / SMS | Verificar procedimentos para liberação de área | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
111 | PLANTA DE CAL |  | ELÉTRICA | Lançamento de Cabos | Plano de corte | Projeto / Engenharia | Verificar/solicitar plano de corte à Engenharia Nexa | Jean | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-21 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
112 | PLANTA DE CAL |  | INSTRUMENTAÇÃO | Montagem de Infraestrura de Instrumentos | Material aplicado (eletrodutos, conduletes, suportes, etc) | Suprimentos | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-20 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
113 | PLANTA DE CAL |  | INSTRUMENTAÇÃO | Montagem de Infraestrura de Instrumentos | Projetos para montagem de infra | Projeto / Engenharia | Avaliar projetos e identificar restrições | Jean | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-21 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
115 | PLANTA DE CAL |  | INSTRUMENTAÇÃO | Lançamento de cabos de Instrumentos | Plano de corte | Projeto / Engenharia | Verificar/solicitar plano de corte à Engenharia Nexa | Jean | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-21 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
116 | PLANTA DE CAL |  | INSTRUMENTAÇÃO | Lançamento de cabos de Instrumentos | Material (cabos) | Materiais | Verificar fornecimento | Jean | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-23 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
117 | ELETROCENTRO |  | ELÉTRICA | Radiê do Eletrocentro | Material aplicado (eletrodutos, conduletes, suportes, etc) | Suprimentos | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-30 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
118 | ELETROCENTRO |  | ELÉTRICA | Radiê do Eletrocentro | Aterramento | Suprimentos | Material (Cabo de cobre nu) | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-30 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
119 | ELETROCENTRO |  | ELÉTRICA | Radiê do Eletrocentro | Projetos | Projeto / Engenharia | Verificar projeto de aterramento do Eletrocentro | Jean | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-21 | Aberta | Média |  |  | Impedimento das atividades
120 | GERAL |  | GERAL | Geral | Montagem de andaimes | Mão de Obra | Abrir RMO para 06 Montadores de andaimes | Gustavo | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-14 | Concluída | Alta |  |  | Impedimento das atividades
121 | GERAL |  | GERAL | Geral | Limpeza do Galpão | Mão de Obra | Abrir RMO para 01 auxiliar de serviços gerais | Gustavo | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-14 | Concluída | Alta |  |  | Impedimento das atividades
122 | GERAL |  | GERAL | Geral | Martelete + brocas suficientes para chumbadores | Materiais | Levantamento de martelete e brocas para fixação de chumbadores (total) | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-16 | Concluída | Alta |  |  | Impedimento das atividades
123 | GERAL |  | GERAL | Geral | Contratação PTA | Segurança / SMS | Verificar os treinamentos necessários para operação de PTA | Nadia | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | Aberta | Alta |  |  | Impedimento das atividades
124 | GERAL |  | ANDAIMES | Garantir RMO-011 (01 Encarregado + 6 Montadores) | Mão de obra Andaimes | Mão de obra | Recrutar MDO Andaimes | Eduardo | MCM | 2026-09-14 | 2026-10-20 | Aberta | Alta |  |  | Impacto nas atividades de tubulação/estruturas e elétrica
126 | GERAL |  | ANDAIMES | Solicitar Book de andaimes + ART da obra | Book de andaimes da obra | Projetos / Engenharia | Formalizar solicitação para recebimento do book de andaimes da obra + ART. | Gustavo | MCM | 2026-09-14 | 2026-09-30 | Concluída | Média |  |  | Impacto de não liberação de atividades de andaimes
127 | GERAL |  | MECÂNICA | Atendimento da RMO 012 (Mecânica 8 Pessoas) | RMO-012 - MECÂNICA | Mão-de-obra | Atendimento da RMO-012 no prazo: CARGO QTDE VAGAS Caldeireiro 1 Mecânico Montador 4 Soldador ER 2 Encarregado Mecânica 1 TOTAL >>> 8 | Eduardo | MCM | 2026-09-14 | 2026-10-23 | Aberta | Alta
128 | GERAL |  | MECÂNICA | Atendimento da RMO-013 (19 Pessoas) | RMO-013-MECÂNICA | Mão-de-obra | Atendimento da RMO-013 No prazo. | Eduardo | MCM | 2026-09-14 | 2026-10-30 | Aberta | Alta |  |  | Impacto nas atividades de mecânica/tubulação/estruturas
129 | GERAL |  | MECÂNICA | Atendimento da RMO-014-MECÂNICA (15 Pessoas) no prazo. | RMO-014-Mecânica (15 pessoas) | Mão-de-obra | Atendimento da RMO-014-MECÂNICA (15 Pessoas) no prazo. | Eduardo | MCM | 2026-09-14 | 2026-11-06 | Aberta | Média |  |  | impacto das atividades de mecânica/tubulação e estruturas no prazo.
130 | GERAL |  | MECÂNICA | Atendimento da RMO-015-Mecânica no prazo | RMO-015-Mecânica (2 pessoas) | Mão-de-obra | Atendimento da RMO-015-Mecânica no prazo | Eduardo | MCM | 2026-09-14 | 2026-11-27 | Aberta | Média |  |  | Impactos das atividades de mecânica/tubulação/estruturas.
131 | GERAL |  | CIVIL | Atendimento RMO Civil 2º lote | RMO Civil 2ºº lote (14 pessoas) | Mão-de-obra | Garantir atendimento da RMO da Civil 2º lote (14 pessoas) | Eduardo | MCM | 2026-09-15 | 2026-09-28 | Aberta | Alta |  |  | Impacto nas atividades de civil
132 | GERAL |  | CIVIL | Atendimento da RMO da Civil 3ºº lote (15 pessoas) | Atendimento da RMO da Civil 3ºº lote (15 pessoas) | Mão-de-obra | Atendimento da RMO da Civil 3ºº lote (15 pessoas) | Eduardo | MCM | 2026-09-15 | 2026-10-05 | Aberta | Média |  |  | Impacto nas atividades de civil
133 | GERAL |  | GERAL | Transporte dos Colaboradores à Nexa | Ônibus sem padrão de exigência Nexa | Transporte | Adequar ônibus e consolidar contrato. | Eduardo | MCM | 2026-09-15 | 2026-10-02 | Aberta | Alta |  |  | Atraso na chegada ao canteiro.
134 | ETEI |  | CIVIL | Fundações das canaletas | Cantoneira e tubo pendente para dobra de aço | Material | Concluir solicitação | Rubens | MCM | 2026-09-15 | 2026-09-17 | Concluída | Alta
135 | ETEI |  | MECÂNICA | Montagem de tanques e estruturas metálicas | Brocas e marteletes | Material | Verificar levantamento das brocas e marteletes enviadas pelo Sidney | Alex | MCM | 2026-09-15 | 2026-09-17 | Concluída | Média
136 | GERAL |  | GERAL | Fundações das canaletas da ETEI | Equipamentos à combustão | Material | Providenciar bombonas para transporte de combustíveis | Alex | MCM | 2026-09-16 | 2026-09-23 | Concluída | Alta |  |  | Impacto nas atividades que precisam de equipamentos à combustão.
137 | GERAL |  | GERAL | Canaletas ETEI | Descarte de materiais | Resíduos | Avaliar área para caçamba estacionária | Tiago | MCM | 2026-09-18 | 2026-09-24 | Aberta | Média
138 | GERAL |  | CIVIL | Concretagem do piso/canaletas/bases | EPIs específcos | EPI | Verificar todos os EPIs necessários para a etapa de concretagem | Tatiane | MCM | 2026-09-21 | 2026-09-22 | Concluída | Alta |  |  | Impacto nas atividades de civil
139 | GERAL |  | ANDAIMES | Montagem de andaimes | ART do Book de Andaimes | Projeto/Engenharia | Solicitar abertura da ART | Gustavo | MCM | 2026-09-21 | 2026-09-25 | Concluída | Média
140 | ÁGUA INDUSTRIAL |  | Tubulação | TIE-IN Água industrial | Material/acesso | Material | Levantar materiais necessários e solicitar orçamento de montagem de andaimes para estar pronto em até 29/09. | Sidney | MCM | 2026-09-22 | 2026-09-23 | Concluída | Alta
141 | Planta de Cal |  | Tubulação | Saída do Tanque de Leite de Cal | Verificar Material | Material | Levantar Material e programar atividade | Sidney | MCM | 2026-09-22 | 2026-09-23 | Concluída | Alta
142 | PLANTA DE CAL |  | Tubulação | Montagem de válvula de 4" no Tanque de Leite de Cal | Documentação pendente (AST/PETAR) e verificar EPIs necessários para executar trabalho em parada na Planta de Cal | Documentação | Elaborar documentação necessárias, avaliar riscos e EPIs necessários | Tatiane | MCM | 2026-09-22 | 2026-09-23 | Concluída | Alta
143 | GERAL |  | GERAL | Concretagem piso ETEI | Botas de PVC com biqueira para concretagem | EPIs | Verificar a data de fornecimento das botas de PVC | Alex | MCM | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Aberta | Média
144 | GERAL |  | GERAL | Fixação de Estruturas, Tanques e Bombas | Verificar a data de chegada das brocas solicitadas pelo Sidney em 15/09 | EPIs | Garantir que as brocas cheguem na obra | Alex | MCM | 2026-09-23 | 2026-10-09 | Aberta | Média
145 | GERAL |  | GERAL | Movimentação de gaiolas e equipamentos no galpão externo | Paleteira para movimentação | Equipamento | Verificar a data de chegada da Paleteira | Alex | MCM | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Concluída | Média
146 | GERAL |  | GERAL | KIT Mitigação | Verificar a data de chegada do kit mitigação com a pá antifaísca | Material | Verificar a data de chegada do kit mitigação com a pá antifaísca | Alex | MCM | 2026-09-23 | 2026-10-02 | Aberta | Alta
147 | GERAL |  | GERAL | Concretagem | Carros de mão Reforçados | Material | Verificar os Carros de mão Reforçados | Alex | MCM | 2026-09-23 | 2026-10-07 | Aberta | Alta
148 | ETEI |  | CIVIL | Concretagem | Baldes de aço | Material | Aquisição de baldes de aço | Alex | MCM | 2026-09-24 | 2026-10-07 | Aberta | Alta
149 | GERAL |  | Civil | Formas da ETEI | Luvas de carpintaria para corte de formas | EPI | Providenciar luvas para carpintaria | Alex | MCM | 2026-09-24 | 2026-10-02 | Aberta | Alta
150 | GERAL |  | Civil | Atividades de Carpintaria | Apontamento dos lápis | Material | Providenciar apontadores para lápis dos carpinteiros | Alex | MCM | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Aberta | Alta
151 | GERAL |  | CIVIL | Escavação da ETEI | Pá com cabo curto, não apropriada para ergonomia dos executantes | Ferramenta | Substituir os cabos das pás | Alex | MCM | 2026-09-24 | 2026-09-30 | Aberta | Alta
152 | GERAL |  | GERAL | Atividades em geral | Rádios comunicadores | Equipamento | Rastrear envio dos rádios | Alex | MCM | 2026-09-24 | 2026-10-14 | Aberta | Alta
153 | GERAL |  | Civil | Concretagem | Probabilidade de perder uniformes durante a concretagem | EPI | Providenciar uniformes higienizados | Alex | MCM | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Aberta | Alta
154 | GERAL |  | Civil | Concretagem | EPI para concretagem | EPI | Verificar quantidade de macações TYVEK no almoxarifado | Alex | MCM | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Aberta | Alta
155 | GERAL |  | GERAL | Plataforma Elevatória 12M | Atividades em altura | Equipamento | Contratação de PEMT articulada 12m. Mobilizada e Comissionada em 20/10 | Rubens | MCM | 2026-09-24 | 2026-10-20 | Aberta | Alta
156 | ETEI |  | Elétrica | Lançamento de cabos de aterramento do platô ETEI | Documentação para lançamento de cabo de aterramento | Documento | Elaborar documentação | Tatiane | MCM | 2026-09-25 | 2026-09-26 | Aberta | Alta
157 | ETEI |  | Elétrica | Lançamento de cabos de aterramento | TOPOGRAFIA dos Tanques e equipamentos | Topografia | Verificar a possibilidade da topografia marcar os eixos dos tanques, equipamentos e bases das estruturas para lançar os cabos de aterramento. | Tiago | MCM | 2026-09-25 | 2026-09-28 | Aberta | Alta
158 | GERAL |  | Civil | Compactação do fundo da canaleta | Compactador abastecido e com óleo | Equipamento | Providenciar compactador abastecido e com óleo | Alex | MCM | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Aberta | Alta
159 | ETEI |  | Mecânica | Descarregamento dos tanques | Acesso aos pegas | Equipamento | Avaliar forma de retirara/colocar os pegas se será PTA, escada ou andaimes | Sidney | MCM | 2026-09-30 | 2026-10-01 | Aberta | Alta
Formulas:
Aging (dias) = IF([Data Levantamento]="","",IF([Status]="Concluída","",TODAY()-[Data Levantamento]))
Dias p/ Prazo = IF([Prazo]="","",[Prazo]-TODAY())

## Listas
Categoria | Status | Prioridade
Projeto / Engenharia | Aberta | Alta
Materiais | Em Tratamento | Média
Suprimentos | Concluída | Baixa
Mão de Obra | Cancelada
Máquinas / Equipamentos
Rigging / Içamento
Liberação de Área
Topografia
Predecessoras / Interfaces
Fabricação / Oficina
Logística
Segurança / SMS
Qualidade
Energia / Utilidades
Ferramentas
Cliente / Terceiros
Documentação
Testes / Comissionamento

## Planilha1
Id exclusiva | EDT | Nome | Duração | Início | Término | Predecessoras | Sucessoras | Calendário da tarefa | Marco | Resumo | Margem de atraso total | Crítica | Tipo de restrição | Data da restrição | % concluída | Duração restante | Início real | Término real | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Nomes dos recursos | CWA | CWP | Disciplina_ | Sub-disciplina
0 | 0 | I721126015 - NEXA - Tratamento de Efluentes W290-02 / Projeto ETEI | 148,73 dias | 2026-07-08 | 2027-02-10 |  |  | Nenhum | Não | Sim | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 148,73 dias | ND | ND | ND | ND
46 | 1 | GERAL | 42,18 dias | 2026-07-08 | 2026-09-04 |  |  | Padrão | Não | Sim | 4,82 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 42,18 dias | ND | ND | ND | ND
47 | 1.1 | CONTRATO | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  |  | Padrão | Não | Sim | 5,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND
48 | 1.1.1 | Confimação da Contratação / Assinatura do Contrato | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  |  | Padrão | Não | Sim | 5,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND
4372 | 1.1.1.1 | MOBILIZAÇÃO | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  |  | Padrão | Não | Sim | 5,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  |  |  | INDIRETOS
4352 | 1.1.1.1.1 | Assinatura do contrato | 1 dia | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 10;12 | Padrão | Não | Não | 5,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  |  |  | INDIRETOS
49 | 1.2 | MOBILIZAÇÃO | 48,45 dias | 2026-07-09 | 2026-09-04 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 5,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 48,45 dias | ND | ND | ND | ND
50 | 1.2.1 | Mobilização de Equipe de Canteiro | 19 dias | 2026-07-09 | 2026-07-31 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 6,82 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 19 dias | ND | ND | ND | ND
4355 | 1.2.1.1 | Mobilização de Equipe de Canteiro | 19 dias | 2026-07-09 | 2026-07-31 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 6,82 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 19 dias | ND | ND | ND | ND |  |  |  | INDIRETOS
4356 | 1.2.1.1.1 | Mobilização de Time de Gestão | 5 dias | 2026-07-09 | 2026-07-15 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 6,82 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5 dias | ND | ND | ND | ND |  |  |  | INDIRETOS
4357 | 1.2.1.1.1.1 | Mobilização equipe Planejamento, Qualidade, Segurança, Administração e Produção | 5 dias | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 5 | 40 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,82 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5 dias | ND | ND | ND | ND |  |  |  | INDIRETOS
4359 | 1.2.1.1.2 | Mobilização Mão de Obra Direta para Construção do Canteiro | 19 dias | 2026-07-09 | 2026-07-31 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 12,74 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 19 dias | ND | ND | ND | ND |  |  |  | INDIRETOS
4360 | 1.2.1.1.2.1 | Mobilização de mão de obra Direta para contrução do canteiro | 19 dias | 2026-07-09 | 2026-07-31 | 5 | 16 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,74 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 19 dias | ND | ND | ND | ND |  |  |  | INDIRETOS
51 | 1.2.2 | Mobilização do Canteiro | 29,45 dias | 2026-07-31 | 2026-09-04 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 5,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 29,45 dias | ND | ND | ND | ND
4297 | 1.2.2.1 | CIVIL | 29,45 dias | 2026-07-31 | 2026-09-04 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 5,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 29,45 dias | ND | ND | ND | ND |  |  |  | CIVIL
4325 | 1.2.2.1.1 | Recebimento e Pré-montagem dos container | 6 dias | 2026-07-31 | 2026-08-07 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 12,74 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 6 dias | ND | ND | ND | ND |  |  |  | CIVIL
4326 | 1.2.2.1.1.1 | Chegada de Carreta com materiais no Container | 1 dia | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 12 | 17 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,74 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Encarregado Montagem |  |  | CIVIL
4327 | 1.2.2.1.1.2 | Descarregamento e pré/montagem dos conteiner | 5 dias | 2026-08-01 | 2026-08-07 | 16 | 19 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,74 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Encarregado Montagem |  |  | CIVIL
4330 | 1.2.2.1.2 | Canteiro de Obras Nexa | 16 dias | 2026-08-17 | 2026-09-04 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 5,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 16 dias | ND | ND | ND | ND |  |  |  | CIVIL
4331 | 1.2.2.1.2.1 | Liberação de área para montagem de canteiro | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 17 | 20 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Sim | Não | 5,29 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-17 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  |  |  | CIVIL
4337 | 1.2.2.1.2.2 | Posicionamento dos dormentes | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 19 | 21 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 5,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Encarregado Montagem |  |  | CIVIL
4338 | 1.2.2.1.2.3 | Carregamento/Transporte/Descarregamento de Container Administrativos no local definitivo | 1 dia | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 20 | 22 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 5,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Encarregado Montagem |  |  | CIVIL
4339 | 1.2.2.1.2.4 | Carregamento/Transporte/Descarregamento de Container Almoxarifado no local definitivo | 1 dia | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 21 | 23 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 5,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Encarregado Montagem |  |  | CIVIL
4335 | 1.2.2.1.2.5 | Carregamento/Transporte/Descarregamento de Container Sanitário no local definitivo | 1 dia | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 22 | 24 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 5,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Encarregado Montagem |  |  | CIVIL
4333 | 1.2.2.1.2.6 | Montagem das tendas da área de Vivência (2X) | 1 dia | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 23 | 25 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 5,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[3];Soldador ER;Eletricista Manutenção;Encarregado Montagem[0,25] |  |  | CIVIL
4340 | 1.2.2.1.2.7 | Montagem de mobilia dos container administrativo | 2 dias | 2026-08-22 | 2026-08-25 | 24 | 26II | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 5,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2];Encarregado Montagem[0,25] |  |  | CIVIL
4341 | 1.2.2.1.2.8 | Montagem e operacionalização do almoxarifado | 4 dias | 2026-08-22 | 2026-08-27 | 25II | 27 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 5,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem[0,25] |  |  | CIVIL
4344 | 1.2.2.1.2.9 | Construção do cercamento do Canteiro | 1,5 dias | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 26 | 28 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 5,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,5 dias | ND | ND | ND | ND | Carpinteiro;Pedreiro;Encarregado Montagem |  |  | CIVIL
4346 | 1.2.2.1.2.10 | Placas de identificação - Rota segura, ponto de encontro, identificação das salas, quadro de gestão | 0,5 dias | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 27 | 29 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 5,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,5 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Encarregado Montagem |  |  | CIVIL
4347 | 1.2.2.1.2.11 | Instalação de Extintores | 1 dia | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 28 | 30 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 5,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Encarregado Montagem |  |  | CIVIL
4348 | 1.2.2.1.2.12 | Costrução do estacionamento de veiculos leve | 1 dia | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 29 | 31II | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 5,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Soldador ER;Mecânico Montador[2];Encarregado Montagem |  |  | CIVIL
4345 | 1.2.2.1.2.13 | Costrução do estacionamento de veiculos Pesados | 4 dias | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 30II | 32II | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 5,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4 dias | ND | ND | ND | ND | Soldador ER[0];Mecânico Montador[2];Encarregado Montagem |  |  | CIVIL
4334 | 1.2.2.1.2.14 | Escavação + Aterramento das estruturas | 2 dias | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 31II | 33 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 5,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Encarregado Montagem |  |  | CIVIL
4342 | 1.2.2.1.2.15 | Instalação de Transformador Baixa Tensão | 1 dia | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 32 | 34TT | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 5,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2];Eletricista Manutenção;Encarregado Montagem[0,25] |  |  | CIVIL
4343 | 1.2.2.1.2.16 | Ligação Eletrica do canteiro | 2 dias | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 33TT | 35 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 5,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Eletricista Manutenção;Encarregado Montagem |  |  | CIVIL
4332 | 1.2.2.1.2.17 | Liberação do canteiro de Obras | 0 dias | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 34 | 48 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Sim | Não | 5,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  |  |  | CIVIL
65 | 1.3 | PLANEJAMENTO | 42,45 dias | 2026-07-15 | 2026-09-03 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 5,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 42,45 dias | ND | ND | ND | ND
66 | 1.3.1 | Planejamento Linha de Base | 28 dias | 2026-07-15 | 2026-08-17 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 6,82 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 28 dias | ND | ND | ND | ND
4363 | 1.3.1.1 | Planejamento Linha de Base | 28 dias | 2026-07-15 | 2026-08-17 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 6,82 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 28 dias | ND | ND | ND | ND |  |  |  | INDIRETOS
4364 | 1.3.1.1.1 | Planejamento Linha de Base | 28 dias | 2026-07-15 | 2026-08-17 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 6,82 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 28 dias | ND | ND | ND | ND |  |  |  | INDIRETOS
4365 | 1.3.1.1.1.1 | Elaboração de Planejamento Executivo | 28 dias | 2026-07-15 | 2026-08-17 | 10 | 44TI+1 dia;864;865;54II;56II;59;60;62;63;64;66;67;68;70;71;72;74;75;76;78;79;80;82;83;84;86;88;90;91;92;94;95;96;98;100;101;102;104;106;108;111;114;118II;120II;122II;125;126;127;129;131;132;133;135;136;137;138;139;140;142;143;145;146;147;148;150;151;152... | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,82 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 28 dias | ND | ND | ND | ND |  |  |  | INDIRETOS
67 | 1.3.2 | Consolidação do Planejamento | 1 dia | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 6,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND
4366 | 1.3.2.1 | Consolidação do Planejamento | 1 dia | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 6,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  |  |  | INDIRETOS
4367 | 1.3.2.1.1 | Planejamento Linha de Base | 1 dia | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 6,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  |  |  | INDIRETOS
4368 | 1.3.2.1.1.1 | Aprovação de Planejamento Linha de Base | 1 dia | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 40TI+1 dia | 48 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,47 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-31 | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  |  |  | INDIRETOS
52 | 1.3.3 | Início da Obra | 0 dias | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 5,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND
4369 | 1.3.3.1 | Início da Obra | 0 dias | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 5,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND
4370 | 1.3.3.1.1 | Início das Obras | 0 dias | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 5,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND
4371 | 1.3.3.1.1.1 | Início das atividades civis | 0 dias | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 35;44 | 1013TI-2 dias;1789;1731;1820;1629;1655;1761 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Sim | Não | 5,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND
53 | 2 | MARCOS DE PROJETO | 98,91 dias | 2026-07-15 | 2026-12-07 |  |  | Padrão | Não | Sim | 5,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 98,91 dias | ND | ND | ND | ND
7017 | 2.1 | ENGENHARIA NEXA | 35,91 dias | 2026-07-15 | 2026-09-02 |  |  | Padrão | Não | Sim | 5,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 35,91 dias | ND | ND | ND | ND
7018 | 2.1.1 | 0411.2 - ETEI | 24,45 dias | 2026-07-15 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 5,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 24,45 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01
7019 | 2.1.1.1 | CIVIL | 0 dias | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  |  | Padrão | Não | Sim | 5,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | CIVIL
7020 | 2.1.1.1.1 | Projetos de Fundação das canaletas | 0 dias | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  |  | Padrão | Não | Sim | 5,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | CIVIL
7021 | 2.1.1.1.1.1 | Projetos de Fundação canaletas | 0 dias | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 40II | 323;322;331 | Padrão | Sim | Não | 5,91 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-07-15 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | CIVIL
7023 | 2.1.1.1.2 | Projetos de Fundação do Piso da área dos Tanques 40mpa | 0 dias | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  |  | Padrão | Não | Sim | 5,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | CIVIL
7024 | 2.1.1.1.2.1 | Projetos de Fundação do Piso da área dos Tanques 40mpa | 0 dias | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 40II | 322 | Padrão | Sim | Não | 5,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | CIVIL
7028 | 2.1.1.2 | MECÂNICA | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 43,62 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7029 | 2.1.1.2.1 | Caixa Divisora de Fluxo - 0411-CX-001 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 55,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7030 | 2.1.1.2.1.1 | Projetos da Estrutura de Sustentação da Caixa Divisora de Fluxo - 0411-CX-001 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 823;825 | Padrão | Não | Não | 55,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7032 | 2.1.1.2.1.2 | Projetos da Caixa Divisora de Fluxo - 0411-CX-001 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 824 | Padrão | Não | Não | 57,11 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7034 | 2.1.1.2.2 | Tanque de Oxidação - 0411-TQ-001 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 43,62 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7035 | 2.1.1.2.2.1 | Projetos do Tanque de Oxidação - 0411-TQ-001 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 827 | Padrão | Não | Não | 43,62 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7037 | 2.1.1.2.2.2 | Projetos do Skid de Suportação - Agitador - 0411-AG-001 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 828;830 | Padrão | Não | Não | 56,52 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7039 | 2.1.1.2.2.3 | Projetos do Agitador - 0411-AG-001 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 829 | Padrão | Não | Não | 57,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7041 | 2.1.1.2.3 | Tanque de Oxidação - 0411-TQ-002 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 45,22 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7042 | 2.1.1.2.3.1 | Projetos de Tanque de Oxidação - 0411-TQ-002 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 832 | Padrão | Não | Não | 45,22 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7044 | 2.1.1.2.3.2 | Projetos do Skid de Suportação - Agitador - 0411-AG-002 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 833 | Padrão | Não | Não | 58,84 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7046 | 2.1.1.2.3.3 | Projetos do Agitador - 0411-AG-002 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 834;835 | Padrão | Não | Não | 47,12 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7049 | 2.1.1.2.4 | Tanque de Coagulação - 0411-TQ-003 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 47,22 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7050 | 2.1.1.2.4.1 | Projetos de Tanque de Coagulação - 0411-TQ-003 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 837 | Padrão | Não | Não | 47,22 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7052 | 2.1.1.2.4.2 | Projetos do Skid de Suportação - Agitador - 0411-AG-003 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 838 | Padrão | Não | Não | 60,27 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7054 | 2.1.1.2.4.3 | Projetos do Agitador - 0411-AG-003 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 839;840 | Padrão | Não | Não | 48,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7057 | 2.1.1.2.5 | Tanque de Coagulação - 0411-TQ-004 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 48,41 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7058 | 2.1.1.2.5.1 | Projetos de Tanque de Coagulação - 0411-TQ-004 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 842 | Padrão | Não | Não | 48,41 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7060 | 2.1.1.2.5.2 | Projetos do Skid de Suportação - Agitador - 0411-AG-004 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 843 | Padrão | Não | Não | 60,79 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7062 | 2.1.1.2.5.3 | Projetos do Agitador - 0411-AG-004 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 844;845 | Padrão | Não | Não | 49,5 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7065 | 2.1.1.2.6 | Tanque de Floculação - 0411-TQ-005 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 49,6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7066 | 2.1.1.2.6.1 | Projetos de Tanque de Floculação - 0411-TQ-005 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 847 | Padrão | Não | Não | 49,6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7068 | 2.1.1.2.6.2 | Projetos do Skid de Suportação - Agitador - 0411-AG-005 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 848 | Padrão | Não | Não | 62,22 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7070 | 2.1.1.2.6.3 | Projetos do Agitador - 0411-AG-005 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 849;850 | Padrão | Não | Não | 51,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7073 | 2.1.1.2.7 | Tanque de Floculação - 0411-TQ-006 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 51,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7074 | 2.1.1.2.7.1 | Projetos de Tanque de Floculação - 0411-TQ-006 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 852 | Padrão | Não | Não | 51,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7076 | 2.1.1.2.7.2 | Projetos do Skid de Suportação - Agitador - 0411-AG-006 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 853 | Padrão | Não | Não | 63,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7078 | 2.1.1.2.7.3 | Projetos do Agitador - 0411-AG-006 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 854;855 | Padrão | Não | Não | 52,97 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7081 | 2.1.1.2.8 | Decantador Lamelar - 0411-DC-001 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 55,02 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7082 | 2.1.1.2.8.1 | Projetos de Decantador Lamelar - 0411-DC-001 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 857;858 | Padrão | Não | Não | 55,02 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7085 | 2.1.1.2.9 | Decantador Lamelar - 0411-DC-002 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 57,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7086 | 2.1.1.2.9.1 | Projetos de Decantador Lamelar - 0411-DC-002 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 860;861 | Padrão | Não | Não | 57,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7089 | 2.1.1.2.10 | Tanque de Acidificação - 0411-TQ-007 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 60,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7090 | 2.1.1.2.10.1 | Projetos de Tanque de Acidificação - 0411-TQ-007 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 863 | Padrão | Não | Não | 60,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7092 | 2.1.1.2.10.2 | Projetos do Skid de Suportação - Agitador - 0411-AG-007 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 864 | Padrão | Não | Não | 64,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7094 | 2.1.1.2.10.3 | Projetos do Agitador - 0411-AG-007 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 865;866 | Padrão | Não | Não | 61,94 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7097 | 2.1.1.2.11 | Tanque de Acidificação - 0411-TQ-008 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 62,04 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7098 | 2.1.1.2.11.1 | Projetos de Tanque de Acidificação - 0411-TQ-008 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 868 | Padrão | Não | Não | 62,04 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7100 | 2.1.1.2.11.2 | Projetos do Skid de Suportação - Agitador - 0411-AG-008 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 869 | Padrão | Não | Não | 65,53 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7102 | 2.1.1.2.11.3 | Projetos do Agitador - 0411-AG-008 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 870;871 | Padrão | Não | Não | 63,9 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7105 | 2.1.1.2.12 | Tanque de Lodo - 0411-TQ-009 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 64 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7106 | 2.1.1.2.12.1 | Projetos de Tanque de Lodo - 0411-TQ-009 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 873;874 | Padrão | Não | Não | 64 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7113 | 2.1.1.2.13 | Bombas 0411-BP-001A/B/C | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 66,89 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7114 | 2.1.1.2.13.1 | Projetos de Bombas 0411-BP-001A | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 876 | Padrão | Não | Não | 66,89 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7116 | 2.1.1.2.13.2 | Projetos de Bombas 0411-BP-001B | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 877 | Padrão | Não | Não | 67,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7118 | 2.1.1.2.13.3 | Projetos de Bombas 0411-BP-001C | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 878;919 | Padrão | Não | Não | 68,01 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7121 | 2.1.1.2.14 | Bombas 0411-BA-002A/B | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 70,11 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7122 | 2.1.1.2.14.1 | Projetos de Bombas 0411-BA-002A/B | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 880;881 | Padrão | Não | Não | 70,11 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7125 | 2.1.1.2.15 | Bombas 0411-BP-005A/B | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 91,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7126 | 2.1.1.2.15.1 | Projetos de Bombas 0411-BP-005A/B | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 883;884 | Padrão | Não | Não | 91,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7129 | 2.1.1.2.16 | Plataforma de Acesso dos Tanques | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 92,33 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7130 | 2.1.1.2.16.1 | Projetos da Plataforma de acesso dos tanques | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 886;887 | Padrão | Não | Não | 92,33 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7133 | 2.1.1.3 | ELÉTRICA | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 99,37 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | ELÉTRICA
7136 | 2.1.1.3.1 | Suportes do Pipe Rack (Bandejamento principal) | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 99,37 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | ELÉTRICA
7137 | 2.1.1.3.1.1 | Projetos de suporte metálico (20x) para bandejamento | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 40 | 890 | Padrão | Sim | Não | 99,37 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-18 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | ELÉTRICA
7145 | 2.1.1.4 | INSTRUMENTAÇÃO | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 89 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | INSTRUMENTAÇÃO
7146 | 2.1.1.4.1 | Instrumentos | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 89 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | INSTRUMENTAÇÃO
7147 | 2.1.1.4.1.1 | Projeto e Listas de materiais de Instrumentação | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 40 | 895;896;897 | Padrão | Sim | Não | 89 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-18 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | INSTRUMENTAÇÃO
7151 | 2.1.2 | 0411. 2 - SALA DE OPERAÇÃO / LEITE DE CAL | 34,91 dias | 2026-07-15 | 2026-09-01 |  |  | Padrão | Não | Sim | 34,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 34,91 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02
7152 | 2.1.2.1 | CIVIL | 0 dias | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  |  | Padrão | Não | Sim | 34,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | CIVIL
7153 | 2.1.2.1.1 | Fundação da Dique dos Tanques 0411-TQ-014/015/018 | 0 dias | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  |  | Padrão | Não | Sim | 34,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | CIVIL
7154 | 2.1.2.1.1.1 | Projetos civis do Dique dos Tanques 0411-TQ-014/015/018 | 0 dias | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 40II | 342 | Padrão | Sim | Não | 34,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | CIVIL
7157 | 2.1.2.1.2 | Fundação Baia de Descarregamento de Caminhão | 0 dias | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  |  | Padrão | Não | Sim | 85,86 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | CIVIL
7158 | 2.1.2.1.2.1 | Projetos civis da Baia de Descarregamento de Caminhão | 0 dias | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 40II | 351 | Padrão | Sim | Não | 85,86 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | CIVIL
7160 | 2.1.2.1.3 | Fundação - Sala de Operação | 0 dias | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  |  | Padrão | Não | Sim | 46,5 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | CIVIL
7161 | 2.1.2.1.3.1 | Projetos civis da Sala de Operação | 0 dias | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 40II | 367;369;378;387;396;366;365;364;363;362;361;360;405 | Padrão | Sim | Não | 46,5 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | CIVIL
7177 | 2.1.2.2 | MECÂNICA | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 74,04 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7178 | 2.1.2.2.1 | Tanque de Cal 0411-TQ-018 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 74,04 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7179 | 2.1.2.2.1.1 | Projetos civis do Dique dos Tanques Cal 0411-TQ-018 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 904 | Padrão | Não | Não | 74,04 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7181 | 2.1.2.2.1.2 | Projeto do Tanque Cal 0411-TQ-018 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 904 | Padrão | Não | Não | 74,04 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7183 | 2.1.2.2.1.3 | Projetos do Skid do Agitador 0411-AG-018 do Tanque de Cal 0411-TQ-018 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 905 | Padrão | Não | Não | 81,72 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7185 | 2.1.2.2.2 | Tanque 0411-TQ-014 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 87,93 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7186 | 2.1.2.2.2.1 | Projetos do Tanque 0411-TQ-014 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 907 | Padrão | Não | Não | 87,93 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7188 | 2.1.2.2.3 | tanque 0411-TQ-015 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 88,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7189 | 2.1.2.2.3.1 | Projetos do Tanque 0411-TQ-015 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 909 | Padrão | Não | Não | 88,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7191 | 2.1.2.2.3.2 | Projetos do Skid de Sustentação - Agitador 0411-AG-015 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 910 | Padrão | Não | Não | 88,64 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7193 | 2.1.2.2.3.3 | Projetos do Tanque 0411-AG-015 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 911 | Padrão | Não | Não | 91,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7195 | 2.1.2.2.4 | Bombas do Dique de Contenção | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 91,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7196 | 2.1.2.2.4.1 | Projetos do Bomba Dosadora 0411-BD-003A/B/C | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 913 | Padrão | Não | Não | 91,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7198 | 2.1.2.2.4.2 | Projetos do Bomba Dosadora 0411-BD-004A/B/C | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 914 | Padrão | Não | Não | 91,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7200 | 2.1.2.2.4.3 | Projetos do Bomba Dosadora 0411-BD-001A/B/C | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 915 | Padrão | Não | Não | 91,95 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7202 | 2.1.2.2.4.4 | Projetos do Bomba 0411-BP-002A/B | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 916 | Padrão | Não | Não | 92,78 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7204 | 2.1.2.2.4.5 | Projetos do Bomba 0411-BP-003A/B | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 917 | Padrão | Não | Não | 93,43 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7206 | 2.1.2.2.4.6 | Projetos do Bomba 0411-BPO-006/7 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 918 | Padrão | Não | Não | 94,08 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7208 | 2.1.2.2.5 | equipamentos da Sala dos compressores | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 84,8 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7209 | 2.1.2.2.5.1 | Projetos do Compressores 0411-CP-001/2 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 921 | Padrão | Não | Não | 84,8 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7211 | 2.1.2.2.5.2 | Projetos do Vaso de Pressão 0411-VP-001 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 922 | Padrão | Não | Não | 85,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7213 | 2.1.2.2.6 | Tanque 0411-TQ-012 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 86,1 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7214 | 2.1.2.2.6.1 | Projetos do Tanque 0411-TQ-012 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 924 | Padrão | Não | Não | 86,1 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7216 | 2.1.2.2.6.2 | Projetos do Tanque 0411-TR-002 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 925 | Padrão | Não | Não | 86,82 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7218 | 2.1.2.2.6.3 | Projetos do Skid de Sustentação 0411-AG-012 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 926 | Padrão | Não | Não | 87,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7220 | 2.1.2.2.6.4 | Projetos do Tanque 0411-AG-012 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 927 | Padrão | Não | Não | 87,73 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7222 | 2.1.2.2.7 | Tanque 0411-TQ-013 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 88,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7223 | 2.1.2.2.7.1 | Projetos do Tanque 0411-TQ-013 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 929 | Padrão | Não | Não | 88,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7225 | 2.1.2.2.7.2 | Projetos do Tanque 0411-TR-001 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 930 | Padrão | Não | Não | 88,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7227 | 2.1.2.2.7.3 | Projetos do Skid de Sustentação 0411-AG-009 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 931 | Padrão | Não | Não | 88,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7229 | 2.1.2.2.7.4 | Projetos do Tanque 0411-AG-009 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 932 | Padrão | Não | Não | 88,82 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7231 | 2.1.2.2.8 | Tanque 0411-TQ-010 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 89,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7232 | 2.1.2.2.8.1 | Projetos do Tanque 0411-TQ-010 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 934 | Padrão | Não | Não | 89,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7234 | 2.1.2.2.9 | Tanque 0411-TQ-011 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 90,28 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7235 | 2.1.2.2.9.1 | Projetos do Tanque 0411-TQ-011 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 936 | Padrão | Não | Não | 90,28 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7237 | 2.1.2.2.9.2 | Projetos do Tanque 0411-TR-003 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 937 | Padrão | Não | Não | 90,79 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7239 | 2.1.2.2.9.3 | Projetos do Tanque 0411-AG-011 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 938 | Padrão | Não | Não | 91,28 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7241 | 2.1.2.2.10 | Bombas da Sala de Quimicos | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 91,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7242 | 2.1.2.2.10.1 | Projetos do Bomba Dosadora 0411-BD-002A/B/C | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 940 | Padrão | Não | Não | 91,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7244 | 2.1.2.2.10.2 | Projetos do Bomba Dosadora 0411-BD-005A/B/C | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 941 | Padrão | Não | Não | 91,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7246 | 2.1.2.2.10.3 | Projetos do Bomba 0411-BP-007/8 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 942 | Padrão | Não | Não | 91,81 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7248 | 2.1.2.2.11 | Lava Olhos (2X) | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 92,37 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7249 | 2.1.2.2.11.1 | Projetos do Lava Olhos (2X) | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 944 | Padrão | Não | Não | 92,37 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7251 | 2.1.2.3 | ESTRUTURA METÁLICA | 1 dia | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Padrão | Não | Sim | 28,57 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | ESTRUTURA
7252 | 2.1.2.3.1 | Cobertura da Sala de Operação | 1 dia | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Padrão | Não | Sim | 32,35 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | ESTRUTURA
7253 | 2.1.2.3.1.1 | Projetos de Fabricação e LM de materiais da cobertura da Sala de Operação | 1 dia | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 40 | 421;416;415 | Padrão | Não | Não | 32,35 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-09-01 | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | ESTRUTURA
7255 | 2.1.2.3.2 | Guarda-corpos dos acessos | 1 dia | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Padrão | Não | Sim | 28,57 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | ESTRUTURA
7256 | 2.1.2.3.2.1 | Projetos de Fabricação e LM de materiais de guarda-corpo interno a sala de quimicos | 1 dia | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 40 | 424 | Padrão | Não | Não | 28,57 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-09-01 | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | ESTRUTURA
7258 | 2.1.2.4 | ELÉTRICA | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 62,55 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | ELÉTRICA
7259 | 2.1.2.4.1 | Infraestrutura de Iluminação | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 62,55 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | ELÉTRICA
7260 | 2.1.2.4.1.1 | Projeto e Listas de materiais de Elétrica | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 947;901 | Padrão | Não | Não | 62,55 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | ELÉTRICA
7839 | 2.1.2.4.2 | Rede de Automação | 0,45 dias | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 113,4 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,45 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | ELÉTRICA
7846 | 2.1.2.4.2.1 | Projetos de Rede de Automação | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 40 | 1442;176 | Padrão | Sim | Não | 113,85 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | ELÉTRICA
7845 | 2.1.2.4.2.2 | Listas de materiais de Infra Rede de Automação | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 40;175 | 1442;177II | Padrão | Sim | Não | 113,4 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-18 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | ELÉTRICA
7840 | 2.1.2.4.2.3 | Listas de Cabos de Rede de Automação | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 40;176II | 1442 | Padrão | Sim | Não | 113,4 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | ELÉTRICA
7838 | 2.1.2.5 | INSTRUMENTAÇÃO | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 63,1 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | INSTRUMENTAÇÃO
7841 | 2.1.2.5.1 | Instrumentos | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 63,1 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | INSTRUMENTAÇÃO
7848 | 2.1.2.5.1.1 | Projetos e fluxogramas de Instrumentação | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 40 | 947;901 | Padrão | Sim | Não | 63,1 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-18 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | INSTRUMENTAÇÃO
7847 | 2.1.2.5.1.2 | Listas de materiais de Infra de Instrumentação | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 40 | 947;901 | Padrão | Sim | Não | 63,1 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-18 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | INSTRUMENTAÇÃO
7842 | 2.1.2.5.1.3 | Listas de Cabos de Instrumentação | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 40 | 947;901 | Padrão | Sim | Não | 63,1 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-18 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | INSTRUMENTAÇÃO
7262 | 2.1.3 | 0411. 2 - ETEI - ÁGUA POTÁVEL | 9,45 dias | 2026-08-17 | 2026-08-31 |  |  | Padrão | Não | Sim | 47,88 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 9,45 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10
7263 | 2.1.3.1 | CIVIL | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 47,42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | CIVIL
7264 | 2.1.3.1.1 | Bases civis do Tanque Tipo Taça 0411-TQ-016 | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 47,42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | CIVIL
7265 | 2.1.3.1.1.1 | Projetos civis do Dique dos Tanque Tipo Taça 0411-TQ-016 | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 40 | 435 | Padrão | Sim | Não | 47,42 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-18 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | CIVIL
7267 | 2.1.3.1.2 | Bases civis do Tanque Tipo Taça 0411-TQ-017 | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 47,42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | CIVIL
7268 | 2.1.3.1.2.1 | Projetos civis do Dique dos Tanque Tipo Taça 0411-TQ-016 | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 40 | 444 | Padrão | Sim | Não | 47,42 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-18 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | CIVIL
7270 | 2.1.3.1.3 | Mureta de Contenção dos Tanques Tipo Taça 0411-TQ-017/016 | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 53 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | CIVIL
7271 | 2.1.3.1.3.1 | Projetos civis do Dique dos Tanque Tipo Taça 0411-TQ-016 | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 40 | 453 | Padrão | Sim | Não | 53 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-18 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | CIVIL
7273 | 2.1.3.2 | MECÂNICA | 9,45 dias | 2026-08-17 | 2026-08-31 |  |  | Padrão | Não | Sim | 54,82 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 9,45 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | MECÂNICA
7274 | 2.1.3.2.1 | Tanque Tipo Taça 0411-TQ-016 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 94,73 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | MECÂNICA
7275 | 2.1.3.2.1.1 | Projetos mecânicos do Tanque tipo Taça 0411-TQ-016 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 954 | Padrão | Não | Não | 94,73 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | MECÂNICA
7277 | 2.1.3.2.2 | Tanque Tipo Taça 0411-TQ-017 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 93,73 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | MECÂNICA
7278 | 2.1.3.2.2.1 | Projetos mecânicos do Tanque tipo Taça 0411-TQ-017 | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 956 | Padrão | Não | Não | 93,73 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | MECÂNICA
7280 | 2.1.3.2.3 | Suportes Metálicos | 0 dias | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | Padrão | Não | Sim | 45,37 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | MECÂNICA
7281 | 2.1.3.2.3.1 | Projetos do Caderno de suportes metálicos SP-519-002 (2x) | 0 dias | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 40 | 463 | Padrão | Sim | Não | 45,37 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-31 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | MECÂNICA
7283 | 2.1.3.3 | TUBULAÇÃO | 1 dia | 2026-08-28 | 2026-08-31 |  |  | Padrão | Não | Sim | 42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | TUBULAÇÃO
7284 | 2.1.3.3.1 | Tubulação | 1 dia | 2026-08-28 | 2026-08-31 |  |  | Padrão | Não | Sim | 42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | TUBULAÇÃO
7285 | 2.1.3.3.1.1 | Projeto de Cadernos de suportes | 0 dias | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 40 | 474;473 | Padrão | Sim | Não | 42 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-31 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | TUBULAÇÃO
7287 | 2.1.3.3.1.2 | Listas de materiais de Tubulação | 0 dias | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 40 | 475;477;478;476;474;479;473 | Padrão | Sim | Não | 43 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-28 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | TUBULAÇÃO
7292 | 2.1.4 | 0411.3 - BOMBEAMENTO (ALIMENTAÇÃO E RETORNO) | 9,45 dias | 2026-08-17 | 2026-08-31 |  |  | Padrão | Não | Sim | 15,83 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 9,45 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09
7293 | 2.1.4.1 | CIVIL | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | Padrão | Não | Sim | 46,12 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | CIVIL
7294 | 2.1.4.1.1 | Rede Elétrica: Envelopamento e Caixas de Passagem | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | Padrão | Não | Sim | 46,12 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | CIVIL
7295 | 2.1.4.1.1.1 | Projetos civis do Envelopamento e Caixas de Passagem | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 40 | 484 | Padrão | Sim | Não | 46,12 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-17 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | CIVIL
7300 | 2.1.4.1.2 | Bases civis dos suportes de Ancoragem (2X) | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | Padrão | Não | Sim | 60,95 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | CIVIL
7301 | 2.1.4.1.2.1 | Projetos civis do Dique dos suportes de ancoragem | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 40 | 493;497 | Padrão | Sim | Não | 60,95 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | CIVIL
7303 | 2.1.4.2 | MECÂNICA | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 83,1 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | MECÂNICA
7304 | 2.1.4.2.1 | Plataforma Flutuante 0411-BA-001A/B | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 83,1 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | MECÂNICA
7305 | 2.1.4.2.1.1 | Projetos da Estrutura principal e guarda-corpos da Plataforma Flutuante | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 960 | Padrão | Não | Não | 85,55 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | MECÂNICA
7307 | 2.1.4.2.1.2 | Projetos da bomba de sucção 0411-BA-001A/B | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 961 | Padrão | Não | Não | 106,69 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | MECÂNICA
7309 | 2.1.4.2.1.3 | Projeto e lista de materiais do sistema de Ancoragem | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 503 | Padrão | Não | Não | 83,1 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | MECÂNICA
7311 | 2.1.4.3 | TUBULAÇÃO | 1 dia | 2026-08-28 | 2026-08-31 |  |  | Padrão | Não | Sim | 6,38 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | TUBULAÇÃO
7312 | 2.1.4.3.1 | Tubulação | 1 dia | 2026-08-28 | 2026-08-31 |  |  | Padrão | Não | Sim | 6,38 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | TUBULAÇÃO
7313 | 2.1.4.3.1.1 | Projeto de Cadernos de suportes | 0 dias | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 40 | 512 | Padrão | Sim | Não | 6,38 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-31 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | TUBULAÇÃO
7315 | 2.1.4.3.1.2 | Listas de materiais de Tubulação | 0 dias | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 40 | 512 | Padrão | Sim | Não | 7,38 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-28 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | TUBULAÇÃO
7320 | 2.1.4.4 | ELÉTRICA | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 49,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | ELÉTRICA
7941 | 2.1.4.4.1 | Aterramento | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 49,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | ELÉTRICA
7943 | 2.1.4.4.1.1 | Projeto e Listas de materiais de Aterramento | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 40 | 522 | Padrão | Sim | Não | 49,68 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-18 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | ELÉTRICA
7940 | 2.1.4.4.2 | Infraestrutura Elétrica | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 49,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | ELÉTRICA
7942 | 2.1.4.4.2.1 | Projeto e Listas de materiais de Elétrica | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 40 | 531 | Padrão | Sim | Não | 49,68 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-18 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | ELÉTRICA
7323 | 2.1.4.4.3 | SPDA | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 49,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | ELÉTRICA
7324 | 2.1.4.4.3.1 | Projeto e Listas de materiais de SPDA | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 40 | 540 | Padrão | Sim | Não | 49,68 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-18 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | ELÉTRICA
7328 | 2.1.4.5 | INSTRUMENTAÇÃO | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 79,37 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | INSTRUMENTAÇÃO
7329 | 2.1.4.5.1 | Instrumentos | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 79,37 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | INSTRUMENTAÇÃO
7330 | 2.1.4.5.1.1 | Projeto e Listas de materiais de Instrumentação | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 40 | 964;965;966 | Padrão | Sim | Não | 79,37 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-18 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | INSTRUMENTAÇÃO
7334 | 2.1.5 | 0411.4 - LODO PARA ESPESSADOR DE REJEITOS (EP11) | 1 dia | 2026-08-28 | 2026-08-31 |  |  | Padrão | Não | Sim | 15 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA07
7335 | 2.1.5.1 | MECÂNICA | 0 dias | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | Padrão | Não | Sim | 15 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA07 |  | MECÂNICA
7336 | 2.1.5.1.1 | Modificação do Distribuidor do Espessador | 0 dias | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | Padrão | Não | Sim | 15 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA07 |  | MECÂNICA
7337 | 2.1.5.1.1.1 | Projeto e lista de materiais do Distribuidor do Espessador | 0 dias | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 40 | 551 | Padrão | Sim | Não | 15 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-31 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA07 |  | MECÂNICA
7339 | 2.1.5.2 | TUBULAÇÃO | 1 dia | 2026-08-28 | 2026-08-31 |  |  | Padrão | Não | Sim | 15 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA07 |  | TUBULAÇÃO
7340 | 2.1.5.2.1 | Tubulação Aéreo Sobre Pipe Rack | 1 dia | 2026-08-28 | 2026-08-31 |  |  | Padrão | Não | Sim | 15 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA07 |  | TUBULAÇÃO
7341 | 2.1.5.2.1.1 | Projeto de Cadernos de suportes | 0 dias | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 40 | 551 | Padrão | Sim | Não | 15 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-31 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA07 |  | TUBULAÇÃO
7343 | 2.1.5.2.1.2 | Listas de materiais de Tubulação | 0 dias | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 40 | 551 | Padrão | Sim | Não | 16 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-28 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA07 |  | TUBULAÇÃO
7348 | 2.1.6 | 0411.5 – ÁGUA DE SEVIÇOS / PREPARAÇÃO DE REAGENTES | 9,45 dias | 2026-08-17 | 2026-08-31 |  |  | Padrão | Não | Sim | 11,86 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 9,45 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA08
7349 | 2.1.6.1 | CIVIL | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | Padrão | Não | Sim | 11,86 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA08 |  | CIVIL
7350 | 2.1.6.1.1 | Bases civis dos suportes metálicos (51x) | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | Padrão | Não | Sim | 11,86 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA08 |  | CIVIL
7351 | 2.1.6.1.1.1 | Projetos civis do Suportes de tubulação Água de serviços | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 40 | 562 | Padrão | Sim | Não | 11,86 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA08 |  | CIVIL
7353 | 2.1.6.2 | TUBULAÇÃO | 1 dia | 2026-08-28 | 2026-08-31 |  |  | Padrão | Não | Sim | 39,88 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA08 |  | TUBULAÇÃO
7354 | 2.1.6.2.1 | Tubulação Aéreo 2-ARE-0290-11-A1A | 1 dia | 2026-08-28 | 2026-08-31 |  |  | Padrão | Não | Sim | 39,88 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA08 |  | TUBULAÇÃO
7355 | 2.1.6.2.1.1 | Projeto de Cadernos de suportes | 0 dias | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 40 | 572 | Padrão | Sim | Não | 39,88 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-31 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA08 |  | TUBULAÇÃO
7357 | 2.1.6.2.1.2 | Listas de materiais de Tubulação | 0 dias | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 40 | 572 | Padrão | Sim | Não | 40,88 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-28 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA08 |  | TUBULAÇÃO
7362 | 2.1.7 | 0250.1 - PLANTA DE CAL (TUBULAÇÕES E DORMENTES) | 12 dias | 2026-08-18 | 2026-09-02 |  |  | Padrão | Não | Sim | 9,75 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 12 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05
7363 | 2.1.7.1 | CIVIL | 8 dias | 2026-08-24 | 2026-09-02 |  |  | Padrão | Não | Sim | 5,75 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 8 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | CIVIL
7364 | 2.1.7.1.1 | Bases civis dos suportes (116x) | 0 dias | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  |  | Padrão | Não | Sim | 19,98 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | CIVIL
7365 | 2.1.7.1.1.1 | Projetos civis do Suportes de tubulação Água de serviços | 0 dias | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 40 | 583 | Padrão | Sim | Não | 19,98 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-09-02 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | CIVIL
7367 | 2.1.7.1.2 | Bases civis da Treliça (TR-02) - Travessia de veiculos | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  | Padrão | Não | Sim | 5,75 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | CIVIL
7368 | 2.1.7.1.2.1 | Projetos civis do Suportes de tubulação Água de serviços | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 40 | 592 | Padrão | Sim | Não | 5,75 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-24 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | CIVIL
7370 | 2.1.7.1.3 | Bases civis da Treliça 40.000mm (TR-01) - Travessia de veiculos da Portaria | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  | Padrão | Não | Sim | 8,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | CIVIL
7371 | 2.1.7.1.3.1 | Projetos civis do Suportes de tubulação Água de serviços | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 40 | 601 | Padrão | Sim | Não | 8,31 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-24 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | CIVIL
7373 | 2.1.7.1.4 | Bases civis da Treliça (TR-03) - Travessia de veiculos | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  | Padrão | Não | Sim | 15,73 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | CIVIL
7374 | 2.1.7.1.4.1 | Projetos civis do Suportes de tubulação Água de serviços | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 40 | 610 | Padrão | Sim | Não | 15,73 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-24 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | CIVIL
9396 | 2.1.7.1.5 | Bases civis da Treliça (TR-04) - Travessia Baia de Recebimento | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  | Padrão | Não | Sim | 21,95 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | CIVIL
9397 | 2.1.7.1.5.1 | Projetos civis do Suportes de tubulação Água de serviços | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 40 | 619 | Padrão | Sim | Não | 21,95 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-24 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | CIVIL
7376 | 2.1.7.1.6 | Bases civis da Treliça (TR-05) - Travessia Baia de Recebimento | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  | Padrão | Não | Sim | 21,95 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | CIVIL
7377 | 2.1.7.1.6.1 | Projetos civis do Suportes de tubulação Água de serviços | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 40 | 619 | Padrão | Sim | Não | 21,95 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-24 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | CIVIL
7379 | 2.1.7.2 | MECÂNICA | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  | Padrão | Não | Sim | 14,34 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | MECÂNICA
7380 | 2.1.7.2.1 | Treliça (TR-05) - Travessia de Veículo Planta de Cal | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  | Padrão | Não | Sim | 14,34 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | MECÂNICA
7381 | 2.1.7.2.1.1 | Projeto da Treliça (TR-02) | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 40 | 638 | Padrão | Sim | Não | 14,34 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-24 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | MECÂNICA
7383 | 2.1.7.2.2 | Treliça 40.000mm (TR-01) - Travessia de veiculos da Portaria | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  | Padrão | Não | Sim | 16 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | MECÂNICA
7384 | 2.1.7.2.2.1 | Projeto Treliça 40.000mm (TR-01) | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 40 | 647 | Padrão | Sim | Não | 16 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-24 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | MECÂNICA
7386 | 2.1.7.2.3 | Treliça (TR-02) | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  | Padrão | Não | Sim | 23,52 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | MECÂNICA
7387 | 2.1.7.2.3.1 | Projeto da Treliça (TR-03) | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 40 | 656 | Padrão | Sim | Não | 23,52 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-24 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | MECÂNICA
7389 | 2.1.7.2.4 | Treliça (TR-03) Baia de descarregamento | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  | Padrão | Não | Sim | 25,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | MECÂNICA
7390 | 2.1.7.2.4.1 | Projeto da Treliça (TR-04) | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 40 | 674;665 | Padrão | Sim | Não | 25,47 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-24 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | MECÂNICA
9398 | 2.1.7.2.5 | Treliça (TR-04) Travessia Saída ETEI | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  | Padrão | Não | Sim | 25,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | MECÂNICA
9399 | 2.1.7.2.5.1 | Projeto da Treliça (TR-05) | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 40 | 674;665 | Padrão | Sim | Não | 25,47 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-24 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | MECÂNICA
7392 | 2.1.7.3 | TUBULAÇÃO | 4 dias | 2026-08-28 | 2026-09-02 |  |  | Padrão | Não | Sim | 4 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | TUBULAÇÃO
7393 | 2.1.7.3.1 | Tubulação | 4 dias | 2026-08-28 | 2026-09-02 |  |  | Padrão | Não | Sim | 4 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | TUBULAÇÃO
7394 | 2.1.7.3.1.1 | Projeto de Cadernos de suportes | 0 dias | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 40 | 684;629 | Padrão | Sim | Não | 0 dias | Sim | Não iniciar antes de | 2026-09-02 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | TUBULAÇÃO
7396 | 2.1.7.3.1.2 | Listas de materiais de Tubulação | 0 dias | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 40 | 684 | Padrão | Sim | Não | 26 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-28 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | TUBULAÇÃO
7402 | 2.1.7.4 | INSTRUMENTAÇÃO | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 66,09 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | INSTRUMENTAÇÃO
7403 | 2.1.7.4.1 | Instrumentos | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 66,09 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | INSTRUMENTAÇÃO
7404 | 2.1.7.4.1.1 | Projeto e Listas de materiais de Instrumentação | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 40 | 970;971;972 | Padrão | Sim | Não | 66,09 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-18 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | INSTRUMENTAÇÃO
7408 | 2.1.8 | 0250.1 - PLANTA DE CAL - BOMBAS | 9,45 dias | 2026-08-17 | 2026-08-31 |  |  | Padrão | Não | Sim | 26,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 9,45 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06
7409 | 2.1.8.1 | CIVIL | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | Padrão | Não | Sim | 49,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | CIVIL
7410 | 2.1.8.1.1 | Bases civis Bombas 0250-BP-034C/D | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | Padrão | Não | Sim | 49,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | CIVIL
7411 | 2.1.8.1.1.1 | Projetos civis bombas 0250-BP-034C/D | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 40 | 695 | Padrão | Sim | Não | 49,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | CIVIL
7413 | 2.1.8.2 | MECÂNICA | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | Padrão | Não | Sim | 100,72 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | MECÂNICA
7414 | 2.1.8.2.1 | Bombas 0250-BP-034C/D | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | Padrão | Não | Sim | 100,72 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | MECÂNICA
7415 | 2.1.8.2.1.1 | Projetos de Bombas 0250-BP-034C | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 40 | 976 | Padrão | Sim | Não | 100,72 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | MECÂNICA
7417 | 2.1.8.2.1.2 | Projetos de Bombas 0250-BP-034D | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 40 | 977 | Padrão | Sim | Não | 101,46 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | MECÂNICA
7419 | 2.1.8.3 | TUBULAÇÃO | 1 dia | 2026-08-28 | 2026-08-31 |  |  | Padrão | Não | Sim | 17 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | TUBULAÇÃO
7420 | 2.1.8.3.1 | Tubulação Header Saida TQ 0250-TQ-034 + Saida Bombas | 1 dia | 2026-08-28 | 2026-08-31 |  |  | Padrão | Não | Sim | 17 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | TUBULAÇÃO
7421 | 2.1.8.3.1.1 | Projeto de Cadernos de suportes | 0 dias | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 40 | 705 | Padrão | Sim | Não | 17 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-31 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | TUBULAÇÃO
7423 | 2.1.8.3.1.2 | Listas de materiais de Tubulação | 0 dias | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 40 | 705 | Padrão | Sim | Não | 18 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-28 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | TUBULAÇÃO
7429 | 2.1.8.4 | ELÉTRICA | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 29,73 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | ELÉTRICA
7953 | 2.1.8.4.1 | Aterramento | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 47,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | ELÉTRICA
7954 | 2.1.8.4.1.1 | Projeto e Listas de Aterramento | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 40 | 522;715 | Padrão | Sim | Não | 47,59 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-18 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | ELÉTRICA
7951 | 2.1.8.4.2 | Infraestrutura Elétrica | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 29,73 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | ELÉTRICA
7952 | 2.1.8.4.2.1 | Projeto e Listas de Infraestrutura de Elétrica | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 40 | 724 | Padrão | Sim | Não | 29,73 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-18 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | ELÉTRICA
7432 | 2.1.8.4.3 | SPDA | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 47,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | ELÉTRICA
7433 | 2.1.8.4.3.1 | Projeto e Listas de SPDA | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 40 | 733 | Padrão | Sim | Não | 47,59 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-18 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | ELÉTRICA
7437 | 2.1.8.5 | INSTRUMENTAÇÃO | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 66,09 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | INSTRUMENTAÇÃO
7438 | 2.1.8.5.1 | Instrumentos | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 66,09 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | INSTRUMENTAÇÃO
7439 | 2.1.8.5.1.1 | Projeto e Listas de materiais de Instrumentação | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 40 | 987;988;989 | Padrão | Sim | Não | 66,09 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-18 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | INSTRUMENTAÇÃO
7443 | 2.1.9 | 0410.1 - ELETROCENTRO | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 11,51 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA03
7444 | 2.1.9.1 | CIVIL | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 11,06 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 |  | CIVIL
7445 | 2.1.9.1.1 | Radiê do Eletrocentro | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 11,06 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 |  | CIVIL
7446 | 2.1.9.1.1.1 | Projetos civis do piso do Eletrocentro | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 40II | 751;750;749;748;747;746;745;744 | Padrão | Sim | Não | 11,06 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-18 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 |  | CIVIL
7448 | 2.1.9.2 | MECÂNICA | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 73,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 |  | MECÂNICA
7449 | 2.1.9.2.1 | Eletrocentro | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 73,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 |  | MECÂNICA
7450 | 2.1.9.2.1.1 | Projetos e lista de materiais do Eletrocentro | 1 dia | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 40 | 993 | Padrão | Não | Não | 73,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 |  | MECÂNICA
7454 | 2.1.9.3 | ELÉTRICA | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | Padrão | Não | Sim | 16,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 |  | ELÉTRICA
7993 | 2.1.9.3.1 | Aterramento | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | Padrão | Não | Sim | 16,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 |  | ELÉTRICA
7994 | 2.1.9.3.1.1 | Projeto e Listas de materiais de Elétrica | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 40 | 754 | Padrão | Sim | Não | 16,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 |  | ELÉTRICA
7991 | 2.1.9.3.2 | Infraestrutura Elétrica | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | Padrão | Não | Sim | 46,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 |  | ELÉTRICA
7992 | 2.1.9.3.2.1 | Projeto e Listas de materiais de Elétrica | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 40 | 763 | Padrão | Sim | Não | 46,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 |  | ELÉTRICA
7457 | 2.1.9.3.3 | SPDA | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | Padrão | Não | Sim | 64,41 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 |  | ELÉTRICA
7458 | 2.1.9.3.3.1 | Projeto e Listas de materiais de Elétrica | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 40 | 772 | Padrão | Sim | Não | 64,41 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 |  | ELÉTRICA
7462 | 2.1.10 | 0410.3 - TRAFO | 10 dias | 2026-08-18 | 2026-09-01 |  |  | Padrão | Não | Sim | 27 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04
7463 | 2.1.10.1 | CIVIL | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 27 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | CIVIL
7464 | 2.1.10.1.1 | Piso da Baia de Trafo | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  | Padrão | Não | Sim | 27 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | CIVIL
7465 | 2.1.10.1.1.1 | Projetos civis do Piso e alvenaria da Baia de Trafo | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 40II | 783;792 | Padrão | Sim | Não | 27 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-18 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | CIVIL
7471 | 2.1.10.2 | MECÂNICA | 0 dias | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Padrão | Não | Sim | 42,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | MECÂNICA
7472 | 2.1.10.2.1 | Estrutura Metálica de Cobertura e Trilhos | 0 dias | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Padrão | Não | Sim | 42,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | MECÂNICA
7473 | 2.1.10.2.1.1 | Projetos da estrutura da cobertura da Baia de Trafo | 0 dias | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 40 | 999;1000;1001;811;802 | Padrão | Sim | Não | 42,31 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-09-01 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | MECÂNICA
7483 | 2.2 | SUPRIMENTOS MCM | 96,86 dias | 2026-07-15 | 2026-12-02 |  |  | Padrão | Não | Sim | 5,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 96,86 dias | ND | ND | ND | ND
7484 | 2.2.1 | 0411.2 - ETEI | 62,91 dias | 2026-07-15 | 2026-10-13 |  |  | Padrão | Não | Sim | 5,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 62,91 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01
7485 | 2.2.1.1 | CIVIL | 62,91 dias | 2026-07-15 | 2026-10-13 |  |  | Padrão | Não | Sim | 5,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 62,91 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | CIVIL
7486 | 2.2.1.1.1 | Projetos de Fundação canaletas e área do tanques | 36 dias | 2026-07-15 | 2026-09-03 |  |  | Padrão | Não | Sim | 5,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 36 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | CIVIL
8028 | 2.2.1.1.1.1 | Recebimento da documentação da Engenharia consolidada (Forma e aço) | 0 dias | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 54;56 | 323 | Padrão | Sim | Não | 5,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA01 |  | CIVIL
8027 | 2.2.1.1.1.2 | Análise documental (Forma e aço) | 2 dias | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 54;322 | 324 | Padrão | Não | Não | 5,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA01 |  | CIVIL
8026 | 2.2.1.1.1.3 | Cotação (Forma e aço) | 3 dias | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 323 | 325 | Padrão | Não | Não | 5,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA01 |  | CIVIL
8025 | 2.2.1.1.1.4 | Equalização/Aprovação (Forma e aço) | 7 dias | 2026-07-22 | 2026-07-31 | 324 | 326 | Padrão | Não | Não | 5,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA01 |  | CIVIL
8024 | 2.2.1.1.1.5 | Emissão do pedido de compras (Forma e aço) | 10 dias | 2026-07-31 | 2026-08-14 | 325 | 327 | Padrão | Não | Não | 5,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA01 |  | CIVIL
8023 | 2.2.1.1.1.6 | Fabricação/Separação dos Materiais (Forma e aço) | 7 dias | 2026-08-14 | 2026-08-25 | 326 | 328 | Padrão | Não | Não | 5,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA01 |  | CIVIL
8022 | 2.2.1.1.1.7 | Transporte (Forma e aço) | 7 dias | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 327 | 329 | Padrão | Não | Não | 5,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA01 |  | CIVIL
7487 | 2.2.1.1.1.8 | Recebimento na obra (Forma e aço) | 0 dias | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 328 | 1018 | Padrão | Sim | Não | 5,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA01 |  | CIVIL
7490 | 2.2.1.1.2 | Projetos de Fundação Canaletas - Grades de Piso | 62,91 dias | 2026-07-15 | 2026-10-13 |  |  | Padrão | Não | Sim | 59,27 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 62,91 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | CIVIL
8035 | 2.2.1.1.2.1 | Recebimento da documentação da Engenharia consolidada | 0 dias | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 54 | 332 | Padrão | Sim | Não | 60,18 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA01 |  | CIVIL
8034 | 2.2.1.1.2.2 | Análise documental | 2 dias | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 331 | 333 | Padrão | Não | Não | 60,18 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA01 |  | CIVIL
8033 | 2.2.1.1.2.3 | Cotação | 10 dias | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 332 | 334 | Padrão | Não | Não | 59,27 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-07-20 | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA01 |  | CIVIL
8032 | 2.2.1.1.2.4 | Equalização/Aprovação | 3 dias | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 333 | 335 | Padrão | Não | Não | 59,27 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA01 |  | CIVIL
8031 | 2.2.1.1.2.5 | Emissão do pedido de compras | 10 dias | 2026-08-06 | 2026-08-19 | 334 | 336 | Padrão | Não | Não | 59,27 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA01 |  | CIVIL
8030 | 2.2.1.1.2.6 | Fabricação/Separação dos Materiais | 30 dias | 2026-08-20 | 2026-10-01 | 335 | 337 | Padrão | Não | Não | 59,27 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 30 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA01 |  | CIVIL
8029 | 2.2.1.1.2.7 | Transporte | 7 dias | 2026-10-02 | 2026-10-13 | 336 | 338 | Padrão | Não | Não | 59,27 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA01 |  | CIVIL
7491 | 2.2.1.1.2.8 | Recebimento na obra | 0 dias | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 337 | 1119 | Padrão | Sim | Não | 59,27 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA01 |  | CIVIL
7575 | 2.2.2 | 0411. 2 - SALA DE OPERAÇÃO / LEITE DE CAL | 84,91 dias | 2026-07-15 | 2026-11-13 |  |  | Padrão | Não | Sim | 34,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 84,91 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02
7576 | 2.2.2.1 | CIVIL | 66,45 dias | 2026-07-15 | 2026-10-19 |  |  | Padrão | Não | Sim | 34,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 66,45 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | CIVIL
7577 | 2.2.2.1.1 | Fundação da Dique dos Tanques 0411-TQ-014/015/018 | 36 dias | 2026-07-15 | 2026-09-03 |  |  | Padrão | Não | Sim | 34,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 36 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | CIVIL
8040 | 2.2.2.1.1.1 | Recebimento da documentação da Engenharia consolidada (Forma e aço) | 0 dias | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 118 | 343 | Padrão | Sim | Não | 34,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8041 | 2.2.2.1.1.2 | Análise documental (Forma e aço) | 2 dias | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 342 | 344 | Padrão | Não | Não | 34,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8038 | 2.2.2.1.1.3 | Cotação (Forma e aço) | 3 dias | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 343 | 345 | Padrão | Não | Não | 34,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8039 | 2.2.2.1.1.4 | Equalização/Aprovação (Forma e aço) | 7 dias | 2026-07-22 | 2026-07-31 | 344 | 346 | Padrão | Não | Não | 34,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8036 | 2.2.2.1.1.5 | Emissão do pedido de compras (Forma e aço) | 10 dias | 2026-07-31 | 2026-08-14 | 345 | 347 | Padrão | Não | Não | 34,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8037 | 2.2.2.1.1.6 | Fabricação/Separação dos Materiais (Forma e aço) | 7 dias | 2026-08-14 | 2026-08-25 | 346 | 348 | Padrão | Não | Não | 34,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
7578 | 2.2.2.1.1.7 | Transporte (Forma e aço) | 7 dias | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 347 | 349 | Padrão | Não | Não | 34,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
7579 | 2.2.2.1.1.8 | Recebimento na obra (Forma e aço) | 0 dias | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 348 | 1281 | Padrão | Sim | Não | 34,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
7580 | 2.2.2.1.2 | Fundação Baia de Descarregamento de Caminhão | 36 dias | 2026-07-15 | 2026-09-03 |  |  | Padrão | Não | Sim | 85,86 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 36 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | CIVIL
8048 | 2.2.2.1.2.1 | Recebimento da documentação da Engenharia consolidada (Forma e aço) | 0 dias | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 120 | 352 | Padrão | Sim | Não | 85,86 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8047 | 2.2.2.1.2.2 | Análise documental (Forma e aço) | 2 dias | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 351 | 353 | Padrão | Não | Não | 85,86 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8046 | 2.2.2.1.2.3 | Cotação (Forma e aço) | 3 dias | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 352 | 354 | Padrão | Não | Não | 85,86 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8045 | 2.2.2.1.2.4 | Equalização/Aprovação (Forma e aço) | 7 dias | 2026-07-22 | 2026-07-31 | 353 | 355 | Padrão | Não | Não | 85,86 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8044 | 2.2.2.1.2.5 | Emissão do pedido de compras (Forma e aço) | 10 dias | 2026-07-31 | 2026-08-14 | 354 | 356 | Padrão | Não | Não | 85,86 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8043 | 2.2.2.1.2.6 | Fabricação/Separação dos Materiais (Forma e aço) | 7 dias | 2026-08-14 | 2026-08-25 | 355 | 357 | Padrão | Não | Não | 85,86 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8042 | 2.2.2.1.2.7 | Transporte (Forma e aço) | 7 dias | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 356 | 358 | Padrão | Não | Não | 85,86 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
7581 | 2.2.2.1.2.8 | Recebimento na obra (Forma e aço) | 0 dias | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 357 | 1302 | Padrão | Sim | Não | 85,86 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
7582 | 2.2.2.1.3 | Fundação - Sala de Operação | 36 dias | 2026-07-15 | 2026-09-03 |  |  | Padrão | Não | Sim | 51,01 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 36 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | CIVIL
8055 | 2.2.2.1.3.1 | Recebimento da documentação da Engenharia consolidada (Forma e aço) | 0 dias | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 122 | 1316;361 | Padrão | Sim | Não | 51,01 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8054 | 2.2.2.1.3.2 | Análise documental (Forma e aço) | 2 dias | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 122;360 | 1316;362 | Padrão | Não | Não | 51,01 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8053 | 2.2.2.1.3.3 | Cotação (Forma e aço) | 3 dias | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 122;361 | 1316;363 | Padrão | Não | Não | 51,01 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8052 | 2.2.2.1.3.4 | Equalização/Aprovação (Forma e aço) | 7 dias | 2026-07-22 | 2026-07-31 | 122;362 | 1316;364 | Padrão | Não | Não | 51,01 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8051 | 2.2.2.1.3.5 | Emissão do pedido de compras (Forma e aço) | 10 dias | 2026-07-31 | 2026-08-14 | 122;363 | 1316;365 | Padrão | Não | Não | 51,01 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8050 | 2.2.2.1.3.6 | Fabricação/Separação dos Materiais (Forma e aço) | 7 dias | 2026-08-14 | 2026-08-25 | 122;364 | 1316;366 | Padrão | Não | Não | 51,01 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8049 | 2.2.2.1.3.7 | Transporte (Forma e aço) | 7 dias | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 122;365 | 1316;367 | Padrão | Não | Não | 51,01 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
7583 | 2.2.2.1.3.8 | Recebimento na obra (Forma e aço) | 0 dias | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 122;366 | 1316 | Padrão | Sim | Não | 51,01 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
7996 | 2.2.2.1.4 | Sala de Operação - Alvenaria | 53 dias | 2026-07-15 | 2026-09-29 |  |  | Padrão | Não | Sim | 46,5 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 53 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | CIVIL
8005 | 2.2.2.1.4.1 | Recebimento da documentação da Engenharia consolidada | 0 dias | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 122 | 370 | Padrão | Sim | Não | 46,5 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8004 | 2.2.2.1.4.2 | Análise documental | 2 dias | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 369 | 371 | Padrão | Não | Não | 46,5 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8003 | 2.2.2.1.4.3 | Cotação | 6 dias | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 370 | 372 | Padrão | Não | Não | 46,5 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 6 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8002 | 2.2.2.1.4.4 | Equalização/Aprovação | 3 dias | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 371 | 373 | Padrão | Não | Não | 46,5 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8001 | 2.2.2.1.4.5 | Emissão do pedido de compras | 10 dias | 2026-07-30 | 2026-08-13 | 372 | 374 | Padrão | Não | Não | 46,5 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8000 | 2.2.2.1.4.6 | Fabricação/Separação dos Materiais | 25 dias | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 373 | 375 | Padrão | Não | Não | 46,5 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 25 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
7999 | 2.2.2.1.4.7 | Transporte | 7 dias | 2026-09-18 | 2026-09-29 | 374 | 376 | Padrão | Não | Não | 46,5 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
7998 | 2.2.2.1.4.8 | Recebimento na obra | 0 dias | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 375 | 1325 | Padrão | Sim | Não | 46,5 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
7585 | 2.2.2.1.5 | Rede Hidráulica - Sala de Operação (Água potável/Esgoto/Drenagem interna) | 38 dias | 2026-08-17 | 2026-10-09 |  |  | Padrão | Não | Sim | 51,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 38 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | CIVIL
8006 | 2.2.2.1.5.1 | Recebimento da documentação da Engenharia consolidada | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 40;122 | 379 | Padrão | Sim | Não | 51,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8009 | 2.2.2.1.5.2 | Análise documental | 2 dias | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 378 | 380 | Padrão | Não | Não | 51,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8010 | 2.2.2.1.5.3 | Cotação | 6 dias | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 379 | 381 | Padrão | Não | Não | 51,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 6 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8007 | 2.2.2.1.5.4 | Equalização/Aprovação | 3 dias | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 380 | 382 | Padrão | Não | Não | 51,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8008 | 2.2.2.1.5.5 | Emissão do pedido de compras | 10 dias | 2026-09-01 | 2026-09-16 | 381 | 383 | Padrão | Não | Não | 51,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
7586 | 2.2.2.1.5.6 | Fabricação/Separação dos Materiais | 10 dias | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 382 | 384 | Padrão | Não | Não | 51,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
7587 | 2.2.2.1.5.7 | Transporte | 7 dias | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 383 | 385 | Padrão | Não | Não | 51,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
7588 | 2.2.2.1.5.8 | Recebimento na obra | 0 dias | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 384 | 1337 | Padrão | Sim | Não | 51,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
7589 | 2.2.2.1.6 | Revestimento e Aparelhos - Sala de Operação (Revestimento cerâmica/Bacias Sanitárias) | 43 dias | 2026-07-15 | 2026-09-15 |  |  | Padrão | Não | Sim | 71,6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 43 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | CIVIL
8015 | 2.2.2.1.6.1 | Recebimento da documentação da Engenharia consolidada | 0 dias | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 122 | 388 | Padrão | Sim | Não | 71,6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8016 | 2.2.2.1.6.2 | Análise documental | 2 dias | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 387 | 389 | Padrão | Não | Não | 71,6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8013 | 2.2.2.1.6.3 | Cotação | 6 dias | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 388 | 390 | Padrão | Não | Não | 71,6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 6 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8014 | 2.2.2.1.6.4 | Equalização/Aprovação | 3 dias | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 389 | 391 | Padrão | Não | Não | 71,6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8011 | 2.2.2.1.6.5 | Emissão do pedido de compras | 10 dias | 2026-07-30 | 2026-08-13 | 390 | 392 | Padrão | Não | Não | 71,6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8012 | 2.2.2.1.6.6 | Fabricação/Separação dos Materiais | 15 dias | 2026-08-13 | 2026-09-03 | 391 | 393 | Padrão | Não | Não | 71,6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 15 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
7590 | 2.2.2.1.6.7 | Transporte | 7 dias | 2026-09-03 | 2026-09-15 | 392 | 394 | Padrão | Não | Não | 71,6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
7591 | 2.2.2.1.6.8 | Recebimento na obra | 0 dias | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 393 | 1346 | Padrão | Sim | Não | 71,6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
7592 | 2.2.2.1.7 | Esquadrias - Sala de Operação (Portas/Janelas/Gradis) | 43 dias | 2026-08-17 | 2026-10-19 |  |  | Padrão | Não | Sim | 50,61 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 43 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | CIVIL
8017 | 2.2.2.1.7.1 | Recebimento da documentação da Engenharia consolidada | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 40;122 | 397 | Padrão | Sim | Não | 50,61 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8020 | 2.2.2.1.7.2 | Análise documental | 2 dias | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 396 | 398 | Padrão | Não | Não | 50,61 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8021 | 2.2.2.1.7.3 | Cotação | 6 dias | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 397 | 399 | Padrão | Não | Não | 50,61 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 6 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8018 | 2.2.2.1.7.4 | Equalização/Aprovação | 3 dias | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 398 | 400 | Padrão | Não | Não | 50,61 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
8019 | 2.2.2.1.7.5 | Emissão do pedido de compras | 10 dias | 2026-09-01 | 2026-09-16 | 399 | 401 | Padrão | Não | Não | 50,61 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
7593 | 2.2.2.1.7.6 | Fabricação/Separação dos Materiais | 15 dias | 2026-09-16 | 2026-10-07 | 400 | 402 | Padrão | Não | Não | 50,61 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 15 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
7594 | 2.2.2.1.7.7 | Transporte | 7 dias | 2026-10-07 | 2026-10-19 | 401 | 403 | Padrão | Não | Não | 50,61 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
7595 | 2.2.2.1.7.8 | Recebimento na obra | 0 dias | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 402 | 1352 | Padrão | Sim | Não | 50,61 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | CIVIL
7596 | 2.2.2.1.8 | Pintura - Sala de Operação | 43 dias | 2026-08-17 | 2026-10-19 |  |  | Padrão | Não | Sim | 50,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 43 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | CIVIL
8062 | 2.2.2.1.8.1 | Recebimento da documentação da Engenharia consolidada | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 40;122 | 406 | Padrão | Sim | Não | 50,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Montador[0] | CWA02 |  | CIVIL
8061 | 2.2.2.1.8.2 | Análise documental | 2 dias | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 405 | 407 | Padrão | Não | Não | 50,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Montador[0] | CWA02 |  | CIVIL
8060 | 2.2.2.1.8.3 | Cotação | 6 dias | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 406 | 408 | Padrão | Não | Não | 50,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 6 dias | ND | ND | ND | ND | Montador[0] | CWA02 |  | CIVIL
8059 | 2.2.2.1.8.4 | Equalização/Aprovação | 3 dias | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 407 | 409 | Padrão | Não | Não | 50,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Montador[0] | CWA02 |  | CIVIL
8058 | 2.2.2.1.8.5 | Emissão do pedido de compras | 10 dias | 2026-09-01 | 2026-09-16 | 408 | 410 | Padrão | Não | Não | 50,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Montador[0] | CWA02 |  | CIVIL
8057 | 2.2.2.1.8.6 | Fabricação/Separação dos Materiais | 15 dias | 2026-09-16 | 2026-10-07 | 409 | 411 | Padrão | Não | Não | 50,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 15 dias | ND | ND | ND | ND | Montador[0] | CWA02 |  | CIVIL
8056 | 2.2.2.1.8.7 | Transporte | 7 dias | 2026-10-07 | 2026-10-19 | 410 | 412 | Padrão | Não | Não | 50,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Montador[0] | CWA02 |  | CIVIL
7597 | 2.2.2.1.8.8 | Recebimento na obra | 0 dias | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 411 | 1354;1355 | Padrão | Sim | Não | 50,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Montador[0] | CWA02 |  | CIVIL
6316 | 2.2.2.2 | ESTRUTURA METÁLICA | 50 dias | 2026-09-01 | 2026-11-13 |  |  | Padrão | Não | Sim | 28,57 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 50 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | ESTRUTURA
6317 | 2.2.2.2.1 | Cobertura da Sala de Operação | 50 dias | 2026-09-01 | 2026-11-13 |  |  | Padrão | Não | Sim | 32,35 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 50 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | ESTRUTURA
9496 | 2.2.2.2.1.1 | Recebimento da documentação da Emgenharia consolidada | 0 dias | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 168 | 1423 | Padrão | Sim | Não | 82,35 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | ESTRUTURA
9495 | 2.2.2.2.1.2 | Análise documental | 2 dias | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 168 | 417 | Padrão | Não | Não | 32,35 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | ESTRUTURA
9494 | 2.2.2.2.1.3 | Cotação | 3 dias | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 416 | 418 | Padrão | Não | Não | 32,35 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | ESTRUTURA
9493 | 2.2.2.2.1.4 | Equalização/Aprovação | 3 dias | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 417 | 419 | Padrão | Não | Não | 32,35 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | ESTRUTURA
9492 | 2.2.2.2.1.5 | Emissão do pedido de compras | 10 dias | 2026-09-15 | 2026-09-28 | 418 | 420 | Padrão | Não | Não | 32,35 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | ESTRUTURA
9491 | 2.2.2.2.1.6 | Fabricação/Separação dos Materiais | 25 dias | 2026-09-29 | 2026-11-04 | 419 | 421 | Padrão | Não | Não | 32,35 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 25 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | ESTRUTURA
9490 | 2.2.2.2.1.7 | Transporte | 7 dias | 2026-11-05 | 2026-11-13 | 168;420 | 422 | Padrão | Não | Não | 32,35 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | ESTRUTURA
6319 | 2.2.2.2.1.8 | Recebimento na obra | 0 dias | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 421 | 1423 | Padrão | Sim | Não | 32,35 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | ESTRUTURA
6320 | 2.2.2.2.2 | Guarda-corpos dos acessos | 50 dias | 2026-09-01 | 2026-11-13 |  |  | Padrão | Não | Sim | 28,57 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 50 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | ESTRUTURA
9503 | 2.2.2.2.2.1 | Recebimento da documentação da Emgenharia consolidada | 0 dias | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 170 | 1420;425 | Padrão | Sim | Não | 28,57 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | ESTRUTURA
9502 | 2.2.2.2.2.2 | Análise documental | 2 dias | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 424 | 426 | Padrão | Não | Não | 28,57 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | ESTRUTURA
9501 | 2.2.2.2.2.3 | Cotação | 3 dias | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 425 | 427 | Padrão | Não | Não | 28,57 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | ESTRUTURA
9500 | 2.2.2.2.2.4 | Equalização/Aprovação | 3 dias | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 426 | 428 | Padrão | Não | Não | 28,57 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | ESTRUTURA
9499 | 2.2.2.2.2.5 | Emissão do pedido de compras | 10 dias | 2026-09-15 | 2026-09-28 | 427 | 429 | Padrão | Não | Não | 28,57 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | ESTRUTURA
9498 | 2.2.2.2.2.6 | Fabricação/Separação dos Materiais | 25 dias | 2026-09-29 | 2026-11-04 | 428 | 430 | Padrão | Não | Não | 28,57 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 25 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | ESTRUTURA
9497 | 2.2.2.2.2.7 | Transporte | 7 dias | 2026-11-05 | 2026-11-13 | 429 | 431 | Padrão | Não | Não | 28,57 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA02 |  | ESTRUTURA
6322 | 2.2.2.2.2.8 | Recebimento na obra | 0 dias | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 430 | 1420 | Padrão | Sim | Não | 28,57 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | ESTRUTURA
7651 | 2.2.3 | 0411. 2 - ETEI - ÁGUA POTÁVEL | 54 dias | 2026-08-18 | 2026-11-04 |  |  | Padrão | Não | Sim | 45,37 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 54 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10
7652 | 2.2.3.1 | CIVIL | 36 dias | 2026-08-18 | 2026-10-07 |  |  | Padrão | Não | Sim | 47,42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 36 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | CIVIL
7653 | 2.2.3.1.1 | Bases civis do Tanque Tipo Taça 0411-TQ-016 | 36 dias | 2026-08-18 | 2026-10-07 |  |  | Padrão | Não | Sim | 47,42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 36 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | CIVIL
8069 | 2.2.3.1.1.1 | Recebimento da documentação da Engenharia consolidada (Forma e aço) | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 186 | 436 | Padrão | Sim | Não | 47,42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | CIVIL
8068 | 2.2.3.1.1.2 | Análise documental (Forma e aço) | 2 dias | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 435 | 437 | Padrão | Não | Não | 47,42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | CIVIL
8067 | 2.2.3.1.1.3 | Cotação (Forma e aço) | 3 dias | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 436 | 438 | Padrão | Não | Não | 47,42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | CIVIL
8066 | 2.2.3.1.1.4 | Equalização/Aprovação (Forma e aço) | 7 dias | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 437 | 439 | Padrão | Não | Não | 47,42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | CIVIL
8065 | 2.2.3.1.1.5 | Emissão do pedido de compras (Forma e aço) | 10 dias | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 438 | 440 | Padrão | Não | Não | 47,42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | CIVIL
8064 | 2.2.3.1.1.6 | Fabricação/Separação dos Materiais (Forma e aço) | 7 dias | 2026-09-18 | 2026-09-28 | 439 | 441 | Padrão | Não | Não | 47,42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | CIVIL
8063 | 2.2.3.1.1.7 | Transporte (Forma e aço) | 7 dias | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 440 | 442 | Padrão | Não | Não | 47,42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | CIVIL
7654 | 2.2.3.1.1.8 | Recebimento na obra (Forma e aço) | 0 dias | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 441 | 1463 | Padrão | Sim | Não | 47,42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | CIVIL
7655 | 2.2.3.1.2 | Bases civis do Tanque Tipo Taça 0411-TQ-017 | 36 dias | 2026-08-18 | 2026-10-07 |  |  | Padrão | Não | Sim | 47,42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 36 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | CIVIL
8076 | 2.2.3.1.2.1 | Recebimento da documentação da Engenharia consolidada (Forma e aço) | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 188 | 445 | Padrão | Sim | Não | 47,42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | CIVIL
8075 | 2.2.3.1.2.2 | Análise documental (Forma e aço) | 2 dias | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 444 | 446 | Padrão | Não | Não | 47,42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | CIVIL
8074 | 2.2.3.1.2.3 | Cotação (Forma e aço) | 3 dias | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 445 | 447 | Padrão | Não | Não | 47,42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | CIVIL
8073 | 2.2.3.1.2.4 | Equalização/Aprovação (Forma e aço) | 7 dias | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 446 | 448 | Padrão | Não | Não | 47,42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | CIVIL
8072 | 2.2.3.1.2.5 | Emissão do pedido de compras (Forma e aço) | 10 dias | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 447 | 449 | Padrão | Não | Não | 47,42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | CIVIL
8071 | 2.2.3.1.2.6 | Fabricação/Separação dos Materiais (Forma e aço) | 7 dias | 2026-09-18 | 2026-09-28 | 448 | 450 | Padrão | Não | Não | 47,42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | CIVIL
8070 | 2.2.3.1.2.7 | Transporte (Forma e aço) | 7 dias | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 449 | 451 | Padrão | Não | Não | 47,42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | CIVIL
7656 | 2.2.3.1.2.8 | Recebimento na obra (Forma e aço) | 0 dias | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 450 | 1474 | Padrão | Sim | Não | 47,42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | CIVIL
7657 | 2.2.3.1.3 | Mureta de Contenção dos Tanques Tipo Taça 0411-TQ-017/016 | 36 dias | 2026-08-18 | 2026-10-07 |  |  | Padrão | Não | Sim | 53 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 36 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | CIVIL
8083 | 2.2.3.1.3.1 | Recebimento da documentação da Engenharia consolidada (Forma e aço) | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 190 | 1485;454 | Padrão | Sim | Não | 53 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | CIVIL
8082 | 2.2.3.1.3.2 | Análise documental (Forma e aço) | 2 dias | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 453 | 1485;455 | Padrão | Não | Não | 53 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | CIVIL
8081 | 2.2.3.1.3.3 | Cotação (Forma e aço) | 3 dias | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 454 | 1485;456 | Padrão | Não | Não | 53 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | CIVIL
8080 | 2.2.3.1.3.4 | Equalização/Aprovação (Forma e aço) | 7 dias | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 455 | 1485;457 | Padrão | Não | Não | 53 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | CIVIL
8079 | 2.2.3.1.3.5 | Emissão do pedido de compras (Forma e aço) | 10 dias | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 456 | 1485;458 | Padrão | Não | Não | 53 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | CIVIL
8078 | 2.2.3.1.3.6 | Fabricação/Separação dos Materiais (Forma e aço) | 7 dias | 2026-09-18 | 2026-09-28 | 457 | 1485;459 | Padrão | Não | Não | 53 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | CIVIL
8077 | 2.2.3.1.3.7 | Transporte (Forma e aço) | 7 dias | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 458 | 1485;460 | Padrão | Não | Não | 53 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | CIVIL
7658 | 2.2.3.1.3.8 | Recebimento na obra (Forma e aço) | 0 dias | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 459 | 1485 | Padrão | Sim | Não | 53 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | CIVIL
7659 | 2.2.3.2 | MECÂNICA | 45 dias | 2026-08-31 | 2026-11-04 |  |  | Padrão | Não | Sim | 45,37 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 45 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | MECÂNICA
7664 | 2.2.3.2.1 | Suportes Metálicos | 45 dias | 2026-08-31 | 2026-11-04 |  |  | Padrão | Não | Sim | 45,37 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 45 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | MECÂNICA
8281 | 2.2.3.2.1.1 | Recebimento Projeto Consolidado (Fornecimento dos suportes metálicos SP-519-002 (2x)) | 0 dias | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 197 | 464 | Padrão | Sim | Não | 45,37 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | MECÂNICA
8280 | 2.2.3.2.1.2 | Análise documento (Fornecimento dos suportes metálicos SP-519-002 (2x)) | 2 dias | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 463 | 465 | Padrão | Não | Não | 45,37 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | MECÂNICA
8279 | 2.2.3.2.1.3 | Cotação materiais aplicados (Fornecimento dos suportes metálicos SP-519-002 (2x)) | 3 dias | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 464 | 466 | Padrão | Não | Não | 45,37 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | MECÂNICA
8278 | 2.2.3.2.1.4 | Equalização de propostas (Fornecimento dos suportes metálicos SP-519-002 (2x)) | 3 dias | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 465 | 467 | Padrão | Não | Não | 45,37 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | MECÂNICA
8277 | 2.2.3.2.1.5 | Emissão do pedido de compras (Fornecimento dos suportes metálicos SP-519-002 (2x)) | 10 dias | 2026-09-11 | 2026-09-24 | 466 | 468 | Padrão | Não | Não | 45,37 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | MECÂNICA
8276 | 2.2.3.2.1.6 | Fabricação/Jateamento/Pintura (Fornecimento dos suportes metálicos SP-519-002 (2x)) | 7 dias | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 467 | 469 | Padrão | Não | Não | 45,37 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | MECÂNICA
8283 | 2.2.3.2.1.7 | Transporte (Fornecimento dos suportes metálicos SP-519-002 (2x)) | 20 dias | 2026-10-06 | 2026-11-04 | 468 | 470 | Padrão | Não | Não | 45,37 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | MECÂNICA
8282 | 2.2.3.2.1.8 | Recebimento na obra (Fornecimento dos suportes metálicos SP-519-002 (2x)) | 0 dias | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 469 | 1512 | Padrão | Sim | Não | 45,37 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | MECÂNICA
7666 | 2.2.3.3 | TUBULAÇÃO | 41 dias | 2026-08-31 | 2026-10-28 |  |  | Padrão | Não | Sim | 42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 41 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | TUBULAÇÃO
7667 | 2.2.3.3.1 | Tubulação | 41 dias | 2026-08-31 | 2026-10-28 |  |  | Padrão | Não | Sim | 42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 41 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | TUBULAÇÃO
7895 | 2.2.3.3.1.1 | Recebimento da documentação de engenharia aprovada | 0 dias | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 200;201 | 1539;475 | Padrão | Sim | Não | 44 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | TUBULAÇÃO
7668 | 2.2.3.3.1.2 | Análise documental | 2 dias | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 200;201 | 1539;475 | Padrão | Não | Não | 42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | TUBULAÇÃO
7669 | 2.2.3.3.1.3 | Cotação | 3 dias | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 201;474;473 | 1539;476 | Padrão | Não | Não | 42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | TUBULAÇÃO
7893 | 2.2.3.3.1.4 | Equalização/aprovação | 2 dias | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 201;475 | 1539;477 | Padrão | Não | Não | 42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | TUBULAÇÃO
7670 | 2.2.3.3.1.5 | Emissão do pedido de compras | 7 dias | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 201;476 | 1539;478 | Padrão | Não | Não | 42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | TUBULAÇÃO
7671 | 2.2.3.3.1.6 | Fabricação/Jateamento e pintura | 20 dias | 2026-09-21 | 2026-10-19 | 201;477 | 1539;479 | Padrão | Não | Não | 42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | TUBULAÇÃO
7894 | 2.2.3.3.1.7 | Frete | 7 dias | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 201;478 | 1539;480 | Padrão | Não | Não | 42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA10 |  | TUBULAÇÃO
7672 | 2.2.3.3.1.8 | Recebimento em obra | 0 dias | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 479 | 1539;1521;1515 | Padrão | Sim | Não | 42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | TUBULAÇÃO
7673 | 2.2.4 | 0411.3 - BOMBEAMENTO (ALIMENTAÇÃO E RETORNO) | 55,45 dias | 2026-08-17 | 2026-11-05 |  |  | Padrão | Não | Sim | 15,83 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 55,45 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09
7674 | 2.2.4.1 | CIVIL | 44 dias | 2026-08-17 | 2026-10-20 |  |  | Padrão | Não | Sim | 46,12 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 44 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | CIVIL
7675 | 2.2.4.1.1 | Rede Elétrica: Envelopamento e Caixas de Passagem (Forma/Aço/Fita de Aviso/Caixa de Passagem/Tampa de Aço) | 44 dias | 2026-08-17 | 2026-10-20 |  |  | Padrão | Não | Sim | 46,12 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 44 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | CIVIL
8084 | 2.2.4.1.1.1 | Recebimento da documentação da Engenharia consolidada (Forma e aço) | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 205 | 485 | Padrão | Sim | Não | 46,12 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | CIVIL
8085 | 2.2.4.1.1.2 | Análise documental (Forma e aço) | 2 dias | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 484 | 486 | Padrão | Não | Não | 46,12 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | CIVIL
8086 | 2.2.4.1.1.3 | Cotação (Forma e aço) | 3 dias | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 485 | 487 | Padrão | Não | Não | 46,12 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | CIVIL
8087 | 2.2.4.1.1.4 | Equalização/Aprovação (Forma e aço) | 7 dias | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 486 | 488 | Padrão | Não | Não | 46,12 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | CIVIL
7676 | 2.2.4.1.1.5 | Emissão do pedido de compras (Forma e aço) | 10 dias | 2026-09-02 | 2026-09-17 | 487 | 489 | Padrão | Não | Não | 46,12 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | CIVIL
7677 | 2.2.4.1.1.6 | Fabricação/Separação dos Materiais (Forma e aço) | 15 dias | 2026-09-17 | 2026-10-08 | 488 | 490 | Padrão | Não | Não | 46,12 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 15 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | CIVIL
7678 | 2.2.4.1.1.7 | Transporte (Forma e aço) | 7 dias | 2026-10-08 | 2026-10-20 | 489 | 491 | Padrão | Não | Não | 46,12 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | CIVIL
7679 | 2.2.4.1.1.8 | Recebimento na obra (Forma e aço) | 0 dias | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 490 | 1548 | Padrão | Sim | Não | 46,12 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | CIVIL
7680 | 2.2.4.1.2 | Bases civis dos suportes de Ancoragem (2X) | 44 dias | 2026-08-17 | 2026-10-20 |  |  | Padrão | Não | Sim | 60,95 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 44 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | CIVIL
8099 | 2.2.4.1.2.1 | Recebimento da documentação da Engenharia consolidada (Forma e aço) | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 207 | 494 | Padrão | Sim | Não | 60,95 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | CIVIL
8098 | 2.2.4.1.2.2 | Análise documental (Forma e aço) | 2 dias | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 493 | 495 | Padrão | Não | Não | 60,95 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | CIVIL
8097 | 2.2.4.1.2.3 | Cotação (Forma e aço) | 3 dias | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 494 | 496 | Padrão | Não | Não | 60,95 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | CIVIL
8096 | 2.2.4.1.2.4 | Equalização/Aprovação (Forma e aço) | 7 dias | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 495 | 497 | Padrão | Não | Não | 60,95 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | CIVIL
8100 | 2.2.4.1.2.5 | Emissão do pedido de compras (Forma e aço) | 10 dias | 2026-09-02 | 2026-09-17 | 207;496 | 498 | Padrão | Não | Não | 60,95 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | CIVIL
8101 | 2.2.4.1.2.6 | Fabricação/Separação dos Materiais (Forma e aço) | 15 dias | 2026-09-17 | 2026-10-08 | 497 | 499 | Padrão | Não | Não | 60,95 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 15 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | CIVIL
8095 | 2.2.4.1.2.7 | Transporte (Forma e aço) | 7 dias | 2026-10-08 | 2026-10-20 | 498 | 500 | Padrão | Não | Não | 60,95 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | CIVIL
7681 | 2.2.4.1.2.8 | Recebimento na obra (Forma e aço) | 0 dias | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 499 | 1565 | Padrão | Sim | Não | 60,95 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | CIVIL
7682 | 2.2.4.2 | MECÂNICA | 25 dias | 2026-08-18 | 2026-09-23 |  |  | Padrão | Não | Sim | 83,1 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 25 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | MECÂNICA
7683 | 2.2.4.2.1 | Plataforma Flutuante 0411-BA-001A/B | 25 dias | 2026-08-18 | 2026-09-23 |  |  | Padrão | Não | Sim | 83,1 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 25 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | MECÂNICA
8285 | 2.2.4.2.1.1 | Recebimento Projeto Consolidado (Fornecimento de materiais do sistema de Ancoragem) | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 212 | 504 | Padrão | Sim | Não | 83,1 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-18 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | MECÂNICA
8289 | 2.2.4.2.1.2 | Análise documento Recebimento (Fornecimento de materiais do sistema de Ancoragem) | 2 dias | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 503 | 505 | Padrão | Não | Não | 83,1 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | MECÂNICA
8288 | 2.2.4.2.1.3 | Cotação (Fornecimento de materiais do sistema de Ancoragem) | 3 dias | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 504 | 506 | Padrão | Não | Não | 83,1 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | MECÂNICA
8287 | 2.2.4.2.1.4 | Equalização propostas (Fornecimento de materiais do sistema de Ancoragem) | 3 dias | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 505 | 507 | Padrão | Não | Não | 83,1 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | MECÂNICA
8286 | 2.2.4.2.1.5 | Emissão do pedido de compras (Fornecimento de materiais do sistema de Ancoragem) | 10 dias | 2026-08-28 | 2026-09-14 | 506 | 508 | Padrão | Não | Não | 83,1 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | MECÂNICA
8284 | 2.2.4.2.1.6 | Preparação fornecedor (Fornecimento de materiais do sistema de Ancoragem) | 7 dias | 2026-09-14 | 2026-09-23 | 507 | 509 | Padrão | Não | Não | 83,1 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | MECÂNICA
7686 | 2.2.4.2.1.7 | Recebimento na obra (Fornecimento de materiais do sistema de Ancoragem) | 0 dias | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 508 | 1580;1579 | Padrão | Sim | Não | 83,1 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | MECÂNICA
7687 | 2.2.4.3 | TUBULAÇÃO | 46 dias | 2026-08-31 | 2026-11-05 |  |  | Padrão | Não | Sim | 6,38 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 46 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | TUBULAÇÃO
7688 | 2.2.4.3.1 | Tubulação | 46 dias | 2026-08-31 | 2026-11-05 |  |  | Padrão | Não | Sim | 6,38 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 46 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | TUBULAÇÃO
7689 | 2.2.4.3.1.1 | Recebimento da documentação de engenharia aprovada | 0 dias | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 215;216 | 1587;513 | Padrão | Sim | Não | 6,38 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | TUBULAÇÃO
7690 | 2.2.4.3.1.2 | Análise documental | 2 dias | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 512 | 514 | Padrão | Não | Não | 6,38 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | TUBULAÇÃO
7691 | 2.2.4.3.1.3 | Cotação | 3 dias | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 513 | 515 | Padrão | Não | Não | 6,38 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | TUBULAÇÃO
7896 | 2.2.4.3.1.4 | Equalização/aprovação | 2 dias | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 514 | 516 | Padrão | Não | Não | 6,38 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | TUBULAÇÃO
7897 | 2.2.4.3.1.5 | Emissão do pedido de compras | 7 dias | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 515 | 517 | Padrão | Não | Não | 6,38 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | TUBULAÇÃO
7898 | 2.2.4.3.1.6 | Fabricação/Jateamento e pintura | 25 dias | 2026-09-21 | 2026-10-26 | 516 | 518 | Padrão | Não | Não | 6,38 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 25 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | TUBULAÇÃO
7692 | 2.2.4.3.1.7 | Frete | 7 dias | 2026-10-27 | 2026-11-05 | 517 | 519 | Padrão | Não | Não | 6,38 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | TUBULAÇÃO
7693 | 2.2.4.3.1.8 | Recebimento em obra | 0 dias | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 518 | 1587 | Padrão | Sim | Não | 6,38 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | TUBULAÇÃO
7694 | 2.2.4.4 | ELÉTRICA | 40 dias | 2026-08-18 | 2026-10-14 |  |  | Padrão | Não | Sim | 49,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 40 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | ELÉTRICA
7695 | 2.2.4.4.1 | Aterramento | 40 dias | 2026-08-18 | 2026-10-14 |  |  | Padrão | Não | Sim | 49,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 40 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | ELÉTRICA
7932 | 2.2.4.4.1.1 | Recebimento da documentação da engenharia | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 219;289 | 523 | Padrão | Sim | Não | 49,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | ELÉTRICA
7931 | 2.2.4.4.1.2 | Análise documental | 2 dias | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 522 | 524 | Padrão | Não | Não | 49,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | ELÉTRICA
7930 | 2.2.4.4.1.3 | Cotação | 3 dias | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 523 | 525 | Padrão | Não | Não | 49,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | ELÉTRICA
7929 | 2.2.4.4.1.4 | Equalização/Aprovação | 3 dias | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 524 | 526 | Padrão | Não | Não | 49,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | ELÉTRICA
7928 | 2.2.4.4.1.5 | Emissão do Pedido de Compras | 10 dias | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 525 | 527 | Padrão | Não | Não | 49,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | ELÉTRICA
7927 | 2.2.4.4.1.6 | Preparação dos materiais | 15 dias | 2026-09-14 | 2026-10-02 | 526 | 528 | Padrão | Não | Não | 49,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 15 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | ELÉTRICA
7926 | 2.2.4.4.1.7 | Transporte | 7 dias | 2026-10-05 | 2026-10-14 | 527 | 529 | Padrão | Não | Não | 49,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | ELÉTRICA
7925 | 2.2.4.4.1.8 | Recebimento em obra | 0 dias | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 528 | 1602 | Padrão | Sim | Não | 49,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | ELÉTRICA
7697 | 2.2.4.4.2 | Infraestrutura Elétrica | 40 dias | 2026-08-18 | 2026-10-14 |  |  | Padrão | Não | Sim | 49,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 40 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | ELÉTRICA
7924 | 2.2.4.4.2.1 | Recebimento da documentação da engenharia | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 221 | 532 | Padrão | Sim | Não | 49,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | ELÉTRICA
7923 | 2.2.4.4.2.2 | Análise documental | 2 dias | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 531 | 533 | Padrão | Não | Não | 49,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | ELÉTRICA
7922 | 2.2.4.4.2.3 | Cotação | 3 dias | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 532 | 534 | Padrão | Não | Não | 49,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | ELÉTRICA
7921 | 2.2.4.4.2.4 | Equalização/Aprovação | 3 dias | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 533 | 535 | Padrão | Não | Não | 49,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | ELÉTRICA
7920 | 2.2.4.4.2.5 | Emissão do Pedido de Compras | 10 dias | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 534 | 536 | Padrão | Não | Não | 49,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | ELÉTRICA
7919 | 2.2.4.4.2.6 | Preparação dos materiais | 15 dias | 2026-09-14 | 2026-10-02 | 535 | 537 | Padrão | Não | Não | 49,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 15 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | ELÉTRICA
7918 | 2.2.4.4.2.7 | Transporte | 7 dias | 2026-10-05 | 2026-10-14 | 536 | 538 | Padrão | Não | Não | 49,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | ELÉTRICA
7917 | 2.2.4.4.2.8 | Recebimento em obra | 0 dias | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 537 | 1606;1602 | Padrão | Sim | Não | 49,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | ELÉTRICA
7699 | 2.2.4.4.3 | SPDA | 40 dias | 2026-08-18 | 2026-10-14 |  |  | Padrão | Não | Sim | 49,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 40 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | ELÉTRICA
7939 | 2.2.4.4.3.1 | Recebimento da documentação da engenharia | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 223 | 541 | Padrão | Sim | Não | 49,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | ELÉTRICA
7938 | 2.2.4.4.3.2 | Análise documental | 2 dias | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 540 | 542 | Padrão | Não | Não | 49,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | ELÉTRICA
7937 | 2.2.4.4.3.3 | Cotação | 3 dias | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 541 | 543 | Padrão | Não | Não | 49,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | ELÉTRICA
7936 | 2.2.4.4.3.4 | Equalização/Aprovação | 3 dias | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 542 | 544 | Padrão | Não | Não | 49,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | ELÉTRICA
7935 | 2.2.4.4.3.5 | Emissão do Pedido de Compras | 10 dias | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 543 | 545 | Padrão | Não | Não | 49,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | ELÉTRICA
7934 | 2.2.4.4.3.6 | Preparação dos materiais | 15 dias | 2026-09-14 | 2026-10-02 | 544 | 546 | Padrão | Não | Não | 49,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 15 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | ELÉTRICA
7933 | 2.2.4.4.3.7 | Transporte | 7 dias | 2026-10-05 | 2026-10-14 | 545 | 547 | Padrão | Não | Não | 49,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | ELÉTRICA
7700 | 2.2.4.4.3.8 | Recebimento em obra | 0 dias | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 546 | 1602 | Padrão | Sim | Não | 49,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA09 |  | ELÉTRICA
7706 | 2.2.5 | 0411.4 - LODO PARA ESPESSADOR DE REJEITOS (EP11) | 41 dias | 2026-08-31 | 2026-10-28 |  |  | Padrão | Não | Sim | 15 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 41 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA07
7710 | 2.2.5.1 | TUBULAÇÃO | 41 dias | 2026-08-31 | 2026-10-28 |  |  | Padrão | Não | Sim | 15 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 41 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA07 |  | TUBULAÇÃO
7711 | 2.2.5.1.1 | Tubulação de Lodo | 41 dias | 2026-08-31 | 2026-10-28 |  |  | Padrão | Não | Sim | 15 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 41 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA07 |  | TUBULAÇÃO
7712 | 2.2.5.1.1.1 | Recebimento da documentação de engenharia aprovada | 0 dias | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 233;234;230 | 552 | Padrão | Sim | Não | 15 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA07 |  | TUBULAÇÃO
7713 | 2.2.5.1.1.2 | Análise documental | 2 dias | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 551 | 553 | Padrão | Não | Não | 15 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA07 |  | TUBULAÇÃO
7714 | 2.2.5.1.1.3 | Cotação | 3 dias | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 552 | 554 | Padrão | Não | Não | 15 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA07 |  | TUBULAÇÃO
7715 | 2.2.5.1.1.4 | Equalização/aprovação | 2 dias | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 553 | 555 | Padrão | Não | Não | 15 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA07 |  | TUBULAÇÃO
7899 | 2.2.5.1.1.5 | Emissão do pedido de compras | 7 dias | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 554 | 556 | Padrão | Não | Não | 15 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA07 |  | TUBULAÇÃO
7900 | 2.2.5.1.1.6 | Fabricação/Jateamento e pintura | 20 dias | 2026-09-21 | 2026-10-19 | 555 | 557 | Padrão | Não | Não | 15 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA07 |  | TUBULAÇÃO
7901 | 2.2.5.1.1.7 | Frete | 7 dias | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 556 | 558 | Padrão | Não | Não | 15 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA07 |  | TUBULAÇÃO
7716 | 2.2.5.1.1.8 | Recebimento em obra | 0 dias | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 557 | 1634;1629TI+3 dias | Padrão | Sim | Não | 15 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA07 |  | TUBULAÇÃO
7717 | 2.2.6 | 0411.5 – ÁGUA DE SEVIÇOS / PREPARAÇÃO DE REAGENTES | 50,45 dias | 2026-08-17 | 2026-10-28 |  |  | Padrão | Não | Sim | 11,86 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 50,45 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA08
7718 | 2.2.6.1 | CIVIL | 36 dias | 2026-08-17 | 2026-10-07 |  |  | Padrão | Não | Sim | 11,86 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 36 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA08 |  | CIVIL
7719 | 2.2.6.1.1 | Bases civis dos suportes metálicos (51x) | 36 dias | 2026-08-17 | 2026-10-07 |  |  | Padrão | Não | Sim | 11,86 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 36 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA08 |  | CIVIL
8094 | 2.2.6.1.1.1 | Recebimento da documentação da Engenharia consolidada (Forma e aço) | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 238 | 563 | Padrão | Sim | Não | 11,86 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA08 |  | CIVIL
8093 | 2.2.6.1.1.2 | Análise documental (Forma e aço) | 2 dias | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 562 | 564 | Padrão | Não | Não | 11,86 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA08 |  | CIVIL
8092 | 2.2.6.1.1.3 | Cotação (Forma e aço) | 3 dias | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 563 | 565 | Padrão | Não | Não | 11,86 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA08 |  | CIVIL
8091 | 2.2.6.1.1.4 | Equalização/Aprovação (Forma e aço) | 7 dias | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 564 | 566 | Padrão | Não | Não | 11,86 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA08 |  | CIVIL
8090 | 2.2.6.1.1.5 | Emissão do pedido de compras (Forma e aço) | 10 dias | 2026-09-02 | 2026-09-17 | 565 | 567 | Padrão | Não | Não | 11,86 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA08 |  | CIVIL
8089 | 2.2.6.1.1.6 | Fabricação/Separação dos Materiais (Forma e aço) | 7 dias | 2026-09-17 | 2026-09-28 | 566 | 568 | Padrão | Não | Não | 11,86 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA08 |  | CIVIL
8088 | 2.2.6.1.1.7 | Transporte (Forma e aço) | 7 dias | 2026-09-28 | 2026-10-07 | 567 | 569 | Padrão | Não | Não | 11,86 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA08 |  | CIVIL
7720 | 2.2.6.1.1.8 | Recebimento na obra (Forma e aço) | 0 dias | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 568 | 1655TI+8 dias | Padrão | Sim | Não | 11,86 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA08 |  | CIVIL
7721 | 2.2.6.2 | TUBULAÇÃO | 41 dias | 2026-08-31 | 2026-10-28 |  |  | Padrão | Não | Sim | 39,88 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 41 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA08 |  | TUBULAÇÃO
7722 | 2.2.6.2.1 | Tubulação | 41 dias | 2026-08-31 | 2026-10-28 |  |  | Padrão | Não | Sim | 39,88 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 41 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA08 |  | TUBULAÇÃO
7723 | 2.2.6.2.1.1 | Recebimento da documentação de engenharia aprovada | 0 dias | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 241;242 | 573 | Padrão | Sim | Não | 39,88 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA08 |  | TUBULAÇÃO
7902 | 2.2.6.2.1.2 | Análise documental | 2 dias | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 572 | 574 | Padrão | Não | Não | 39,88 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA08 |  | TUBULAÇÃO
7903 | 2.2.6.2.1.3 | Cotação | 3 dias | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 573 | 575 | Padrão | Não | Não | 39,88 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA08 |  | TUBULAÇÃO
7904 | 2.2.6.2.1.4 | Equalização/aprovação | 2 dias | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 574 | 576 | Padrão | Não | Não | 39,88 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA08 |  | TUBULAÇÃO
7724 | 2.2.6.2.1.5 | Emissão do pedido de compras | 7 dias | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 575 | 577 | Padrão | Não | Não | 39,88 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA08 |  | TUBULAÇÃO
7725 | 2.2.6.2.1.6 | Fabricação/Jateamento e pintura | 20 dias | 2026-09-21 | 2026-10-19 | 576 | 578 | Padrão | Não | Não | 39,88 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA08 |  | TUBULAÇÃO
7726 | 2.2.6.2.1.7 | Frete | 7 dias | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 577 | 579 | Padrão | Não | Não | 39,88 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA08 |  | TUBULAÇÃO
7727 | 2.2.6.2.1.8 | Recebimento em obra | 0 dias | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 578 | 1666 | Padrão | Sim | Não | 39,88 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA08 |  | TUBULAÇÃO
7728 | 2.2.7 | 0250.1 - PLANTA DE CAL (TUBULAÇÕES E DORMENTES) | 63 dias | 2026-08-24 | 2026-11-24 |  |  | Padrão | Não | Sim | 5,75 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 63 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05
7729 | 2.2.7.1 | CIVIL | 37 dias | 2026-08-24 | 2026-10-15 |  |  | Padrão | Não | Sim | 5,75 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 37 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | CIVIL
7730 | 2.2.7.1.1 | Bases civis dos suportes (116x) | 29 dias | 2026-09-02 | 2026-10-15 |  |  | Padrão | Não | Sim | 19,98 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 29 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | CIVIL
8108 | 2.2.7.1.1.1 | Recebimento da documentação da Engenharia consolidada (Forma e aço) | 0 dias | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 246 | 584 | Padrão | Sim | Não | 19,98 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
8107 | 2.2.7.1.1.2 | Análise documental (Forma e aço) | 2 dias | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 583 | 585 | Padrão | Não | Não | 19,98 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
8106 | 2.2.7.1.1.3 | Cotação (Forma e aço) | 3 dias | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 584 | 586 | Padrão | Não | Não | 19,98 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
8105 | 2.2.7.1.1.4 | Equalização/Aprovação (Forma e aço) | 3 dias | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 585 | 587 | Padrão | Não | Não | 19,98 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
8104 | 2.2.7.1.1.5 | Emissão do pedido de compras (Forma e aço) | 7 dias | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 586 | 588 | Padrão | Não | Não | 19,98 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
8103 | 2.2.7.1.1.6 | Fabricação/Separação dos Materiais (Forma e aço) | 7 dias | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 587 | 589 | Padrão | Não | Não | 19,98 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
8102 | 2.2.7.1.1.7 | Transporte (Forma e aço) | 7 dias | 2026-10-06 | 2026-10-15 | 588 | 590 | Padrão | Não | Não | 19,98 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
7731 | 2.2.7.1.1.8 | Recebimento na obra (Forma e aço) | 0 dias | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 589 | 1676 | Padrão | Sim | Não | 19,98 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
7732 | 2.2.7.1.2 | Bases civis da Treliça 8.000mm - Travessia de veiculos | 36 dias | 2026-08-24 | 2026-10-14 |  |  | Padrão | Não | Sim | 5,75 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 36 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | CIVIL
8115 | 2.2.7.1.2.1 | Recebimento da documentação da Engenharia consolidada (Forma e aço) | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 248 | 593 | Padrão | Sim | Não | 5,75 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
8114 | 2.2.7.1.2.2 | Análise documental (Forma e aço) | 2 dias | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 592 | 594 | Padrão | Não | Não | 5,75 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
8113 | 2.2.7.1.2.3 | Cotação (Forma e aço) | 3 dias | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 593 | 595 | Padrão | Não | Não | 5,75 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
8112 | 2.2.7.1.2.4 | Equalização/Aprovação (Forma e aço) | 7 dias | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 594 | 596 | Padrão | Não | Não | 5,75 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
8111 | 2.2.7.1.2.5 | Emissão do pedido de compras (Forma e aço) | 10 dias | 2026-09-10 | 2026-09-23 | 595 | 597 | Padrão | Não | Não | 5,75 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
8110 | 2.2.7.1.2.6 | Fabricação/Separação dos Materiais (Forma e aço) | 7 dias | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 596 | 598 | Padrão | Não | Não | 5,75 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
8109 | 2.2.7.1.2.7 | Transporte (Forma e aço) | 7 dias | 2026-10-05 | 2026-10-14 | 597 | 599 | Padrão | Não | Não | 5,75 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
7733 | 2.2.7.1.2.8 | Recebimento na obra (Forma e aço) | 0 dias | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 598 | 1685 | Padrão | Sim | Não | 5,75 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
7734 | 2.2.7.1.3 | Bases civis da Treliça 35.000mm - Travessia de veiculos da Portaria | 36 dias | 2026-08-24 | 2026-10-14 |  |  | Padrão | Não | Sim | 8,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 36 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | CIVIL
8122 | 2.2.7.1.3.1 | Recebimento da documentação da Engenharia consolidada (Forma e aço) | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 250 | 1694;602 | Padrão | Sim | Não | 8,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
8121 | 2.2.7.1.3.2 | Análise documental (Forma e aço) | 2 dias | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 601 | 603 | Padrão | Não | Não | 8,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
8120 | 2.2.7.1.3.3 | Cotação (Forma e aço) | 3 dias | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 602 | 604 | Padrão | Não | Não | 8,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
8119 | 2.2.7.1.3.4 | Equalização/Aprovação (Forma e aço) | 7 dias | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 603 | 605 | Padrão | Não | Não | 8,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
8118 | 2.2.7.1.3.5 | Emissão do pedido de compras (Forma e aço) | 10 dias | 2026-09-10 | 2026-09-23 | 604 | 606 | Padrão | Não | Não | 8,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
8117 | 2.2.7.1.3.6 | Fabricação/Separação dos Materiais (Forma e aço) | 7 dias | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 605 | 607 | Padrão | Não | Não | 8,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
8116 | 2.2.7.1.3.7 | Transporte (Forma e aço) | 7 dias | 2026-10-05 | 2026-10-14 | 606 | 608 | Padrão | Não | Não | 8,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
7735 | 2.2.7.1.3.8 | Recebimento na obra (Forma e aço) | 0 dias | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 607 | 1694 | Padrão | Sim | Não | 8,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
7736 | 2.2.7.1.4 | Bases civis da Treliça 8.000mm - Travessia de veiculos | 36 dias | 2026-08-24 | 2026-10-14 |  |  | Padrão | Não | Sim | 15,73 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 36 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | CIVIL
8129 | 2.2.7.1.4.1 | Recebimento da documentação da Engenharia consolidada (Forma e aço) | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 252 | 611 | Padrão | Sim | Não | 15,73 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
8128 | 2.2.7.1.4.2 | Análise documental (Forma e aço) | 2 dias | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 610 | 612 | Padrão | Não | Não | 15,73 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
8127 | 2.2.7.1.4.3 | Cotação (Forma e aço) | 3 dias | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 611 | 613 | Padrão | Não | Não | 15,73 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
8126 | 2.2.7.1.4.4 | Equalização/Aprovação (Forma e aço) | 7 dias | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 612 | 614 | Padrão | Não | Não | 15,73 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
8125 | 2.2.7.1.4.5 | Emissão do pedido de compras (Forma e aço) | 10 dias | 2026-09-10 | 2026-09-23 | 613 | 615 | Padrão | Não | Não | 15,73 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
8124 | 2.2.7.1.4.6 | Fabricação/Separação dos Materiais (Forma e aço) | 7 dias | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 614 | 616 | Padrão | Não | Não | 15,73 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
8123 | 2.2.7.1.4.7 | Transporte (Forma e aço) | 7 dias | 2026-10-05 | 2026-10-14 | 615 | 617 | Padrão | Não | Não | 15,73 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
7737 | 2.2.7.1.4.8 | Recebimento na obra (Forma e aço) | 0 dias | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 616 | 1703 | Padrão | Sim | Não | 15,73 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
7738 | 2.2.7.1.5 | Bases civis da Treliça 8.000mm - Travessia Baia de Recebimento | 36 dias | 2026-08-24 | 2026-10-14 |  |  | Padrão | Não | Sim | 21,95 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 36 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | CIVIL
8136 | 2.2.7.1.5.1 | Recebimento da documentação da Engenharia consolidada (Forma e aço) | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 256;254 | 620 | Padrão | Sim | Não | 21,95 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
8135 | 2.2.7.1.5.2 | Análise documental (Forma e aço) | 2 dias | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 619 | 621 | Padrão | Não | Não | 21,95 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
8134 | 2.2.7.1.5.3 | Cotação (Forma e aço) | 3 dias | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 620 | 622 | Padrão | Não | Não | 21,95 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
8133 | 2.2.7.1.5.4 | Equalização/Aprovação (Forma e aço) | 7 dias | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 621 | 623 | Padrão | Não | Não | 21,95 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
8132 | 2.2.7.1.5.5 | Emissão do pedido de compras (Forma e aço) | 10 dias | 2026-09-10 | 2026-09-23 | 622 | 624 | Padrão | Não | Não | 21,95 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
8131 | 2.2.7.1.5.6 | Fabricação/Separação dos Materiais (Forma e aço) | 7 dias | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 623 | 625 | Padrão | Não | Não | 21,95 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
8130 | 2.2.7.1.5.7 | Transporte (Forma e aço) | 7 dias | 2026-10-05 | 2026-10-14 | 624 | 626 | Padrão | Não | Não | 21,95 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
7739 | 2.2.7.1.5.8 | Recebimento na obra (Forma e aço) | 0 dias | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 625 | 1721;1712 | Padrão | Sim | Não | 21,95 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | CIVIL
7740 | 2.2.7.2 | MECÂNICA | 63 dias | 2026-08-24 | 2026-11-24 |  |  | Padrão | Não | Sim | 8 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 63 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | MECÂNICA
9413 | 2.2.7.2.1 | Suportes metálicos (141x) | 55 dias | 2026-09-02 | 2026-11-24 |  |  | Padrão | Não | Sim | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 55 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | MECÂNICA
9414 | 2.2.7.2.1.1 | Recebimento Projeto Consolidado (Lista de Material) | 0 dias | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 270 | 630 | Padrão | Sim | Não | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | MECÂNICA
9415 | 2.2.7.2.1.2 | Análise documental | 2 dias | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 629 | 631 | Padrão | Não | Não | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
9416 | 2.2.7.2.1.3 | Cotação | 3 dias | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 630 | 632 | Padrão | Não | Não | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
9417 | 2.2.7.2.1.4 | Equalização propostas | 3 dias | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 631 | 633 | Padrão | Não | Não | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
9418 | 2.2.7.2.1.5 | Emissão do pedido de compras | 10 dias | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 632 | 634 | Padrão | Não | Não | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
9419 | 2.2.7.2.1.6 | Industrialização | 30 dias | 2026-09-30 | 2026-11-12 | 633 | 635 | Padrão | Não | Não | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 30 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
9420 | 2.2.7.2.1.7 | Transporte | 7 dias | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 634 | 636 | Padrão | Não | Não | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
9421 | 2.2.7.2.1.8 | Recebimento na obra | 0 dias | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 635 | 1748;1777 | Padrão | Sim | Não | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | MECÂNICA
7741 | 2.2.7.2.2 | Treliça (TR-05) - Travessia de Veículo Planta de Cal | 45 dias | 2026-08-24 | 2026-10-27 |  |  | Padrão | Não | Sim | 14,34 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 45 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | MECÂNICA
8296 | 2.2.7.2.2.1 | Recebimento Projeto Consolidado (Lista de Material) | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 259 | 639 | Padrão | Sim | Não | 14,34 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | MECÂNICA
8295 | 2.2.7.2.2.2 | Análise documental | 2 dias | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 638 | 640 | Padrão | Não | Não | 14,34 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
8294 | 2.2.7.2.2.3 | Cotação | 3 dias | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 639 | 641 | Padrão | Não | Não | 14,34 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
8293 | 2.2.7.2.2.4 | Equalização propostas | 3 dias | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 640 | 642 | Padrão | Não | Não | 14,34 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
8292 | 2.2.7.2.2.5 | Emissão do pedido de compras | 10 dias | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 641 | 643 | Padrão | Não | Não | 14,34 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
8291 | 2.2.7.2.2.6 | Industrialização | 20 dias | 2026-09-18 | 2026-10-16 | 642 | 644 | Padrão | Não | Não | 14,34 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
8290 | 2.2.7.2.2.7 | Transporte | 7 dias | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 643 | 645 | Padrão | Não | Não | 14,34 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
7742 | 2.2.7.2.2.8 | Recebimento na obra | 0 dias | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 644 | 1731 | Padrão | Sim | Não | 14,34 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | MECÂNICA
7743 | 2.2.7.2.3 | Treliça 40.000mm (TR-01) - Travessia de veiculos da Portaria | 45 dias | 2026-08-24 | 2026-10-27 |  |  | Padrão | Não | Sim | 16 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 45 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | MECÂNICA
8303 | 2.2.7.2.3.1 | Recebimento Projeto Consolidado (Lista de Material) | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 261 | 648 | Padrão | Sim | Não | 16 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | MECÂNICA
8302 | 2.2.7.2.3.2 | Análise documental | 2 dias | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 647 | 649 | Padrão | Não | Não | 16 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
8301 | 2.2.7.2.3.3 | Cotação | 3 dias | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 648 | 650 | Padrão | Não | Não | 16 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
8300 | 2.2.7.2.3.4 | Equalização propostas | 3 dias | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 649 | 651 | Padrão | Não | Não | 16 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
8299 | 2.2.7.2.3.5 | Emissão do pedido de compras | 10 dias | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 650 | 652 | Padrão | Não | Não | 16 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
8298 | 2.2.7.2.3.6 | Industrialização | 20 dias | 2026-09-18 | 2026-10-16 | 651 | 653 | Padrão | Não | Não | 16 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
8297 | 2.2.7.2.3.7 | Transporte | 7 dias | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 652 | 654 | Padrão | Não | Não | 16 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
7744 | 2.2.7.2.3.8 | Recebimento na obra | 0 dias | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 653 | 1734 | Padrão | Sim | Não | 16 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | MECÂNICA
7745 | 2.2.7.2.4 | Treliça (TR-02) - Travessia de veiculos | 45 dias | 2026-08-24 | 2026-10-27 |  |  | Padrão | Não | Sim | 23,52 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 45 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | MECÂNICA
8310 | 2.2.7.2.4.1 | Recebimento Projeto Consolidado (Lista de Material) | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 263 | 657 | Padrão | Sim | Não | 23,52 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | MECÂNICA
8309 | 2.2.7.2.4.2 | Análise documental | 2 dias | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 656 | 658 | Padrão | Não | Não | 23,52 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
8308 | 2.2.7.2.4.3 | Cotação | 3 dias | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 657 | 659 | Padrão | Não | Não | 23,52 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
8307 | 2.2.7.2.4.4 | Equalização propostas | 3 dias | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 658 | 660 | Padrão | Não | Não | 23,52 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
8306 | 2.2.7.2.4.5 | Emissão do pedido de compras | 10 dias | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 659 | 661 | Padrão | Não | Não | 23,52 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
8305 | 2.2.7.2.4.6 | Industrialização | 20 dias | 2026-09-18 | 2026-10-16 | 660 | 662 | Padrão | Não | Não | 23,52 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
8304 | 2.2.7.2.4.7 | Transporte | 7 dias | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 661 | 663 | Padrão | Não | Não | 23,52 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
7746 | 2.2.7.2.4.8 | Recebimento na obra | 0 dias | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 662 | 1738 | Padrão | Sim | Não | 23,52 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | MECÂNICA
9400 | 2.2.7.2.5 | Treliça (TR-03) - Baia de descarregamento | 45 dias | 2026-08-24 | 2026-10-27 |  |  | Padrão | Não | Sim | 25,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 45 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | MECÂNICA
9401 | 2.2.7.2.5.1 | Recebimento Projeto Consolidado (Lista de Material) | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 265;267 | 666 | Padrão | Sim | Não | 25,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | MECÂNICA
9402 | 2.2.7.2.5.2 | Análise documental | 2 dias | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 665 | 667 | Padrão | Não | Não | 25,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
9403 | 2.2.7.2.5.3 | Cotação | 3 dias | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 666 | 668 | Padrão | Não | Não | 25,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
9404 | 2.2.7.2.5.4 | Equalização propostas | 3 dias | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 667 | 669 | Padrão | Não | Não | 25,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
9405 | 2.2.7.2.5.5 | Emissão do pedido de compras | 10 dias | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 668 | 670 | Padrão | Não | Não | 25,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
9406 | 2.2.7.2.5.6 | Industrialização | 20 dias | 2026-09-18 | 2026-10-16 | 669 | 671 | Padrão | Não | Não | 25,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
9407 | 2.2.7.2.5.7 | Transporte | 7 dias | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 670 | 672 | Padrão | Não | Não | 25,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
9408 | 2.2.7.2.5.8 | Recebimento na obra | 0 dias | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 671 | 1744;1741 | Padrão | Sim | Não | 25,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | MECÂNICA
7747 | 2.2.7.2.6 | Treliça (TR-04) - Travessia Saída ETEI | 45 dias | 2026-08-24 | 2026-10-27 |  |  | Padrão | Não | Sim | 26,61 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 45 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | MECÂNICA
8317 | 2.2.7.2.6.1 | Recebimento Projeto Consolidado (Lista de Material) | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 265;267 | 675 | Padrão | Sim | Não | 26,61 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | MECÂNICA
8316 | 2.2.7.2.6.2 | Análise documental | 2 dias | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 674 | 676 | Padrão | Não | Não | 26,61 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
8315 | 2.2.7.2.6.3 | Cotação | 3 dias | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 675 | 677 | Padrão | Não | Não | 26,61 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
8314 | 2.2.7.2.6.4 | Equalização propostas | 3 dias | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 676 | 678 | Padrão | Não | Não | 26,61 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
8313 | 2.2.7.2.6.5 | Emissão do pedido de compras | 10 dias | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 677 | 679 | Padrão | Não | Não | 26,61 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
8312 | 2.2.7.2.6.6 | Industrialização | 20 dias | 2026-09-18 | 2026-10-16 | 678 | 680 | Padrão | Não | Não | 26,61 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
8311 | 2.2.7.2.6.7 | Transporte | 7 dias | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 679 | 681 | Padrão | Não | Não | 26,61 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | MECÂNICA
7748 | 2.2.7.2.6.8 | Recebimento na obra | 0 dias | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 680 | 1744 | Padrão | Sim | Não | 26,61 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | MECÂNICA
7749 | 2.2.7.3 | TUBULAÇÃO | 41 dias | 2026-09-02 | 2026-11-03 |  |  | Padrão | Não | Sim | 22 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 41 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | TUBULAÇÃO
7750 | 2.2.7.3.1 | Tubulação 0250-2.1/2-SLC-039-A1G | 41 dias | 2026-09-02 | 2026-11-03 |  |  | Padrão | Não | Sim | 22 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 41 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | TUBULAÇÃO
7751 | 2.2.7.3.1.1 | Recebimento da documentação de engenharia aprovada | 0 dias | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 271;270 | 685 | Padrão | Sim | Não | 22 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | TUBULAÇÃO
7905 | 2.2.7.3.1.2 | Análise documental | 2 dias | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 684 | 686 | Padrão | Não | Não | 22 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | TUBULAÇÃO
7906 | 2.2.7.3.1.3 | Cotação | 3 dias | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 685 | 687 | Padrão | Não | Não | 22 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | TUBULAÇÃO
7907 | 2.2.7.3.1.4 | Equalização/aprovação | 2 dias | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 686 | 688 | Padrão | Não | Não | 22 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | TUBULAÇÃO
7752 | 2.2.7.3.1.5 | Emissão do pedido de compras | 7 dias | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 687 | 689 | Padrão | Não | Não | 22 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | TUBULAÇÃO
7754 | 2.2.7.3.1.6 | Fabricação/Jateamento e pintura | 20 dias | 2026-09-24 | 2026-10-22 | 688 | 690 | Padrão | Não | Não | 22 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | TUBULAÇÃO
7755 | 2.2.7.3.1.7 | Frete | 7 dias | 2026-10-23 | 2026-11-03 | 689 | 691 | Padrão | Não | Não | 22 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA05 |  | TUBULAÇÃO
7756 | 2.2.7.3.1.8 | Recebimento em obra | 0 dias | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 690 | 1748 | Padrão | Sim | Não | 22 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | TUBULAÇÃO
7762 | 2.2.8 | 0250.1 - PLANTA DE CAL - BOMBAS | 50,45 dias | 2026-08-17 | 2026-10-28 |  |  | Padrão | Não | Sim | 26,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 50,45 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06
7763 | 2.2.8.1 | CIVIL | 36 dias | 2026-08-17 | 2026-10-07 |  |  | Padrão | Não | Sim | 49,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 36 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | CIVIL
7764 | 2.2.8.1.1 | Bases civis Bombas 0250-BP-034C/D | 36 dias | 2026-08-17 | 2026-10-07 |  |  | Padrão | Não | Sim | 49,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 36 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | CIVIL
8143 | 2.2.8.1.1.1 | Recebimento da documentação da Engenharia consolidada (Forma e aço) | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 278 | 696 | Padrão | Sim | Não | 49,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | CIVIL
8142 | 2.2.8.1.1.2 | Análise documental (Forma e aço) | 2 dias | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 695 | 697 | Padrão | Não | Não | 49,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | CIVIL
8141 | 2.2.8.1.1.3 | Cotação (Forma e aço) | 3 dias | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 696 | 698 | Padrão | Não | Não | 49,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | CIVIL
8140 | 2.2.8.1.1.4 | Equalização/Aprovação (Forma e aço) | 7 dias | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 697 | 699 | Padrão | Não | Não | 49,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | CIVIL
8139 | 2.2.8.1.1.5 | Emissão do pedido de compras (Forma e aço) | 10 dias | 2026-09-02 | 2026-09-17 | 698 | 700 | Padrão | Não | Não | 49,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | CIVIL
8138 | 2.2.8.1.1.6 | Fabricação/Separação dos Materiais (Forma e aço) | 7 dias | 2026-09-17 | 2026-09-28 | 699 | 701 | Padrão | Não | Não | 49,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | CIVIL
8137 | 2.2.8.1.1.7 | Transporte (Forma e aço) | 7 dias | 2026-09-28 | 2026-10-07 | 700 | 702 | Padrão | Não | Não | 49,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | CIVIL
7765 | 2.2.8.1.1.8 | Recebimento na obra (Forma e aço) | 0 dias | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 701 | 1761 | Padrão | Sim | Não | 49,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | CIVIL
7770 | 2.2.8.2 | TUBULAÇÃO | 41 dias | 2026-08-31 | 2026-10-28 |  |  | Padrão | Não | Sim | 17 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 41 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | TUBULAÇÃO
7771 | 2.2.8.2.1 | Tubulação Header Saida TQ 0250-TQ-034 + Saida Bombas | 41 dias | 2026-08-31 | 2026-10-28 |  |  | Padrão | Não | Sim | 17 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 41 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | TUBULAÇÃO
7772 | 2.2.8.2.1.1 | Recebimento da documentação de engenharia aprovada | 0 dias | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 285;286 | 706 | Padrão | Sim | Não | 17 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | TUBULAÇÃO
7908 | 2.2.8.2.1.2 | Análise documental | 2 dias | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 705 | 707 | Padrão | Não | Não | 17 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | TUBULAÇÃO
7909 | 2.2.8.2.1.3 | Cotação | 3 dias | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 706 | 708 | Padrão | Não | Não | 17 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | TUBULAÇÃO
7910 | 2.2.8.2.1.4 | Equalização/aprovação | 2 dias | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 707 | 709 | Padrão | Não | Não | 17 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | TUBULAÇÃO
7773 | 2.2.8.2.1.5 | Emissão do pedido de compras | 7 dias | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 708 | 710 | Padrão | Não | Não | 17 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | TUBULAÇÃO
7775 | 2.2.8.2.1.6 | Fabricação/Jateamento e pintura | 20 dias | 2026-09-21 | 2026-10-19 | 709 | 711 | Padrão | Não | Não | 17 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | TUBULAÇÃO
7776 | 2.2.8.2.1.7 | Frete | 7 dias | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 710 | 712 | Padrão | Não | Não | 17 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | TUBULAÇÃO
7777 | 2.2.8.2.1.8 | Recebimento em obra | 0 dias | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 711 | 1777 | Padrão | Sim | Não | 17 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | TUBULAÇÃO
7778 | 2.2.8.3 | ELÉTRICA | 40 dias | 2026-08-18 | 2026-10-14 |  |  | Padrão | Não | Sim | 29,73 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 40 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | ELÉTRICA
7779 | 2.2.8.3.1 | Aterramento | 40 dias | 2026-08-18 | 2026-10-14 |  |  | Padrão | Não | Sim | 47,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 40 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | ELÉTRICA
7950 | 2.2.8.3.1.1 | Recebimento da documentação da engenharia | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 289 | 716 | Padrão | Sim | Não | 47,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | ELÉTRICA
7949 | 2.2.8.3.1.2 | Análise documental | 2 dias | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 715 | 717 | Padrão | Não | Não | 47,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | ELÉTRICA
7948 | 2.2.8.3.1.3 | Cotação | 3 dias | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 716 | 718 | Padrão | Não | Não | 47,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | ELÉTRICA
7947 | 2.2.8.3.1.4 | Equalização/Aprovação | 3 dias | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 717 | 719 | Padrão | Não | Não | 47,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | ELÉTRICA
7946 | 2.2.8.3.1.5 | Emissão do Pedido de Compras | 10 dias | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 718 | 720 | Padrão | Não | Não | 47,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | ELÉTRICA
7945 | 2.2.8.3.1.6 | Preparação dos materiais | 15 dias | 2026-09-14 | 2026-10-02 | 719 | 721 | Padrão | Não | Não | 47,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 15 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | ELÉTRICA
7944 | 2.2.8.3.1.7 | Transporte | 7 dias | 2026-10-05 | 2026-10-14 | 720 | 722 | Padrão | Não | Não | 47,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | ELÉTRICA
7780 | 2.2.8.3.1.8 | Recebimento em obra | 0 dias | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 721 | 1804 | Padrão | Sim | Não | 47,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | ELÉTRICA
7781 | 2.2.8.3.2 | Infraestrutura Elétrica | 40 dias | 2026-08-18 | 2026-10-14 |  |  | Padrão | Não | Sim | 29,73 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 40 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | ELÉTRICA
7961 | 2.2.8.3.2.1 | Recebimento da documentação da engenharia | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 291 | 725 | Padrão | Sim | Não | 29,73 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | ELÉTRICA
7960 | 2.2.8.3.2.2 | Análise documental | 2 dias | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 724 | 726 | Padrão | Não | Não | 29,73 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | ELÉTRICA
7959 | 2.2.8.3.2.3 | Cotação | 3 dias | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 725 | 727 | Padrão | Não | Não | 29,73 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | ELÉTRICA
7958 | 2.2.8.3.2.4 | Equalização/Aprovação | 3 dias | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 726 | 728 | Padrão | Não | Não | 29,73 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | ELÉTRICA
7957 | 2.2.8.3.2.5 | Emissão do Pedido de Compras | 10 dias | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 727 | 729 | Padrão | Não | Não | 29,73 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | ELÉTRICA
7956 | 2.2.8.3.2.6 | Preparação dos materiais | 15 dias | 2026-09-14 | 2026-10-02 | 728 | 730 | Padrão | Não | Não | 29,73 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 15 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | ELÉTRICA
7955 | 2.2.8.3.2.7 | Transporte | 7 dias | 2026-10-05 | 2026-10-14 | 729 | 731 | Padrão | Não | Não | 29,73 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | ELÉTRICA
7782 | 2.2.8.3.2.8 | Recebimento em obra | 0 dias | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 730 | 1789TI+1 dia | Padrão | Sim | Não | 29,73 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | ELÉTRICA
7783 | 2.2.8.3.3 | SPDA | 40 dias | 2026-08-18 | 2026-10-14 |  |  | Padrão | Não | Sim | 47,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 40 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | ELÉTRICA
7968 | 2.2.8.3.3.1 | Recebimento da documentação da engenharia | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 293 | 734 | Padrão | Sim | Não | 47,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | ELÉTRICA
7967 | 2.2.8.3.3.2 | Análise documental | 2 dias | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 733 | 735 | Padrão | Não | Não | 47,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | ELÉTRICA
7966 | 2.2.8.3.3.3 | Cotação | 3 dias | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 734 | 736 | Padrão | Não | Não | 47,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | ELÉTRICA
7965 | 2.2.8.3.3.4 | Equalização/Aprovação | 3 dias | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 735 | 737 | Padrão | Não | Não | 47,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | ELÉTRICA
7964 | 2.2.8.3.3.5 | Emissão do Pedido de Compras | 10 dias | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 736 | 738 | Padrão | Não | Não | 47,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | ELÉTRICA
7963 | 2.2.8.3.3.6 | Preparação dos materiais | 15 dias | 2026-09-14 | 2026-10-02 | 737 | 739 | Padrão | Não | Não | 47,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 15 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | ELÉTRICA
7962 | 2.2.8.3.3.7 | Transporte | 7 dias | 2026-10-05 | 2026-10-14 | 738 | 740 | Padrão | Não | Não | 47,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | ELÉTRICA
7784 | 2.2.8.3.3.8 | Recebimento em obra | 0 dias | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 739 | 1804 | Padrão | Sim | Não | 47,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA06 |  | ELÉTRICA
7790 | 2.2.9 | 0410.1 - ELETROCENTRO | 43,45 dias | 2026-08-17 | 2026-10-19 |  |  | Padrão | Não | Sim | 11,51 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 43,45 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03
7791 | 2.2.9.1 | CIVIL | 43 dias | 2026-08-18 | 2026-10-19 |  |  | Padrão | Não | Sim | 11,06 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 43 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 |  | CIVIL
7792 | 2.2.9.1.1 | Radiê do Eletrocentro | 43 dias | 2026-08-18 | 2026-10-19 |  |  | Padrão | Não | Sim | 11,06 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 43 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 |  | CIVIL
8150 | 2.2.9.1.1.1 | Recebimento da documentação da Engenharia consolidada (Forma e aço) | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 300 | 745 | Padrão | Sim | Não | 11,06 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA03 |  | CIVIL
8149 | 2.2.9.1.1.2 | Análise documental (Forma e aço) | 2 dias | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 300;744 | 746 | Padrão | Não | Não | 11,06 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA03 |  | CIVIL
8148 | 2.2.9.1.1.3 | Cotação (Forma e aço) | 3 dias | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 300;745 | 747 | Padrão | Não | Não | 11,06 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA03 |  | CIVIL
8147 | 2.2.9.1.1.4 | Equalização/Aprovação (Forma e aço) | 7 dias | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 300;746 | 748 | Padrão | Não | Não | 11,06 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA03 |  | CIVIL
8146 | 2.2.9.1.1.5 | Emissão do pedido de compras (Forma e aço) | 10 dias | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 300;747 | 749 | Padrão | Não | Não | 11,06 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA03 |  | CIVIL
8145 | 2.2.9.1.1.6 | Fabricação/Separação dos Materiais (Forma e aço) | 14 dias | 2026-09-18 | 2026-10-07 | 300;748 | 750 | Padrão | Não | Não | 11,06 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 14 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA03 |  | CIVIL
8144 | 2.2.9.1.1.7 | Transporte (Forma e aço) | 7 dias | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 300;749 | 751 | Padrão | Não | Não | 11,06 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA03 |  | CIVIL
7793 | 2.2.9.1.1.8 | Recebimento na obra (Forma e aço) | 0 dias | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 300;750 | 1820 | Padrão | Sim | Não | 11,06 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA03 |  | CIVIL
7799 | 2.2.9.2 | ELÉTRICA | 40 dias | 2026-08-17 | 2026-10-14 |  |  | Padrão | Não | Sim | 16,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 40 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 |  | ELÉTRICA
7800 | 2.2.9.2.1 | Aterramento | 40 dias | 2026-08-17 | 2026-10-14 |  |  | Padrão | Não | Sim | 16,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 40 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 |  | ELÉTRICA
7975 | 2.2.9.2.1.1 | Recebimento da documentação da engenharia | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 306 | 755 | Padrão | Sim | Não | 16,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA03 |  | ELÉTRICA
7974 | 2.2.9.2.1.2 | Análise documental | 2 dias | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 754 | 756 | Padrão | Não | Não | 16,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA03 |  | ELÉTRICA
7973 | 2.2.9.2.1.3 | Cotação | 3 dias | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 755 | 757 | Padrão | Não | Não | 16,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA03 |  | ELÉTRICA
7972 | 2.2.9.2.1.4 | Equalização/Aprovação | 3 dias | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 756 | 758 | Padrão | Não | Não | 16,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA03 |  | ELÉTRICA
7971 | 2.2.9.2.1.5 | Emissão do Pedido de Compras | 10 dias | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 757 | 759 | Padrão | Não | Não | 16,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA03 |  | ELÉTRICA
7970 | 2.2.9.2.1.6 | Preparação dos materiais | 15 dias | 2026-09-11 | 2026-10-02 | 758 | 760 | Padrão | Não | Não | 16,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 15 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA03 |  | ELÉTRICA
7969 | 2.2.9.2.1.7 | Transporte | 7 dias | 2026-10-02 | 2026-10-14 | 759 | 761 | Padrão | Não | Não | 16,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA03 |  | ELÉTRICA
7801 | 2.2.9.2.1.8 | Recebimento em obra | 0 dias | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 760 | 1895;1823 | Padrão | Sim | Não | 16,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA03 |  | ELÉTRICA
7802 | 2.2.9.2.2 | Infraestrutura Elétrica | 40 dias | 2026-08-17 | 2026-10-14 |  |  | Padrão | Não | Sim | 46,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 40 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 |  | ELÉTRICA
7983 | 2.2.9.2.2.1 | Recebimento da documentação da engenharia | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 308 | 764 | Padrão | Sim | Não | 46,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA03 |  | ELÉTRICA
7982 | 2.2.9.2.2.2 | Análise documental | 2 dias | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 763 | 765 | Padrão | Não | Não | 46,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA03 |  | ELÉTRICA
7981 | 2.2.9.2.2.3 | Cotação | 3 dias | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 764 | 766 | Padrão | Não | Não | 46,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA03 |  | ELÉTRICA
7980 | 2.2.9.2.2.4 | Equalização/Aprovação | 3 dias | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 765 | 767 | Padrão | Não | Não | 46,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA03 |  | ELÉTRICA
7979 | 2.2.9.2.2.5 | Emissão do Pedido de Compras | 10 dias | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 766 | 768 | Padrão | Não | Não | 46,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA03 |  | ELÉTRICA
7978 | 2.2.9.2.2.6 | Preparação dos materiais | 15 dias | 2026-09-11 | 2026-10-02 | 767 | 769 | Padrão | Não | Não | 46,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 15 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA03 |  | ELÉTRICA
7977 | 2.2.9.2.2.7 | Transporte | 7 dias | 2026-10-02 | 2026-10-14 | 768 | 770 | Padrão | Não | Não | 46,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA03 |  | ELÉTRICA
7976 | 2.2.9.2.2.8 | Recebimento em obra | 0 dias | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 769 | 1870;1866 | Padrão | Sim | Não | 46,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA03 |  | ELÉTRICA
7804 | 2.2.9.2.3 | SPDA | 40 dias | 2026-08-17 | 2026-10-14 |  |  | Padrão | Não | Sim | 64,41 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 40 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 |  | ELÉTRICA
7990 | 2.2.9.2.3.1 | Recebimento da documentação da engenharia | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 310 | 773 | Padrão | Sim | Não | 64,41 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA03 |  | ELÉTRICA
7989 | 2.2.9.2.3.2 | Análise documental | 2 dias | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 772 | 774 | Padrão | Não | Não | 64,41 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA03 |  | ELÉTRICA
7988 | 2.2.9.2.3.3 | Cotação | 3 dias | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 773 | 775 | Padrão | Não | Não | 64,41 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA03 |  | ELÉTRICA
7987 | 2.2.9.2.3.4 | Equalização/Aprovação | 3 dias | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 774 | 776 | Padrão | Não | Não | 64,41 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA03 |  | ELÉTRICA
7986 | 2.2.9.2.3.5 | Emissão do Pedido de Compras | 10 dias | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 775 | 777 | Padrão | Não | Não | 64,41 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA03 |  | ELÉTRICA
7985 | 2.2.9.2.3.6 | Preparação dos materiais | 15 dias | 2026-09-11 | 2026-10-02 | 776 | 778 | Padrão | Não | Não | 64,41 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 15 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA03 |  | ELÉTRICA
7984 | 2.2.9.2.3.7 | Transporte | 7 dias | 2026-10-02 | 2026-10-14 | 777 | 779 | Padrão | Não | Não | 64,41 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA03 |  | ELÉTRICA
7805 | 2.2.9.2.3.8 | Recebimento em obra | 0 dias | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 778 | 1895 | Padrão | Sim | Não | 64,41 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA03 |  | ELÉTRICA
7806 | 2.2.10 | 0410.3 - TRAFO | 72,96 dias | 2026-08-18 | 2026-12-02 |  |  | Padrão | Não | Sim | 24,35 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 72,96 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04
7807 | 2.2.10.1 | CIVIL | 43 dias | 2026-08-18 | 2026-10-19 |  |  | Padrão | Não | Sim | 27 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 43 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | CIVIL
7808 | 2.2.10.1.1 | Piso da Baia de Trafo | 43 dias | 2026-08-18 | 2026-10-19 |  |  | Padrão | Não | Sim | 27 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 43 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | CIVIL
8157 | 2.2.10.1.1.1 | Recebimento da documentação da Engenharia consolidada (Forma e aço) | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 314 | 784 | Padrão | Sim | Não | 27 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA04 |  | CIVIL
8156 | 2.2.10.1.1.2 | Análise documental (Forma e aço) | 2 dias | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 783 | 785 | Padrão | Não | Não | 27 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA04 |  | CIVIL
8155 | 2.2.10.1.1.3 | Cotação (Forma e aço) | 3 dias | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 784 | 786 | Padrão | Não | Não | 27 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA04 |  | CIVIL
8154 | 2.2.10.1.1.4 | Equalização/Aprovação (Forma e aço) | 7 dias | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 785 | 787 | Padrão | Não | Não | 27 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA04 |  | CIVIL
8153 | 2.2.10.1.1.5 | Emissão do pedido de compras (Forma e aço) | 10 dias | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 786 | 788 | Padrão | Não | Não | 27 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA04 |  | CIVIL
8152 | 2.2.10.1.1.6 | Fabricação/Separação dos Materiais (Forma e aço) | 14 dias | 2026-09-18 | 2026-10-07 | 787 | 789 | Padrão | Não | Não | 27 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 14 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA04 |  | CIVIL
8151 | 2.2.10.1.1.7 | Transporte (Forma e aço) | 7 dias | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 788 | 790 | Padrão | Não | Não | 27 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA04 |  | CIVIL
7809 | 2.2.10.1.1.8 | Recebimento na obra (Forma e aço) | 0 dias | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 789 | 1901 | Padrão | Sim | Não | 27 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA04 |  | CIVIL
7810 | 2.2.10.1.2 | Alvenaria de Fechamento e Estrutural (Alvenaria/Tintas) | 43 dias | 2026-08-18 | 2026-10-19 |  |  | Padrão | Não | Sim | 38,6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 43 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | CIVIL
8158 | 2.2.10.1.2.1 | Recebimento da documentação da Engenharia consolidada | 0 dias | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 314 | 793 | Padrão | Sim | Não | 38,6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA04 |  | CIVIL
8161 | 2.2.10.1.2.2 | Análise documental | 2 dias | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 792 | 794 | Padrão | Não | Não | 38,6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA04 |  | CIVIL
8162 | 2.2.10.1.2.3 | Cotação | 3 dias | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 793 | 795 | Padrão | Não | Não | 38,6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA04 |  | CIVIL
8159 | 2.2.10.1.2.4 | Equalização/Aprovação | 7 dias | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 794 | 796 | Padrão | Não | Não | 38,6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA04 |  | CIVIL
8160 | 2.2.10.1.2.5 | Emissão do pedido de compras | 10 dias | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 795 | 797 | Padrão | Não | Não | 38,6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA04 |  | CIVIL
7811 | 2.2.10.1.2.6 | Fabricação/Separação dos Materiais | 14 dias | 2026-09-18 | 2026-10-07 | 796 | 798 | Padrão | Não | Não | 38,6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 14 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA04 |  | CIVIL
7812 | 2.2.10.1.2.7 | Transporte | 7 dias | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 797 | 799 | Padrão | Não | Não | 38,6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA04 |  | CIVIL
7813 | 2.2.10.1.2.8 | Recebimento na obra | 0 dias | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 798 | 1921 | Padrão | Sim | Não | 38,6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA04 |  | CIVIL
7814 | 2.2.10.2 | MECÂNICA | 62,96 dias | 2026-09-01 | 2026-12-02 |  |  | Padrão | Não | Sim | 24,35 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 62,96 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | MECÂNICA
8332 | 2.2.10.2.1 | Estrutura Metálica de Cobertura da baia do trafo | 62,96 dias | 2026-09-01 | 2026-12-02 |  |  | Padrão | Não | Sim | 22,61 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 62,96 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | MECÂNICA
8333 | 2.2.10.2.1.1 | Recebimento da documentação da Emgenharia consolidada | 0 dias | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 317 | 803 | Padrão | Sim | Não | 45,56 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | MECÂNICA
8334 | 2.2.10.2.1.2 | Análise documental | 2 dias | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 802 | 804 | Padrão | Não | Não | 45,56 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA04 |  | MECÂNICA
8335 | 2.2.10.2.1.3 | Cotação | 3 dias | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 803 | 805 | Padrão | Não | Não | 45,56 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA04 |  | MECÂNICA
8336 | 2.2.10.2.1.4 | Equalização/Aprovação | 3 dias | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 804 | 806 | Padrão | Não | Não | 45,56 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA04 |  | MECÂNICA
8337 | 2.2.10.2.1.5 | Emissão do pedido de compras | 10 dias | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 805 | 807 | Padrão | Não | Não | 45,56 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA04 |  | MECÂNICA
8338 | 2.2.10.2.1.6 | Fabricação/Separação dos Materiais | 15 dias | 2026-09-28 | 2026-10-19 | 806 | 808 | Padrão | Não | Não | 45,56 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 15 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA04 |  | MECÂNICA
8339 | 2.2.10.2.1.7 | Transporte | 7 dias | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 807 | 809 | Padrão | Não | Não | 45,56 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Mo-suprimentos | CWA04 |  | MECÂNICA
8340 | 2.2.10.2.1.8 | Recebimento na obra | 0 dias | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 808;1925 | 1929;1928 | Padrão | Sim | Não | 22,61 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | MECÂNICA
7815 | 2.2.10.2.2 | Estrutura Metálica Trilho do trafo | 45 dias | 2026-09-01 | 2026-11-05 |  |  | Padrão | Não | Sim | 42,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 45 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | MECÂNICA
7816 | 2.2.10.2.2.1 | Recebimento da documentação da Emgenharia consolidada | 0 dias | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 317 | 812 | Padrão | Sim | Não | 42,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | MECÂNICA
8321 | 2.2.10.2.2.2 | Análise documental | 2 dias | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 811 | 813 | Padrão | Não | Não | 42,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | MECÂNICA
8320 | 2.2.10.2.2.3 | Cotação | 3 dias | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 812 | 814 | Padrão | Não | Não | 42,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | MECÂNICA
8319 | 2.2.10.2.2.4 | Equalização/Aprovação | 3 dias | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 813 | 815 | Padrão | Não | Não | 42,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | MECÂNICA
8318 | 2.2.10.2.2.5 | Emissão do pedido de compras | 10 dias | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 814 | 816 | Padrão | Não | Não | 42,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | MECÂNICA
7817 | 2.2.10.2.2.6 | Fabricação/Separação dos Materiais | 20 dias | 2026-09-28 | 2026-10-26 | 815 | 817 | Padrão | Não | Não | 42,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | MECÂNICA
8322 | 2.2.10.2.2.7 | Transporte | 7 dias | 2026-10-27 | 2026-11-05 | 816 | 818 | Padrão | Não | Não | 42,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | MECÂNICA
7818 | 2.2.10.2.2.8 | Recebimento na obra | 0 dias | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 817 | 1929 | Padrão | Sim | Não | 42,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | MECÂNICA
62 | 2.3 | SUPRIMENTOS NEXA | 75,45 dias | 2026-08-17 | 2026-12-07 |  |  | Padrão | Não | Sim | 44,62 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 75,45 dias | ND | ND | ND | ND
6783 | 2.3.1 | 0411.2 - ETEI | 70,45 dias | 2026-08-17 | 2026-11-30 |  |  | Padrão | Não | Sim | 44,62 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 70,45 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01
6162 | 2.3.1.1 | MECÂNICA | 66 dias | 2026-08-24 | 2026-11-30 |  |  | Padrão | Não | Sim | 40,17 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 66 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6163 | 2.3.1.1.1 | Caixa Divisora de Fluxo - 0411-CX-001 | 0 dias | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  |  | Padrão | Não | Sim | 11 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6165 | 2.3.1.1.1.1 | Fornecimento da Estrutura de Sustentação da Caixa Divisora de Fluxo - 0411-CX-001 | 0 dias | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 59 | 1123 | Padrão | Sim | Não | 11 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-22 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6167 | 2.3.1.1.1.2 | Fornecimento da Caixa Divisora de Fluxo - 0411-CX-001 | 0 dias | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 60 | 1124 | Padrão | Sim | Não | 12,66 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-22 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7494 | 2.3.1.1.1.3 | Fornecimento dos chumbadores 0411-CX-001 | 0 dias | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 59 | 1123 | Padrão | Sim | Não | 11 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-22 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6168 | 2.3.1.1.2 | Tanque de Oxidação - 0411-TQ-001 | 41 dias | 2026-08-24 | 2026-10-22 |  |  | Padrão | Não | Sim | 13,42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 41 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6170 | 2.3.1.1.2.1 | Fornecimento do Tanque de Oxidação - 0411-TQ-001 | 0 dias | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 62 | 1129 | Padrão | Sim | Não | 13,17 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-01 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6172 | 2.3.1.1.2.2 | Fornecimento do Skid de Suportação - Agitador - 0411-AG-001 | 0 dias | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 63 | 1132 | Padrão | Sim | Não | 12,07 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-22 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6174 | 2.3.1.1.2.3 | Fornecimento do Agitador - 0411-AG-001 | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 64 | 1133 | Padrão | Sim | Não | 54,42 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-24 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7498 | 2.3.1.1.2.4 | Fornecimento de Chumbadores 0411-TQ-001 | 0 dias | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 63 | 1132 | Padrão | Sim | Não | 12,07 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-22 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6175 | 2.3.1.1.3 | Tanque de Oxidação - 0411-TQ-002 | 41 dias | 2026-08-24 | 2026-10-22 |  |  | Padrão | Não | Sim | 15,22 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 41 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6177 | 2.3.1.1.3.1 | Fornecimento de Tanque de Oxidação - 0411-TQ-002 | 0 dias | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 66 | 1135 | Padrão | Sim | Não | 14,77 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-01 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6179 | 2.3.1.1.3.2 | Fornecimento de Skid de Suportação - Agitador - 0411-AG-002 | 0 dias | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 67 | 1138 | Padrão | Sim | Não | 14,39 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-22 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6181 | 2.3.1.1.3.3 | Fornecimento de Agitador - 0411-AG-002 | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 68 | 1139 | Padrão | Sim | Não | 56,22 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-24 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7504 | 2.3.1.1.3.4 | Fornecimento de Chumbadores 0411-TQ-002 | 0 dias | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 68 | 1137 | Padrão | Sim | Não | 16,67 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-01 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6183 | 2.3.1.1.4 | Tanque de Coagulação - 0411-TQ-003 | 41 dias | 2026-08-24 | 2026-10-22 |  |  | Padrão | Não | Sim | 16 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 41 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6185 | 2.3.1.1.4.1 | Fornecimento de Tanque de Coagulação - 0411-TQ-003 | 0 dias | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 70 | 1141 | Padrão | Sim | Não | 25,77 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-09-18 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6187 | 2.3.1.1.4.2 | Fornecimento de Skid de Suportação - Agitador - 0411-AG-003 | 0 dias | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 71 | 1144 | Padrão | Sim | Não | 15,82 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-22 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6189 | 2.3.1.1.4.3 | Fornecimento de Agitador - 0411-AG-003 | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 72 | 1145 | Padrão | Sim | Não | 57 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-24 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7509 | 2.3.1.1.4.4 | Fornecimento de Chumbadores 0411-TQ-003 | 0 dias | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 72 | 1143 | Padrão | Sim | Não | 3,86 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-22 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6191 | 2.3.1.1.5 | Tanque de Coagulação - 0411-TQ-004 | 41 dias | 2026-08-24 | 2026-10-22 |  |  | Padrão | Não | Sim | 17,17 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 41 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6195 | 2.3.1.1.5.1 | Fornecimento de Tanque de Coagulação - 0411-TQ-004 | 0 dias | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 74 | 1147 | Padrão | Sim | Não | 26,96 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-09-18 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6196 | 2.3.1.1.5.2 | Fornecimento de Skid de Suportação - Agitador - 0411-AG-004 | 0 dias | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 75 | 1150 | Padrão | Sim | Não | 16,34 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-22 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6197 | 2.3.1.1.5.3 | Fornecimento de Agitador - 0411-AG-004 | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 76 | 1151 | Padrão | Sim | Não | 58,17 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-24 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7514 | 2.3.1.1.5.4 | Fornecimento de Chumbadores 0411-TQ-004 | 0 dias | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 76 | 1149 | Padrão | Sim | Não | 5,05 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-22 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6199 | 2.3.1.1.6 | Tanque de Floculação - 0411-TQ-005 | 41 dias | 2026-08-24 | 2026-10-22 |  |  | Padrão | Não | Sim | 18,6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 41 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6203 | 2.3.1.1.6.1 | Fornecimento do Tanque de Floculação - 0411-TQ-005 | 0 dias | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 78 | 1153 | Padrão | Sim | Não | 28,15 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-09-18 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6204 | 2.3.1.1.6.2 | Fornecimento do Skid de Suportação - Agitador - 0411-AG-005 | 0 dias | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 79 | 1156 | Padrão | Sim | Não | 17,77 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-22 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6205 | 2.3.1.1.6.3 | Fornecimento do Agitador - 0411-AG-005 | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 80 | 1157 | Padrão | Sim | Não | 59,6 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-24 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7519 | 2.3.1.1.6.4 | Fornecimento de Chumbadores 0411-TQ-005 | 0 dias | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 80 | 1155 | Padrão | Sim | Não | 7 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-22 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6207 | 2.3.1.1.7 | Tanque de Floculação - 0411-TQ-006 | 41 dias | 2026-08-24 | 2026-10-22 |  |  | Padrão | Não | Sim | 20 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 41 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6211 | 2.3.1.1.7.1 | Fornecimento do Tanque de Floculação - 0411-TQ-006 | 0 dias | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 82 | 1159 | Padrão | Sim | Não | 30 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-09-18 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6212 | 2.3.1.1.7.2 | Fornecimento do Skid de Suportação - Agitador - 0411-AG-006 | 0 dias | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 83 | 1162 | Padrão | Sim | Não | 19,2 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-22 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6213 | 2.3.1.1.7.3 | Fornecimento do Agitador - 0411-AG-006 | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 84 | 1163 | Padrão | Sim | Não | 61 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-24 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7524 | 2.3.1.1.7.4 | Fornecimento de Chumbadores 0411-TQ-006 | 0 dias | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 84 | 1161 | Padrão | Sim | Não | 8,52 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-22 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6215 | 2.3.1.1.8 | Decantador Lamelar - 0411-DC-001 | 0 dias | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | Padrão | Não | Sim | 40,57 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6217 | 2.3.1.1.8.1 | Fornecimento do Decantador Lamelar - 0411-DC-001 | 0 dias | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 86 | 1166 | Padrão | Sim | Não | 40,57 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-09-09 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7527 | 2.3.1.1.8.2 | Fornecimento de Chumbadores 0411-DC-001 | 0 dias | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 86 | 1167 | Padrão | Sim | Não | 41,56 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-09-09 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6219 | 2.3.1.1.9 | Decantador Lamelar - 0411-DC-002 | 0 dias | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | Padrão | Não | Sim | 42,86 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6221 | 2.3.1.1.9.1 | Fornecimento do Decantador Lamelar - 0411-DC-002 | 0 dias | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 88 | 1169 | Padrão | Sim | Não | 42,86 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-09-09 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7530 | 2.3.1.1.9.2 | Fornecimento de Chumbadores 0411-DC-002 | 0 dias | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 88 | 1171 | Padrão | Sim | Não | 45,71 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-09-09 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6150 | 2.3.1.1.10 | Tanque de Acidificação - 0411-TQ-007 | 41 dias | 2026-08-24 | 2026-10-22 |  |  | Padrão | Não | Sim | 20,55 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 41 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6146 | 2.3.1.1.10.1 | Fornencimento do Tanque de Acidificação - 0411-TQ-007 | 0 dias | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 90 | 1173 | Padrão | Sim | Não | 46 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-09-09 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6145 | 2.3.1.1.10.2 | Fornencimento do Projetos do Skid de Suportação - Agitador - 0411-AG-007 | 0 dias | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 40;91 | 1176 | Padrão | Sim | Não | 20 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-22 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6144 | 2.3.1.1.10.3 | Fornencimento do Projetos do Agitador - 0411-AG-007 | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 40;92 | 1177 | Padrão | Sim | Não | 61,55 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-24 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7535 | 2.3.1.1.10.4 | Fornecimento de Chumbadores 0411-TQ-007 | 0 dias | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 92 | 1175 | Padrão | Sim | Não | 17,49 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-22 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6142 | 2.3.1.1.11 | Tanque de Acidificação - 0411-TQ-008 | 41 dias | 2026-08-24 | 2026-10-22 |  |  | Padrão | Não | Sim | 21,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 41 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6138 | 2.3.1.1.11.1 | Fornecimento do Tanque de Acidificação - 0411-TQ-008 | 0 dias | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 94 | 1179 | Padrão | Sim | Não | 47,59 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-09-09 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6137 | 2.3.1.1.11.2 | Fornecimento do Skid de Suportação - Agitador - 0411-AG-008 | 0 dias | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 95 | 1182 | Padrão | Sim | Não | 21,08 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-22 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6136 | 2.3.1.1.11.3 | Fornecimento do Agitador - 0411-AG-008 | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 96 | 1183 | Padrão | Sim | Não | 62,91 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-24 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7540 | 2.3.1.1.11.4 | Fornecimento de Chumbadores 0411-TQ-008 | 0 dias | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 96 | 1181 | Padrão | Sim | Não | 19,45 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-22 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6134 | 2.3.1.1.12 | Tanque de Lodo - 0411-TQ-009 | 0 dias | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | Padrão | Não | Sim | 49,55 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6132 | 2.3.1.1.12.1 | Fornecimento do Tanque de Lodo - 0411-TQ-009 | 0 dias | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 98 | 1185 | Padrão | Sim | Não | 49,55 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-09-09 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7545 | 2.3.1.1.12.2 | Fornecimento de Chumbadores 0411-TQ-009 | 0 dias | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 98 | 1187 | Padrão | Sim | Não | 50 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-09-09 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6126 | 2.3.1.1.13 | Bombas 0411-BP-001A/B/C | 0 dias | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  |  | Padrão | Não | Sim | 27,44 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6122 | 2.3.1.1.13.1 | Fornecimento de Bombas 0411-BP-001A | 0 dias | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 100 | 1191 | Padrão | Sim | Não | 27,44 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-15 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6121 | 2.3.1.1.13.2 | Fornecimento de Bombas 0411-BP-001B | 0 dias | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 101 | 1192 | Padrão | Sim | Não | 28 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-15 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6120 | 2.3.1.1.13.3 | Fornecimento de Bombas 0411-BP-001C | 0 dias | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 102 | 1193 | Padrão | Sim | Não | 28,56 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-15 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6118 | 2.3.1.1.14 | Bombas 0411-BA-002A/B | 0 dias | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  |  | Padrão | Não | Sim | 30,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6116 | 2.3.1.1.14.1 | Fornecimento de Bombas 0411-BA-002A/B | 0 dias | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 104 | 1197 | Padrão | Sim | Não | 30,66 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-15 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7553 | 2.3.1.1.14.2 | Fornecimento de Chumbadores 0411-BA-002A/B | 0 dias | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 104 | 1199 | Padrão | Sim | Não | 33,59 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-15 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6114 | 2.3.1.1.15 | Bombas 0411-BP-005A/B | 0 dias | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | Padrão | Não | Sim | 22 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6112 | 2.3.1.1.15.1 | Fornecimento de Bombas 0411-BP-005A/B | 0 dias | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 106 | 1201 | Padrão | Sim | Não | 22 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-11-30 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7556 | 2.3.1.1.15.2 | Fornecimento de Chumbadores 0411-BP-005A/B | 0 dias | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 106 | 1204 | Padrão | Sim | Não | 22,77 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-11-30 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6110 | 2.3.1.1.16 | Plataforma de Acesso dos Tanques | 0 dias | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  |  | Padrão | Não | Sim | 47,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6108 | 2.3.1.1.16.1 | Fornecimento de Plataforma de acesso dos tanques | 0 dias | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 108 |  | Padrão | Sim | Não | 74,73 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-22 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
7559 | 2.3.1.1.16.2 | Fornecimento de Chumbadores Plataforma de Acesso dos Tanques | 0 dias | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 108 | 1218 | Padrão | Sim | Não | 47,87 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-22 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6106 | 2.3.1.2 | ELÉTRICA | 4,45 dias | 2026-08-17 | 2026-08-24 |  |  | Padrão | Não | Sim | 57,02 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4,45 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | ELÉTRICA
6096 | 2.3.1.2.1 | Material Elétrico (SPDA, Força, Iluminação, Aterramento) | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  | Padrão | Não | Sim | 95,37 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | ELÉTRICA
6095 | 2.3.1.2.1.1 | Fornecimento de Elétricos (SPDA, Força, Iluminação, Aterramento) | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 40;111 | 1261;1226;1227 | Padrão | Sim | Não | 95,37 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-24 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | ELÉTRICA
7563 | 2.3.1.2.2 | Suportes do Pipe Rack (Bandejamento principal) | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  | Padrão | Não | Sim | 57,02 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | ELÉTRICA
7565 | 2.3.1.2.2.1 | Fornecimento suportes do Pipe Rack | 0 dias | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 40 | 1233;1232 | Padrão | Sim | Não | 57,02 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | ELÉTRICA
6094 | 2.3.1.3 | INSTRUMENTAÇÃO | 0 dias | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | Padrão | Não | Sim | 41 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | INSTRUMENTAÇÃO
6093 | 2.3.1.3.1 | Instrumentos | 0 dias | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  | Padrão | Não | Sim | 41 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | INSTRUMENTAÇÃO
6091 | 2.3.1.3.1.1 | Fornecimento de Válvulas | 0 dias | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 114 | 1268 | Padrão | Sim | Não | 41 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-27 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | INSTRUMENTAÇÃO
6090 | 2.3.1.3.1.2 | Fornecimento de sensores | 0 dias | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 114 | 1271;1269 | Padrão | Sim | Não | 47,28 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-27 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | INSTRUMENTAÇÃO
6089 | 2.3.1.3.1.3 | Fornecimento de de Medidores de vazão | 0 dias | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 114 | 1270 | Padrão | Sim | Não | 47,28 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-27 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | INSTRUMENTAÇÃO
6088 | 2.3.2 | 0411. 2 - SALA DE OPERAÇÃO / LEITE DE CAL | 69,45 dias | 2026-08-18 | 2026-11-30 |  |  | Padrão | Não | Sim | 43,4 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 69,45 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02
7826 | 2.3.2.1 | CIVIL | 0 dias | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  | Padrão | Não | Sim | 36,1 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | CIVIL
7827 | 2.3.2.1.1 | Construção Sala de Operação | 0 dias | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  | Padrão | Não | Sim | 36,1 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | CIVIL
7828 | 2.3.2.1.1.1 | Fornecimento de Material Hidrossanitário | 0 dias | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 173;182;181;180 | 1316 | Padrão | Sim | Não | 36,1 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-09-25 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | CIVIL
6242 | 2.3.2.2 | MECÂNICA | 66 dias | 2026-08-24 | 2026-11-30 |  |  | Padrão | Não | Sim | 24,63 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 66 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6243 | 2.3.2.2.1 | Tanque de Cal 0411-TQ-018 | 29 dias | 2026-09-18 | 2026-10-30 |  |  | Padrão | Não | Sim | 31,26 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 29 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6247 | 2.3.2.2.1.1 | Fornecimento de Materiais do Tanque de Cal | 0 dias | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 126;125 | 1361 | Padrão | Sim | Não | 52,59 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-09-18 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6249 | 2.3.2.2.1.2 | Fornecimento do Agitador 0411-AG-018 do Tanque de Cal 0411-TQ-018 | 0 dias | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 127 | 1373 | Padrão | Sim | Não | 31,26 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-30 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6250 | 2.3.2.2.2 | Tanque 0411-TQ-014 | 0 dias | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Padrão | Não | Sim | 57,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6252 | 2.3.2.2.2.1 | Fornecimento do Tanque 0411-TQ-014 | 0 dias | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 129 | 1380 | Padrão | Sim | Não | 57,47 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-01 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6253 | 2.3.2.2.3 | Tanque 0411-TQ-015 | 41 dias | 2026-08-24 | 2026-10-22 |  |  | Padrão | Não | Sim | 47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 41 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6255 | 2.3.2.2.3.1 | Fornecimento de Tanque 0411-TQ-015 | 0 dias | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 131 | 1382 | Padrão | Sim | Não | 58 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-01 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6257 | 2.3.2.2.3.2 | Fornecimento de Skid de Sustentação - Agitador 0411-AG-015 | 0 dias | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 132 | 1384;1383 | Padrão | Sim | Não | 44,18 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-22 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6259 | 2.3.2.2.3.3 | Fornecimento de Agitador 0411-AG-015 | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 133 | 1385 | Padrão | Sim | Não | 88 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-24 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6260 | 2.3.2.2.4 | Bombas do Dique de Contenção | 7 dias | 2026-10-05 | 2026-10-15 |  |  | Padrão | Não | Sim | 37,32 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6262 | 2.3.2.2.4.1 | Fornecimento de Bomba Dosadora 0411-BD-003A/B/C | 0 dias | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 135 | 1387 | Padrão | Sim | Não | 52 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-15 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6264 | 2.3.2.2.4.2 | Fornecimento de Bomba Dosadora 0411-BD-004A/B/C | 0 dias | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 136 | 1388 | Padrão | Sim | Não | 52 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-15 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6266 | 2.3.2.2.4.3 | Fornecimento de Bomba Dosadora 0411-BD-001A/B/C | 0 dias | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 137 | 1389 | Padrão | Sim | Não | 52,5 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-15 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6268 | 2.3.2.2.4.4 | Fornecimento de Bomba 0411-BP-002A/B | 0 dias | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 138 | 1390 | Padrão | Sim | Não | 53,33 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-15 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6270 | 2.3.2.2.4.5 | Fornecimento de Bomba 0411-BP-003A/B | 0 dias | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 139 | 1391 | Padrão | Sim | Não | 53,98 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-15 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6272 | 2.3.2.2.4.6 | Fornecimento de Bomba 0411-BPO-006/7 | 0 dias | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 140 | 1392 | Padrão | Sim | Não | 61,63 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-05 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
7550 | 2.3.2.2.4.7 | Fornecimento de Chumbadores Bombas do Dique de Contenção | 0 dias | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 102 | 1195 | Padrão | Sim | Não | 30,32 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-15 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
6273 | 2.3.2.2.5 | Equipamentos da Sala dos compressores | 28 dias | 2026-10-19 | 2026-11-30 |  |  | Padrão | Não | Sim | 15,99 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 28 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6275 | 2.3.2.2.5.1 | Fornecimento de Compressores 0411-CP-001/2 | 0 dias | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 142 | 1394 | Padrão | Sim | Não | 43,34 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-19 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6277 | 2.3.2.2.5.2 | Fornecimento de Vaso de Pressão 0411-VP-001 | 0 dias | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 143 | 1395 | Padrão | Sim | Não | 15,99 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-11-30 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6278 | 2.3.2.2.6 | Tanque 0411-TQ-012 | 41 dias | 2026-08-24 | 2026-10-22 |  |  | Padrão | Não | Sim | 43,27 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 41 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6280 | 2.3.2.2.6.1 | Fornecimento de Tanque 0411-TQ-012 | 0 dias | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 145 | 1397 | Padrão | Sim | Não | 55,64 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-01 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6282 | 2.3.2.2.6.2 | Fornecimento de Tanque 0411-TR-002 | 0 dias | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 146 | 1398 | Padrão | Sim | Não | 56,36 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-01 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6284 | 2.3.2.2.6.3 | Fornecimento de Skid de Sustentação 0411-AG-012 | 0 dias | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 147 | 1399 | Padrão | Sim | Não | 42,85 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-22 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6286 | 2.3.2.2.6.4 | Fornecimento de Tanque 0411-AG-012 | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 148 | 1400 | Padrão | Sim | Não | 84,27 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-24 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6287 | 2.3.2.2.7 | Tanque 0411-TQ-013 | 16 dias | 2026-09-29 | 2026-10-22 |  |  | Padrão | Não | Sim | 44,36 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 16 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6289 | 2.3.2.2.7.1 | Fornecimento de Tanque 0411-TQ-013 | 0 dias | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 150 | 1402 | Padrão | Sim | Não | 57,85 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-01 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6291 | 2.3.2.2.7.2 | Fornecimento de Tanque 0411-TR-001 | 0 dias | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 151 | 1403 | Padrão | Sim | Não | 58 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-01 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6293 | 2.3.2.2.7.3 | Fornecimento de Skid de Sustentação 0411-AG-013 | 0 dias | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 152 | 1404 | Padrão | Sim | Não | 44 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-22 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6295 | 2.3.2.2.7.4 | Fornecimento do Agitador 0411-AG-013 | 0 dias | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 153 | 1405 | Padrão | Sim | Não | 60,36 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-09-29 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6296 | 2.3.2.2.8 | Tanque 0411-TQ-010 | 0 dias | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Padrão | Não | Sim | 59,01 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6298 | 2.3.2.2.8.1 | Fornecimento de Tanque 0411-TQ-010 | 0 dias | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 155 | 1407 | Padrão | Sim | Não | 59,01 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-01 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6299 | 2.3.2.2.9 | Tanque 0411-TQ-011 | 27 dias | 2026-08-24 | 2026-10-01 |  |  | Padrão | Não | Sim | 60,82 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 27 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6303 | 2.3.2.2.9.1 | Fornecimento de Tanque 0411-TQ-011 | 0 dias | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 157 | 1409 | Padrão | Sim | Não | 59,82 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-01 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6304 | 2.3.2.2.9.2 | Fornecimento de Tanque 0411-TR-003 | 0 dias | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 158 | 1410 | Padrão | Sim | Não | 60,33 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-01 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6305 | 2.3.2.2.9.3 | Fornecimento de Tanque 0411-AG-011 | 0 dias | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 159 | 1411 | Padrão | Sim | Não | 87,82 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-08-24 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6306 | 2.3.2.2.10 | Bombas da Sala de Quimicos | 7 dias | 2026-10-05 | 2026-10-15 |  |  | Padrão | Não | Sim | 52,36 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6310 | 2.3.2.2.10.1 | Fornecimento de Bomba Dosadora 0411-BD-002A/B/C | 0 dias | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 161 | 1413 | Padrão | Sim | Não | 52 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-15 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6311 | 2.3.2.2.10.2 | Fornecimento de Bomba Dosadora 0411-BD-005A/B/C | 0 dias | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 162 | 1414 | Padrão | Sim | Não | 59 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-05 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6312 | 2.3.2.2.10.3 | Fornecimento de Bomba 0411-BP-007/8 | 0 dias | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 163 | 1415 | Padrão | Sim | Não | 59,36 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-05 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6313 | 2.3.2.2.11 | Lava Olhos (2X) | 0 dias | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  |  | Padrão | Não | Sim | 51,92 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6315 | 2.3.2.2.11.1 | Fornecimento do Lava Olhos (2X) | 0 dias | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 165 | 1417 | Padrão | Sim | Não | 51,92 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-16 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
6323 | 2.3.2.3 | ELÉTRICA | 64,45 dias | 2026-08-18 | 2026-11-23 |  |  | Padrão | Não | Sim | 48,4 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 64,45 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | ELÉTRICA
6324 | 2.3.2.3.1 | Infraestrutura de Iluminação | 20 dias | 2026-08-18 | 2026-09-16 |  |  | Padrão | Não | Sim | 71,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | ELÉTRICA
6326 | 2.3.2.3.1.1 | Fornecimento de materiais elétricos | 20 dias | 2026-08-18 | 2026-09-16 | 173;182;181;180 | 1431 | Padrão | Não | Não | 71,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | ELÉTRICA
7861 | 2.3.2.3.2 | Rede de Automação | 0 dias | 2026-11-23 | 2026-11-23 |  |  | Padrão | Não | Sim | 48,4 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | INSTRUMENTAÇÃO
7863 | 2.3.2.3.2.1 | Fornecimento de materiais de Infra Rede de Automação | 0 dias | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 40 | 1442;950II | Padrão | Sim | Não | 48,4 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-11-23 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | INSTRUMENTAÇÃO
7864 | 2.3.2.3.2.2 | Fornecimento de Cabos de Rede de Automação | 0 dias | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 949II;40 | 1442 | Padrão | Sim | Não | 48,4 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | INSTRUMENTAÇÃO
6327 | 2.3.3 | 0411. 2 - ETEI - ÁGUA POTÁVEL | 0 dias | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | Padrão | Não | Sim | 24,28 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10
6338 | 2.3.3.1 | MECÂNICA | 0 dias | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | Padrão | Não | Sim | 24,28 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | MECÂNICA
6339 | 2.3.3.1.1 | Tanque Tipo Taça 0411-TQ-016 | 0 dias | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | Padrão | Não | Sim | 25,28 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | MECÂNICA
6341 | 2.3.3.1.1.1 | Fornecimento do Tanque tipo Taça 0411-TQ-016 | 0 dias | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 193 | 1496 | Padrão | Sim | Não | 25,28 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-11-30 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | MECÂNICA
6342 | 2.3.3.1.2 | Tanque Tipo Taça 0411-TQ-017 | 0 dias | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | Padrão | Não | Sim | 24,28 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | MECÂNICA
6344 | 2.3.3.1.2.1 | Fornecimento do Tanque tipo Taça 0411-TQ-017 | 0 dias | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 195 | 1504 | Padrão | Sim | Não | 24,28 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-11-30 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | MECÂNICA
6357 | 2.3.4 | 0411.3 - BOMBEAMENTO (ALIMENTAÇÃO E RETORNO) | 59 dias | 2026-08-18 | 2026-11-12 |  |  | Padrão | Não | Sim | 48,24 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 59 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09
6369 | 2.3.4.1 | MECÂNICA | 58,45 dias | 2026-08-18 | 2026-11-12 |  |  | Padrão | Não | Sim | 48,24 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 58,45 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | MECÂNICA
6370 | 2.3.4.1.1 | Plataforma Flutuante 0411-BA-001A/B | 58,45 dias | 2026-08-18 | 2026-11-12 |  |  | Padrão | Não | Sim | 48,24 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 58,45 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | MECÂNICA
6374 | 2.3.4.1.1.1 | Fornecimento de Estrutura principal e guarda-corpos da Plataforma Flutuante | 20 dias | 2026-08-18 | 2026-09-16 | 210 | 1577 | Padrão | Não | Não | 85,55 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | MECÂNICA
6375 | 2.3.4.1.1.2 | Fornecimento de bomba de sucção 0411-BA-001A/B | 0 dias | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 211 | 1578 | Padrão | Sim | Não | 48,24 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-11-12 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | MECÂNICA
6394 | 2.3.4.2 | INSTRUMENTAÇÃO | 20 dias | 2026-08-18 | 2026-09-15 |  |  | Padrão | Não | Sim | 79,37 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | INSTRUMENTAÇÃO
6395 | 2.3.4.2.1 | Instrumentos | 20 dias | 2026-08-18 | 2026-09-15 |  |  | Padrão | Não | Sim | 79,37 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | INSTRUMENTAÇÃO
6397 | 2.3.4.2.1.1 | Fornecimento de Válvulas | 20 dias | 2026-08-18 | 2026-09-15 | 226 | 1624 | Padrão | Não | Não | 79,37 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | INSTRUMENTAÇÃO
6398 | 2.3.4.2.1.2 | Fornecimento de sensores | 20 dias | 2026-08-18 | 2026-09-15 | 226 | 1624 | Padrão | Não | Não | 79,37 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | INSTRUMENTAÇÃO
6399 | 2.3.4.2.1.3 | Fornecimento de de Medidores de vazão | 20 dias | 2026-08-18 | 2026-09-15 | 226 | 1624 | Padrão | Não | Não | 79,37 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | INSTRUMENTAÇÃO
6430 | 2.3.5 | 0250.1 - PLANTA DE CAL (TUBULAÇÕES E DORMENTES) | 20 dias | 2026-08-18 | 2026-09-15 |  |  | Padrão | Não | Sim | 66,09 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05
6470 | 2.3.5.1 | INSTRUMENTAÇÃO | 20 dias | 2026-08-18 | 2026-09-15 |  |  | Padrão | Não | Sim | 66,09 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | INSTRUMENTAÇÃO
6471 | 2.3.5.1.1 | Instrumentos | 20 dias | 2026-08-18 | 2026-09-15 |  |  | Padrão | Não | Sim | 66,09 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | INSTRUMENTAÇÃO
6473 | 2.3.5.1.1.1 | Fornecimento de Válvulas | 20 dias | 2026-08-18 | 2026-09-15 | 274 | 1813 | Padrão | Não | Não | 66,09 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | INSTRUMENTAÇÃO
6474 | 2.3.5.1.1.2 | Fornecimento de sensores | 20 dias | 2026-08-18 | 2026-09-15 | 274 | 1814 | Padrão | Não | Não | 71,18 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | INSTRUMENTAÇÃO
6475 | 2.3.5.1.1.3 | Fornecimento de de Medidores de vazão | 20 dias | 2026-08-18 | 2026-09-15 | 274 | 1815 | Padrão | Não | Não | 82 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | INSTRUMENTAÇÃO
6476 | 2.3.6 | 0250.1 - PLANTA DE CAL - BOMBAS | 58,45 dias | 2026-08-17 | 2026-11-11 |  |  | Padrão | Não | Sim | 44 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 58,45 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06
6481 | 2.3.6.1 | MECÂNICA | 0 dias | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  | Padrão | Não | Sim | 42,27 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | MECÂNICA
6482 | 2.3.6.1.1 | Bombas 0250-BP-034C/D | 0 dias | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  | Padrão | Não | Sim | 42,27 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | MECÂNICA
6485 | 2.3.6.1.1.1 | Fornecimento da Bombas 0250-BP-034C | 0 dias | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 281 | 1769 | Padrão | Sim | Não | 42,27 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-11-11 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | MECÂNICA
6486 | 2.3.6.1.1.2 | Fornecimento da Bombas 0250-BP-034D | 0 dias | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 282 | 1770 | Padrão | Sim | Não | 43,01 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-11-11 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | MECÂNICA
6497 | 2.3.6.2 | ELÉTRICA | 20 dias | 2026-08-17 | 2026-09-15 |  |  | Padrão | Não | Sim | 48,18 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | ELÉTRICA
6498 | 2.3.6.2.1 | Aterramento | 20 dias | 2026-08-17 | 2026-09-15 |  |  | Padrão | Não | Sim | 68,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | ELÉTRICA
6499 | 2.3.6.2.1.1 | Fornecimento de materiais de Aterramento | 20 dias | 2026-08-17 | 2026-09-15 | 40 | 1804 | Padrão | Não | Não | 68,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | ELÉTRICA
6500 | 2.3.6.2.2 | Infraestrutura Elétrica | 20 dias | 2026-08-17 | 2026-09-15 |  |  | Padrão | Não | Sim | 48,18 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | ELÉTRICA
6502 | 2.3.6.2.2.1 | Fornecimento de materiais elétricos | 20 dias | 2026-08-17 | 2026-09-15 | 40 | 1789TI+3 dias | Padrão | Não | Não | 48,18 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | ELÉTRICA
6503 | 2.3.6.2.3 | SPDA | 20 dias | 2026-08-17 | 2026-09-15 |  |  | Padrão | Não | Sim | 68,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | ELÉTRICA
6504 | 2.3.6.2.3.1 | Fornecimento de materiais de SPDA | 20 dias | 2026-08-17 | 2026-09-15 | 40 | 1804 | Padrão | Não | Não | 68,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | ELÉTRICA
6505 | 2.3.6.3 | INSTRUMENTAÇÃO | 20 dias | 2026-08-18 | 2026-09-15 |  |  | Padrão | Não | Sim | 66,09 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | INSTRUMENTAÇÃO
6506 | 2.3.6.3.1 | Instrumentos | 20 dias | 2026-08-18 | 2026-09-15 |  |  | Padrão | Não | Sim | 66,09 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | INSTRUMENTAÇÃO
6508 | 2.3.6.3.1.1 | Fornecimento de Válvulas | 20 dias | 2026-08-18 | 2026-09-15 | 296 | 1813 | Padrão | Não | Não | 66,09 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | INSTRUMENTAÇÃO
6509 | 2.3.6.3.1.2 | Fornecimento de sensores | 20 dias | 2026-08-18 | 2026-09-15 | 296 | 1814 | Padrão | Não | Não | 71,18 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | INSTRUMENTAÇÃO
6510 | 2.3.6.3.1.3 | Fornecimento de de Medidores de vazão | 20 dias | 2026-08-18 | 2026-09-15 | 296 | 1815 | Padrão | Não | Não | 82 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | INSTRUMENTAÇÃO
6512 | 2.3.7 | 0410.1 - ELETROCENTRO | 57,45 dias | 2026-08-17 | 2026-11-10 |  |  | Padrão | Não | Sim | 16,83 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 57,45 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03
6517 | 2.3.7.1 | MECÂNICA | 57,45 dias | 2026-08-17 | 2026-11-10 |  |  | Padrão | Não | Sim | 16,83 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 57,45 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 |  | MECÂNICA
6518 | 2.3.7.1.1 | Eletrocentro | 57,45 dias | 2026-08-17 | 2026-11-10 |  |  | Padrão | Não | Sim | 16,83 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 57,45 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 |  | MECÂNICA
6520 | 2.3.7.1.1.1 | Fornecimento do módulo do Eletrocentro | 0 dias | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 303 | 1855 | Padrão | Sim | Não | 16,83 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-11-10 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 |  | MECÂNICA
6521 | 2.3.7.1.1.2 | Fornecimento Estruturas de acesso | 20 dias | 2026-08-17 | 2026-09-15 | 40 | 1855 | Padrão | Não | Não | 54,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 |  | MECÂNICA
6522 | 2.3.7.1.1.3 | Fornecimento grades e portões do porão de cabos | 20 dias | 2026-08-17 | 2026-09-15 | 40 | 1855 | Padrão | Não | Não | 54,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 |  | MECÂNICA
6531 | 2.3.8 | 0410.3 - TRAFO | 65 dias | 2026-09-01 | 2026-12-07 |  |  | Padrão | Não | Sim | 23,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 65 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04
6540 | 2.3.8.1 | MECÂNICA | 20 dias | 2026-09-01 | 2026-09-29 |  |  | Padrão | Não | Sim | 63,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | MECÂNICA
6541 | 2.3.8.1.1 | Estrutura Metálica de Cobertura e Trilhos | 20 dias | 2026-09-01 | 2026-09-29 |  |  | Padrão | Não | Sim | 63,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | MECÂNICA
6543 | 2.3.8.1.1.1 | Fornecimento Telha da Estrutura da Baia de Trafo | 20 dias | 2026-09-01 | 2026-09-29 | 317 | 1926 | Padrão | Não | Não | 63,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | MECÂNICA
6544 | 2.3.8.1.1.2 | Fornecimento do portão de abrir metálico | 20 dias | 2026-09-01 | 2026-09-29 | 317 | 1927 | Padrão | Não | Não | 63,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | MECÂNICA
6545 | 2.3.8.1.1.3 | Fornecimento de calha e descida D'água para drenagem pluvial | 20 dias | 2026-09-01 | 2026-09-29 | 317 | 1929 | Padrão | Não | Não | 67,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | MECÂNICA
6546 | 2.3.8.2 | ELÉTRICA | 18 dias | 2026-11-10 | 2026-12-07 |  |  | Padrão | Não | Sim | 23,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 18 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | ELÉTRICA
6547 | 2.3.8.2.1 | Equipamentos Elétricos | 18 dias | 2026-11-10 | 2026-12-07 |  |  | Padrão | Não | Sim | 23,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 18 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | ELÉTRICA
6548 | 2.3.8.2.1.1 | Fornecimento de TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 1000kVA - 13,8/0,48kV - 3Ø - 60Hz. | 0 dias | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 40 | 1933 | Padrão | Sim | Não | 28,87 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-11-30 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | ELÉTRICA
6549 | 2.3.8.2.1.2 | Fornecimento de transformador de Iluminação a Seco | 0 dias | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 40 | 1874 | Padrão | Sim | Não | 17 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-12-07 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | ELÉTRICA
6550 | 2.3.8.2.1.3 | Fornecimento de Banco de Baterias 50A/H | 0 dias | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 40 | 1875 | Padrão | Sim | Não | 35,78 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-11-10 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | ELÉTRICA
6551 | 2.3.8.2.1.4 | Fornecimento de Banco de Baterias do Nobreak 0410-NB-061 | 0 dias | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 40 | 1876 | Padrão | Sim | Não | 36,78 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-11-10 | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | ELÉTRICA
78 | 3 | CONSTRUÇÃO & MONTAGEM | 107,9 dias | 2026-09-08 | 2027-01-19 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 107,9 dias | ND | ND | ND | ND
611 | 3.1 | 0411.2 - ETEI - Estação de Tratamento de Efluentes Industriais | 107,9 dias | 2026-09-08 | 2027-01-19 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 107,9 dias | ND | ND | ND | ND
619 | 3.1.1 | 0411.2 - ETEI | 104,96 dias | 2026-09-08 | 2027-01-15 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 104,96 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01
646 | 3.1.1.1 | CIVIL - 0411.2 - ETEI | 47,2 dias | 2026-09-08 | 2026-11-04 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 47,2 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | CIVIL
628 | 3.1.1.1.1 | Regularização Geral da Área ETEI | 1 dia | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.058 | CIVIL
629 | 3.1.1.1.1.1 | Início locação topografica geral da área ETEI | 1 dia | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 48TI-2 dias | 1015 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-09-07 | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro | CWA01 | CWP01.058 | CIVIL | Topografia
3857 | 3.1.1.1.2 | Fundação das Canaletas - 1º ETAPA | 11,55 dias | 2026-09-09 | 2026-09-22 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 11,55 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.059 | CIVIL
4475 | 3.1.1.1.2.1 | Escavação e Regularização - Canaleta | 0,27 dias | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1013 | 1026;1017;1016 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,27 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Encarregado Civil | CWA01 | CWP01.059 | CIVIL | Escavação
9504 | 3.1.1.1.2.2 | Montagem de acesso e isolamento de área | 1 dia | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 1015 | 1017 | Nenhum | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  |  |  | CIVIL
4476 | 3.1.1.1.2.3 | Aplicação de Magro - Canaleta | 0,71 dias | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1015;1016 | 1018 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,71 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Carpinteiro;Encarregado Civil | CWA01 | CWP01.059 | CIVIL | Concreto
3868 | 3.1.1.1.2.4 | Corte, Dobra e Armação - Canaleta | 1,45 dias | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 1017;329 | 1019 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,45 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[4];Armador[9];Carpinteiro[4];Encarregado Civil | CWA01 | CWP01.059 | CIVIL | Armação
3869 | 3.1.1.1.2.5 | Concretagem do Piso - Canaleta | 0,97 dias | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 1018 | 1020;1028 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,97 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[4];Armador[9];Carpinteiro[4];Encarregado Civil | CWA01 | CWP01.059 | CIVIL | Armação
3879 | 3.1.1.1.2.6 | Forma das Paredes - Canaleta | 0,6 dias | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1019 | 1021 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,6 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[6];Armador[2];Carpinteiro[2];Encarregado Civil | CWA01 | CWP01.059 | CIVIL | Concreto
4513 | 3.1.1.1.2.7 | Concretagem das Paredes - Canaleta | 4,9 dias | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 1020 | 1022;1046 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4,9 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[6];Armador[2];Carpinteiro[9];Encarregado Civil | CWA01 | CWP01.059 | CIVIL | Forma
4515 | 3.1.1.1.2.8 | Desforma das Paredes - Canaleta | 0,54 dias | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1021 | 1023 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 20,06 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,54 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[4];Armador;Carpinteiro;Encarregado Civil | CWA01 | CWP01.059 | CIVIL | Concreto
3880 | 3.1.1.1.2.9 | Cura para Desforma - Canaleta | 1 dia | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 1022 | 1024 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 20,06 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.059 | CIVIL | Forma
5067 | 3.1.1.1.2.10 | Reaterro / Acabamento - Canaleta | 0,11 dias | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1023 | 1034 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 20,06 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,11 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[6];Armador[2];Carpinteiro[9];Encarregado Civil | CWA01 | CWP01.059 | CIVIL | Forma
5070 | 3.1.1.1.3 | Fundação das Canaletas - 2º ETAPA | 11,52 dias | 2026-09-09 | 2026-09-22 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 20,06 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 11,52 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.060 | CIVIL
5071 | 3.1.1.1.3.1 | Escavação / Regularização - Canaleta 2º Etapa | 0,64 dias | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1015 | 1036;1027 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 21,98 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,64 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Encarregado Civil | CWA01 | CWP01.060 | CIVIL | Escavação
5072 | 3.1.1.1.3.2 | Aplicação de Magro - Canaleta 2º Etapa | 0,56 dias | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 1026 | 1028 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 21,98 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,56 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Carpinteiro;Encarregado Civil | CWA01 | CWP01.060 | CIVIL | Concreto
5073 | 3.1.1.1.3.3 | Corte, Dobra e Armação - Canaleta 2º Etapa | 1,92 dias | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 1027;1019 | 1029;1038 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,92 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[4];Armador[9];Carpinteiro[4];Encarregado Civil | CWA01 | CWP01.060 | CIVIL | Armação
5074 | 3.1.1.1.3.4 | Concretagem do Piso - Canaleta 2º Etapa | 0,56 dias | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1028 | 1030 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,34 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,56 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[4];Armador[9];Carpinteiro[4];Encarregado Civil | CWA01 | CWP01.060 | CIVIL | Armação
5075 | 3.1.1.1.3.5 | Forma das Paredes - Canaleta 2º Etapa | 1,6 dias | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 1029 | 1031;1040 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,34 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,6 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[6];Armador;Carpinteiro;Encarregado Civil | CWA01 | CWP01.060 | CIVIL | Concreto
5076 | 3.1.1.1.3.6 | Concretagem das Paredes - Canaleta 2º Etapa | 0,72 dias | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 1030 | 1032 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 20,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,72 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[6];Armador[2];Carpinteiro[9];Encarregado Civil | CWA01 | CWP01.060 | CIVIL | Forma
5077 | 3.1.1.1.3.7 | Desforma das Paredes - Canaleta 2º Etapa | 0,8 dias | 2026-09-19 | 2026-09-21 | 1031 | 1033 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 20,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,8 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2];Armador;Carpinteiro;Encarregado Civil | CWA01 | CWP01.060 | CIVIL | Concreto
5078 | 3.1.1.1.3.8 | Cura para Desforma - Canaleta 2º Etapa | 0,96 dias | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 1032 | 1034 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 20,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,96 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.060 | CIVIL | Forma
5079 | 3.1.1.1.3.9 | Reaterro / Acabamento - Canaleta 2º Etapa | 0,24 dias | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1033;1024 | 1044 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 20,06 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,24 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[6];Armador[2];Carpinteiro[9];Encarregado Civil | CWA01 | CWP01.060 | CIVIL | Forma
5085 | 3.1.1.1.4 | Fundação das Canaletas - 3º ETAPA | 12,13 dias | 2026-09-09 | 2026-09-24 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 19,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 12,13 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.061 | CIVIL
5086 | 3.1.1.1.4.1 | Escavação / Regularização - Canaleta 3º Etapa | 0,63 dias | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 1026 | 1226;1037 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 23,28 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,63 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro | CWA01 | CWP01.061 | CIVIL | Escavação
5087 | 3.1.1.1.4.2 | Aplicação de Magro - Canaleta 3º Etapa | 0,55 dias | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1036 | 1038 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 23,28 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,55 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro;Carpinteiro | CWA01 | CWP01.061 | CIVIL | Concreto
5088 | 3.1.1.1.4.3 | Corte, Dobra e Armação - Canaleta 3º Etapa | 1,9 dias | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 1028;1037 | 1039 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,9 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[4];Armador[9];Carpinteiro[4] | CWA01 | CWP01.061 | CIVIL | Armação
5089 | 3.1.1.1.4.4 | Concretagem do Piso - Canaleta 3º Etapa | 0,55 dias | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1038 | 1040 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,55 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[4];Armador[9];Carpinteiro[4] | CWA01 | CWP01.061 | CIVIL | Armação
5090 | 3.1.1.1.4.5 | Forma das Paredes - Canaleta 3º Etapa | 1,58 dias | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 1039;1030 | 1041 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,58 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[2];Armador;Carpinteiro | CWA01 | CWP01.061 | CIVIL | Concreto
5091 | 3.1.1.1.4.6 | Concretagem das Paredes - Canaleta 3º Etapa | 0,71 dias | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 1040 | 1042 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,71 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[6];Armador[2];Carpinteiro[9] | CWA01 | CWP01.061 | CIVIL | Forma
5092 | 3.1.1.1.4.7 | Desforma das Paredes - Canaleta 3º Etapa | 0,79 dias | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 1041 | 1043 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,79 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[2];Armador;Carpinteiro | CWA01 | CWP01.061 | CIVIL | Concreto
5093 | 3.1.1.1.4.8 | Cura para Desforma - Canaleta 3º Etapa | 0,95 dias | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1042 | 1044 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,95 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.061 | CIVIL | Forma
5094 | 3.1.1.1.4.9 | Reaterro / Acabamento - Canaleta 3º Etapa | 0,24 dias | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 1043;1034 | 1058 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,24 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[6];Armador[2];Carpinteiro[9] | CWA01 | CWP01.061 | CIVIL | Forma
745 | 3.1.1.1.5 | Fundação do Piso da área dos Tanques 40mpa - 1º Etapa | 14,58 dias | 2026-09-21 | 2026-10-07 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 14,58 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.062 | CIVIL
749 | 3.1.1.1.5.1 | Escavação / Regularização de área do Piso interno | 0,07 dias | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1021 | 1047;1067 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,07 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro | CWA01 | CWP01.062 | CIVIL | Escavação
751 | 3.1.1.1.5.2 | Lançamento de lona plástica | 0,62 dias | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1046 | 1048 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,62 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro | CWA01 | CWP01.062 | CIVIL | Impermeabilização
4424 | 3.1.1.1.5.3 | Corte, Dobra e armação - Piso de Concreto 1º Etapa | 0,25 dias | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 1047 | 1049 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,25 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[4];Armador[9];Carpinteiro[4] | CWA01 | CWP01.062 | CIVIL | Concreto
4435 | 3.1.1.1.5.4 | Corte, Dobra e armação - Base da Caixa Divisora de Fluxo - 0411-CX-001 | 1,85 dias | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 1048 | 1050 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,85 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro;Armador[2];Carpinteiro | CWA01 | CWP01.062 | CIVIL | Armação
4436 | 3.1.1.1.5.5 | Corte, Dobra e armação - Base Tanque de Oxidação - 0411-TQ-001/TQ-002 | 1,85 dias | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 1049 | 1051 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,85 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro;Armador[2];Carpinteiro | CWA01 | CWP01.062 | CIVIL | Armação
4438 | 3.1.1.1.5.6 | Corte, Dobra e armação - Base do Tanque de Coagulação - 0411-TQ-003/TQ-004 | 1,85 dias | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 1050 | 1052 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,85 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro;Armador[2];Carpinteiro | CWA01 | CWP01.062 | CIVIL | Armação
4440 | 3.1.1.1.5.7 | Corte, Dobra e armação - Base do Tanque de Floculação - 0411-TQ-005/TQ-006 | 1,85 dias | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 1051 | 1053;1069 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,85 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro;Armador[2];Carpinteiro | CWA01 | CWP01.062 | CIVIL | Armação
4452 | 3.1.1.1.5.8 | Forma - Piso de Concreto interno | 0,23 dias | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1052 | 1054 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 10,14 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,23 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro;Armador;Carpinteiro[2] | CWA01 | CWP01.062 | CIVIL | Forma
4922 | 3.1.1.1.5.9 | Corte e aplicação da juntas de dilatação (ISOPOR) | 1,05 dias | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 1053 | 1055 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 10,14 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,05 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2] | CWA01 | CWP01.062 | CIVIL | Juntas
4453 | 3.1.1.1.5.10 | Concretagem - Piso de Concreto interno ETAPA 1 - 28m³ | 1,99 dias | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 1054 | 1056 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 10,14 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,99 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[2];Armador;Carpinteiro | CWA01 | CWP01.062 | CIVIL | Concreto
756 | 3.1.1.1.5.11 | Corte e aplicação da juntas de dilatação | 0,21 dias | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 1055 | 1057 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 10,14 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,21 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro | CWA01 | CWP01.062 | CIVIL | Juntas
1115 | 3.1.1.1.5.12 | Forma - Base da Caixa Divisora de Fluxo - 0411-CX-001 | 0,23 dias | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1056 | 1058 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 10,14 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,23 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro;Armador;Carpinteiro[2] | CWA01 | CWP01.062 | CIVIL | Forma
1116 | 3.1.1.1.5.13 | Concretagem - Base da Caixa Divisora de Fluxo - 0411-CX-001 | 0,14 dias | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1057;1044 | 1059 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 10,14 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,14 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[2];Armador;Carpinteiro | CWA01 | CWP01.062 | CIVIL | Concreto
825 | 3.1.1.1.5.14 | Forma - Base do Tanque de Oxidação - 0411-TQ-001 - 0411-TQ-002 | 0,23 dias | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1058 | 1060 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 10,14 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,23 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro;Armador;Carpinteiro[2] | CWA01 | CWP01.062 | CIVIL | Forma
824 | 3.1.1.1.5.15 | Concretagem - Base do Tanque de Oxidação - 0411-TQ-001 - 0411-TQ-002 | 0,14 dias | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1059 | 1061 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 10,14 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,14 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[2];Armador;Carpinteiro | CWA01 | CWP01.062 | CIVIL | Concreto
844 | 3.1.1.1.5.16 | Forma - Base do Tanque de Coagulação - 0411-TQ-003 - 0411-TQ-004 | 0,23 dias | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 1060 | 1062 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 10,14 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,23 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro;Armador;Carpinteiro[2] | CWA01 | CWP01.062 | CIVIL | Forma
845 | 3.1.1.1.5.17 | Concretagem - Base do Tanque de Coagulação - 0411-TQ-003 - 0411-TQ-004 | 0,28 dias | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1061 | 1063 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 10,14 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,28 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[2];Armador;Carpinteiro | CWA01 | CWP01.062 | CIVIL | Concreto
862 | 3.1.1.1.5.18 | Forma do Tanque de Floculação - 0411-TQ-005 - 0411-TQ-006 | 0,23 dias | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1062 | 1064 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 10,14 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,23 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro;Armador;Carpinteiro[2] | CWA01 | CWP01.062 | CIVIL | Forma
863 | 3.1.1.1.5.19 | Concretagem da Base do Tanque de Floculação - 0411-TQ-005 - 0411-TQ-006 | 0,28 dias | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1063 | 1065 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 10,14 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,28 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[2];Armador;Carpinteiro | CWA01 | CWP01.062 | CIVIL | Concreto
4454 | 3.1.1.1.5.20 | Cura do concreto | 1 dia | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1064 | 1123;1129 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 10,14 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.062 | CIVIL | Concreto
5009 | 3.1.1.1.6 | Fundação do Piso da área dos Tanques 40mpa - 2º Etapa | 24,93 dias | 2026-09-21 | 2026-10-21 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 9,3 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 24,93 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.063 | CIVIL
5010 | 3.1.1.1.6.1 | Escavação / Regularização de área do Piso interno | 0,07 dias | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1046 | 1068;1088 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 9,3 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,07 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro | CWA01 | CWP01.063 | CIVIL | Escavação
5011 | 3.1.1.1.6.2 | Lançamento de lona plástica | 0,37 dias | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1067 | 1069 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 9,3 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,37 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro | CWA01 | CWP01.063 | CIVIL | Impermeabilização
5012 | 3.1.1.1.6.3 | Corte, Dobra e armação - Piso de Concreto interno | 0,25 dias | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1068;1052 | 1070 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,25 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[4];Armador[9];Carpinteiro[4] | CWA01 | CWP01.063 | CIVIL | Concreto
5017 | 3.1.1.1.6.4 | Corte, Dobra e armação - Base do Decantador Lamelar - 0411-DC-001 | 1,85 dias | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 1069 | 1071 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,85 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro;Armador[2];Carpinteiro | CWA01 | CWP01.063 | CIVIL | Armação
5018 | 3.1.1.1.6.5 | Corte, Dobra e armação - Base do Decantador Lamelar - 0411-DC-002 | 1,85 dias | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 1070 | 1072 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,85 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro;Armador[2];Carpinteiro | CWA01 | CWP01.063 | CIVIL | Armação
5019 | 3.1.1.1.6.6 | Corte, Dobra e armação - Base do Tanque de Acidificação - 0411-TQ-007/TQ-008 | 1,85 dias | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 1071 | 1073;1090 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,85 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro;Armador[2];Carpinteiro | CWA01 | CWP01.063 | CIVIL | Armação
5020 | 3.1.1.1.6.7 | Corte, Dobra e armação - Base das Bombas 0411-BP-001A/B/C | 1,85 dias | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 1072 | 1074 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,85 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro;Armador[2];Carpinteiro | CWA01 | CWP01.063 | CIVIL | Armação
5023 | 3.1.1.1.6.8 | Forma - Piso de Concreto interno | 0,23 dias | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1073 | 1075 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,23 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro;Armador;Carpinteiro[2] | CWA01 | CWP01.063 | CIVIL | Forma
5024 | 3.1.1.1.6.9 | Corte e aplicação da juntas de dilatação (ISOPOR) | 1,26 dias | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 1074 | 1076 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,26 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro | CWA01 | CWP01.063 | CIVIL | Juntas
5026 | 3.1.1.1.6.10 | Concretagem - Piso de Concreto interno ETAPA 2 - 28m³ | 1,45 dias | 2026-10-10 | 2026-10-14 | 1075 | 1077;1096 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,45 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[2];Armador;Carpinteiro | CWA01 | CWP01.063 | CIVIL | Concreto
5030 | 3.1.1.1.6.11 | Corte e aplicação da juntas de dilatação | 0,21 dias | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1076 | 1078 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,21 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro | CWA01 | CWP01.063 | CIVIL | Juntas
898 | 3.1.1.1.6.12 | Forma - Base do Decantador Lamelar - 0411-DC-001 - 0411-DC-002 | 0,23 dias | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1077 | 1079 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,23 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro;Armador;Carpinteiro[2] | CWA01 | CWP01.063 | CIVIL | Forma
899 | 3.1.1.1.6.13 | Concretagem - Base do Decantador Lamelar - 0411-DC-001 - 0411-DC-002 | 0,09 dias | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1078 | 1080 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,09 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[2];Armador;Carpinteiro | CWA01 | CWP01.063 | CIVIL | Concreto
880 | 3.1.1.1.6.14 | Forma - Base do Tanque de Acidificação - 0411-TQ-007 - 0411-TQ-008 | 0,23 dias | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 1079 | 1081 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,23 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro;Armador;Carpinteiro[2] | CWA01 | CWP01.063 | CIVIL | Forma
881 | 3.1.1.1.6.15 | Concretagem - Base do Tanque de Acidificação - 0411-TQ-007 - 0411-TQ-008 | 0,09 dias | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1080 | 1082 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,09 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[2];Armador;Carpinteiro | CWA01 | CWP01.063 | CIVIL | Concreto
5031 | 3.1.1.1.6.16 | Cura do concreto | 4 dias | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 1081 | 1083 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.063 | CIVIL | Concreto
927 | 3.1.1.1.6.17 | Forma - Base das Bombas 0411-BP-001A/B/C | 0,45 dias | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1082 | 1084 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,45 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro;Armador;Carpinteiro[2] | CWA01 | CWP01.063 | CIVIL | Forma
926 | 3.1.1.1.6.18 | Concretagem - Base das Bombas 0411-BP-001A/B/C | 0,09 dias | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1083 | 1085;1096 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,09 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[2];Armador;Carpinteiro | CWA01 | CWP01.063 | CIVIL | Concreto
4924 | 3.1.1.1.6.19 | Montagem de chumbadores (M20 - COMP. 300MM) | 0,18 dias | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1084 | 1086 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 73,83 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,18 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador | CWA01 | CWP01.063 | CIVIL | Chumbadores
4925 | 3.1.1.1.6.20 | Aplicação de Grout | 0,5 dias | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1085 | 1943TT | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 73,83 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,5 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro;Carpinteiro | CWA01 | CWP01.063 | CIVIL | Concreto
5044 | 3.1.1.1.7 | Fundação do Piso da área dos Tanques 40mpa - 3º Etapa | 30,62 dias | 2026-09-21 | 2026-10-28 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 15,15 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 30,62 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.064 | CIVIL
5045 | 3.1.1.1.7.1 | Escavação / Regularização de área do Piso interno | 0,07 dias | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1067 | 1089;1110 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 15,15 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,07 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro | CWA01 | CWP01.064 | CIVIL | Escavação
5046 | 3.1.1.1.7.2 | Lançamento de lona plástica | 0,25 dias | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1088 | 1090 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 15,15 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,25 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro | CWA01 | CWP01.064 | CIVIL | Impermeabilização
5047 | 3.1.1.1.7.3 | Corte, Dobra e armação - Piso de Concreto interno | 0,5 dias | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1089;1072 | 1091 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,5 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[4];Armador[9];Carpinteiro[4] | CWA01 | CWP01.064 | CIVIL | Concreto
5054 | 3.1.1.1.7.4 | Corte, Dobra e armação - Base do Tanque de Acidificação - 0411-TQ-009 | 1,85 dias | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 1090 | 1092 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,85 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro;Armador[2];Carpinteiro | CWA01 | CWP01.064 | CIVIL | Armação
5056 | 3.1.1.1.7.5 | Corte, Dobra e armação - Base das Bombas 0411-BA-002A/B | 1,85 dias | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 1091 | 1093 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,85 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro;Armador[2];Carpinteiro | CWA01 | CWP01.064 | CIVIL | Armação
5057 | 3.1.1.1.7.6 | Corte, Dobra e armação - Base das Bombas 0411-BP-005A/B | 1,85 dias | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 1092 | 1094;1112 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,85 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro;Armador[2];Carpinteiro | CWA01 | CWP01.064 | CIVIL | Armação
5058 | 3.1.1.1.7.7 | Forma - Piso de Concreto interno | 0,23 dias | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1093 | 1095 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 11,55 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,23 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro;Armador;Carpinteiro[2] | CWA01 | CWP01.064 | CIVIL | Forma
5059 | 3.1.1.1.7.8 | Corte e aplicação da juntas de dilatação (ISOPOR) | 1 dia | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 1094 | 1096 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 11,55 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Pedreiro | CWA01 | CWP01.064 | CIVIL | Juntas
5062 | 3.1.1.1.7.9 | Concretagem - Piso de Concreto interno ETAPA 3 - 28m³ | 2,05 dias | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1095;1084;1076 | 1097 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,05 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[2];Armador;Carpinteiro | CWA01 | CWP01.064 | CIVIL | Concreto
5065 | 3.1.1.1.7.10 | Corte e aplicação da juntas de dilatação | 0,14 dias | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1096 | 1098 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,14 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro | CWA01 | CWP01.064 | CIVIL | Juntas
916 | 3.1.1.1.7.11 | Forma - Base do Tanque de Lodo - 0411-TQ-009 | 0,23 dias | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1097 | 1099 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,23 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro;Armador;Carpinteiro[2] | CWA01 | CWP01.064 | CIVIL | Forma
917 | 3.1.1.1.7.12 | Concretagem - Base do Tanque de Lodo - 0411-TQ-009 | 0,02 dias | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1098 | 1100 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,02 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[2];Armador;Carpinteiro | CWA01 | CWP01.064 | CIVIL | Concreto
5066 | 3.1.1.1.7.13 | Cura do concreto | 4 dias | 2026-10-23 | 2026-10-28 | 1099 | 1101II | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.064 | CIVIL | Concreto
937 | 3.1.1.1.7.14 | Forma - Base das Bombas 0411-BA-002A/B | 0,23 dias | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1100II | 1102 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,23 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro;Armador;Carpinteiro[2] | CWA01 | CWP01.064 | CIVIL | Forma
938 | 3.1.1.1.7.15 | Concretagem - Base das Bombas 0411-BA-002A/B | 0,01 dias | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1101 | 1103;1115 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,01 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[2];Armador;Carpinteiro | CWA01 | CWP01.064 | CIVIL | Concreto
4926 | 3.1.1.1.7.16 | Montagem de chumbadores (M20 - COMP. 300MM) | 0,18 dias | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1102 | 1104 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,18 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador | CWA01 | CWP01.064 | CIVIL | Chumbadores
4927 | 3.1.1.1.7.17 | Aplicação de Grout | 0,1 dias | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1103 | 1105 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,1 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro;Carpinteiro | CWA01 | CWP01.064 | CIVIL | Concreto
946 | 3.1.1.1.7.18 | Forma - Base das Bombas 0411-BP-005A/B | 0,45 dias | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 1104 | 1106;1113 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,45 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro;Armador;Carpinteiro[2] | CWA01 | CWP01.064 | CIVIL | Forma
947 | 3.1.1.1.7.19 | Concretagem - Base das Bombas 0411-BP-005A/B | 0,5 dias | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1105 | 1107;1115 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 9,3 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,5 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[2];Armador;Carpinteiro | CWA01 | CWP01.064 | CIVIL | Concreto
4928 | 3.1.1.1.7.20 | Montagem de chumbadores (M20 - COMP. 300MM) | 0,18 dias | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1106 | 1108 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 50,42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,18 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador | CWA01 | CWP01.064 | CIVIL | Chumbadores
4929 | 3.1.1.1.7.21 | Aplicação de Grout | 0,5 dias | 2026-10-24 | 2026-10-26 | 1107 | 1120;1602 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 50,42 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,5 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro;Carpinteiro | CWA01 | CWP01.064 | CIVIL | Concreto
5102 | 3.1.1.1.8 | Fundação do Piso em concreto na área dos Tanques 40mpa - Externo | 30,99 dias | 2026-09-21 | 2026-10-28 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 8,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 30,99 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.065 | CIVIL
5103 | 3.1.1.1.8.1 | Escavação / Regularização de área do Piso interno | 0,08 dias | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1088 | 1111 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 21,07 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,08 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro | CWA01 | CWP01.065 | CIVIL | Escavação
5104 | 3.1.1.1.8.2 | Lançamento de lona plástica | 0,3 dias | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1110 | 1112 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 21,07 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,3 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro | CWA01 | CWP01.065 | CIVIL | Impermeabilização
5105 | 3.1.1.1.8.3 | Corte, Dobra e armação - Piso de Concreto Externo | 1,24 dias | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 1111;1093 | 1113;1275 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,24 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[4];Armador[9];Carpinteiro[4] | CWA01 | CWP01.065 | CIVIL | Concreto
5106 | 3.1.1.1.8.4 | Forma - Piso de Concreto interno | 0,31 dias | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1112;1105 | 1114 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,31 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[6];Armador[2];Carpinteiro[9] | CWA01 | CWP01.065 | CIVIL | Forma
5107 | 3.1.1.1.8.5 | Corte e aplicação da juntas de dilatação (ISOPOR) | 0,84 dias | 2026-10-24 | 2026-10-26 | 1113 | 1115 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,84 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro | CWA01 | CWP01.065 | CIVIL | Juntas
5108 | 3.1.1.1.8.6 | Concretagem - Piso de Concreto interno ETAPA 6 - 28m³ | 1 dia | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 1114;1106;1102 | 1116 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[2];Armador;Carpinteiro | CWA01 | CWP01.065 | CIVIL | Concreto
5110 | 3.1.1.1.8.7 | Corte e aplicação da juntas de dilatação | 0,32 dias | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1115 | 1117 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,32 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro | CWA01 | CWP01.065 | CIVIL | Juntas
5109 | 3.1.1.1.8.8 | Cura do concreto | 1 dia | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 1116 | 1232;1119TI-3 dias | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.065 | CIVIL | Concreto
4294 | 3.1.1.1.9 | Fundação das Canaletas - Grades de Piso | 8,1 dias | 2026-10-24 | 2026-11-04 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 62,53 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 8,1 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.066 | CIVIL
4295 | 3.1.1.1.9.1 | Instalação das grades de piso das canaletas | 4,1 dias | 2026-10-24 | 2026-10-29 | 1117TI-3 dias;338 | 1120 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 62,53 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4,1 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[2];Armador[3] | CWA01 | CWP01.066 | CIVIL | Estrutura Metálica
4296 | 3.1.1.1.9.2 | Instalação dos tampas de concreto das canaletas | 4 dias | 2026-10-29 | 2026-11-04 | 1119;1108 | 1943TT | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 62,53 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[2];Armador[3] | CWA01 | CWP01.066 | CIVIL | Concreto
645 | 3.1.1.2 | MECÂNICA - 0411.2 - ETEI | 79,48 dias | 2026-10-07 | 2027-01-15 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 79,48 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | MECÂNICA
3690 | 3.1.1.2.1 | Montagem da Caixa Divisora de Fluxo - 0411-CX-001 | 4,74 dias | 2026-10-22 | 2026-10-27 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 13,7 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4,74 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.067 | MECÂNICA
3689 | 3.1.1.2.1.1 | Pré-Montagem - Estrutura de Sustentação da Caixa Divisora de Fluxo - 0411-CX-001 | 1,69 dias | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1065;823;825 | 1124 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 13,7 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,69 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador[3];Soldador ER | CWA01 | CWP01.067 | MECÂNICA | Equipamentos
4933 | 3.1.1.2.1.2 | Içamento e Posicionamento - Estrutura de Sustentação da Caixa Divisora de Fluxo - 0411-CX-001 | 0,98 dias | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 1123;824 | 1125 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 13,7 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,98 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador[3];Soldador ER | CWA01 | CWP01.067 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4840 | 3.1.1.2.1.3 | Içamento e Posicionamento - Caixa Divisora de Fluxo - 0411-CX-001 | 1,34 dias | 2026-10-24 | 2026-10-27 | 1124 | 1126 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 13,7 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,34 dias | ND | ND | ND | ND | Soldador ER;Encarregado Montagem;Mecânico Montador[3] | CWA01 | CWP01.067 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
3688 | 3.1.1.2.1.4 | Alinhamento e Nivelamento - Caixa Divisora de Fluxo - 0411-CX-001 | 0,33 dias | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1125 | 1127 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 13,7 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,33 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador | CWA01 | CWP01.067 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4804 | 3.1.1.2.1.5 | Instalação de chumbadores Quimico 5/8 x 5, TECBOLT TB-58127 | 0,4 dias | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1126 | 1171 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 13,7 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,4 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador | CWA01 | CWP01.067 | MECÂNICA | Chumbadores
3686 | 3.1.1.2.2 | Montagem do Tanque de Oxidação - 0411-TQ-001 | 13,29 dias | 2026-10-07 | 2026-10-24 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 10,14 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 13,29 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.068 | MECÂNICA
3685 | 3.1.1.2.2.1 | Içamento e Posicionamento - Tanque de Oxidação - 0411-TQ-001 | 1 dia | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 827;1065 | 1130 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 10,14 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador[2];Soldador ER | CWA01 | CWP01.068 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
3691 | 3.1.1.2.2.2 | Alinhamento e Nivelamento - Tanque de Oxidação - 0411-TQ-001 | 0,5 dias | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 1129 | 1131 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 10,14 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,5 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador[3];Soldador ER | CWA01 | CWP01.068 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4803 | 3.1.1.2.2.3 | Instalação de chumbadores Quimico 5/8 x 5, TECBOLT TB-58127 | 0,1 dias | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1130 | 1132;1135 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 10,14 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,1 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador | CWA01 | CWP01.068 | MECÂNICA | Chumbadores
4937 | 3.1.1.2.2.4 | Skid de Suportação - Agitador - 0411-AG-001 | 1,35 dias | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1131;828;830 | 1133 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,8 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,35 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Soldador ER;Encarregado Montagem | CWA01 | CWP01.068 | MECÂNICA | Esquadrias
4944 | 3.1.1.2.2.5 | Montagem - Agitador - 0411-AG-001 | 0,97 dias | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 1132;829 | 1138 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,8 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,97 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Soldador ER;Encarregado Montagem | CWA01 | CWP01.068 | MECÂNICA | Equipamentos
3693 | 3.1.1.2.3 | Montagem do Tanque de Oxidação - 0411-TQ-002 | 13,12 dias | 2026-10-09 | 2026-10-26 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 10,14 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 13,12 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.069 | MECÂNICA
3694 | 3.1.1.2.3.1 | Içamento e Posicionamento - Tanque de Oxidação - 0411-TQ-002 | 1,8 dias | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 832;1131 | 1136 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 10,14 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,8 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador[3];Caldeireiro[2] | CWA01 | CWP01.069 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
3695 | 3.1.1.2.3.2 | Alinhamento e Nivelamento - Tanque de Oxidação - 0411-TQ-002 | 1,01 dias | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 1135 | 1137 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 10,14 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,01 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador[3] | CWA01 | CWP01.069 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4802 | 3.1.1.2.3.3 | Instalação de chumbadores Quimico 5/8 x 5, TECBOLT TB-58127 | 0,1 dias | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1136;835 | 1138;1141 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 10,14 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,1 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador | CWA01 | CWP01.069 | MECÂNICA | Chumbadores
4943 | 3.1.1.2.3.4 | Skid de Suportação - Agitador - 0411-AG-002 | 0,83 dias | 2026-10-24 | 2026-10-26 | 1137;833;1133 | 1139 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,8 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,83 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Soldador ER;Encarregado Montagem;Mecânico Ajustador;Caldeireiro | CWA01 | CWP01.069 | MECÂNICA | Esquadrias
4942 | 3.1.1.2.3.5 | Montagem - Agitador - 0411-AG-002 | 0,6 dias | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1138;834 | 1144 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,8 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,6 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Ajustador;Mecânico Montador[2];Soldador ER;Encarregado Montagem;Caldeireiro | CWA01 | CWP01.069 | MECÂNICA | Equipamentos
3697 | 3.1.1.2.4 | Montagem do Tanque de Coagulação - 0411-TQ-003 | 11,64 dias | 2026-10-14 | 2026-10-28 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 10,14 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 11,64 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.070 | MECÂNICA
3698 | 3.1.1.2.4.1 | Içamento e Posicionamento - Tanque de Coagulação - 0411-TQ-003 | 0,8 dias | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 837;1137 | 1142 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 10,14 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,8 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador[2];Soldador ER | CWA01 | CWP01.070 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
3699 | 3.1.1.2.4.2 | Alinhamento e Nivelamento - Tanque de Coagulação - 0411-TQ-003 | 0,29 dias | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1141 | 1143 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 10,14 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,29 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador[2];Soldador ER | CWA01 | CWP01.070 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4801 | 3.1.1.2.4.3 | Instalação de chumbadores Quimico 5/8 x 5, TECBOLT TB-58127 | 0,1 dias | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1142;840 | 1144;1147 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,1 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador | CWA01 | CWP01.070 | MECÂNICA | Chumbadores
4941 | 3.1.1.2.4.4 | Skid de Suportação - Agitador - 0411-AG-003 | 0,83 dias | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 1143;838;1139 | 1145 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,8 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,83 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Soldador ER;Encarregado Montagem | CWA01 | CWP01.070 | MECÂNICA | Esquadrias
4940 | 3.1.1.2.4.5 | Montagem - Agitador - 0411-AG-003 | 0,6 dias | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 1144;839 | 1150 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,8 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,6 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Soldador ER;Encarregado Montagem;Mecânico Ajustador | CWA01 | CWP01.070 | MECÂNICA | Equipamentos
3701 | 3.1.1.2.5 | Montagem do Tanque de Coagulação - 0411-TQ-004 | 6,51 dias | 2026-10-22 | 2026-10-29 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 6,51 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.071 | MECÂNICA
3894 | 3.1.1.2.5.1 | Içamento e Posicionamento -Tanque de Coagulação - 0411-TQ-004 | 0,8 dias | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 842;1143 | 1148 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,8 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador[2];Caldeireiro[2];Soldador ER | CWA01 | CWP01.071 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
3703 | 3.1.1.2.5.2 | Alinhamento e Nivelamento - Tanque de Coagulação - 0411-TQ-004 | 0,29 dias | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1147 | 1149 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,29 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador[2];Soldador ER | CWA01 | CWP01.071 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4800 | 3.1.1.2.5.3 | Instalação de chumbadores Quimico 5/8 x 5, TECBOLT TB-58127 | 0,1 dias | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1148;845 | 1150;1153 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,1 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador | CWA01 | CWP01.071 | MECÂNICA | Chumbadores
4939 | 3.1.1.2.5.4 | Skid de Suportação - Agitador - 0411-AG-004 | 0,83 dias | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 1149;843;1145 | 1151 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,8 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,83 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Soldador ER;Encarregado Montagem | CWA01 | CWP01.071 | MECÂNICA | Esquadrias
4938 | 3.1.1.2.5.5 | Montagem - Agitador - 0411-AG-004 | 0,6 dias | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1150;844 | 1156 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,8 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,6 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Soldador ER;Encarregado Montagem;Mecânico Ajustador;Caldeireiro | CWA01 | CWP01.071 | MECÂNICA | Equipamentos
3705 | 3.1.1.2.6 | Montagem do Tanque de Floculação - 0411-TQ-005 | 6,75 dias | 2026-10-23 | 2026-10-31 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 6,75 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.072 | MECÂNICA
3706 | 3.1.1.2.6.1 | Içamento e Posicionamento do Tanque de Floculação - 0411-TQ-005 | 0,8 dias | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 847;1149 | 1154 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,8 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador[2];Soldador ER | CWA01 | CWP01.072 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
3707 | 3.1.1.2.6.2 | Alinhamento e Nivelamento do Tanque de Floculação - 0411-TQ-005 | 1,29 dias | 2026-10-24 | 2026-10-26 | 1153 | 1155 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,29 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador[2];Soldador ER | CWA01 | CWP01.072 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4799 | 3.1.1.2.6.3 | Instalação de chumbadores Quimico 5/8 x 5, TECBOLT TB-58127 | 0,1 dias | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1154;850 | 1156;1159 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,1 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador | CWA01 | CWP01.072 | MECÂNICA | Chumbadores
4529 | 3.1.1.2.6.4 | Skid de Suportação - Agitador - 0411-AG-005 | 0,83 dias | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 1155;848;1151 | 1157 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,8 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,83 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Soldador ER;Encarregado Montagem;Mecânico Ajustador | CWA01 | CWP01.072 | MECÂNICA | Esquadrias
4936 | 3.1.1.2.6.5 | Montagem - Agitador - 0411-AG-005 | 0,6 dias | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 1156;849 | 1162 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,8 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,6 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Soldador ER;Encarregado Montagem;Mecânico Ajustador | CWA01 | CWP01.072 | MECÂNICA | Equipamentos
3709 | 3.1.1.2.7 | Montagem do Tanque de Floculação - 0411-TQ-006 | 5,99 dias | 2026-10-26 | 2026-11-03 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5,99 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.073 | MECÂNICA
3710 | 3.1.1.2.7.1 | Içamento e Posicionamento - Tanque de Floculação - 0411-TQ-006 | 1,8 dias | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 852;1155 | 1160 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,8 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador[2];Soldador ER | CWA01 | CWP01.073 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
3711 | 3.1.1.2.7.2 | Alinhamento e Nivelamento - Tanque de Floculação - 0411-TQ-006 | 0,29 dias | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1159 | 1161 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,29 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador[2];Soldador ER | CWA01 | CWP01.073 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4798 | 3.1.1.2.7.3 | Instalação de chumbadores Quimico 5/8 x 5, TECBOLT TB-58127 | 0,1 dias | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1160;855 | 1162;1165 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,1 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador | CWA01 | CWP01.073 | MECÂNICA | Chumbadores
4530 | 3.1.1.2.7.4 | Skid de Suportação - Agitador - 0411-AG-006 | 0,83 dias | 2026-10-31 | 2026-11-03 | 1161;853;1157 | 1163 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,8 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,83 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Soldador ER;Encarregado Montagem;Mecânico Ajustador | CWA01 | CWP01.073 | MECÂNICA | Esquadrias
4531 | 3.1.1.2.7.5 | Montagem - Agitador - 0411-AG-006 | 0,6 dias | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1162;854 | 1176 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,8 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,6 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Soldador ER;Encarregado Montagem;Mecânico Ajustador | CWA01 | CWP01.073 | MECÂNICA | Equipamentos
3713 | 3.1.1.2.8 | Montagem do Decantador Lamelar - 0411-DC-001 | 5,15 dias | 2026-10-28 | 2026-11-05 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5,15 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.074 | MECÂNICA
3714 | 3.1.1.2.8.1 | Içamento e Posicionamento - Decantador Lamelar - 0411-DC-001 | 1,95 dias | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 1161 | 1166 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,95 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Caldeireiro;Mecânico Montador[2];Soldador ER | CWA01 | CWP01.074 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
3715 | 3.1.1.2.8.2 | Alinhamento e Nivelamento - Decantador Lamelar - 0411-DC-001 | 1,9 dias | 2026-10-30 | 2026-11-03 | 1165;857 | 1167 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,9 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador[2];Caldeireiro;Soldador ER | CWA01 | CWP01.074 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4797 | 3.1.1.2.8.3 | Instalação de chumbadores Quimico 5/8 x 5, TECBOLT TB-58127 | 1,3 dias | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 1166;858 | 1169 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,3 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador | CWA01 | CWP01.074 | MECÂNICA | Chumbadores
3717 | 3.1.1.2.9 | Montagem do Decantador Lamelar - 0411-DC-002 | 3,15 dias | 2026-11-05 | 2026-11-09 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3,15 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.075 | MECÂNICA
3718 | 3.1.1.2.9.1 | Içamento e Posicionamento - Decantador Lamelar - 0411-DC-002 | 1,95 dias | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 1167;860 | 1170 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,95 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Mecânico Ajustador;Mecânico Montador[6];Pintor Industrial;Soldador ER | CWA01 | CWP01.075 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
3719 | 3.1.1.2.9.2 | Alinhamento e Nivelamento - Decantador Lamelar - 0411-DC-002 | 0,9 dias | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 1169 | 1171 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,9 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador[2];Caldeireiro;Soldador ER | CWA01 | CWP01.075 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4796 | 3.1.1.2.9.3 | Instalação de chumbadores Quimico 5/8 x 5, TECBOLT TB-58127 | 0,3 dias | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 1170;861;1127 | 1173 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,3 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador | CWA01 | CWP01.075 | MECÂNICA | Chumbadores
3721 | 3.1.1.2.10 | Montagem do Tanque de Acidificação - 0411-TQ-007 | 6,89 dias | 2026-11-09 | 2026-11-17 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 6,89 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.076 | MECÂNICA
3684 | 3.1.1.2.10.1 | Içamento e Posicionamento - Tanque de Acidificação - 0411-TQ-007 | 1,61 dias | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 1171;863 | 1174 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,61 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador[2];Soldador ER | CWA01 | CWP01.076 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
3683 | 3.1.1.2.10.2 | Alinhamento e Nivelamento - Tanque de Acidificação - 0411-TQ-007 | 0,78 dias | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 1173 | 1175 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,78 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador[2];Soldador ER | CWA01 | CWP01.076 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4795 | 3.1.1.2.10.3 | Instalação de chumbadores Quimico 5/8 x 5, TECBOLT TB-58127 | 0,1 dias | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1174;866 | 1176;1179 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,1 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador | CWA01 | CWP01.076 | MECÂNICA | Chumbadores
4532 | 3.1.1.2.10.4 | Skid de Suportação - Agitador - 0411-AG-007 | 0,83 dias | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1175;864;1163;1187 | 1177 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,83 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Ajustador;Mecânico Montador[2];Soldador ER;Encarregado Montagem | CWA01 | CWP01.076 | MECÂNICA | Esquadrias
4533 | 3.1.1.2.10.5 | Montagem - Agitador - 0411-AG-007 | 0,53 dias | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 1176;865 | 1182 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,53 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Ajustador;Mecânico Montador[2];Soldador ER;Encarregado Montagem | CWA01 | CWP01.076 | MECÂNICA | Equipamentos
3681 | 3.1.1.2.11 | Montagem do Tanque de Acidificação - 0411-TQ-008 | 5,76 dias | 2026-11-11 | 2026-11-18 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5,76 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.077 | MECÂNICA
3680 | 3.1.1.2.11.1 | Içamento e Posicionamento - Tanque de Acidificação - 0411-TQ-008 | 1,61 dias | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 868;1175 | 1180 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,61 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Mecânico Montador[3];Pintor Industrial[0,5];Soldador ER | CWA01 | CWP01.077 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
3679 | 3.1.1.2.11.2 | Alinhamento e Nivelamento - Tanque de Acidificação - 0411-TQ-008 | 0,25 dias | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1179 | 1181 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,25 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador[3];Pintor Industrial[0,5] | CWA01 | CWP01.077 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4794 | 3.1.1.2.11.3 | Instalação de chumbadores Quimico 5/8 x 5, TECBOLT TB-58127 | 0,1 dias | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1180;871 | 1182;1185 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,1 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador | CWA01 | CWP01.077 | MECÂNICA | Chumbadores
4534 | 3.1.1.2.11.4 | Skid de Suportação - Agitador - 0411-AG-008 | 0,83 dias | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 1181;869;1177 | 1183 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,83 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Ajustador;Caldeireiro;Mecânico Montador[2];Soldador ER;Pintor Industrial[0,5];Encarregado Montagem | CWA01 | CWP01.077 | MECÂNICA | Esquadrias
4535 | 3.1.1.2.11.5 | Montagem - Agitador - 0411-AG-008 | 0,53 dias | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1182;870 | 1188 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,53 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Ajustador;Caldeireiro;Mecânico Montador[2];Soldador ER;Pintor Industrial[0,5];Encarregado Montagem | CWA01 | CWP01.077 | MECÂNICA | Equipamentos
3677 | 3.1.1.2.12 | Montagem do Tanque de Lodo - 0411-TQ-009 | 1,08 dias | 2026-11-13 | 2026-11-14 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,08 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.078 | MECÂNICA
3676 | 3.1.1.2.12.1 | Içamento e Posicionamento - Tanque de Lodo - 0411-TQ-009 | 0,69 dias | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 873;1181 | 1186 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,69 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Mecânico Montador[3];Pintor Industrial[0,5];Soldador ER | CWA01 | CWP01.078 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
3675 | 3.1.1.2.12.2 | Alinhamento e Nivelamento - Tanque de Lodo - 0411-TQ-009 | 0,29 dias | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1185 | 1187 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,29 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador[3];Pintor Industrial[0,5] | CWA01 | CWP01.078 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4793 | 3.1.1.2.12.3 | Instalação de chumbadores Quimico 5/8 x 5, TECBOLT TB-58127 | 0,1 dias | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1186;874 | 1188;1191;1176 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,1 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador | CWA01 | CWP01.078 | MECÂNICA | Chumbadores
4536 | 3.1.1.2.12.4 | Skid de Suportação - Agitador - 0411-AG-009 | 0,83 dias | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 1187;1183 | 1189 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 3,44 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,83 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Ajustador;Caldeireiro;Mecânico Montador[2];Soldador ER;Pintor Industrial[0,5];Encarregado Montagem | CWA01 | CWP01.078 | MECÂNICA | Esquadrias
4537 | 3.1.1.2.12.5 | Montagem - Agitador - 0411-AG-009 | 0,5 dias | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 1188 | 1191 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 3,44 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,5 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Ajustador;Caldeireiro;Mecânico Montador[2];Soldador ER;Pintor Industrial[0,5];Encarregado Montagem | CWA01 | CWP01.078 | MECÂNICA | Equipamentos
3673 | 3.1.1.2.13 | Montagem das Bombas 0411-BP-001A/B/C | 4,13 dias | 2026-11-18 | 2026-11-24 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4,13 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.079 | MECÂNICA
3672 | 3.1.1.2.13.1 | Içamento e Posicionamento - Bombas 0411-BP-001A | 0,56 dias | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 1189;876;1187 | 1192 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,56 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Ajustador;Mecânico Montador[2];Pintor Industrial[0,5] | CWA01 | CWP01.079 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4935 | 3.1.1.2.13.2 | Içamento e Posicionamento - Bombas 0411-BP-001B | 0,56 dias | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 1191;877 | 1193 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,56 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Ajustador;Mecânico Montador[2];Pintor Industrial[0,5] | CWA01 | CWP01.079 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4934 | 3.1.1.2.13.3 | Içamento e Posicionamento - Bombas 0411-BP-001C | 0,56 dias | 2026-11-19 | 2026-11-21 | 1192;878 | 1194 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,56 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Ajustador;Mecânico Montador[2];Pintor Industrial[0,5] | CWA01 | CWP01.079 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
3671 | 3.1.1.2.13.4 | Alinhamento e Nivelamento - Bombas 0411-BP-001A/B/C | 2,11 dias | 2026-11-21 | 2026-11-24 | 1193 | 1195 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,11 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador[2];Pintor Industrial[0,5];Mecânico Ajustador | CWA01 | CWP01.079 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4792 | 3.1.1.2.13.5 | Instalação de chumbadores Quimico 5/8 x 5, TECBOLT TB-58127 | 0,34 dias | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1194;919 | 1197 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,34 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador[6] | CWA01 | CWP01.079 | MECÂNICA | Chumbadores
3669 | 3.1.1.2.14 | Montagem das Bombas 0411-BA-002A/B | 3,39 dias | 2026-11-24 | 2026-11-28 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3,39 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.080 | MECÂNICA
3668 | 3.1.1.2.14.1 | Içamento e Posicionamento - Bombas 0411-BA-002A/B | 1,56 dias | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 1195;880 | 1198 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,56 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Ajustador;Mecânico Montador[2];Pintor Industrial[0,5] | CWA01 | CWP01.080 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
3667 | 3.1.1.2.14.2 | Alinhamento e Nivelamento - Bombas 0411-BA-002A/B | 1,37 dias | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 1197 | 1199 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,37 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador[2];Pintor Industrial[0,5];Mecânico Ajustador | CWA01 | CWP01.080 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4791 | 3.1.1.2.14.3 | Instalação de chumbadores Quimico 5/8 x 5, TECBOLT TB-58127 | 0,46 dias | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 1198;881 | 1206;1201 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,46 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador[6] | CWA01 | CWP01.080 | MECÂNICA | Chumbadores
4277 | 3.1.1.2.15 | Montagem das Bombas 0411-BP-005A/B | 2,13 dias | 2026-11-30 | 2026-12-02 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 26,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,13 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.081 | MECÂNICA
4278 | 3.1.1.2.15.1 | Içamento e Posicionamento - Bombas 0411-BP-005A/B | 0,56 dias | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 883;1199 | 1202 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 26,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,56 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Ajustador;Mecânico Montador[2];Pintor Industrial[0,5] | CWA01 | CWP01.081 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4788 | 3.1.1.2.15.2 | Instalação de chumbadores Quimico 5/8 x 5, TECBOLT TB-58127 | 1,1 dias | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 1201 | 1203 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 26,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,1 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador | CWA01 | CWP01.081 | MECÂNICA | Chumbadores
4279 | 3.1.1.2.15.3 | Alinhamento e Nivelamento - Bombas 0411-BP-005A/B | 0,37 dias | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 1202 | 1204 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 26,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,37 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador[2];Pintor Industrial[0,5];Mecânico Ajustador | CWA01 | CWP01.081 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4789 | 3.1.1.2.15.4 | Instalação de chumbadores Quimico 5/8 x 5, TECBOLT TB-58127 | 0,1 dias | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 1203;884 | 1218 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 26,29 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,1 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador | CWA01 | CWP01.081 | MECÂNICA | Chumbadores
4538 | 3.1.1.2.16 | Montagem das interconexões entre tanques e Distribuidor | 12 dias | 2026-11-28 | 2026-12-12 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 12 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.082 | MECÂNICA
6814 | 3.1.1.2.16.1 | Montagem dos Spools de interconexões Distribuidor x 0411-TQ-001/002 | 3 dias | 2026-11-28 | 2026-12-02 | 1199 | 1207 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Mecânico Montador[2];Soldador ER[2];Pintor Industrial[0,5] | CWA01 | CWP01.082 | MECÂNICA | Tubulação
6813 | 3.1.1.2.16.2 | Montagem dos Spools de interconexões 0411-TQ-001/002 x 0411-TQ-003/004 | 1 dia | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 1206 | 1208 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Mecânico Montador[2];Soldador ER[2];Pintor Industrial[0,5] | CWA01 | CWP01.082 | MECÂNICA | Tubulação
6812 | 3.1.1.2.16.3 | Montagem dos Spools de interconexões 0411-TQ-003/004 x 0411-TQ-005/006 | 1 dia | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 1207 | 1209 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Mecânico Montador[2];Soldador ER[2];Pintor Industrial[0,5] | CWA01 | CWP01.082 | MECÂNICA | Tubulação
6811 | 3.1.1.2.16.4 | Montagem dos Spools de interconexões 0411-TQ-005/006 x 0411-DEC-001/002 | 1 dia | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 1208 | 1210 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Mecânico Montador[2];Soldador ER[2];Pintor Industrial[0,5] | CWA01 | CWP01.082 | MECÂNICA | Tubulação
6815 | 3.1.1.2.16.5 | Montagem dos Spools de interconexões 0411-DEC-001/002 x 0411-TQ-007/008 | 1 dia | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 1209 | 1211 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Mecânico Montador[2];Soldador ER[2];Pintor Industrial[0,5] | CWA01 | CWP01.082 | MECÂNICA | Tubulação
6816 | 3.1.1.2.16.6 | Montagem dos Spools de interconexões 0411-TQ-009 x 0411-BP-001A/001B/001C | 1 dia | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 1210 | 1212 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Mecânico Montador[2];Soldador ER[2];Pintor Industrial[0,5] | CWA01 | CWP01.082 | MECÂNICA | Tubulação
4539 | 3.1.1.2.16.7 | Montagem dos Spools de interconexões 0411-BP-001A/001B/001C x 0411-DEC-001/002 | 2 dias | 2026-12-08 | 2026-12-10 | 1211 | 1213 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Mecânico Montador[2];Soldador ER[2];Pintor Industrial[0,5] | CWA01 | CWP01.082 | MECÂNICA | Tubulação
6817 | 3.1.1.2.16.8 | Montagem dos Spools de interconexões 0411-BP-001A/001B/001C x 0411-TQ-001/002 | 2 dias | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 1212 | 1943TT;1215 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Mecânico Montador[2];Soldador ER[2];Pintor Industrial[0,5] | CWA01 | CWP01.082 | MECÂNICA | Tubulação
3665 | 3.1.1.2.17 | Montagem de Plataforma de Acesso dos Tanques | 26,77 dias | 2026-12-12 | 2027-01-15 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 26,77 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.083 | MECÂNICA
3663 | 3.1.1.2.17.1 | Pré/montagem das escadas de acesso | 4,58 dias | 2026-12-12 | 2026-12-18 | 1213 | 1216 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4,58 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Mecânico Montador[2];Soldador ER[2];Mecânico Ajustador[2] | CWA01 | CWP01.083 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4282 | 3.1.1.2.17.2 | Pré-montagem das passarelas de acesso, com grade de piso e quarda-corpos | 5,5 dias | 2026-12-18 | 2026-12-24 | 1215 | 1217 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5,5 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Mecânico Montador[2];Soldador ER[2];Mecânico Ajustador[2] | CWA01 | CWP01.083 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
3664 | 3.1.1.2.17.3 | Montagem das colunas | 2,29 dias | 2026-12-24 | 2026-12-29 | 1216 | 1218 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,29 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Mecânico Montador[2];Soldador ER[2];Mecânico Ajustador[2] | CWA01 | CWP01.083 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4787 | 3.1.1.2.17.4 | Instalação de chumbadores Quimico 5/8 x 5, TECBOLT TB-58127 | 0,79 dias | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 1217;887;1204 | 1219 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,79 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador[4] | CWA01 | CWP01.083 | MECÂNICA | Chumbadores
4931 | 3.1.1.2.17.5 | Montagem das passarelas de acesso, com grade de piso e quarda-corpos | 5,92 dias | 2026-12-29 | 2027-01-06 | 1218 | 1220 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5,92 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Caldeireiro[4];Mecânico Montador[4];Soldador ER[4];Mecânico Ajustador[2] | CWA01 | CWP01.083 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4284 | 3.1.1.2.17.6 | Alinhamento e nivelamento | 1,07 dias | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 1219 | 1221 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,07 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Caldeireiro;Mecânico Montador[2];Soldador ER[2];Mecânico Ajustador[2] | CWA01 | CWP01.083 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4283 | 3.1.1.2.17.7 | Torqueamento | 2,45 dias | 2027-01-07 | 2027-01-11 | 1220 | 1222 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,45 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Ajustador[2];Mecânico Montador[4] | CWA01 | CWP01.083 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4285 | 3.1.1.2.17.8 | Grauteamento | 2,45 dias | 2027-01-11 | 2027-01-13 | 1221 | 1223 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,45 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem | CWA01 | CWP01.083 | MECÂNICA | Concreto
4281 | 3.1.1.2.17.9 | Retoque de Pinturas | 1,72 dias | 2027-01-13 | 2027-01-15 | 1222 | 1943TT | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,72 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Pintor Industrial[4] | CWA01 | CWP01.083 | MECÂNICA | Pintura
643 | 3.1.1.3 | ELÉTRICA - 0411.2 - ETEI | 98,28 dias | 2026-09-10 | 2027-01-11 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 8,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 98,28 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | ELÉTRICA
4645 | 3.1.1.3.1 | Aterramento | 85,28 dias | 2026-09-10 | 2026-12-24 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 21,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 85,28 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.085 | ELÉTRICA
4646 | 3.1.1.3.1.1 | Escavação de vala | 0,5 dias | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 890;1036 | 1227 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 102,69 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,5 dias | ND | ND | ND | ND | Eletricista Controle[2];Eletricista Montador;Pedreiro | CWA01 | CWP01.085 | CIVIL | Escavação
4647 | 3.1.1.3.1.2 | Lançamento de Cabo de cobre nú | 1,5 dias | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 1226;890 | 1228 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 102,69 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,5 dias | ND | ND | ND | ND | Eletricista Montador[3];Pedreiro | CWA01 | CWP01.085 | ELÉTRICA | Cabos
4649 | 3.1.1.3.1.3 | Reaterro de Vala | 0,5 dias | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 1227 | 1229 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 102,69 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,5 dias | ND | ND | ND | ND | Eletricista Controle[2];Eletricista Montador;Pedreiro | CWA01 | CWP01.085 | CIVIL | Terraplenagem
4659 | 3.1.1.3.1.4 | Instalação de Caixa de Inspeção de Aterramento | 2 dias | 2026-12-22 | 2026-12-24 | 1263;1228 | 1230II | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 21,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[3] | CWA01 | CWP01.085 | ELÉTRICA | Aterramento/SPDA
4648 | 3.1.1.3.1.5 | Conexão de rabichos de cabo | 2 dias | 2026-12-22 | 2026-12-24 | 1229II | 1943TT | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 21,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[3];Instrumentista[0,5] | CWA01 | CWP01.085 | ELÉTRICA | Cabos
4555 | 3.1.1.3.2 | Suportes do Pipe Rack (Bandejamento principal) | 5,72 dias | 2026-10-28 | 2026-11-05 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 8,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5,72 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.086 | ELÉTRICA
4784 | 3.1.1.3.2.1 | Montagem de suporte metálico (20x) para bandejamento | 2,5 dias | 2026-10-28 | 2026-10-31 | 1117;892 | 1233 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,5 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Mecânico Montador[4];Soldador ER[2];Pintor Industrial[0,5] | CWA01 | CWP01.086 | ELÉTRICA | Infraestrutura Elétrica
4786 | 3.1.1.3.2.2 | Instalação de chumbadores Quimico 5/8 x 5, TECBOLT TB-58127 | 2,44 dias | 2026-10-31 | 2026-11-04 | 1232;892 | 1234;1237 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,44 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Mecânico Montador[4];Soldador ER[2] | CWA01 | CWP01.086 | ELÉTRICA | Chumbadores
4785 | 3.1.1.3.2.3 | Forma das bases do pipe rack do Bandejamento | 0,59 dias | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 1233 | 1235 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,59 dias | ND | ND | ND | ND | Carpinteiro;Pedreiro | CWA01 | CWP01.086 | CIVIL | Forma
4556 | 3.1.1.3.2.4 | Grauteamento das bases do pipe rack do Bandejamento | 0,19 dias | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1234 | 1237;1587 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,65 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,19 dias | ND | ND | ND | ND | Carpinteiro;Pedreiro | CWA01 | CWP01.086 | CIVIL | Concreto
1034 | 3.1.1.3.3 | Montagem de Leitos do Pipe Rack (Bandejamento principal) | 8 dias | 2026-11-05 | 2026-11-14 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 8,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 8 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.087 | ELÉTRICA
4557 | 3.1.1.3.3.1 | Montagem de Leito | 8 dias | 2026-11-05 | 2026-11-14 | 1235;1233 | 1239 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 8 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica;Eletricista Montador[5] | CWA01 | CWP01.087 | ELÉTRICA | Infraestrutura Elétrica
4559 | 3.1.1.3.4 | Montagem de Infraestrura de Força / Controle | 14 dias | 2026-11-14 | 2026-12-02 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 8,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 14 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.088 | ELÉTRICA
4633 | 3.1.1.3.4.1 | Montagem de suportação para Infraestrutura | 4 dias | 2026-11-14 | 2026-11-19 | 1237 | 1240 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,25];Eletricista Montador[4];Soldador ER | CWA01 | CWP01.088 | ELÉTRICA | Esquadrias
4631 | 3.1.1.3.4.2 | Montagem de Eletroduto Rígido | 4 dias | 2026-11-19 | 2026-11-25 | 1239 | 1241 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[4] | CWA01 | CWP01.088 | ELÉTRICA | Infraestrutura Elétrica
4641 | 3.1.1.3.4.3 | Montagem de Eletroduto Flexível | 2 dias | 2026-11-25 | 2026-11-27 | 1240 | 1242 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[4] | CWA01 | CWP01.088 | ELÉTRICA | Infraestrutura Elétrica
4642 | 3.1.1.3.4.4 | Montagem de Caixas Conduletes | 4 dias | 2026-11-27 | 2026-12-02 | 1241 | 1244;1252 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[4] | CWA01 | CWP01.088 | ELÉTRICA | Infraestrutura Elétrica
4643 | 3.1.1.3.5 | Montagem de Equipamentos Elétricos | 3 dias | 2026-12-02 | 2026-12-07 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 8,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.089 | ELÉTRICA
4644 | 3.1.1.3.5.1 | Montagem de Tomada de Solda | 1,5 dias | 2026-12-02 | 2026-12-04 | 1242 | 1245 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,5 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[3] | CWA01 | CWP01.089 | ELÉTRICA | Instalações Elétricas
989 | 3.1.1.3.5.2 | Montagem de Botoeiras | 1,5 dias | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 1244 | 1247 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,5 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[3] | CWA01 | CWP01.089 | ELÉTRICA | Instalações Elétricas
1080 | 3.1.1.3.6 | Montagem Infraestrutura de Iluminação | 14 dias | 2026-12-07 | 2026-12-23 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 8,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 14 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.090 | ELÉTRICA
4634 | 3.1.1.3.6.1 | Montagem de suportação para Iluminação | 4 dias | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 1245 | 1248;1266 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[4];Soldador ER | CWA01 | CWP01.090 | ELÉTRICA | Esquadrias
4635 | 3.1.1.3.6.2 | Montagem de Eletroduto Rígido | 4 dias | 2026-12-11 | 2026-12-16 | 1247 | 1249 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 10,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[6] | CWA01 | CWP01.090 | ELÉTRICA | Infraestrutura Elétrica
4638 | 3.1.1.3.6.3 | Montagem de Interruptores e Tomadas | 2 dias | 2026-12-16 | 2026-12-18 | 1248 | 1250 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 10,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[3];Instrumentista[0,5] | CWA01 | CWP01.090 | ELÉTRICA | Instalações Elétricas
1081 | 3.1.1.3.6.4 | Montagem de Luminária e projetores | 4 dias | 2026-12-18 | 2026-12-23 | 1249 | 1270 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 10,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[3];Instrumentista[0,5] | CWA01 | CWP01.090 | ELÉTRICA | Instalações Elétricas
4615 | 3.1.1.3.7 | Lançamento de Cabos | 14 dias | 2026-12-02 | 2026-12-19 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 19,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 14 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.091 | ELÉTRICA
4616 | 3.1.1.3.7.1 | Lançamento de Cabos de Força | 6 dias | 2026-12-02 | 2026-12-10 | 1242 | 1253II;1256 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 6 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,25];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[4] | CWA01 | CWP01.091 | ELÉTRICA | Cabos
4617 | 3.1.1.3.7.2 | Lançamento de Cabos de Controle | 8 dias | 2026-12-02 | 2026-12-12 | 1252II | 1254;1257 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 8 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,25];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[4] | CWA01 | CWP01.091 | ELÉTRICA | Cabos
4619 | 3.1.1.3.7.3 | Lançamento de Cabos de Iluminação | 6 dias | 2026-12-12 | 2026-12-19 | 1253 | 1258 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 6 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,25];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[4] | CWA01 | CWP01.091 | ELÉTRICA | Cabos
4621 | 3.1.1.3.8 | Ligação de Cabos | 25 dias | 2026-12-10 | 2027-01-11 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 8,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 25 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.092 | ELÉTRICA
4622 | 3.1.1.3.8.1 | Ligação de Cabos de Força | 3 dias | 2026-12-10 | 2026-12-14 | 1252 | 1259 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 27,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,25];Eletricista Controle[3];Eletricista Montador[3] | CWA01 | CWP01.092 | ELÉTRICA | Cabos
4623 | 3.1.1.3.8.2 | Ligação de Cabos de Controle | 3 dias | 2026-12-12 | 2026-12-16 | 1253 | 1259;1261 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 21,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,25];Eletricista Controle[3];Eletricista Montador[3] | CWA01 | CWP01.092 | ELÉTRICA | Cabos
5145 | 3.1.1.3.8.3 | Ligação de Cabos de Iluminação | 3 dias | 2026-12-19 | 2026-12-23 | 1254 | 1259 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,25];Eletricista Controle[3];Eletricista Montador[3] | CWA01 | CWP01.092 | ELÉTRICA | Cabos
4624 | 3.1.1.3.8.4 | Identificação | 3 dias | 2027-01-07 | 2027-01-11 | 1256;1257;1258;1271;1270;1269;1268 | 1943TT | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle[4] | CWA01 | CWP01.092 | ELÉTRICA | Identificação
4652 | 3.1.1.3.9 | SPDA | 5 dias | 2026-12-16 | 2026-12-22 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 21,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.093 | ELÉTRICA
4654 | 3.1.1.3.9.1 | Lançamento de Cabo de cobre nú | 2 dias | 2026-12-16 | 2026-12-18 | 890;1257 | 1262 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 21,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle;Eletricista Montador[4] | CWA01 | CWP01.093 | ELÉTRICA | Cabos
4658 | 3.1.1.3.9.2 | Instalação da Infraestrutura de Eletroduto, caixas e conectores | 1 dia | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 1261 | 1263 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 21,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[6] | CWA01 | CWP01.093 | ELÉTRICA | Infraestrutura Elétrica
4656 | 3.1.1.3.9.3 | Instalação de Poste metálico e Captores de Raio | 2 dias | 2026-12-19 | 2026-12-22 | 1262 | 1229 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 21,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[4] | CWA01 | CWP01.093 | ELÉTRICA | Aterramento/SPDA
642 | 3.1.1.4 | INSTRUMENTAÇÃO - 0411.2 - ETEI | 21 dias | 2026-12-11 | 2027-01-07 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 8,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 21 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 |  | INSTRUMENTAÇÃO
4597 | 3.1.1.4.1 | Montagem de Infraestrura de Instrumentos | 3 dias | 2026-12-11 | 2026-12-15 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 8,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.094 | ELÉTRICA
4598 | 3.1.1.4.1.1 | Montagem Infraestrutura Instrumentação | 3 dias | 2026-12-11 | 2026-12-15 | 1247 | 1271;1270;1269;1268 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,25];Eletricista Montador[4];Instrumentista[2] | CWA01 | CWP01.094 | ELÉTRICA | Instrumentação
4606 | 3.1.1.4.2 | Montagem de Instrumentos | 18 dias | 2026-12-15 | 2027-01-07 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 8,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 18 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA01 | CWP01.095 | ELÉTRICA
7013 | 3.1.1.4.2.1 | Montagem de válvulas automatizadas (26 unds) | 9 dias | 2026-12-15 | 2026-12-26 | 1266;895 | 1259;1539;1269 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 9 dias | ND | ND | ND | ND | Instrumentista[2];Eletricista Montador[4];Encarregado Elétrica[0,25] | CWA01 | CWP01.095 | ELÉTRICA | Equipamentos
7012 | 3.1.1.4.2.2 | Montagem de sensores de nível (4 unds) | 1 dia | 2026-12-26 | 2026-12-28 | 896;1266;1268 | 1259;1539;1270TI-1 dia | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Instrumentista[2];Eletricista Montador[4];Encarregado Elétrica[0,25] | CWA01 | CWP01.095 | ELÉTRICA | Instrumentação
7011 | 3.1.1.4.2.3 | Montagem de medidores de nível e PH (26 unds) | 8 dias | 2026-12-26 | 2027-01-06 | 1266;1269TI-1 dia;897;1250 | 1259;1539;1271 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 8 dias | ND | ND | ND | ND | Instrumentista[2];Eletricista Montador[4];Encarregado Elétrica[0,25] | CWA01 | CWP01.095 | ELÉTRICA | Instrumentação
6907 | 3.1.1.4.2.4 | Montagem de analisadores (4 unds) | 1 dia | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 896;1266;1270 | 1259;1539;1945TI-10 dias | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Eletricista Montador[4];Instrumentista[2];Encarregado Elétrica[0,25] | CWA01 | CWP01.095 | ELÉTRICA | Instrumentação
1168 | 3.1.2 | 0411. 2 - SALA DE OPERAÇÃO / LEITE DE CAL | 75,57 dias | 2026-10-16 | 2027-01-19 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 75,57 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02
1169 | 3.1.2.1 | CIVIL - 0411. 2 - SALA DE OPERAÇÃO / LEITE DE CAL | 70,93 dias | 2026-10-16 | 2027-01-13 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 70,93 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | CIVIL
1170 | 3.1.2.1.1 | Regularização Geral da Área SALA DE OPERAÇÃO / LEITE DE CAL | 5 dias | 2026-10-16 | 2026-10-22 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 | CWP02.044 | CIVIL
1171 | 3.1.2.1.1.1 | Locação Topografica Geral da Área Sala de Operação / Leite de Cal | 1 dia | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 1112 | 1276 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 | CWP02.044 | CIVIL | Topografia
1172 | 3.1.2.1.1.2 | Regularização Geral da Área Sala de Operação / Leite de Cal | 3 dias | 2026-10-17 | 2026-10-21 | 1275 | 1277II | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro | CWA02 | CWP02.044 | CIVIL | Escavação
1173 | 3.1.2.1.1.3 | Compactação Geral da Área Sala de Operação / Leite de Cal | 4 dias | 2026-10-17 | 2026-10-22 | 1276II | 1279 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro | CWA02 | CWP02.044 | CIVIL | Terraplenagem
3817 | 3.1.2.1.2 | Fundação da Dique dos Tanques 0411-TQ-014/015/018 | 19,39 dias | 2026-10-22 | 2026-11-16 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 19,39 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 | CWP02.045 | CIVIL
3818 | 3.1.2.1.2.1 | Escavação / Regularização do piso da Baia contenção | 0,31 dias | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1277 | 1280 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,31 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro | CWA02 | CWP02.045 | CIVIL | Escavação
4948 | 3.1.2.1.2.2 | Regularização do piso da Baia contenção | 0,24 dias | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1279 | 1281 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,24 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro | CWA02 | CWP02.045 | CIVIL | Escavação
3854 | 3.1.2.1.2.3 | Tubos hidráulicos de drenagem de água Pluvial | 1,81 dias | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 1280;349 | 1282 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,81 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2];Encarregado Civil;Carpinteiro | CWA02 | CWP02.045 | CIVIL | Hidrossanitário
3820 | 3.1.2.1.2.4 | Corte e Dobra - Paredes da baia de contenção | 1,48 dias | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 1281 | 1283 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,48 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2];Armador[6];Carpinteiro[2];Encarregado Civil | CWA02 | CWP02.045 | CIVIL | Armação
3821 | 3.1.2.1.2.5 | Armação - Piso e Paredes da baia de contenção | 1,48 dias | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 1282 | 1284 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,48 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2];Armador[6];Carpinteiro[2];Encarregado Civil | CWA02 | CWP02.045 | CIVIL | Armação
4967 | 3.1.2.1.2.6 | Montagem de Lona | 0,31 dias | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1283 | 1285 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,31 dias | ND | ND | ND | ND | Armador | CWA02 | CWP02.045 | CIVIL | Impermeabilização
4966 | 3.1.2.1.2.7 | Lançamento de Concreto magro - Piso | 1,58 dias | 2026-10-29 | 2026-10-31 | 1284 | 1286 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,58 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Armador[2] | CWA02 | CWP02.045 | CIVIL | Concreto
3823 | 3.1.2.1.2.8 | Concretagem do Piso | 1,41 dias | 2026-10-31 | 2026-11-03 | 1285 | 1287 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,41 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2];Armador;Carpinteiro;Encarregado Civil | CWA02 | CWP02.045 | CIVIL | Concreto
3822 | 3.1.2.1.2.9 | Forma - Paredes da baia de contenção | 1,48 dias | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 1286 | 1288 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,48 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2];Armador[2];Carpinteiro[6];Encarregado Civil | CWA02 | CWP02.045 | CIVIL | Forma
3825 | 3.1.2.1.2.10 | Concretagem das paredes | 0,7 dias | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1287 | 1289 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,7 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Armador[2] | CWA02 | CWP02.045 | CIVIL | Concreto
3824 | 3.1.2.1.2.11 | Desforma - Paredes da baia de contenção | 1,48 dias | 2026-11-05 | 2026-11-07 | 1288 | 1290 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,48 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2];Armador[2];Carpinteiro[6];Encarregado Civil | CWA02 | CWP02.045 | CIVIL | Forma
3826 | 3.1.2.1.2.12 | Corte e Dobra - Escadas da baia de contenção | 1,48 dias | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 1289 | 1291 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,48 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2];Armador[2];Carpinteiro[6];Encarregado Civil | CWA02 | CWP02.045 | CIVIL | Estrutura Metálica
3827 | 3.1.2.1.2.13 | Armação - Escadas da baia de contenção | 1,48 dias | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 1290 | 1292 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,48 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[8];Encarregado Civil;Pedreiro[2] | CWA02 | CWP02.045 | CIVIL | Estrutura Metálica
3828 | 3.1.2.1.2.14 | Forma - Escadas da baia de contenção | 0,33 dias | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1291 | 1293 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,33 dias | ND | ND | ND | ND | Carpinteiro[2] | CWA02 | CWP02.045 | CIVIL | Forma
3829 | 3.1.2.1.2.15 | Concretagem das Escadas | 0,28 dias | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1292 | 1294 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,28 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2] | CWA02 | CWP02.045 | CIVIL | Estrutura Metálica
3830 | 3.1.2.1.2.16 | Desforma - Escadas da baia de contenção | 0,33 dias | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 1293 | 1295 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,33 dias | ND | ND | ND | ND | Carpinteiro[2] | CWA02 | CWP02.045 | CIVIL | Estrutura Metálica
4953 | 3.1.2.1.2.17 | Fechamento inferior das escadas em alvenaria de blocos | 0,3 dias | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1294 | 1296 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,3 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2] | CWA02 | CWP02.045 | CIVIL | Estrutura Metálica
4952 | 3.1.2.1.2.18 | Montagem de chumbadores - Tanques 0411-TQ-014/015/018 | 0,18 dias | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1295 | 1297 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,18 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro | CWA02 | CWP02.045 | CIVIL | Chumbadores
4951 | 3.1.2.1.2.19 | Montagem corte, dobra e montagem de piso das bases - Tanques 0411-TQ-014/015/018 | 1,77 dias | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 1296 | 1298 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,77 dias | ND | ND | ND | ND | Carpinteiro[6] | CWA02 | CWP02.045 | CIVIL | Equipamentos
4950 | 3.1.2.1.2.20 | Montagem de formas das bases - Tanques 0411-TQ-014/015/018 | 0,35 dias | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1297 | 1299 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,35 dias | ND | ND | ND | ND | Carpinteiro[2] | CWA02 | CWP02.045 | CIVIL | Equipamentos
4949 | 3.1.2.1.2.21 | Concretagem das bases - Tanques 0411-TQ-014/015/018 | 0,38 dias | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1298 | 1300 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,38 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2] | CWA02 | CWP02.045 | CIVIL | Concreto
3831 | 3.1.2.1.2.22 | Desforma das bases - Tanques 0411-TQ-014/015/018 | 0,23 dias | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1299 | 1361;1316;1423;1380;1376;1382 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,23 dias | ND | ND | ND | ND | Carpinteiro[3] | CWA02 | CWP02.045 | CIVIL | Forma
3832 | 3.1.2.1.3 | Fundação Baia de Descarregamento de Caminhão | 8,41 dias | 2026-12-18 | 2026-12-30 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 17,81 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 8,41 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 | CWP02.046 | CIVIL
3833 | 3.1.2.1.3.1 | Escavação mecanizada - Piso e canaleta | 0,15 dias | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 358;1341 | 1303 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 17,81 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,15 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro | CWA02 | CWP02.046 | CIVIL | Escavação
4961 | 3.1.2.1.3.2 | Regularização Geral - Piso e canaleta | 0,19 dias | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 1302 | 1304 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 17,81 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,19 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro | CWA02 | CWP02.046 | CIVIL | Escavação
3855 | 3.1.2.1.3.3 | Tubos hidráulicos de drenagem de água Pluvial (Tubo pvc marron DN 85mm) | 1,55 dias | 2026-12-19 | 2026-12-21 | 1303 | 1305 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 17,81 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,55 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil[2];Pedreiro[2] | CWA02 | CWP02.046 | CIVIL | Hidrossanitário
4962 | 3.1.2.1.3.4 | Montagem de Lona | 0,25 dias | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 1304 | 1306 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 17,81 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,25 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro | CWA02 | CWP02.046 | CIVIL | Impermeabilização
3835 | 3.1.2.1.3.5 | Armação - Piso e canaleta | 1,75 dias | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 1305 | 1307 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 17,81 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,75 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[4];Armador[6];Carpinteiro | CWA02 | CWP02.046 | CIVIL | Armação
3837 | 3.1.2.1.3.6 | Forma - Piso e canaleta | 0,22 dias | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 1306 | 1308 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 17,81 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,22 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[4];Armador[2];Carpinteiro[6] | CWA02 | CWP02.046 | CIVIL | Forma
3836 | 3.1.2.1.3.7 | Concretagem do Piso e canaleta | 1,94 dias | 2026-12-23 | 2026-12-28 | 1307 | 1309 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 17,81 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,94 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[2] | CWA02 | CWP02.046 | CIVIL | Concreto
4268 | 3.1.2.1.3.8 | Forma - Paredes da baia de contenção | 0,97 dias | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 1308 | 1310 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 17,81 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,97 dias | ND | ND | ND | ND | Carpinteiro[3] | CWA02 | CWP02.046 | CIVIL | Forma
4269 | 3.1.2.1.3.9 | Concretagem das paredes | 0,11 dias | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 1309 | 1311 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 17,81 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,11 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[2] | CWA02 | CWP02.046 | CIVIL | Concreto
3839 | 3.1.2.1.3.10 | Desforma - Paredes da baia de contenção | 0,97 dias | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 1310 | 1312 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 17,81 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,97 dias | ND | ND | ND | ND | Carpinteiro[3] | CWA02 | CWP02.046 | CIVIL | Forma
4964 | 3.1.2.1.3.11 | Concretagem dos bate roda | 0,03 dias | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 1311 | 1313 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 17,81 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,03 dias | ND | ND | ND | ND | Carpinteiro | CWA02 | CWP02.046 | CIVIL | Concreto
4963 | 3.1.2.1.3.12 | Forma - Fabricação de tampas de canaletas | 0,22 dias | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 1312 | 1314 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 17,81 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,22 dias | ND | ND | ND | ND | Carpinteiro[4] | CWA02 | CWP02.046 | CIVIL | Forma
3840 | 3.1.2.1.3.13 | Concretagem - Fabricação de tampas de canaletas | 0,06 dias | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 1313 | 1941TT | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 17,81 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,06 dias | ND | ND | ND | ND | Carpinteiro | CWA02 | CWP02.046 | CIVIL | Concreto
3856 | 3.1.2.1.4 | Fundação - Sala de Operação | 15,22 dias | 2026-11-16 | 2026-12-05 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 15,22 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 | CWP02.047 | CIVIL
1175 | 3.1.2.1.4.1 | Escavação / Regularização das Sapatas e vigas inferiores das paredes | 0,17 dias | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1300;367;901;366;365;364;363;362;361;360 | 1317 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,17 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil | CWA02 | CWP02.047 | CIVIL | Escavação
1185 | 3.1.2.1.4.2 | Aplicação de Magro das sapatas e valetas das vigas inferior das paredes | 0,98 dias | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 1316 | 1318 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,98 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[3] | CWA02 | CWP02.047 | CIVIL | Concreto
1231 | 3.1.2.1.4.3 | Corte e Dobra - Sapatas e Vigas inferiores das paredes da sala de Operação | 2,68 dias | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 1317 | 1319 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,68 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[2];Armador[8] | CWA02 | CWP02.047 | CIVIL | Armação
1232 | 3.1.2.1.4.4 | Armação - Sapatas e Vigas inferiores das paredes da sala de Operação | 2,68 dias | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 1318 | 1320 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,68 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[2];Armador[8] | CWA02 | CWP02.047 | CIVIL | Armação
1233 | 3.1.2.1.4.5 | Forma - Sapatas e Vigas inferiores das paredes da sala de Operação | 2,86 dias | 2026-11-25 | 2026-11-28 | 1319 | 1321 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,86 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[4];Armador[2];Carpinteiro[8] | CWA02 | CWP02.047 | CIVIL | Forma
1234 | 3.1.2.1.4.6 | Concretagem - Sapatas e Vigas inferiores das paredes da sala de Operação | 0,96 dias | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1320 | 1322 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,96 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[4];Armador[4];Carpinteiro[2] | CWA02 | CWP02.047 | CIVIL | Concreto
4031 | 3.1.2.1.4.7 | Desforma - Sapatas e Vigas inferiores das paredes da sala de Operação | 3,58 dias | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 1321 | 1323 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3,58 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[4];Carpinteiro[8] | CWA02 | CWP02.047 | CIVIL | Forma
1235 | 3.1.2.1.4.8 | Reaterro - Sapatas e Vigas inferiores das paredes da sala de Operação | 1,31 dias | 2026-12-03 | 2026-12-05 | 1322 | 1325 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,31 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[2] | CWA02 | CWP02.047 | CIVIL | Terraplenagem
1230 | 3.1.2.1.5 | Alvenaria da Sala de Operação | 8,48 dias | 2026-12-05 | 2026-12-15 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 8,48 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 | CWP02.048 | CIVIL
3726 | 3.1.2.1.5.1 | Levantamento de bloco de Alvenaria - Sala Escritório | 0,57 dias | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 1323;376 | 1326 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,57 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[4] | CWA02 | CWP02.048 | CIVIL | Alvenaria
3725 | 3.1.2.1.5.2 | Levantamento de bloco de Alvenaria - Sanitário | 0,14 dias | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 1325 | 1327 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,14 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[4] | CWA02 | CWP02.048 | CIVIL | Alvenaria
3724 | 3.1.2.1.5.3 | Levantamento de bloco de Alvenaria - Sala dos compressores | 0,71 dias | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 1326 | 1328 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,71 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[4] | CWA02 | CWP02.048 | CIVIL | Alvenaria
3723 | 3.1.2.1.5.4 | Levantamento de bloco de Alvenaria - Sala de Químicos | 1,53 dias | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 1327 | 1329 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,53 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[4] | CWA02 | CWP02.048 | CIVIL | Alvenaria
3722 | 3.1.2.1.5.5 | Levantamento de bloco de Alvenaria - Sala de Químicos Patamar elevado | 2,92 dias | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 1328 | 1330 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,92 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[6] | CWA02 | CWP02.048 | CIVIL | Alvenaria
4956 | 3.1.2.1.5.6 | Viga de amarração superior - Armação | 0,12 dias | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 1329 | 1331 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,12 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[4];Armador[6];Carpinteiro | CWA02 | CWP02.048 | CIVIL | Armação
4955 | 3.1.2.1.5.7 | Viga de amarração superior - Forma | 1,7 dias | 2026-12-12 | 2026-12-14 | 1330 | 1332 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,7 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[4] | CWA02 | CWP02.048 | CIVIL | Forma
4954 | 3.1.2.1.5.8 | Viga de amarração superior - Concretagem | 0,05 dias | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 1331 | 1333 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,05 dias | ND | ND | ND | ND | Armador | CWA02 | CWP02.048 | CIVIL | Concreto
3738 | 3.1.2.1.5.9 | Fechamento de bloco de Alvenaria - pós cobertura | 0,74 dias | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 1332 | 1335;1339 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,74 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[4] | CWA02 | CWP02.048 | CIVIL | Alvenaria
1183 | 3.1.2.1.6 | Rede Hidráulica - Sala de Operação | 3,77 dias | 2026-12-15 | 2026-12-19 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3,77 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 | CWP02.049 | CIVIL
1184 | 3.1.2.1.6.1 | Instalação da rede de esgoto do Sanitário | 1,63 dias | 2026-12-15 | 2026-12-17 | 1333 | 1336 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,63 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[6] | CWA02 | CWP02.049 | CIVIL | Hidrossanitário
1186 | 3.1.2.1.6.2 | Instalação da rede de água potável | 1,63 dias | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 1335 | 1337 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,63 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[6] | CWA02 | CWP02.049 | CIVIL | Hidrossanitário
4958 | 3.1.2.1.6.3 | Instalação da rede de drenagem interna | 0,51 dias | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 1336;385 | 1343 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,51 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[6] | CWA02 | CWP02.049 | CIVIL | Hidrossanitário
3727 | 3.1.2.1.7 | Piso Interno - Sala de Operação | 3,09 dias | 2026-12-15 | 2026-12-18 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3,09 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 | CWP02.050 | CIVIL
3731 | 3.1.2.1.7.1 | Armação do Piso e bases dos tanques e equipamentos da Sala de Operação | 2,23 dias | 2026-12-15 | 2026-12-17 | 1333 | 1340 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,23 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[4];Armador[6];Carpinteiro | CWA02 | CWP02.050 | CIVIL | Armação
3732 | 3.1.2.1.7.2 | Forma do Piso e bases dos tanques e equipamentos da Sala de Operação | 0,17 dias | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 1339 | 1341 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,17 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[4];Armador[2];Carpinteiro[6] | CWA02 | CWP02.050 | CIVIL | Forma
3756 | 3.1.2.1.7.3 | Concretagem do Piso e bases dos tanques e equipamentos da Sala de Operação | 0,69 dias | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 1340 | 1343;1420;1394;1431;1397;1402;1407;1409;1413;1302 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,69 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[8] | CWA02 | CWP02.050 | CIVIL | Concreto
3761 | 3.1.2.1.8 | Revestimento e Aparelhos - Sala de Apoio | 1,15 dias | 2026-12-19 | 2026-12-21 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,15 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 | CWP02.051 | CIVIL
3739 | 3.1.2.1.8.1 | Chapisco / Reboco - Sanitário | 0,27 dias | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 1341;1337 | 1344 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,27 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[3] | CWA02 | CWP02.051 | CIVIL | Revestimento/Acabamento
3765 | 3.1.2.1.8.2 | Revestimento Cerâmico - Sanitário | 0,64 dias | 2026-12-19 | 2026-12-21 | 1343 | 1345 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,64 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[3] | CWA02 | CWP02.051 | CIVIL | Revestimento/Acabamento
4959 | 3.1.2.1.8.3 | Piso cerâmico - Sanitário | 0,14 dias | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 1344 | 1346 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,14 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[3] | CWA02 | CWP02.051 | CIVIL | Revestimento/Acabamento
3766 | 3.1.2.1.8.4 | Bacias sanitárias - Sanitário | 0,06 dias | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 1345;394 | 1347 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,06 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[3] | CWA02 | CWP02.051 | CIVIL | Hidrossanitário
1237 | 3.1.2.1.8.5 | Lavatório - Sala de Apoio | 0,03 dias | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 1346 | 1348 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,03 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[3] | CWA02 | CWP02.051 | CIVIL | Hidrossanitário
4960 | 3.1.2.1.8.6 | Instalação de ducha higienica | 0,01 dias | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 1347 | 1350;1447 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,01 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[3] | CWA02 | CWP02.051 | CIVIL | Hidrossanitário
3735 | 3.1.2.1.9 | Esquadrias - Sala de Operação | 7,24 dias | 2026-12-21 | 2026-12-31 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7,24 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 | CWP02.052 | CIVIL
3736 | 3.1.2.1.9.1 | Instalação de Portas da Sala de Operação | 3,65 dias | 2026-12-21 | 2026-12-26 | 1348 | 1351;1354 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3,65 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[6] | CWA02 | CWP02.052 | CIVIL | Esquadrias
3728 | 3.1.2.1.9.2 | Instalação de Janelas da Sala de Operação | 0,62 dias | 2026-12-26 | 2026-12-28 | 1350 | 1352 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,62 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[3] | CWA02 | CWP02.052 | CIVIL | Esquadrias
3729 | 3.1.2.1.9.3 | Instalação de Gradis da Sala de Operação | 2,97 dias | 2026-12-28 | 2026-12-31 | 1351;403 | 1355 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,97 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[3] | CWA02 | CWP02.052 | CIVIL | Estrutura Metálica
3741 | 3.1.2.1.10 | Pintura - Sala de Operação | 8,59 dias | 2026-12-26 | 2027-01-07 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 8,59 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 | CWP02.053 | CIVIL
3733 | 3.1.2.1.10.1 | Pintura de Piso da Sala de Operação | 2,71 dias | 2026-12-26 | 2026-12-30 | 1350;412 | 1355;1357II | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,88 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,71 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pintor Industrial[2] | CWA02 | CWP02.053 | CIVIL | Pintura
3742 | 3.1.2.1.10.2 | Pintura de paredes em tinta Premium da sala de operação | 5 dias | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 1354;1352;412 | 1357 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pintor Industrial[2] | CWA02 | CWP02.053 | CIVIL | Pintura
3737 | 3.1.2.1.11 | Forro de Gesso - Sala de Operação | 1,15 dias | 2027-01-12 | 2027-01-13 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,15 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 | CWP02.054 | CIVIL
3740 | 3.1.2.1.11.1 | Forro de Gesso - Sala Escritório | 0,97 dias | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 1428;1354II;1355 | 1358 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,97 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[3] | CWA02 | CWP02.054 | CIVIL | Revestimento/Acabamento
3734 | 3.1.2.1.11.2 | Forro de Gesso - Sanitário | 0,18 dias | 2027-01-13 | 2027-01-13 | 1357 | 1941 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,18 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[3] | CWA02 | CWP02.054 | CIVIL | Revestimento/Acabamento
1342 | 3.1.2.2 | MECÂNICA - 0411. 2 - SALA DE OPERAÇÃO / LEITE DE CAL | 37,61 dias | 2026-11-16 | 2027-01-02 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 3,4 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 37,61 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | MECÂNICA
3796 | 3.1.2.2.1 | Montagem do Tanque de Cal 0411-TQ-018 | 16,61 dias | 2026-11-16 | 2026-12-07 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 14,78 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 16,61 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 | CWP02.055 | MECÂNICA
3797 | 3.1.2.2.1.1 | Pré-montagem e solda do fundo do Tanque de Cal 0411-TQ-018 | 0,58 dias | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 1300;904 | 1362 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,78 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,58 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[3];Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Soldador ER | CWA02 | CWP02.055 | MECÂNICA | Soldagem
4968 | 3.1.2.2.1.2 | Pré-montagem e solda das virolas do Costado 01 do Tanque de Cal 0411-TQ-018 | 0,81 dias | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 1361 | 1363 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,78 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,81 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador;Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Soldador ER | CWA02 | CWP02.055 | MECÂNICA | Soldagem
4970 | 3.1.2.2.1.3 | Pré-montagem e solda das virolas do costado 2 Tanque de Cal 0411-TQ-018 | 0,81 dias | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1362 | 1364 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,78 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,81 dias | ND | ND | ND | ND | Soldador ER;Encarregado Montagem;Mecânico Montador;Caldeireiro[2] | CWA02 | CWP02.055 | MECÂNICA | Soldagem
5118 | 3.1.2.2.1.4 | Pré-montagem e solda do teto do Costado 01 do Tanque de Cal 0411-TQ-018 | 0,81 dias | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 1363 | 1365 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,78 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,81 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador;Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Soldador ER | CWA02 | CWP02.055 | MECÂNICA | Soldagem
4969 | 3.1.2.2.1.5 | Pré-montagem e solda do teto do Costado 02 do Tanque de Cal 0411-TQ-018 | 0,81 dias | 2026-11-19 | 2026-11-21 | 1364 | 1366 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,78 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,81 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador;Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Soldador ER | CWA02 | CWP02.055 | MECÂNICA | Soldagem
4971 | 3.1.2.2.1.6 | Montagem dos bocais, porta de visita e acessórios externos do Tanque de Cal 0411-TQ-018 | 0,81 dias | 2026-11-21 | 2026-11-23 | 1365 | 1367 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,78 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,81 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador;Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Soldador ER | CWA02 | CWP02.055 | MECÂNICA | Esquadrias
5119 | 3.1.2.2.1.7 | Solda do Fundo x Costado 1 do Tanque de Cal 0411-TQ-018 | 0,81 dias | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 1366 | 1368 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,78 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,81 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador;Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Soldador ER | CWA02 | CWP02.055 | MECÂNICA | Soldagem
4972 | 3.1.2.2.1.8 | Andaime circular para Solda do Teto x Costado 2 do Tanque de Cal 0411-TQ-018 | 0,81 dias | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1367 | 1369 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,78 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,81 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador;Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Soldador ER | CWA02 | CWP02.055 | MECÂNICA | Andaime
3798 | 3.1.2.2.1.9 | Solda do Teto x Costado 2 do Tanque de Cal 0411-TQ-018 | 0,81 dias | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 1368 | 1370 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,78 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,81 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador;Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Soldador ER | CWA02 | CWP02.055 | MECÂNICA | Soldagem
5121 | 3.1.2.2.1.10 | Andaime circular para Solda do Costado 01 com Costado 2 do Tanque de Cal 0411-TQ-018 | 0,81 dias | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 1369 | 1371 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,78 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,81 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador;Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Soldador ER | CWA02 | CWP02.055 | MECÂNICA | Andaime
3799 | 3.1.2.2.1.11 | Içamento e travamento do Costado 01 com 02 do Tanque de Cal 0411-TQ-018 | 0,81 dias | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 1370 | 1372 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,78 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,81 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador;Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Soldador ER | CWA02 | CWP02.055 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
3800 | 3.1.2.2.1.12 | Solda de união do Costado 1 / 2 do Tanque de Cal 0411-TQ-018 | 0,81 dias | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 1371 | 1373 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,78 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,81 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador;Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Soldador ER | CWA02 | CWP02.055 | MECÂNICA | Soldagem
5114 | 3.1.2.2.1.13 | Pré/montagem do Skid do Agitador 0411-AG-018 do Tanque de Cal 0411-TQ-018 | 1,96 dias | 2026-11-28 | 2026-12-01 | 1372;905 | 1374 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,78 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,96 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador;Encarregado Montagem;Caldeireiro;Soldador ER | CWA02 | CWP02.055 | MECÂNICA | Equipamentos
3813 | 3.1.2.2.1.14 | Pré/montagem do Agitador 0411-AG-018 do Tanque de Cal 0411-TQ-018 | 0,78 dias | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 1373 | 1375 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,78 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,78 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador;Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Soldador ER | CWA02 | CWP02.055 | MECÂNICA | Equipamentos
3801 | 3.1.2.2.1.15 | Retoque de Pintura do Tanque de Cal 0411-TQ-018 | 1,01 dias | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 1374 | 1376 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,78 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,01 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador;Encarregado Montagem;Caldeireiro;Soldador ER | CWA02 | CWP02.055 | MECÂNICA | Pintura
5117 | 3.1.2.2.1.16 | Içamento e posicionamento do Tanque de Cal 0411-TQ-018 Sobre a base civil | 2,2 dias | 2026-12-03 | 2026-12-05 | 1375;1300 | 1377;1427 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,78 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,2 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Ajustador[2];Mecânico Montador[4];Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Soldador ER[2] | CWA02 | CWP02.055 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
5116 | 3.1.2.2.1.17 | Grauteamento do Tanque de Cal 0411-TQ-018 | 0,5 dias | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 1376 | 1378 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,78 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,5 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[3];Encarregado Montagem | CWA02 | CWP02.055 | MECÂNICA | Concreto
3802 | 3.1.2.2.1.18 | Teste Hidrostático do Tanque de Cal 0411-TQ-018 | 0,67 dias | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 1377 | 1380;1427 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,78 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,67 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Montador;Caldeireiro | CWA02 | CWP02.055 | MECÂNICA | Teste
4990 | 3.1.2.2.2 | Montagem de Tanque 0411-TQ-014 | 1,08 dias | 2026-12-07 | 2026-12-08 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 14,78 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,08 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 | CWP02.056 | MECÂNICA
4973 | 3.1.2.2.2.1 | Montagem do Tanque 0411-TQ-014 | 1,08 dias | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 1378;907;1300 | 1382 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,78 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,08 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Mecânico Ajustador;Encarregado Montagem | CWA02 | CWP02.056 | MECÂNICA | Equipamentos
4987 | 3.1.2.2.3 | Montagem do tanque 0411-TQ-015 | 4,1 dias | 2026-12-08 | 2026-12-12 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 14,78 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4,1 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 | CWP02.057 | MECÂNICA
3790 | 3.1.2.2.3.1 | Montagem do Tanque 0411-TQ-015 | 0,54 dias | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 1380;909;1300 | 1384;1383 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,78 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,54 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Mecânico Ajustador[2];Encarregado Montagem;Soldador ER;Pintor Industrial | CWA02 | CWP02.057 | MECÂNICA | Equipamentos
6796 | 3.1.2.2.3.2 | Montagem de Estrutura de Sustentação e acesso do agitador 0411-AG-015 | 3 dias | 2026-12-09 | 2026-12-12 | 1382;910 | 1385 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,78 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador;Mecânico Ajustador;Encarregado Montagem | CWA02 | CWP02.057 | MECÂNICA | Equipamentos
3789 | 3.1.2.2.3.3 | Skid de Sustentação - Agitador 0411-AG-015 | 0,74 dias | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1382;910 | 1385 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 17,04 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,74 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador;Mecânico Ajustador;Encarregado Montagem | CWA02 | CWP02.057 | MECÂNICA | Equipamentos
3795 | 3.1.2.2.3.4 | Montagem do Tanque 0411-AG-015 | 0,56 dias | 2026-12-12 | 2026-12-12 | 1384;911;1383 | 1387;1427 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,78 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,56 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador;Mecânico Ajustador[2];Encarregado Montagem;Soldador ER;Pintor Industrial | CWA02 | CWP02.057 | MECÂNICA | Equipamentos
4992 | 3.1.2.2.4 | Montagem de Bombas do Dique de Contenção | 4,44 dias | 2026-12-12 | 2026-12-18 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 14,78 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4,44 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 | CWP02.058 | MECÂNICA
3791 | 3.1.2.2.4.1 | Montagem de Bomba Dosadora 0411-BD-003A/B/C | 0,83 dias | 2026-12-12 | 2026-12-14 | 1385;913 | 1388 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,78 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,83 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Mecânico Ajustador[2];Encarregado Montagem;Pintor Industrial;Pedreiro | CWA02 | CWP02.058 | MECÂNICA | Equipamentos
3785 | 3.1.2.2.4.2 | Montagem de Bomba Dosadora 0411-BD-004A/B/C | 0,83 dias | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 1387;914 | 1389 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,78 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,83 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Mecânico Ajustador[2];Encarregado Montagem;Pintor Industrial;Pedreiro | CWA02 | CWP02.058 | MECÂNICA | Equipamentos
3786 | 3.1.2.2.4.3 | Montagem de Bomba Dosadora 0411-BD-001A/B/C | 0,83 dias | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 1388;915 | 1390 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,78 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,83 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Mecânico Ajustador[2];Encarregado Montagem;Pintor Industrial;Pedreiro | CWA02 | CWP02.058 | MECÂNICA | Equipamentos
3788 | 3.1.2.2.4.4 | Montagem de Bomba 0411-BP-002A/B | 0,65 dias | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 1389;916 | 1391 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,78 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,65 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador;Mecânico Ajustador[2];Encarregado Montagem;Pintor Industrial;Pedreiro | CWA02 | CWP02.058 | MECÂNICA | Equipamentos
3787 | 3.1.2.2.4.5 | Montagem de Bomba 0411-BP-003A/B | 0,65 dias | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 1390;917 | 1392 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,78 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,65 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador;Mecânico Ajustador[2];Encarregado Montagem;Pintor Industrial;Pedreiro | CWA02 | CWP02.058 | MECÂNICA | Equipamentos
3794 | 3.1.2.2.4.6 | Montagem de Bomba 0411-BPO-006/7 | 0,65 dias | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 1391;918 | 1496;1427 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,78 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,65 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador;Mecânico Ajustador[2];Encarregado Montagem;Pintor Industrial;Pedreiro | CWA02 | CWP02.058 | MECÂNICA | Equipamentos
3767 | 3.1.2.2.5 | Montagem das equipamentos da Sala dos compressores | 1,3 dias | 2026-12-18 | 2026-12-21 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,3 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 | CWP02.059 | MECÂNICA
3772 | 3.1.2.2.5.1 | Montagem - Compressores 0411-CP-001/2 | 0,65 dias | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 921;1341 | 1395 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,65 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Encarregado Montagem;Pintor Industrial;Mecânico Ajustador[2] | CWA02 | CWP02.059 | MECÂNICA | Equipamentos
3776 | 3.1.2.2.5.2 | Montagem - Vaso de Pressão 0411-VP-001 | 0,65 dias | 2026-12-19 | 2026-12-21 | 1394;922 | 1397;1427 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,65 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Encarregado Montagem;Pintor Industrial;Mecânico Ajustador[2] | CWA02 | CWP02.059 | MECÂNICA | Equipamentos
3775 | 3.1.2.2.6 | Montagem de Tanque 0411-TQ-012 | 2,21 dias | 2026-12-21 | 2026-12-23 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,21 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 | CWP02.060 | MECÂNICA
3782 | 3.1.2.2.6.1 | Montagem do Tanque 0411-TQ-012 | 0,72 dias | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 1395;924;1341 | 1398 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,72 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Mecânico Ajustador[2];Encarregado Montagem;Soldador ER;Pintor Industrial | CWA02 | CWP02.060 | MECÂNICA | Equipamentos
4979 | 3.1.2.2.6.2 | Montagem do Tanque 0411-TR-002 | 0,49 dias | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 1397;925 | 1399 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,49 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Mecânico Ajustador;Encarregado Montagem | CWA02 | CWP02.060 | MECÂNICA | Equipamentos
5124 | 3.1.2.2.6.3 | Montagem do Skid de Sustentação 0411-AG-012 | 0,42 dias | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 1398;926 | 1400 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,42 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Mecânico Ajustador[2];Encarregado Montagem;Pintor Industrial | CWA02 | CWP02.060 | MECÂNICA | Equipamentos
4982 | 3.1.2.2.6.4 | Montagem do Tanque 0411-AG-012 | 0,58 dias | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 1399;927 | 1402;1427 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,58 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Mecânico Ajustador[2];Encarregado Montagem;Pintor Industrial | CWA02 | CWP02.060 | MECÂNICA | Equipamentos
4986 | 3.1.2.2.7 | Montagem de Tanque 0411-TQ-013 | 2,07 dias | 2026-12-23 | 2026-12-26 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,07 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 | CWP02.061 | MECÂNICA
4980 | 3.1.2.2.7.1 | Montagem do Tanque 0411-TQ-013 | 0,51 dias | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 1400;929;1341 | 1403 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,51 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Mecânico Ajustador[2];Encarregado Montagem;Soldador ER;Pintor Industrial | CWA02 | CWP02.061 | MECÂNICA | Equipamentos
4983 | 3.1.2.2.7.2 | Montagem do Tanque 0411-TR-001 | 0,49 dias | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 1402;930 | 1404 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,49 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador;Mecânico Ajustador;Encarregado Montagem;Pintor Industrial | CWA02 | CWP02.061 | MECÂNICA | Equipamentos
5125 | 3.1.2.2.7.3 | Montagem do Skid de Sustentação 0411-AG-013 | 0,42 dias | 2026-12-24 | 2026-12-24 | 1403;931 | 1405 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,42 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Mecânico Ajustador[2];Encarregado Montagem;Pintor Industrial | CWA02 | CWP02.061 | MECÂNICA | Equipamentos
4981 | 3.1.2.2.7.4 | Montagem do Tanque 0411-AG-013 | 0,65 dias | 2026-12-24 | 2026-12-26 | 1404;932 | 1407;1427 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,65 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Mecânico Ajustador[2];Encarregado Montagem;Pintor Industrial | CWA02 | CWP02.061 | MECÂNICA | Equipamentos
4989 | 3.1.2.2.8 | Montagem de Tanque 0411-TQ-010 | 0,81 dias | 2026-12-26 | 2026-12-28 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,81 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 | CWP02.062 | MECÂNICA
4974 | 3.1.2.2.8.1 | Montagem do Tanque 0411-TQ-010 | 0,81 dias | 2026-12-26 | 2026-12-28 | 1405;934;1341 | 1409;1427 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,81 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[3];Mecânico Ajustador[2];Encarregado Montagem;Pintor Industrial;Pedreiro | CWA02 | CWP02.062 | MECÂNICA | Equipamentos
4991 | 3.1.2.2.9 | Montagem do Tanque 0411-TQ-011 | 1,98 dias | 2026-12-28 | 2026-12-30 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,98 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 | CWP02.063 | MECÂNICA
3783 | 3.1.2.2.9.1 | Montagem do Tanque 0411-TQ-011 | 0,51 dias | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 1407;936;1341 | 1410 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,51 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Mecânico Ajustador[2];Encarregado Montagem;Soldador ER;Pintor Industrial[2] | CWA02 | CWP02.063 | MECÂNICA | Equipamentos
3784 | 3.1.2.2.9.2 | Montagem do Tanque 0411-TR-003 | 0,49 dias | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 1409;937 | 1411 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,49 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador;Mecânico Ajustador;Encarregado Montagem;Pintor Industrial | CWA02 | CWP02.063 | MECÂNICA | Equipamentos
3780 | 3.1.2.2.9.3 | Montagem do Tanque 0411-AG-011 | 0,98 dias | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 1410;938 | 1413;1427;1458II | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,98 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[3];Mecânico Ajustador[3];Encarregado Montagem;Soldador ER;Pintor Industrial | CWA02 | CWP02.063 | MECÂNICA | Equipamentos
4988 | 3.1.2.2.10 | Montagem de Bombas da Sala de Quimicos | 2,02 dias | 2026-12-30 | 2027-01-02 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,02 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 | CWP02.064 | MECÂNICA
3768 | 3.1.2.2.10.1 | Montagem - Bomba Dosadora 0411-BD-002A/B/C | 0,73 dias | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 1411;940;1341 | 1414 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,73 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[3];Mecânico Ajustador[2];Encarregado Montagem;Pintor Industrial;Pedreiro | CWA02 | CWP02.064 | MECÂNICA | Equipamentos
4976 | 3.1.2.2.10.2 | Montagem de Bomba Dosadora 0411-BD-005A/B/C | 0,73 dias | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 1413;941 | 1415 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,73 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[3];Mecânico Ajustador[2];Encarregado Montagem;Pintor Industrial;Pedreiro | CWA02 | CWP02.064 | MECÂNICA | Equipamentos
4975 | 3.1.2.2.10.3 | Montagem de Bomba 0411-BP-007/8 | 0,56 dias | 2026-12-31 | 2027-01-02 | 1414;942 | 1417;1454;1459 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,56 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Mecânico Ajustador[2];Encarregado Montagem;Pintor Industrial;Pedreiro | CWA02 | CWP02.064 | MECÂNICA | Equipamentos
4993 | 3.1.2.2.11 | Montagem de Lava Olhos (2X) | 0,43 dias | 2027-01-02 | 2027-01-02 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,43 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 | CWP02.065 | MECÂNICA
3781 | 3.1.2.2.11.1 | Montagem de Lava Olhos (2X) | 0,43 dias | 2027-01-02 | 2027-01-02 | 1415;944 | 1941TT;1423 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,43 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador;Mecânico Ajustador;Encarregado Montagem;Soldador ER | CWA02 | CWP02.065 | MECÂNICA | Hidrossanitário
1343 | 3.1.2.3 | ESTRUTURA METÁLICA - 0411. 2 - SALA DE OPERAÇÃO / LEITE DE CAL | 18,6 dias | 2026-12-18 | 2027-01-12 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 18,6 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | ESTRUTURA
3814 | 3.1.2.3.1 | Montagem de Guarda-corpos dos acessos | 5,68 dias | 2026-12-18 | 2026-12-26 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 6,61 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5,68 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 | CWP02.067 | ESTRUTURA
4995 | 3.1.2.3.1.1 | Montagem de guarda-corpo interno a sala de quimicos | 2,84 dias | 2026-12-18 | 2026-12-22 | 1341;431;424 | 1421 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,61 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,84 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador;Pintor Industrial;Encarregado Montagem | CWA02 | CWP02.067 | ESTRUTURA | Estrutura Metálica
3815 | 3.1.2.3.1.2 | Montagem de guarda-corpo Dique de Contenção | 2,84 dias | 2026-12-22 | 2026-12-26 | 1420 | 1941TT;1423 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,61 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,84 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador;Pintor Industrial;Encarregado Montagem | CWA02 | CWP02.067 | ESTRUTURA | Estrutura Metálica
3745 | 3.1.2.3.2 | Cobertura da Sala de Operação | 7,78 dias | 2027-01-02 | 2027-01-12 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7,78 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 | CWP02.068 | ESTRUTURA
3746 | 3.1.2.3.2.1 | Pré-montagem das vigas principais da cobertura da Sala de Operação | 1,54 dias | 2027-01-02 | 2027-01-05 | 422;1300;1417;1421;415 | 1424 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,54 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador;Soldador ER[2];Pintor Industrial;Encarregado Montagem | CWA02 | CWP02.068 | ESTRUTURA | Cobertura
3747 | 3.1.2.3.2.2 | Pré-montagem das terças e Contraventamentos da cobertura da SL de Operação | 1,03 dias | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 1423 | 1425 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,03 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador;Soldador ER[2];Pintor Industrial;Encarregado Montagem | CWA02 | CWP02.068 | ESTRUTURA | Cobertura
3755 | 3.1.2.3.2.3 | Torqueamento de parafusos da cobertura da Sala de Operação | 1,03 dias | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 1424 | 1426 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,03 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador;Soldador ER[2];Pintor Industrial;Encarregado Montagem | CWA02 | CWP02.068 | ESTRUTURA | Cobertura
3752 | 3.1.2.3.2.4 | Instalação de telhas da cobertura da Sala de Operação | 2,35 dias | 2027-01-07 | 2027-01-09 | 1425 | 1427 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,35 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[6];Encarregado Montagem;Soldador ER | CWA02 | CWP02.068 | ESTRUTURA | Cobertura
3753 | 3.1.2.3.2.5 | Içamento/Montagem da cobertura sobre a alvenaria da Sala de Operação | 1,21 dias | 2027-01-09 | 2027-01-12 | 1426;1376;1378;1385;1392;1395;1400;1405;1407;1411 | 1428 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,21 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Pintor Industrial;Encarregado Montagem | CWA02 | CWP02.068 | ESTRUTURA | Alvenaria
5126 | 3.1.2.3.2.6 | Fechamentos finais das telhas e solda dos consoles no insert | 0,62 dias | 2027-01-12 | 2027-01-12 | 1427 | 1941TT;1357 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,62 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Pintor Industrial;Encarregado Montagem | CWA02 | CWP02.068 | ESTRUTURA | Cobertura
1344 | 3.1.2.4 | ELÉTRICA - 0411. 2 - SALA DE OPERAÇÃO / LEITE DE CAL | 40 dias | 2026-11-23 | 2027-01-11 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 20,73 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 40 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | ELÉTRICA
4762 | 3.1.2.4.1 | Montagem Infraestrutura de Iluminação | 11 dias | 2026-12-18 | 2027-01-04 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 9,22 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 11 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 | CWP02.069 | ELÉTRICA
4763 | 3.1.2.4.1.1 | Montagem de suportação para Iluminação | 4 dias | 2026-12-18 | 2026-12-23 | 947;1341 | 1432 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 9,22 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[5];Soldador ER | CWA02 | CWP02.069 | ELÉTRICA | Esquadrias
4764 | 3.1.2.4.1.2 | Montagem de Eletroduto Rígido | 3 dias | 2026-12-23 | 2026-12-28 | 1431 | 1433;1436 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 9,22 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[6] | CWA02 | CWP02.069 | ELÉTRICA | Infraestrutura Elétrica
4765 | 3.1.2.4.1.3 | Montagem de Interruptores e Tomadas | 2 dias | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 1432 | 1434 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 11,22 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle;Eletricista Montador[4] | CWA02 | CWP02.069 | ELÉTRICA | Instalações Elétricas
4766 | 3.1.2.4.1.4 | Montagem de Luminária e projetores | 2 dias | 2026-12-30 | 2027-01-04 | 1433 | 1454II | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 11,22 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle;Eletricista Montador[4] | CWA02 | CWP02.069 | ELÉTRICA | Instalações Elétricas
4767 | 3.1.2.4.2 | Lançamento de Cabos | 6 dias | 2026-12-28 | 2027-01-06 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 9,22 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 6 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 | CWP02.070 | ELÉTRICA
4770 | 3.1.2.4.2.1 | Lançamento de Cabos de Iluminação | 6 dias | 2026-12-28 | 2027-01-06 | 1432 | 1438;1456II | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 9,22 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 6 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[4] | CWA02 | CWP02.070 | ELÉTRICA | Cabos
4771 | 3.1.2.4.3 | Ligação de Cabos | 4 dias | 2027-01-06 | 2027-01-11 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 9,22 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 | CWP02.071 | ELÉTRICA
4774 | 3.1.2.4.3.1 | Ligação de Cabos de Iluminação | 4 dias | 2027-01-06 | 2027-01-11 | 1436 | 1440TT | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 9,22 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle[3];Eletricista Montador[3] | CWA02 | CWP02.071 | ELÉTRICA | Cabos
4910 | 3.1.2.4.4 | Montagem de Equipamentos Elétricos | 5 dias | 2027-01-05 | 2027-01-11 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 9,22 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 | CWP02.072 | ELÉTRICA
4911 | 3.1.2.4.4.1 | Montagem de Quadro de Iluminação 0411-QDL-002 | 5 dias | 2027-01-05 | 2027-01-11 | 1438TT | 1941TT;1449 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 9,22 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[2];Instrumentista[0,5] | CWA02 | CWP02.072 | ELÉTRICA | Instalações Elétricas
6800 | 3.1.2.4.5 | Rede de Cabos Opticos e Automação | 40 dias | 2026-11-23 | 2027-01-11 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 20,73 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 40 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 | CWP02.073 | ELÉTRICA
6804 | 3.1.2.4.5.1 | Lançamento de cabos òptico dentro da sala de monitoramento | 0,29 dias | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 175;176;177;949;950 | 1443 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 58,49 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,29 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[2] | CWA02 | CWP02.073 | ELÉTRICA | Cabos
6802 | 3.1.2.4.5.2 | Lançamento de Cabo Óptico Via rede enterrada | 0,29 dias | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1442 | 1444 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 58,49 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,29 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[2] | CWA02 | CWP02.073 | ELÉTRICA | Rede/Automação
6803 | 3.1.2.4.5.3 | Lançamento de Cabo Óptico Via posteamento | 0,29 dias | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1443 | 1445 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 58,49 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,29 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[2] | CWA02 | CWP02.073 | ELÉTRICA | Rede/Automação
6801 | 3.1.2.4.5.4 | Montagem de Caixas CP-03/02/05/06/07 | 0,16 dias | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 1444 | 1446 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 58,49 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,16 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[2] | CWA02 | CWP02.073 | ELÉTRICA | Infraestrutura Elétrica
6807 | 3.1.2.4.5.5 | Montagem de Infra elétrica Subestação x Sala de Operação | 0,4 dias | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1445 | 1447 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 58,49 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,4 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[2] | CWA02 | CWP02.073 | ELÉTRICA | Infraestrutura Elétrica
6806 | 3.1.2.4.5.6 | Montagem de 0411-OE-001 na sala de Apoio | 0,16 dias | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 1446;1348 | 1448 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 35,58 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,16 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[2] | CWA02 | CWP02.073 | ELÉTRICA | Equipamentos Elétricos
6808 | 3.1.2.4.5.7 | Montagem de 0411-IHM-001 na sala de Apoio | 0,16 dias | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 1447 | 1449 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 35,58 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,16 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[2] | CWA02 | CWP02.073 | ELÉTRICA | Equipamentos Elétricos
6809 | 3.1.2.4.5.8 | Lançamento de cabo óptico da Subestação x Sala de Operação | 0,27 dias | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 1448;1440 | 1450 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 20,73 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,27 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[2] | CWA02 | CWP02.073 | ELÉTRICA | Rede/Automação
6810 | 3.1.2.4.5.9 | Interligação de cabo óptico no 0410-RC-060 / 0410-PC-060 | 0,11 dias | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 1449 | 1451 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 20,73 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,11 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[2] | CWA02 | CWP02.073 | ELÉTRICA | Rede/Automação
6805 | 3.1.2.4.5.10 | Fusão de fibra Óptica | 0,11 dias | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 1450 | 1977 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 20,73 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,11 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[2] | CWA02 | CWP02.073 | ELÉTRICA | Rede/Automação
6971 | 3.1.2.5 | INSTRUMENTAÇÃO - 0411. 2 - SALA DE OPERAÇÃO / LEITE DE CAL | 17 dias | 2026-12-29 | 2027-01-19 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 1,83 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 17 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 |  | INSTRUMENTAÇÃO
6972 | 3.1.2.5.1 | Montagem de Infraestrutura de Instrumentos | 4 dias | 2027-01-02 | 2027-01-07 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 9,83 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 | CWP02.074 | INSTRUMENTAÇÃO
6973 | 3.1.2.5.1.1 | Montagem de infra | 4 dias | 2027-01-02 | 2027-01-07 | 1434II;1415 | 1459;1456 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 9,83 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,25];Eletricista Montador[4] | CWA02 | CWP02.074 | INSTRUMENTAÇÃO | Infraestrutura Elétrica
7001 | 3.1.2.5.2 | Lançamento de cabos de Instrumentos | 4 dias | 2027-01-07 | 2027-01-12 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 16,83 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 | CWP02.075 | INSTRUMENTAÇÃO
7002 | 3.1.2.5.2.1 | Lançamento de cabos de Instrumentos | 4 dias | 2027-01-07 | 2027-01-12 | 1454;1436II | 1541 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 16,83 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,25];Eletricista Montador[4];Eletricista Controle | CWA02 | CWP02.075 | INSTRUMENTAÇÃO | Cabos
6974 | 3.1.2.5.3 | Montagem de Instrumentos | 17 dias | 2026-12-29 | 2027-01-19 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 1,83 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 17 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA02 | CWP02.076 | INSTRUMENTAÇÃO
7000 | 3.1.2.5.3.1 | Montagem de instrumentos na área da sala de químicos (92 unds) | 15 dias | 2026-12-29 | 2027-01-16 | 1411II | 1459 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,83 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 15 dias | ND | ND | ND | ND | Eletricista Montador[6];Instrumentista[4];Encarregado Elétrica[0,25] | CWA02 | CWP02.076 | INSTRUMENTAÇÃO | Instrumentação
7014 | 3.1.2.5.3.2 | Montagem de instrumentos na área do leite de cal - TQ-018, Bombas 034C/D e vasos de pressão (6 unds) | 2 dias | 2027-01-16 | 2027-01-19 | 1454;1458;1415 | 1977;1945TI-10 dias | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,83 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Eletricista Montador[2];Instrumentista[2];Encarregado Elétrica[0,25] | CWA02 | CWP02.076 | INSTRUMENTAÇÃO | Instrumentação
1416 | 3.1.3 | 0411. 2 - ETEI - ÁGUA POTÁVEL | 35,63 dias | 2026-12-02 | 2027-01-15 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 35,63 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10
1417 | 3.1.3.1 | CIVIL - 0411. 2 - ETEI - ÁGUA POTÁVEL | 14,58 dias | 2026-12-02 | 2026-12-19 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 14,58 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | CIVIL
4171 | 3.1.3.1.1 | Bases civis do Tanque Tipo Taça 0411-TQ-016 | 7,31 dias | 2026-12-02 | 2026-12-10 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7,31 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 | CWP10.015 | CIVIL
4172 | 3.1.3.1.1.1 | Escavação das Bases civis do Tanque Tipo Taça 0411-TQ-016 | 0,02 dias | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 442;1922 | 1464;1474II | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,02 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro | CWA10 | CWP10.015 | CIVIL | Escavação
4945 | 3.1.3.1.1.2 | Regularização das Bases civis do Tanque Tipo Taça 0411-TQ-016 | 0,05 dias | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 1463 | 1465 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,05 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2];Carpinteiro[2];Encarregado Civil | CWA10 | CWP10.015 | CIVIL | Escavação
4173 | 3.1.3.1.1.3 | Aplicação de concreto Magro das Bases civis do Tanque Tipo Taça 0411-TQ-016 | 0,5 dias | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 1464 | 1466 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,5 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2];Carpinteiro[2];Encarregado Civil | CWA10 | CWP10.015 | CIVIL | Concreto
4174 | 3.1.3.1.1.4 | Corte e Dobra das armações das Bases civis do Tanque Tipo Taça 0411-TQ-016 | 1,57 dias | 2026-12-02 | 2026-12-04 | 1465 | 1467 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,57 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2];Encarregado Civil | CWA10 | CWP10.015 | CIVIL | Armação
4175 | 3.1.3.1.1.5 | Armação das Bases civis do Tanque Tipo Taça 0411-TQ-016 | 2,57 dias | 2026-12-04 | 2026-12-08 | 1466 | 1468 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,57 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2];Encarregado Civil | CWA10 | CWP10.015 | CIVIL | Armação
4828 | 3.1.3.1.1.6 | Chumbadores da Base civil do Tanque Tipo Taça 0411-TQ-016 | 0,04 dias | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1467 | 1469 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,04 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2];Pedreiro[0];Carpinteiro[2];Encarregado Civil;Mecânico Montador[2] | CWA10 | CWP10.015 | CIVIL | Chumbadores
4176 | 3.1.3.1.1.7 | Forma das Bases civis do Tanque Tipo Taça 0411-TQ-016 | 1,17 dias | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 1468 | 1470 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,17 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2];Carpinteiro[2];Encarregado Civil | CWA10 | CWP10.015 | CIVIL | Forma
4177 | 3.1.3.1.1.8 | Concretagem das Bases civis do Tanque Tipo Taça 0411-TQ-016 | 0,18 dias | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1469 | 1471 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,18 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2];Carpinteiro[2];Encarregado Civil | CWA10 | CWP10.015 | CIVIL | Concreto
4178 | 3.1.3.1.1.9 | Desforma das Bases civis do Tanque Tipo Taça 0411-TQ-016 | 1,17 dias | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 1470 | 1472 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,17 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2];Carpinteiro[2];Encarregado Civil | CWA10 | CWP10.015 | CIVIL | Forma
4179 | 3.1.3.1.1.10 | Reaterro das Bases civis do Tanque Tipo Taça 0411-TQ-016 | 0,04 dias | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1471 | 1485;1939 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,04 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2];Encarregado Civil | CWA10 | CWP10.015 | CIVIL | Terraplenagem
4181 | 3.1.3.1.2 | Bases civis do Tanque Tipo Taça 0411-TQ-017 | 7,31 dias | 2026-12-02 | 2026-12-10 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7,31 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 | CWP10.016 | CIVIL
4182 | 3.1.3.1.2.1 | Escavação / Regularização das Bases civis do Tanque Tipo Taça 0411-TQ-017 | 0,02 dias | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 451;1463II | 1475 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,02 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro | CWA10 | CWP10.016 | CIVIL | Escavação
4946 | 3.1.3.1.2.2 | Regularização das Bases civis do Tanque Tipo Taça 0411-TQ-017 | 0,05 dias | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 1474 | 1476 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,05 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2];Carpinteiro[2];Encarregado Civil | CWA10 | CWP10.016 | CIVIL | Escavação
4183 | 3.1.3.1.2.3 | Aplicação de concreto Magro das Bases civis do Tanque Tipo Taça 0411-TQ-017 | 0,5 dias | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 1475 | 1477 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,5 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2];Carpinteiro[2];Encarregado Civil | CWA10 | CWP10.016 | CIVIL | Concreto
4184 | 3.1.3.1.2.4 | Corte e Dobra das armações das Bases civis do Tanque Tipo Taça 0411-TQ-017 | 1,57 dias | 2026-12-02 | 2026-12-04 | 1476 | 1478 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,57 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2];Encarregado Civil | CWA10 | CWP10.016 | CIVIL | Armação
4185 | 3.1.3.1.2.5 | Armação das Bases civis do Tanque Tipo Taça 0411-TQ-017 | 2,57 dias | 2026-12-04 | 2026-12-08 | 1477 | 1479 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,57 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2];Encarregado Civil | CWA10 | CWP10.016 | CIVIL | Armação
4829 | 3.1.3.1.2.6 | Chumbadores da Base civil do Tanque Tipo Taça 0411-TQ-017 | 0,04 dias | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1478 | 1480 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,04 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2];Pedreiro[0];Carpinteiro[2];Encarregado Civil;Mecânico Montador[2] | CWA10 | CWP10.016 | CIVIL | Chumbadores
4186 | 3.1.3.1.2.7 | Forma das Bases civis do Tanque Tipo Taça 0411-TQ-017 | 1,17 dias | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 1479 | 1481 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,17 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2];Carpinteiro[2];Encarregado Civil | CWA10 | CWP10.016 | CIVIL | Forma
4187 | 3.1.3.1.2.8 | Concretagem das Bases civis do Tanque Tipo Taça 0411-TQ-017 | 0,18 dias | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1480 | 1482 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,18 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2];Carpinteiro[2];Encarregado Civil | CWA10 | CWP10.016 | CIVIL | Concreto
4188 | 3.1.3.1.2.9 | Desforma das Bases civis do Tanque Tipo Taça 0411-TQ-017 | 1,17 dias | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 1481 | 1483 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,17 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2];Carpinteiro[2];Encarregado Civil | CWA10 | CWP10.016 | CIVIL | Forma
4189 | 3.1.3.1.2.10 | Reaterro das Bases civis do Tanque Tipo Taça 0411-TQ-017 | 0,04 dias | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1482 | 1485 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,04 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2];Encarregado Civil | CWA10 | CWP10.016 | CIVIL | Terraplenagem
4830 | 3.1.3.1.3 | Mureta de Contenção dos Tanques Tipo Taça 0411-TQ-017/016 | 7,27 dias | 2026-12-10 | 2026-12-19 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7,27 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 | CWP10.017 | CIVIL
4947 | 3.1.3.1.3.1 | Escavação da Mureta de Contenção | 0,02 dias | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1483;1472;460;459;458;457;456;455;454;453 | 1486 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,02 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[0,5] | CWA10 | CWP10.017 | CIVIL | Escavação
4831 | 3.1.3.1.3.2 | Regularização da Mureta de Contenção | 0,05 dias | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1485 | 1487 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,05 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2];Pedreiro[2];Carpinteiro[2];Encarregado Civil | CWA10 | CWP10.017 | CIVIL | Escavação
4832 | 3.1.3.1.3.3 | Aplicação de concreto Magro da Mureta de Contenção | 0,5 dias | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 1486 | 1488 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,5 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2];Pedreiro[2];Carpinteiro[2];Encarregado Civil | CWA10 | CWP10.017 | CIVIL | Concreto
4833 | 3.1.3.1.3.4 | Corte e Dobra das armações da Mureta de Contenção | 2,57 dias | 2026-12-11 | 2026-12-14 | 1487 | 1489 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,57 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2];Pedreiro[2];Carpinteiro[2];Encarregado Civil | CWA10 | CWP10.017 | CIVIL | Armação
4834 | 3.1.3.1.3.5 | Armação das Base da Mureta de Contenção | 1,57 dias | 2026-12-14 | 2026-12-16 | 1488 | 1490 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,57 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2];Pedreiro[2];Carpinteiro[2];Encarregado Civil | CWA10 | CWP10.017 | CIVIL | Armação
4836 | 3.1.3.1.3.6 | Forma das Bases da Mureta de Contenção | 1,17 dias | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 1489 | 1491 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,17 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2];Pedreiro[2];Carpinteiro[2];Encarregado Civil | CWA10 | CWP10.017 | CIVIL | Forma
4837 | 3.1.3.1.3.7 | Concretagem das Bases da Mureta de Contenção | 0,18 dias | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 1490 | 1492 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,18 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2];Pedreiro[2];Carpinteiro[2];Encarregado Civil | CWA10 | CWP10.017 | CIVIL | Concreto
4838 | 3.1.3.1.3.8 | Desforma das Bases da Mureta de Contenção | 1,17 dias | 2026-12-17 | 2026-12-19 | 1491 | 1493 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,17 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2];Pedreiro[2];Carpinteiro[2];Encarregado Civil | CWA10 | CWP10.017 | CIVIL | Forma
4839 | 3.1.3.1.3.9 | Reaterro das Bases da Mureta de Contenção | 0,04 dias | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 1492 | 1504;1496 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,04 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2];Pedreiro[2];Carpinteiro[2];Encarregado Civil | CWA10 | CWP10.017 | CIVIL | Terraplenagem
1590 | 3.1.3.2 | MECÂNICA - 0411. 2 - ETEI - ÁGUA POTÁVEL | 8 dias | 2026-12-19 | 2026-12-30 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 8 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | MECÂNICA
4155 | 3.1.3.2.1 | Montagem de Tanque Tipo Taça 0411-TQ-016 | 7 dias | 2026-12-19 | 2026-12-29 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 13,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 | CWP10.018 | MECÂNICA
4157 | 3.1.3.2.1.1 | Pré-montagem das escadas e guarda-corpo | 2 dias | 2026-12-19 | 2026-12-22 | 1493;954;1392 | 1497 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 13,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Caldeireiro;Mecânico Montador[2];Soldador ER;Pintor Industrial[0,5];Encarregado Montagem | CWA10 | CWP10.018 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4156 | 3.1.3.2.1.2 | Içamento e montagem sobre a base do Tanque tipo Taça 0411-TQ-016 | 1 dia | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 1496 | 1498 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 13,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Caldeireiro;Mecânico Montador[2];Soldador ER;Pintor Industrial[0,5];Encarregado Montagem | CWA10 | CWP10.018 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4159 | 3.1.3.2.1.3 | Montagem de tubulação de alimentação | 1 dia | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 1497 | 1499II | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 13,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Caldeireiro;Mecânico Montador[2];Soldador ER;Pintor Industrial[0,5];Encarregado Montagem | CWA10 | CWP10.018 | MECÂNICA | Tubulação
4160 | 3.1.3.2.1.4 | Montagem de tubulação de recalque | 1 dia | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 1498II | 1500 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 13,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Caldeireiro;Mecânico Montador[2];Soldador ER;Pintor Industrial[0,5];Encarregado Montagem | CWA10 | CWP10.018 | MECÂNICA | Tubulação
4161 | 3.1.3.2.1.5 | Montagem de manômetros 0411-PI-0005/8 | 1 dia | 2026-12-24 | 2026-12-26 | 1499 | 1501 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 13,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Caldeireiro;Mecânico Montador[2];Soldador ER;Pintor Industrial[0,5];Encarregado Montagem | CWA10 | CWP10.018 | MECÂNICA | Instrumentação
4162 | 3.1.3.2.1.6 | Grauteamento | 1 dia | 2026-12-26 | 2026-12-28 | 1500 | 1502 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 13,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Caldeireiro[2];Mecânico Montador[4];Soldador ER;Pintor Industrial[0,5];Encarregado Montagem | CWA10 | CWP10.018 | MECÂNICA | Concreto
4158 | 3.1.3.2.1.7 | Teste Hidrostático | 1 dia | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 1501 | 1512TT | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 13,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Caldeireiro[2];Mecânico Montador[4];Soldador ER;Pintor Industrial[0,5];Encarregado Montagem | CWA10 | CWP10.018 | MECÂNICA | Teste
4163 | 3.1.3.2.2 | Montagem de Tanque Tipo Taça 0411-TQ-017 | 8 dias | 2026-12-19 | 2026-12-30 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 8 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 | CWP10.019 | MECÂNICA
4164 | 3.1.3.2.2.1 | Pré-montagem das escadas e guarda-corpo | 2 dias | 2026-12-19 | 2026-12-22 | 1493;956 | 1505 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Caldeireiro;Mecânico Montador[2];Soldador ER;Pintor Industrial[0,5];Encarregado Montagem | CWA10 | CWP10.019 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4165 | 3.1.3.2.2.2 | Içamento e montagem sobre a base do Tanque tipo Taça 0411-TQ-017 | 1 dia | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 1504 | 1506 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Caldeireiro;Mecânico Montador[2];Soldador ER;Pintor Industrial[0,5];Encarregado Montagem | CWA10 | CWP10.019 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4166 | 3.1.3.2.2.3 | Montagem de tubulação de alimentação | 1 dia | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 1505 | 1507II | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Caldeireiro;Mecânico Montador[2];Soldador ER;Pintor Industrial[0,5];Encarregado Montagem | CWA10 | CWP10.019 | MECÂNICA | Tubulação
4167 | 3.1.3.2.2.4 | Montagem de tubulação de recalque | 1 dia | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 1506II | 1508 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Caldeireiro;Mecânico Montador[2];Soldador ER;Pintor Industrial[0,5];Encarregado Montagem | CWA10 | CWP10.019 | MECÂNICA | Tubulação
4168 | 3.1.3.2.2.5 | Montagem de manômetros 0411-PI-0007 | 1 dia | 2026-12-24 | 2026-12-26 | 1507 | 1509 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Caldeireiro;Mecânico Montador[2];Soldador ER;Pintor Industrial[0,5];Encarregado Montagem | CWA10 | CWP10.019 | MECÂNICA | Instrumentação
4169 | 3.1.3.2.2.6 | Grauteamento | 1 dia | 2026-12-26 | 2026-12-28 | 1508 | 1510 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Caldeireiro[2];Mecânico Montador[4];Soldador ER;Pintor Industrial[0,5];Encarregado Montagem | CWA10 | CWP10.019 | MECÂNICA | Concreto
4170 | 3.1.3.2.2.7 | Teste Hidrostático | 2 dias | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 1509 | 1512TT | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Caldeireiro[2];Mecânico Montador[4];Soldador ER;Pintor Industrial[0,5];Encarregado Montagem | CWA10 | CWP10.019 | MECÂNICA | Teste
4152 | 3.1.3.2.3 | Montagem de Suportes Metálicos | 2 dias | 2026-12-28 | 2026-12-30 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 | CWP10.020 | MECÂNICA
4153 | 3.1.3.2.3.1 | Montagem de suportes metálicos SP-519-002 (2x) | 2 dias | 2026-12-28 | 2026-12-30 | 1502TT;1510TT;470 | 1939 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Caldeireiro[2];Mecânico Montador[4];Soldador ER;Pintor Industrial[0,5];Encarregado Montagem | CWA10 | CWP10.020 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
1591 | 3.1.3.3 | TUBULAÇÃO - 0411. 2 - ETEI - ÁGUA POTÁVEL | 11,33 dias | 2026-12-21 | 2027-01-06 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 11,33 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | TUBULAÇÃO
9466 | 3.1.3.3.1 | Montagem – 2-APO-0411-001-A1M | 1,79 dias | 2026-12-21 | 2026-12-23 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,79 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 | CWP10.022 | TUBULAÇÃO | Tubulação
9422 | 3.1.3.3.1.1 | Montagem – 2-APO-0411-001-A1M | 1,79 dias | 2026-12-21 | 2026-12-23 | 480;1950 | 1517 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,79 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Tubulação[0,25];Encanador Industrial[4];Soldador Tig[2] | CWA10 | CWP10.022 | TUBULAÇÃO | Tubulação
9467 | 3.1.3.3.2 | Montagem – 2-APO-0411-002-A1M | 0,48 dias | 2026-12-23 | 2026-12-23 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,48 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 | CWP10.022 | TUBULAÇÃO | Soldagem
9423 | 3.1.3.3.2.1 | Montagem – 2-APO-0411-002-A1M | 0,48 dias | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 1515 | 1519 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,48 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Tubulação[0,25];Encanador Industrial[4];Soldador Tig[2] | CWA10 | CWP10.022 | TUBULAÇÃO | Soldagem
9468 | 3.1.3.3.3 | Montagem – 2-APO-0411-003-A1M | 0,64 dias | 2026-12-23 | 2026-12-24 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,64 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 | CWP10.022 | TUBULAÇÃO | Pintura
9424 | 3.1.3.3.3.1 | Montagem – 2-APO-0411-003-A1M | 0,64 dias | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 1517 | 1521 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,64 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Tubulação[0,25];Encanador Industrial[4];Soldador Tig[2] | CWA10 | CWP10.022 | TUBULAÇÃO | Pintura
9469 | 3.1.3.3.4 | Montagem – 2-APO-0411-004-A1M | 0,64 dias | 2026-12-24 | 2026-12-26 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,64 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 | CWP10.022 | TUBULAÇÃO | Tubulação
4148 | 3.1.3.3.4.1 | Montagem – 2-APO-0411-004-A1M | 0,64 dias | 2026-12-24 | 2026-12-26 | 480;1519 | 1523 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,64 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Tubulação[0,25];Encanador Industrial[4];Soldador Tig[2] | CWA10 | CWP10.022 | TUBULAÇÃO | Tubulação
9470 | 3.1.3.3.5 | Montagem – 3-APO-0411-005-A1M | 0,42 dias | 2026-12-26 | 2026-12-26 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,42 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 | CWP10.022 | TUBULAÇÃO | Soldagem
9425 | 3.1.3.3.5.1 | Montagem – 3-APO-0411-005-A1M | 0,42 dias | 2026-12-26 | 2026-12-26 | 1521 | 1525 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,42 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Tubulação[0,25];Encanador Industrial[4];Soldador Tig[2] | CWA10 | CWP10.022 | TUBULAÇÃO | Soldagem
9471 | 3.1.3.3.6 | Montagem – 3-APO-0411-006-A1M | 0,42 dias | 2026-12-26 | 2026-12-28 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,42 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 | CWP10.022 | TUBULAÇÃO | Pintura
9426 | 3.1.3.3.6.1 | Montagem – 3-APO-0411-006-A1M | 0,42 dias | 2026-12-26 | 2026-12-28 | 1523 | 1527 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,42 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Tubulação[0,25];Encanador Industrial[4];Soldador Tig[2] | CWA10 | CWP10.022 | TUBULAÇÃO | Pintura
9472 | 3.1.3.3.7 | Montagem – 3-APO-0411-007-A1M | 0,6 dias | 2026-12-28 | 2026-12-28 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,6 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 | CWP10.022 | TUBULAÇÃO | Soldagem
4149 | 3.1.3.3.7.1 | Montagem – 3-APO-0411-007-A1M | 0,6 dias | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 1525 | 1529 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,6 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Tubulação[0,25];Encanador Industrial[4];Soldador Tig[2] | CWA10 | CWP10.022 | TUBULAÇÃO | Soldagem
9473 | 3.1.3.3.8 | Montagem – 3-APO-0411-008-A1M | 0,99 dias | 2026-12-28 | 2026-12-29 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,99 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 | CWP10.022 | TUBULAÇÃO | Pintura
4151 | 3.1.3.3.8.1 | Montagem – 3-APO-0411-008-A1M | 0,99 dias | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 1527 | 1531 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,99 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Tubulação[0,25];Encanador Industrial[4];Soldador Tig[2] | CWA10 | CWP10.022 | TUBULAÇÃO | Pintura
4142 | 3.1.3.3.9 | TIE-IN-0411-001 Água potável | 1,35 dias | 2026-12-29 | 2026-12-30 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,35 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 | CWP10.024 | TUBULAÇÃO
4143 | 3.1.3.3.9.1 | Bloqueio e drenagem da linha de APO existente | 0,3 dias | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 1529 | 1532 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,3 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Tubulação;Encanador Industrial[2] | CWA10 | CWP10.024 | TUBULAÇÃO | Hidrossanitário
4144 | 3.1.3.3.9.2 | Furo e Solda de tomada de saida | 0,3 dias | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 1531 | 1533 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,3 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Tubulação;Encanador Industrial[2] | CWA10 | CWP10.024 | TUBULAÇÃO | Soldagem
4145 | 3.1.3.3.9.3 | Desbloqueio da linha | 0,3 dias | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 1532 | 1534 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,3 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Tubulação | CWA10 | CWP10.024 | TUBULAÇÃO | Liberação/Inspeção
4146 | 3.1.3.3.9.4 | Retoque de pintura | 0,45 dias | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 1533 | 1536 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,45 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Tubulação;Encanador Industrial[0];Pintor Industrial | CWA10 | CWP10.024 | TUBULAÇÃO | Pintura
5148 | 3.1.3.3.10 | Teste Hidrostático | 4 dias | 2026-12-30 | 2027-01-06 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 | CWP10.025 | TUBULAÇÃO
5149 | 3.1.3.3.10.1 | Teste Hidrostático e Retirada de pendências | 4 dias | 2026-12-30 | 2027-01-06 | 1534 | 1939 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4 dias | ND | ND | ND | ND | Encanador Industrial[2];Encarregado Tubulação;Soldador Tig[2];Mecânico Montador;Pintor Industrial | CWA10 | CWP10.025 | TUBULAÇÃO | Teste
6869 | 3.1.3.4 | INSTRUMENTAÇÃO - 0411. 2 - ETEI - ÁGUA POTÁVEL | 7,08 dias | 2027-01-07 | 2027-01-15 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 16,83 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7,08 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 |  | INSTRUMENTAÇÃO
6870 | 3.1.3.4.1 | Montagem de Infraestrutura de Instrumentos | 2 dias | 2027-01-07 | 2027-01-09 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 18,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 | CWP10.026 | INSTRUMENTAÇÃO
6871 | 3.1.3.4.1.1 | Montagem de infraestrutura de Instrumentação | 2 dias | 2027-01-07 | 2027-01-09 | 1584;1583;1271;1270;1269;1268;474;475;477;478;480;476;479;473 | 1543;1541 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 18,91 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,25];Eletricista Montador[2];Instrumentista[2] | CWA10 | CWP10.026 | INSTRUMENTAÇÃO | Infraestrutura Elétrica
7007 | 3.1.3.4.2 | Lançamento de cabos de Instrumentos | 1 dia | 2027-01-12 | 2027-01-13 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 16,83 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 | CWP10.027 | INSTRUMENTAÇÃO
7008 | 3.1.3.4.2.1 | Lançamento de cabos de cabos e interligação de instrumentos | 1 dia | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 1539;1456 | 1543 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 16,83 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,25];Eletricista Montador[3];Instrumentista;Eletricista Controle[2] | CWA10 | CWP10.027 | INSTRUMENTAÇÃO | Cabos
6874 | 3.1.3.4.3 | Montagem de Instrumentos | 2 dias | 2027-01-13 | 2027-01-15 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 16,83 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA10 | CWP10.028 | INSTRUMENTAÇÃO
6875 | 3.1.3.4.3.1 | Montagem de instrumentos na área da água potável (6 unds) | 2 dias | 2027-01-13 | 2027-01-15 | 1539;1541 | 1977 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 16,83 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Eletricista Montador[2];Instrumentista[2];Encarregado Elétrica[0,25] | CWA10 | CWP10.028 | INSTRUMENTAÇÃO | Hidrossanitário
2962 | 3.2 | 0411.3 - BOMBEAMENTO (ALIMENTAÇÃO E RETORNO) | 62,7 dias | 2026-10-20 | 2027-01-07 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 19,03 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 62,7 dias | ND | ND | ND | ND
1664 | 3.2.1 | 0411.3 - BOMBEAMENTO (ALIMENTAÇÃO E RETORNO) | 62,7 dias | 2026-10-20 | 2027-01-07 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 19,03 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 62,7 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09
1665 | 3.2.1.1 | CIVIL - 0411.3 - BOMBEAMENTO (ALIMENTAÇÃO E RETORNO) | 6,86 dias | 2026-10-20 | 2026-10-28 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 55,21 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 6,86 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | CIVIL
4805 | 3.2.1.1.1 | Rede Elétrica: Envelopamento e Caixas de Passagem | 5,26 dias | 2026-10-20 | 2026-10-26 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 55,21 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5,26 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 | CWP09.018 | CIVIL
4814 | 3.2.1.1.1.1 | Escavação de vala 1,10m x 0,43m x 18,0m | 0,02 dias | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1766;491 | 1549;1602 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 55,21 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,02 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Encarregado Civil | CWA09 | CWP09.018 | CIVIL | Escavação
4806 | 3.2.1.1.1.2 | Regularização de fundo de vala 1,10m x 0,43m x 18,0m | 0,26 dias | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1548 | 1550 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 68,51 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,26 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Encarregado Civil | CWA09 | CWP09.018 | CIVIL | Escavação
4807 | 3.2.1.1.1.3 | Aplicação de concreto10mpa para envelopamento de Kanaflex | 2,09 dias | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1549 | 1551 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 68,51 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,09 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Encarregado Civil[4] | CWA09 | CWP09.018 | CIVIL | Concreto
4808 | 3.2.1.1.1.4 | Reaterro compactado de solo | 0,21 dias | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1550 | 1552 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 68,51 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,21 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Encarregado Civil | CWA09 | CWP09.018 | CIVIL | Terraplenagem
4809 | 3.2.1.1.1.5 | Colocação da Fita de Aviso sobre compactação | 1,5 dias | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 1551 | 1553 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 68,51 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,5 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Encarregado Civil | CWA09 | CWP09.018 | CIVIL | Terraplenagem
4817 | 3.2.1.1.1.6 | Escavação de vala para CP-001 - 1000 x 1000 x 1300mm | 0,02 dias | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1552 | 1554 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 68,51 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,02 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Encarregado Civil | CWA09 | CWP09.018 | CIVIL | Escavação
4818 | 3.2.1.1.1.7 | Regularização de fundo de vala para CP-001 - 1,0m x 1,0m | 0,02 dias | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1553 | 1555 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 68,51 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,02 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Encarregado Civil | CWA09 | CWP09.018 | CIVIL | Escavação
4819 | 3.2.1.1.1.8 | Instalação de Caixa de Passagem CP-001 - 1000 x 1000 x 1300mm | 0,48 dias | 2026-10-24 | 2026-10-26 | 1554 | 1556 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 68,51 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,48 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Encarregado Civil | CWA09 | CWP09.018 | CIVIL | Infraestrutura Elétrica
4820 | 3.2.1.1.1.9 | Reaterro compactado de solo da CP-001 - 1000 x 1000 x 1300mm | 0,02 dias | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1555 | 1557 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 68,51 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,02 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Encarregado Civil | CWA09 | CWP09.018 | CIVIL | Terraplenagem
4821 | 3.2.1.1.1.10 | Instalação de Tampa de Aço 3/16" Pintada + Perfil L 1.1/2" x 3.16" para CP-001 | 0,04 dias | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1556 | 1558 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 68,51 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,04 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Encarregado Civil | CWA09 | CWP09.018 | CIVIL | Estrutura Metálica
4822 | 3.2.1.1.1.11 | Escavação de vala para CP-002 - 1000 x 1000 x 1300mm | 0,02 dias | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1557 | 1559 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 68,51 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,02 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Encarregado Civil | CWA09 | CWP09.018 | CIVIL | Escavação
4823 | 3.2.1.1.1.12 | Regularização de fundo de vala para CP-002 - 1,0m x 1,0m | 0,02 dias | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1558 | 1560 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 68,51 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,02 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Encarregado Civil | CWA09 | CWP09.018 | CIVIL | Escavação
4824 | 3.2.1.1.1.13 | Instalação de Caixa de Passagem CP-002 - 1000 x 1000 x 1300mm | 0,48 dias | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1559 | 1561 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 68,51 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,48 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Encarregado Civil | CWA09 | CWP09.018 | CIVIL | Infraestrutura Elétrica
4825 | 3.2.1.1.1.14 | Reaterro compactado de solo da CP-002 - 1000 x 1000 x 1300mm | 0,02 dias | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1560 | 1562 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 68,51 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,02 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Encarregado Civil | CWA09 | CWP09.018 | CIVIL | Terraplenagem
4827 | 3.2.1.1.1.15 | Instalação de Tampa de Aço 3/16" Pintada + Perfil L 1.1/2" x 3.16" para CP-002 | 0,04 dias | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1561 | 1563 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 68,51 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,04 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Encarregado Civil | CWA09 | CWP09.018 | CIVIL | Estrutura Metálica
4826 | 3.2.1.1.1.16 | Lançamento de Brita 2 no fundo das Caixas de Passagens | 0,02 dias | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1562 | 1565 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 68,51 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,02 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Encarregado Civil | CWA09 | CWP09.018 | CIVIL | Terraplenagem
4913 | 3.2.1.1.2 | Bases civis dos suportes de Ancoragem (2X) | 1,6 dias | 2026-10-26 | 2026-10-28 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 68,51 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,6 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 | CWP09.019 | CIVIL
4914 | 3.2.1.1.2.1 | Escavação - Bases | 0,02 dias | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1563;500 | 1566 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 68,51 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,02 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Encarregado Civil | CWA09 | CWP09.019 | CIVIL | Escavação
5113 | 3.2.1.1.2.2 | Regularização - Bases | 0,04 dias | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1565 | 1567 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 68,51 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,04 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Encarregado Civil | CWA09 | CWP09.019 | CIVIL | Escavação
4915 | 3.2.1.1.2.3 | Aplicação de concreto Magro | 0,05 dias | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 1566 | 1568 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 68,51 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,05 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Encarregado Civil | CWA09 | CWP09.019 | CIVIL | Concreto
4916 | 3.2.1.1.2.4 | Corte e Dobra das armações | 0,33 dias | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1567 | 1569 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 68,51 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,33 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Encarregado Civil | CWA09 | CWP09.019 | CIVIL | Armação
4917 | 3.2.1.1.2.5 | Armação | 0,33 dias | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1568 | 1570 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 68,51 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,33 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Encarregado Civil | CWA09 | CWP09.019 | CIVIL | Armação
4918 | 3.2.1.1.2.6 | Forma | 0,32 dias | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1569 | 1571 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 68,51 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,32 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Encarregado Civil | CWA09 | CWP09.019 | CIVIL | Forma
4919 | 3.2.1.1.2.7 | Concretagem | 0,08 dias | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 1570 | 1572 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 68,51 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,08 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Encarregado Civil | CWA09 | CWP09.019 | CIVIL | Concreto
4920 | 3.2.1.1.2.8 | Montagem de chumbador químico 5/8" | 0,1 dias | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1571 | 1573 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 68,51 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,1 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Encarregado Civil | CWA09 | CWP09.019 | CIVIL | Chumbadores
5112 | 3.2.1.1.2.9 | Desforma | 0,32 dias | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1572 | 1574 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 68,51 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,32 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Encarregado Civil | CWA09 | CWP09.019 | CIVIL | Forma
4921 | 3.2.1.1.2.10 | Reaterro | 0,01 dias | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1573 | 1577 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 68,51 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,01 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Encarregado Civil | CWA09 | CWP09.019 | CIVIL | Terraplenagem
1838 | 3.2.1.2 | MECÂNICA - 0411.3 - BOMBEAMENTO (ALIMENTAÇÃO E RETORNO) | 6,36 dias | 2026-12-29 | 2027-01-07 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 19,03 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 6,36 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | MECÂNICA
4230 | 3.2.1.2.1 | Montagem da Plataforma Flutuante 0411-BA-001A/B | 6,36 dias | 2026-12-29 | 2027-01-07 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 19,03 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 6,36 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 | CWP09.020 | MECÂNICA
4231 | 3.2.1.2.1.1 | Pré-montagem da Estrutura princpal e guarda-corpos | 2,05 dias | 2026-12-29 | 2026-12-31 | 960;1574;1957 | 1578 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,03 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,05 dias | ND | ND | ND | ND | Soldador ER;Encarregado Montagem;Mecânico Montador | CWA09 | CWP09.020 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4232 | 3.2.1.2.1.2 | Montagem da bomba de sucção 0411-BA-001A/B | 1,41 dias | 2026-12-31 | 2027-01-04 | 1577;961 | 1579 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,03 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,41 dias | ND | ND | ND | ND | Soldador ER;Encarregado Montagem;Mecânico Montador | CWA09 | CWP09.020 | MECÂNICA | Equipamentos
4233 | 3.2.1.2.1.3 | Montagem do sistema de Ancoragem | 1,69 dias | 2027-01-04 | 2027-01-06 | 1578;509 | 1580 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,03 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,69 dias | ND | ND | ND | ND | Soldador ER;Encarregado Montagem;Mecânico Montador | CWA09 | CWP09.020 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4234 | 3.2.1.2.1.4 | Montagem dos postes de ancoragem | 0,52 dias | 2027-01-06 | 2027-01-06 | 1579;509 | 1582;1581 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,03 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,52 dias | ND | ND | ND | ND | Soldador ER;Encarregado Montagem;Mecânico Montador | CWA09 | CWP09.020 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
6825 | 3.2.1.2.1.5 | Montagem dos flutuantes na tubulação PEAD | 0,18 dias | 2027-01-06 | 2027-01-06 | 1580 | 1584;1583 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,03 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,18 dias | ND | ND | ND | ND | Soldador ER;Encarregado Montagem;Mecânico Montador | CWA09 | CWP09.020 | MECÂNICA | Tubulação
4236 | 3.2.1.2.1.6 | Inteligação da tubulação PEAD na Bomba | 0,18 dias | 2027-01-06 | 2027-01-06 | 1580 | 1584;1583 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,03 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,18 dias | ND | ND | ND | ND | Soldador ER;Encarregado Montagem;Mecânico Montador | CWA09 | CWP09.020 | MECÂNICA | Tubulação
6826 | 3.2.1.2.1.7 | Lançamento da plataforma no Sump | 0,51 dias | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 1582;1581 | 1539 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,03 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,51 dias | ND | ND | ND | ND | Soldador ER;Encarregado Montagem;Mecânico Montador | CWA09 | CWP09.020 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4235 | 3.2.1.2.1.8 | Posicionamento e travamento da tubulação PEAD no suporte | 0,51 dias | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 1582;1581 | 1539 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,03 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,51 dias | ND | ND | ND | ND | Soldador ER;Encarregado Montagem;Mecânico Montador | CWA09 | CWP09.020 | MECÂNICA | Tubulação
1839 | 3.2.1.3 | TUBULAÇÃO - 0411.3 - BOMBEAMENTO (ALIMENTAÇÃO E RETORNO) | 31,93 dias | 2026-11-06 | 2026-12-15 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 31,93 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | TUBULAÇÃO
4190 | 3.2.1.3.1 | Montagem de Tubulação 8"-ARE-0411-002-A1A | 2,22 dias | 2026-11-06 | 2026-11-09 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,22 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 | CWP09.021 | TUBULAÇÃO
4199 | 3.2.1.3.1.1 | Montagem de Tubulação 8"-ARE-0411-002-A1A | 2,22 dias | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 512;519;1235 | 1589 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,22 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Tubulação[0,25];Encanador Industrial[2];Soldador Tig;Soldador ER | CWA09 | CWP09.021 | TUBULAÇÃO | Tubulação
4200 | 3.2.1.3.2 | Montagem de Tubulação 8"-ARE-0411-004-A1A | 1 dia | 2026-11-09 | 2026-11-10 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 | CWP09.022 | TUBULAÇÃO
4201 | 3.2.1.3.2.1 | Montagem de Tubulação 8"-ARE-0411-004-A1A | 1 dia | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 1587 | 1591 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encanador Industrial[2];Soldador ER;Encarregado Tubulação[0,25];Soldador Tig | CWA09 | CWP09.022 | TUBULAÇÃO | Tubulação
4207 | 3.2.1.3.3 | Montagem de Tubulação 8"-ARE-0411-003-A1A | 1,75 dias | 2026-11-10 | 2026-11-12 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,75 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 | CWP09.023 | TUBULAÇÃO
4208 | 3.2.1.3.3.1 | Montagem de Tubulação 8"-ARE-0411-003-A1A | 1,75 dias | 2026-11-10 | 2026-11-12 | 1589 | 1593 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,75 dias | ND | ND | ND | ND | Encanador Industrial[2];Soldador ER;Encarregado Tubulação[0,25];Soldador Tig | CWA09 | CWP09.023 | TUBULAÇÃO | Tubulação
9436 | 3.2.1.3.4 | Montagem de Tubulação DN225-ARE-0411-003-O1A | 7,38 dias | 2026-11-12 | 2026-11-21 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7,38 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 | CWP09.024 | TUBULAÇÃO
9437 | 3.2.1.3.4.1 | Montagem de Tubulação DN225-ARE-0411-003-O1A | 7,38 dias | 2026-11-12 | 2026-11-21 | 1591 | 1595 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7,38 dias | ND | ND | ND | ND | Soldador Tig;Encanador Industrial[2];Encarregado Tubulação[0,25];Soldador ER | CWA09 | CWP09.024 | TUBULAÇÃO | Tubulação
9444 | 3.2.1.3.5 | Montagem de Tubulação 8"-ARE-0411-005-A1A | 1 dia | 2026-11-21 | 2026-11-23 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 | CWP09.024 | TUBULAÇÃO
9445 | 3.2.1.3.5.1 | Montagem de Tubulação 8"-ARE-0411-005-A1A | 1 dia | 2026-11-21 | 2026-11-23 | 1593 | 1597 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Soldador Tig;Encanador Industrial[2];Encarregado Tubulação[0,25];Soldador ER | CWA09 | CWP09.024 | TUBULAÇÃO | Tubulação
9452 | 3.2.1.3.6 | Montagem de Tubulação 8"-ARE-0411-006-A1A | 11,5 dias | 2026-11-23 | 2026-12-07 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 11,5 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 | CWP09.024 | TUBULAÇÃO
9453 | 3.2.1.3.6.1 | Montagem de Tubulação 8"-ARE-0411-006-A1A | 11,5 dias | 2026-11-23 | 2026-12-07 | 1595 | 1599 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 11,5 dias | ND | ND | ND | ND | Soldador Tig;Encanador Industrial[2];Encarregado Tubulação[0,25];Soldador ER | CWA09 | CWP09.024 | TUBULAÇÃO | Tubulação
6857 | 3.2.1.3.7 | Montagem de Tubulação DN225-ARE-0411-001-O1A | 7,08 dias | 2026-12-07 | 2026-12-15 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7,08 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 | CWP09.024 | TUBULAÇÃO
6864 | 3.2.1.3.7.1 | Montagem de Tubulação DN225-ARE-0411-001-O1A | 7,08 dias | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 1597 | 1950 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7,08 dias | ND | ND | ND | ND | Soldador Tig;Encanador Industrial[2];Encarregado Tubulação[0,25];Soldador ER | CWA09 | CWP09.024 | TUBULAÇÃO | Tubulação
1840 | 3.2.1.4 | ELÉTRICA - 0411.3 - BOMBEAMENTO (ALIMENTAÇÃO E RETORNO) | 8,5 dias | 2026-11-10 | 2026-11-19 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 38,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 8,5 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | ELÉTRICA
4886 | 3.2.1.4.1 | Montagem de Infraestrura de Envelopamento e Caixas de Passagem | 1,5 dias | 2026-11-10 | 2026-11-11 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 38,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,5 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 | CWP09.026 | ELÉTRICA
4887 | 3.2.1.4.1.1 | Lançamento de Cabo de cobre nú Aterramento 1Cx70mm² | 0,5 dias | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 547;1548;529;538;1806;1108 | 1603 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 38,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,5 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle;Eletricista Montador[4] | CWA09 | CWP09.026 | ELÉTRICA | Cabos
4891 | 3.2.1.4.1.2 | Instalação de Hastes 3/4" x 3,0m | 0,5 dias | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 1602 | 1604 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 38,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,5 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle;Eletricista Montador[4] | CWA09 | CWP09.026 | ELÉTRICA | Aterramento/SPDA
4888 | 3.2.1.4.1.3 | Lançamento de Tubo Canaflex 2" | 0,5 dias | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1603 | 1606 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 38,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,5 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle;Eletricista Montador[2] | CWA09 | CWP09.026 | ELÉTRICA | Aterramento/SPDA
4848 | 3.2.1.4.2 | Montagem de Infraestrura de Força / Controle | 2,5 dias | 2026-11-11 | 2026-11-14 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 38,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,5 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 | CWP09.027 | ELÉTRICA
4849 | 3.2.1.4.2.1 | Montagem de suportação para Infraestrutura | 1 dia | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 1604;538 | 1607 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 38,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[4];Soldador ER | CWA09 | CWP09.027 | ELÉTRICA | Esquadrias
4850 | 3.2.1.4.2.2 | Montagem de Eletroduto Rígido | 0,5 dias | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 1606 | 1608 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 38,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,5 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[5] | CWA09 | CWP09.027 | ELÉTRICA | Infraestrutura Elétrica
4851 | 3.2.1.4.2.3 | Montagem de Eletroduto Flexível | 0,5 dias | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1607 | 1609 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 38,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,5 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[6] | CWA09 | CWP09.027 | ELÉTRICA | Infraestrutura Elétrica
4852 | 3.2.1.4.2.4 | Montagem de Caixas Conduletes | 0,5 dias | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 1608 | 1611 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 38,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,5 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle[0];Eletricista Montador[6] | CWA09 | CWP09.027 | ELÉTRICA | Infraestrutura Elétrica
4853 | 3.2.1.4.3 | Montagem de Equipamentos Elétricos | 0,5 dias | 2026-11-14 | 2026-11-14 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 38,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,5 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 | CWP09.028 | ELÉTRICA
4855 | 3.2.1.4.3.1 | Montagem de Botoeiras | 0,5 dias | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1609 | 1613 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 38,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,5 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica;Eletricista Montador[5] | CWA09 | CWP09.028 | ELÉTRICA | Instalações Elétricas
4861 | 3.2.1.4.4 | Lançamento de Cabos | 2 dias | 2026-11-14 | 2026-11-17 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 38,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 | CWP09.029 | ELÉTRICA
4862 | 3.2.1.4.4.1 | Lançamento de Cabos de Força | 1 dia | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1611 | 1614 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 38,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle;Eletricista Montador[5] | CWA09 | CWP09.029 | ELÉTRICA | Cabos
4863 | 3.2.1.4.4.2 | Lançamento de Cabos de Controle | 1 dia | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 1613 | 1616 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 38,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[4] | CWA09 | CWP09.029 | ELÉTRICA | Cabos
4865 | 3.2.1.4.5 | Ligação de Cabos | 2 dias | 2026-11-17 | 2026-11-19 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 38,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 | CWP09.030 | ELÉTRICA
4866 | 3.2.1.4.5.1 | Ligação de Cabos de Força | 1 dia | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 1614 | 1617 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 38,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle[3];Eletricista Montador[3] | CWA09 | CWP09.030 | ELÉTRICA | Cabos
4867 | 3.2.1.4.5.2 | Ligação de Cabos de Controle | 1 dia | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 1616 | 1620 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 38,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle[3];Eletricista Montador[3] | CWA09 | CWP09.030 | ELÉTRICA | Cabos
4879 | 3.2.1.5 | INSTRUMENTAÇÃO - 0411.3 - BOMBEAMENTO (ALIMENTAÇÃO E RETORNO) | 11 dias | 2026-11-19 | 2026-12-04 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 38,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 11 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 |  | INSTRUMENTAÇÃO
4880 | 3.2.1.5.1 | Montagem de Infraestrura de Instrumentos | 3 dias | 2026-11-19 | 2026-11-25 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 38,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 | CWP09.031 | INSTRUMENTAÇÃO
4881 | 3.2.1.5.1.1 | Montagem Infraestrutura Instrumentação | 3 dias | 2026-11-19 | 2026-11-25 | 1617 | 1624;1622 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 38,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[4];Instrumentista[2] | CWA09 | CWP09.031 | INSTRUMENTAÇÃO | Instrumentação
7005 | 3.2.1.5.2 | Lançamento de cabos de Instrumentos | 1 dia | 2026-11-25 | 2026-11-26 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 38,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 | CWP09.032 | INSTRUMENTAÇÃO
7006 | 3.2.1.5.2.1 | Lançamento de cabos de Instrumentos | 1 dia | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 1620 | 1624 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 38,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[5];Eletricista Controle | CWA09 | CWP09.032 | INSTRUMENTAÇÃO | Cabos
4882 | 3.2.1.5.3 | Montagem de Instrumentos | 7 dias | 2026-11-26 | 2026-12-04 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 38,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA09 | CWP09.033 | INSTRUMENTAÇÃO
4883 | 3.2.1.5.3.1 | Montagem e interligação de instrumentos na área de bombeamento de efluentes (20 unds) | 7 dias | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 1620;964;1622;965;966 | 1952TI-10 dias | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 38,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,25];Eletricista Montador[4];Instrumentista[2] | CWA09 | CWP09.033 | INSTRUMENTAÇÃO | Instrumentação
2963 | 3.3 | 0411.4 - LODO PARA ESPESSADOR DE REJEITOS / 0411-5 - ÁGUA DE SERVIÇOS / PREPARAÇÃO DE REAGENTES | 54,16 dias | 2026-10-17 | 2026-12-23 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 14,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 54,16 dias | ND | ND | ND | ND
1913 | 3.3.1 | 0411.4 - LODO PARA ESPESSADOR DE REJEITOS (EP11) | 36,04 dias | 2026-11-03 | 2026-12-16 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 18,33 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 36,04 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA07
2088 | 3.3.1.1 | TUBULAÇÃO - 0411.4 - LODO PARA ESPESSADOR DE REJEITOS (EP11) | 26,04 dias | 2026-11-03 | 2026-12-04 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 18,33 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 26,04 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA07 |  | TUBULAÇÃO
4218 | 3.3.1.1.1 | Modificação do Distribuidor do Espessador | 2,16 dias | 2026-11-03 | 2026-11-05 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 18,33 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,16 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA07 | CWP07.005 | TUBULAÇÃO
4219 | 3.3.1.1.1.1 | Bloqueio do equipamento / linha | 0,54 dias | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 48;558TI+3 dias | 1630 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 18,33 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,54 dias | ND | ND | ND | ND | Caldeireiro;Mecânico Montador;Soldador ER;Pintor Industrial;Encarregado Montagem | CWA07 | CWP07.005 | TUBULAÇÃO | Equipamentos
4220 | 3.3.1.1.1.2 | Traçagem e furação do local para instalar bocal | 0,54 dias | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 1629 | 1631 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 18,33 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,54 dias | ND | ND | ND | ND | Caldeireiro;Mecânico Montador;Soldador ER;Pintor Industrial;Encarregado Montagem | CWA07 | CWP07.005 | TUBULAÇÃO | Tubulação
4221 | 3.3.1.1.1.3 | Solda do bocal de saida para nova tubulação | 0,54 dias | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1630 | 1632 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 18,33 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,54 dias | ND | ND | ND | ND | Caldeireiro;Mecânico Montador;Soldador ER;Pintor Industrial;Encarregado Montagem | CWA07 | CWP07.005 | TUBULAÇÃO | Soldagem
4222 | 3.3.1.1.1.4 | Desbloqueio | 0,54 dias | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 1631 | 1644;1634 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 18,33 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,54 dias | ND | ND | ND | ND | Caldeireiro;Mecânico Montador;Soldador ER;Pintor Industrial;Encarregado Montagem | CWA07 | CWP07.005 | TUBULAÇÃO | Liberação/Inspeção
4237 | 3.3.1.1.2 | Montagem de Tubulação 2.1/2"-EAC-0411-003-A1A | 1 dia | 2026-11-05 | 2026-11-06 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 18,33 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA07 | CWP07.006 | TUBULAÇÃO
4260 | 3.3.1.1.2.1 | Montagem de Tubulação 2.1/2"-EAC-0411-003-A1A | 1 dia | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 558;1632 | 1636 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 18,33 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Tubulação[0,25];Encanador Industrial[2];Soldador Tig;Soldador ER | CWA07 | CWP07.006 | TUBULAÇÃO | Tubulação
4242 | 3.3.1.1.3 | Montagem de Tubulação 2.1/2"-EAC-0411-005-A1A | 1,03 dias | 2026-11-06 | 2026-11-07 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 18,33 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,03 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA07 | CWP07.007 | TUBULAÇÃO
4243 | 3.3.1.1.3.1 | Montagem de Tubulação 2.1/2"-EAC-0411-005-A1A | 1,03 dias | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 1634 | 1638 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 18,33 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,03 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Tubulação[0,25];Soldador Tig;Encanador Industrial[2];Soldador ER | CWA07 | CWP07.007 | TUBULAÇÃO | Tubulação
9460 | 3.3.1.1.4 | Montagem de Tubulação 2"-EAC-0411-006-A1A | 1 dia | 2026-11-07 | 2026-11-09 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 18,33 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA07 | CWP07.008 | TUBULAÇÃO
9461 | 3.3.1.1.4.1 | Montagem de Tubulação 2"-EAC-0411-006-A1A | 1 dia | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 1636 | 1640 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 18,33 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Tubulação[0,25];Soldador Tig;Encanador Industrial[2];Soldador ER | CWA07 | CWP07.008 | TUBULAÇÃO | Tubulação
4261 | 3.3.1.1.5 | Montagem de Tubulação 2"-EAC-0411-004-A1A | 20,85 dias | 2026-11-09 | 2026-12-04 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 18,33 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20,85 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA07 | CWP07.008 | TUBULAÇÃO
4262 | 3.3.1.1.5.1 | Montagem de Tubulação 2"-EAC-0411-004-A1A | 19,85 dias | 2026-11-09 | 2026-12-03 | 1638 | 1641;1666II | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 18,33 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 19,85 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Tubulação[0,25];Soldador Tig;Encanador Industrial[4];Soldador ER | CWA07 | CWP07.008 | TUBULAÇÃO | Tubulação
4265 | 3.3.1.1.5.2 | Retoque de pintura | 1 dia | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 1640 | 1644;1666 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 18,33 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Tubulação;Pintor Industrial[0,5] | CWA07 | CWP07.008 | TUBULAÇÃO | Pintura
6941 | 3.3.1.2 | INSTRUMENTAÇÃO - 0411.4 - LODO PARA ESPESSADOR DE REJEITOS (EP11) | 10 dias | 2026-12-04 | 2026-12-16 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 18,33 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA07 |  | INSTRUMENTAÇÃO
6942 | 3.3.1.2.1 | Montagem de Infraestrutura de Instrumentos | 3 dias | 2026-12-04 | 2026-12-08 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 18,33 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA07 | CWP07.009 | INSTRUMENTAÇÃO
6943 | 3.3.1.2.1.1 | Montagem Infraestrutura Instrumentação | 3 dias | 2026-12-04 | 2026-12-08 | 1632;1641 | 1651;1649;1648;1650;1646 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 18,33 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[6];Instrumentista[2] | CWA07 | CWP07.009 | INSTRUMENTAÇÃO | Instrumentação
7003 | 3.3.1.2.2 | Lançamento de cabos de Instrumentos | 1 dia | 2026-12-08 | 2026-12-09 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 18,33 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND |  | CWA07 | CWP07.010 | INSTRUMENTAÇÃO
7004 | 3.3.1.2.2.1 | Lançamento de cabos de cabos e interligação de instrumentos | 1 dia | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 1644 | 1648 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 18,33 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[5];Instrumentista[2];Eletricista Controle | CWA07 | CWP07.010 | INSTRUMENTAÇÃO | Cabos
6948 | 3.3.1.2.3 | Montagem de instrumentos | 6 dias | 2026-12-09 | 2026-12-16 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 18,33 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 6 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA07 | CWP07.011 | INSTRUMENTAÇÃO
6997 | 3.3.1.2.3.1 | Montagem de manômetros (2 unds) | 0,5 dias | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 1644;1646 | 1649 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 18,33 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,5 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,25];Eletricista Montador[2];Instrumentista[2] | CWA07 | CWP07.011 | INSTRUMENTAÇÃO | Instrumentação
6996 | 3.3.1.2.3.2 | Montagem de sensores (7 unds) | 3 dias | 2026-12-10 | 2026-12-14 | 1644;1648 | 1650 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 18,33 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,25];Eletricista Montador[2];Instrumentista[2] | CWA07 | CWP07.011 | INSTRUMENTAÇÃO | Instrumentação
6999 | 3.3.1.2.3.3 | Montagem de válvulas pneumáticas (3 unds) | 2 dias | 2026-12-14 | 2026-12-16 | 1644;1649 | 1651 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 18,33 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,25];Eletricista Montador[2];Instrumentista[2] | CWA07 | CWP07.011 | INSTRUMENTAÇÃO | Equipamentos
6949 | 3.3.1.2.3.4 | Montagem de transmissores de vazão (1 und) | 0,5 dias | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 1644;1650 | 1977;1959 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 18,33 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,5 dias | ND | ND | ND | ND | Eletricista Montador[2];Instrumentista[2];Encarregado Elétrica[0,25] | CWA07 | CWP07.011 | INSTRUMENTAÇÃO | Instrumentação
2165 | 3.3.2 | 0411.5 – ÁGUA DE SEVIÇOS / PREPARAÇÃO DE REAGENTES | 54,16 dias | 2026-10-17 | 2026-12-23 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 14,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 54,16 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA08
4677 | 3.3.2.1 | CIVIL - 0411.5 – ÁGUA DE SEVIÇOS / PREPARAÇÃO DE REAGENTES | 7,39 dias | 2026-10-17 | 2026-10-27 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 14,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7,39 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA08 |  | CIVIL
4668 | 3.3.2.1.1 | Bases civis dos suportes metálicos (51x) | 7,39 dias | 2026-10-17 | 2026-10-27 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 14,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7,39 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA08 | CWP08.005 | CIVIL
4669 | 3.3.2.1.1.1 | Escavação de valas | 0,02 dias | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 48;569TI+8 dias | 1656 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,02 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro | CWA08 | CWP08.005 | CIVIL | Escavação
4670 | 3.3.2.1.1.2 | Regularização de fundo de Valas | 0,01 dias | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1655 | 1657 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,01 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro | CWA08 | CWP08.005 | CIVIL | Escavação
4671 | 3.3.2.1.1.3 | Corte e Dobra das armações | 0,92 dias | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1656 | 1658 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,92 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[3] | CWA08 | CWP08.005 | CIVIL | Armação
4672 | 3.3.2.1.1.4 | Armação | 0,92 dias | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1657 | 1659 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,92 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[3] | CWA08 | CWP08.005 | CIVIL | Armação
4673 | 3.3.2.1.1.5 | Forma | 2,47 dias | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 1658 | 1660 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,47 dias | ND | ND | ND | ND | Carpinteiro[4] | CWA08 | CWP08.005 | CIVIL | Forma
4674 | 3.3.2.1.1.6 | Concretagem | 0,91 dias | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1659 | 1661 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,91 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro | CWA08 | CWP08.005 | CIVIL | Concreto
4675 | 3.3.2.1.1.7 | Desforma | 1,97 dias | 2026-10-23 | 2026-10-27 | 1660 | 1662 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,97 dias | ND | ND | ND | ND | Carpinteiro[4] | CWA08 | CWP08.005 | CIVIL | Forma
4996 | 3.3.2.1.1.8 | Grauteamento do Nicho | 0,15 dias | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1661 | 1663 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,15 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro | CWA08 | CWP08.005 | CIVIL | Concreto
4676 | 3.3.2.1.1.9 | Reaterro | 0,02 dias | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1662 | 1666II;1676 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,02 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro | CWA08 | CWP08.005 | CIVIL | Terraplenagem
2340 | 3.3.2.2 | TUBULAÇÃO – ÁGUA DE SEVIÇOS / PREPARAÇÃO DE REAGENTES | 15,94 dias | 2026-12-04 | 2026-12-23 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 19,03 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 15,94 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA08 |  | TUBULAÇÃO
3971 | 3.3.2.2.1 | Montagem de Tubulação 2"-ARE-0290-100-A1A | 14,95 dias | 2026-12-04 | 2026-12-22 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 19,03 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 14,95 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA08 | CWP08.006 | TUBULAÇÃO
3991 | 3.3.2.2.1.1 | Montagem de Tubulação 2"-ARE-0290-100-A1A | 14,95 dias | 2026-12-04 | 2026-12-22 | 1663II;579;1640II;1641 | 1668 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,03 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 14,95 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Tubulação[0,25];Encanador Industrial[2];Soldador Tig;Soldador ER | CWA08 | CWP08.006 | TUBULAÇÃO | Estrutura Metálica
3995 | 3.3.2.2.2 | TIE-IN-0290-001 | 0,99 dias | 2026-12-22 | 2026-12-23 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 19,03 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,99 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA08 | CWP08.009 | TUBULAÇÃO
3996 | 3.3.2.2.2.1 | Bloqueio e drenagem da linha 18" existente | 0,18 dias | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 1666 | 1669 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,03 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,18 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Tubulação;Encanador Industrial[2];Soldador Tig;Pintor Industrial | CWA08 | CWP08.009 | TUBULAÇÃO | Hidrossanitário
3997 | 3.3.2.2.2.2 | Furo e Solda de tomada de saida | 0,18 dias | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 1668 | 1670 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,03 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,18 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Tubulação;Encanador Industrial[2];Soldador Tig;Pintor Industrial | CWA08 | CWP08.009 | TUBULAÇÃO | Soldagem
3999 | 3.3.2.2.2.3 | Desbloqueio da linha | 0,18 dias | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 1669 | 1671 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,03 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,18 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Tubulação;Encanador Industrial[2];Soldador Tig;Pintor Industrial | CWA08 | CWP08.009 | TUBULAÇÃO | Liberação/Inspeção
3998 | 3.3.2.2.2.4 | Retoque de pintura | 0,45 dias | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 1670 | 1957 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,03 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,45 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Tubulação;Pintor Industrial | CWA08 | CWP08.009 | TUBULAÇÃO | Pintura
2964 | 3.4 | 0250 - REAGENTES | 80,55 dias | 2026-10-07 | 2027-01-16 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 4 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 80,55 dias | ND | ND | ND | ND
2420 | 3.4.1 | 0250.1 - PLANTA DE CAL (TUBULAÇÕES E DORMENTES) | 75,18 dias | 2026-10-15 | 2027-01-16 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 75,18 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05
4678 | 3.4.1.1 | CIVIL - 0250.1 - PLANTA DE CAL (TUBULAÇÕES E DORMENTES) | 34,17 dias | 2026-10-15 | 2026-11-26 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 34,17 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | CIVIL
4679 | 3.4.1.1.1 | Bases civis dos suportes (141x) | 17,37 dias | 2026-10-27 | 2026-11-17 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 14,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 17,37 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 | CWP05.023 | CIVIL
4680 | 3.4.1.1.1.1 | Escavação / Regularização | 0,13 dias | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 590;1663 | 1677 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,13 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro | CWA05 | CWP05.023 | CIVIL | Escavação
4681 | 3.4.1.1.1.2 | Aplicação de concreto Magro | 0,1 dias | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1676 | 1678 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,1 dias | ND | ND | ND | ND | Armador | CWA05 | CWP05.023 | CIVIL | Concreto
4682 | 3.4.1.1.1.3 | Corte e Dobra das armações | 3,15 dias | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 1677 | 1679 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3,15 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2] | CWA05 | CWP05.023 | CIVIL | Armação
4683 | 3.4.1.1.1.4 | Armação | 3,15 dias | 2026-10-30 | 2026-11-04 | 1678 | 1680 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3,15 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2] | CWA05 | CWP05.023 | CIVIL | Armação
4684 | 3.4.1.1.1.5 | Forma | 5,61 dias | 2026-11-04 | 2026-11-11 | 1679 | 1681 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5,61 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2];Carpinteiro[2] | CWA05 | CWP05.023 | CIVIL | Forma
4685 | 3.4.1.1.1.6 | Concretagem | 0,69 dias | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 1680 | 1682 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,69 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Armador[2] | CWA05 | CWP05.023 | CIVIL | Concreto
4686 | 3.4.1.1.1.7 | Desforma | 4,49 dias | 2026-11-12 | 2026-11-17 | 1681 | 1683 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4,49 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[2];Carpinteiro[2] | CWA05 | CWP05.023 | CIVIL | Forma
4687 | 3.4.1.1.1.8 | Reaterro | 0,05 dias | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1682 | 1748II | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 14,59 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,05 dias | ND | ND | ND | ND | Armador | CWA05 | CWP05.023 | CIVIL | Terraplenagem
4028 | 3.4.1.1.2 | Montagem da Treliça (TR-05) - Travessia de Veículo Planta de Cal | 3,46 dias | 2026-10-15 | 2026-10-19 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3,46 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 | CWP05.024 | CIVIL
4029 | 3.4.1.1.2.1 | Escavação / Regularização | 0,01 dias | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 599 | 1686 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,01 dias | ND | ND | ND | ND | Armador | CWA05 | CWP05.024 | CIVIL | Escavação
4030 | 3.4.1.1.2.2 | Aplicação de concreto Magro | 0,15 dias | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1685 | 1687 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,15 dias | ND | ND | ND | ND | Armador | CWA05 | CWP05.024 | CIVIL | Concreto
4032 | 3.4.1.1.2.3 | Corte e Dobra das armações | 0,26 dias | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1686 | 1688 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,26 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2] | CWA05 | CWP05.024 | CIVIL | Armação
4033 | 3.4.1.1.2.4 | Armação | 0,26 dias | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1687 | 1689 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,26 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2] | CWA05 | CWP05.024 | CIVIL | Armação
4034 | 3.4.1.1.2.5 | Forma | 1,33 dias | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 1688 | 1690 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,33 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Carpinteiro[2] | CWA05 | CWP05.024 | CIVIL | Forma
4035 | 3.4.1.1.2.6 | Concretagem | 0,12 dias | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1689 | 1691 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,12 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Armador[2] | CWA05 | CWP05.024 | CIVIL | Concreto
4036 | 3.4.1.1.2.7 | Desforma | 1,33 dias | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1690 | 1692 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,33 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Carpinteiro[2] | CWA05 | CWP05.024 | CIVIL | Forma
4037 | 3.4.1.1.2.8 | Reaterro | 0 dias | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1691 | 1694;1731 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Sim | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2] | CWA05 | CWP05.024 | CIVIL | Terraplenagem
4088 | 3.4.1.1.3 | Montagem da Treliça 40.000mm (TR-01) - Travessia de veiculos da Portaria' | 8,33 dias | 2026-10-19 | 2026-10-28 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 8,33 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 | CWP05.025 | CIVIL
4089 | 3.4.1.1.3.1 | Escavação / Regularização | 0,07 dias | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1692;608;601 | 1695 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,07 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro | CWA05 | CWP05.025 | CIVIL | Escavação
4090 | 3.4.1.1.3.2 | Aplicação de concreto Magro | 0,15 dias | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1694 | 1696 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,15 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2] | CWA05 | CWP05.025 | CIVIL | Concreto
4091 | 3.4.1.1.3.3 | Corte e Dobra das armações | 1,12 dias | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1695 | 1697 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,12 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2] | CWA05 | CWP05.025 | CIVIL | Armação
4092 | 3.4.1.1.3.4 | Armação | 1,12 dias | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1696 | 1698 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,12 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2] | CWA05 | CWP05.025 | CIVIL | Armação
4093 | 3.4.1.1.3.5 | Forma | 1,6 dias | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1697 | 1699 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,6 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[2];Carpinteiro[2] | CWA05 | CWP05.025 | CIVIL | Forma
4094 | 3.4.1.1.3.6 | Concretagem | 0,25 dias | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1698 | 1700 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,25 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Armador[2] | CWA05 | CWP05.025 | CIVIL | Concreto
4095 | 3.4.1.1.3.7 | Desforma | 4 dias | 2026-10-23 | 2026-10-28 | 1699 | 1701 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Carpinteiro | CWA05 | CWP05.025 | CIVIL | Forma
4096 | 3.4.1.1.3.8 | Reaterro | 0,02 dias | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1700 | 1703;1734 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,02 dias | ND | ND | ND | ND | Armador | CWA05 | CWP05.025 | CIVIL | Terraplenagem
4079 | 3.4.1.1.4 | Montagem da Treliça (TR-02) | 8,04 dias | 2026-10-28 | 2026-11-09 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 8,04 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 | CWP05.026 | CIVIL
4080 | 3.4.1.1.4.1 | Escavação / Regularização | 0,06 dias | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 1701;617 | 1704 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,06 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2] | CWA05 | CWP05.026 | CIVIL | Escavação
4081 | 3.4.1.1.4.2 | Aplicação de concreto Magro | 0,15 dias | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1703 | 1705 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,15 dias | ND | ND | ND | ND | Armador | CWA05 | CWP05.026 | CIVIL | Concreto
4082 | 3.4.1.1.4.3 | Corte e Dobra das armações | 1,12 dias | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 1704 | 1706 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,12 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2] | CWA05 | CWP05.026 | CIVIL | Armação
4083 | 3.4.1.1.4.4 | Armação | 1,12 dias | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 1705 | 1707 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,12 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2] | CWA05 | CWP05.026 | CIVIL | Armação
4084 | 3.4.1.1.4.5 | Forma | 2,66 dias | 2026-10-31 | 2026-11-05 | 1706 | 1708 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,66 dias | ND | ND | ND | ND | Carpinteiro[4] | CWA05 | CWP05.026 | CIVIL | Forma
4085 | 3.4.1.1.4.6 | Concretagem | 0,25 dias | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1707 | 1709 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,25 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2] | CWA05 | CWP05.026 | CIVIL | Concreto
4086 | 3.4.1.1.4.7 | Desforma | 2,66 dias | 2026-11-05 | 2026-11-09 | 1708 | 1710 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,66 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Carpinteiro[2] | CWA05 | CWP05.026 | CIVIL | Forma
4087 | 3.4.1.1.4.8 | Reaterro | 0,02 dias | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1709 | 1738;1721;1712 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,02 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2] | CWA05 | CWP05.026 | CIVIL | Terraplenagem
9481 | 3.4.1.1.5 | Treliça (TR-03) Baia de descarregamento | 6,3 dias | 2026-11-09 | 2026-11-16 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 6,3 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 | CWP05.027 | CIVIL
9482 | 3.4.1.1.5.1 | Escavação / Regularização | 0,01 dias | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1710;626 | 1713 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,01 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2] | CWA05 | CWP05.027 | CIVIL | Escavação
9483 | 3.4.1.1.5.2 | Aplicação de concreto Magro | 0,1 dias | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1712 | 1714 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,1 dias | ND | ND | ND | ND | Armador | CWA05 | CWP05.027 | CIVIL | Concreto
9484 | 3.4.1.1.5.3 | Corte e Dobra das armações | 1,49 dias | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 1713 | 1715 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,49 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2] | CWA05 | CWP05.027 | CIVIL | Armação
9485 | 3.4.1.1.5.4 | Armação | 1,49 dias | 2026-11-10 | 2026-11-12 | 1714 | 1716 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,49 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2] | CWA05 | CWP05.027 | CIVIL | Armação
9486 | 3.4.1.1.5.5 | Forma | 1,23 dias | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 1715 | 1717 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,23 dias | ND | ND | ND | ND | Carpinteiro[4] | CWA05 | CWP05.027 | CIVIL | Forma
9487 | 3.4.1.1.5.6 | Concretagem | 0,25 dias | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1716 | 1718 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,25 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2] | CWA05 | CWP05.027 | CIVIL | Concreto
9488 | 3.4.1.1.5.7 | Desforma | 1,23 dias | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 1717 | 1719 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,23 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Carpinteiro[2] | CWA05 | CWP05.027 | CIVIL | Forma
9489 | 3.4.1.1.5.8 | Reaterro | 0,5 dias | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1718 | 1744;1741;1721 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,5 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2] | CWA05 | CWP05.027 | CIVIL | Terraplenagem
4070 | 3.4.1.1.6 | Montagem da Treliça (TR-04) Travessia Saída ETEI | 8,04 dias | 2026-11-16 | 2026-11-26 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 8,04 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 | CWP05.027 | CIVIL
4071 | 3.4.1.1.6.1 | Escavação / Regularização | 0,06 dias | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1710;626;1719 | 1722 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,06 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2] | CWA05 | CWP05.027 | CIVIL | Escavação
4072 | 3.4.1.1.6.2 | Aplicação de concreto Magro | 0,15 dias | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1721 | 1723 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,15 dias | ND | ND | ND | ND | Armador | CWA05 | CWP05.027 | CIVIL | Concreto
4073 | 3.4.1.1.6.3 | Corte e Dobra das armações | 1,12 dias | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 1722 | 1724 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,12 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2] | CWA05 | CWP05.027 | CIVIL | Armação
4074 | 3.4.1.1.6.4 | Armação | 1,12 dias | 2026-11-17 | 2026-11-19 | 1723 | 1725 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,12 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2] | CWA05 | CWP05.027 | CIVIL | Armação
4075 | 3.4.1.1.6.5 | Forma | 2,66 dias | 2026-11-19 | 2026-11-23 | 1724 | 1726 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,66 dias | ND | ND | ND | ND | Carpinteiro[4] | CWA05 | CWP05.027 | CIVIL | Forma
4076 | 3.4.1.1.6.6 | Concretagem | 0,25 dias | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 1725 | 1727 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,25 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2] | CWA05 | CWP05.027 | CIVIL | Concreto
4077 | 3.4.1.1.6.7 | Desforma | 2,66 dias | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 1726 | 1728 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,66 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Carpinteiro[2] | CWA05 | CWP05.027 | CIVIL | Forma
4078 | 3.4.1.1.6.8 | Reaterro | 0,02 dias | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1727 | 1744;1741 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,02 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2] | CWA05 | CWP05.027 | CIVIL | Terraplenagem
2594 | 3.4.1.2 | MECÂNICA - 0250.1 - PLANTA DE CAL (TUBULAÇÕES E DORMENTES) | 27,45 dias | 2026-10-28 | 2026-12-01 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 27,45 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | MECÂNICA
4026 | 3.4.1.2.1 | Montagem da Treliça (TR-05) - Travessia de Veículo Planta de Cal | 1,95 dias | 2026-10-28 | 2026-10-29 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 17,07 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,95 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 | CWP05.028 | MECÂNICA
4027 | 3.4.1.2.1.1 | Pré/montagem das Colunas A e B | 0,78 dias | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1692;48;645 | 1732 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 17,07 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,78 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Soldador ER[2];Pintor Industrial;Caldeireiro | CWA05 | CWP05.028 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4002 | 3.4.1.2.1.2 | Içamento e montagem da treliça superior (já com as tubulações) | 1,17 dias | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 1731 | 1734 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 17,07 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,17 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Soldador ER[2];Pintor Industrial;Caldeireiro | CWA05 | CWP05.028 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4049 | 3.4.1.2.2 | Montagem da Treliça 40.000mm (TR-01) - Travessia de veiculos da Portaria' | 9,05 dias | 2026-10-29 | 2026-11-11 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 17,07 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 9,05 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 | CWP05.029 | MECÂNICA
4050 | 3.4.1.2.2.1 | Pré/montagem das Colunas A, B e C | 4,53 dias | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 1701;1732;654 | 1735 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 17,07 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4,53 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Soldador ER[2];Pintor Industrial;Caldeireiro[2];Mecânico Montador[6] | CWA05 | CWP05.029 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4052 | 3.4.1.2.2.2 | Içamento e montagem da treliça A superior (já com as tubulações) | 2,26 dias | 2026-11-05 | 2026-11-07 | 1734 | 1736 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 17,07 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,26 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Soldador ER[2];Pintor Industrial;Caldeireiro[2];Mecânico Montador[6] | CWA05 | CWP05.029 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4051 | 3.4.1.2.2.3 | Içamento e Montagem da treliça B superior (já com as tubulações) | 2,26 dias | 2026-11-07 | 2026-11-11 | 1735 | 1739;1738 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 17,07 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,26 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Soldador ER[2];Pintor Industrial;Caldeireiro[2];Mecânico Montador[6] | CWA05 | CWP05.029 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4058 | 3.4.1.2.3 | Montagem da Treliça (TR-02) | 1,95 dias | 2026-11-11 | 2026-11-13 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 17,07 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,95 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 | CWP05.030 | MECÂNICA
4059 | 3.4.1.2.3.1 | Pré/montagem das Colunas A e B | 0,78 dias | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1710;663;1736 | 1739 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 17,07 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,78 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Soldador ER[2];Pintor Industrial;Caldeireiro | CWA05 | CWP05.030 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4060 | 3.4.1.2.3.2 | Içamento e montagem da treliça superior (já com as tubulações) | 1,17 dias | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 1738;1736 | 1744;1741 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 17,07 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,17 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Soldador ER[2];Pintor Industrial;Caldeireiro | CWA05 | CWP05.030 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
9409 | 3.4.1.2.4 | Treliça (TR-03) Baia de descarregamento | 2,05 dias | 2026-11-26 | 2026-11-28 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,05 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 | CWP05.031 | MECÂNICA
9410 | 3.4.1.2.4.1 | Pré/montagem das Colunas A e B | 0,82 dias | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 1728;1739;672;1719 | 1742 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,82 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Soldador ER[2];Pintor Industrial;Caldeireiro | CWA05 | CWP05.031 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
9411 | 3.4.1.2.4.2 | Içamento e montagem da treliça superior (já com as tubulações) | 1,23 dias | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 1741 | 1744 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,23 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Soldador ER[2];Pintor Industrial;Caldeireiro | CWA05 | CWP05.031 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4066 | 3.4.1.2.5 | Montagem da Treliça (TR-04) Travessia Saída ETEI | 2,05 dias | 2026-11-28 | 2026-12-01 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,05 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 | CWP05.031 | MECÂNICA
4067 | 3.4.1.2.5.1 | Pré/montagem das Colunas A e B | 0,82 dias | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1728;1739;672;1742;681;1719 | 1745 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,82 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Soldador ER[2];Pintor Industrial;Caldeireiro | CWA05 | CWP05.031 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4068 | 3.4.1.2.5.2 | Içamento e montagem da treliça superior (já com as tubulações) | 1,23 dias | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 1744 | 1749 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 6,66 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,23 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Soldador ER[2];Pintor Industrial;Caldeireiro | CWA05 | CWP05.031 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
2595 | 3.4.1.3 | TUBULAÇÃO - 0250.1 - PLANTA DE CAL (TUBULAÇÕES E DORMENTES) | 33,25 dias | 2026-12-05 | 2027-01-16 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 33,25 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 |  | TUBULAÇÃO
4003 | 3.4.1.3.1 | Montagem de Tubulação 2.1/2"-SLC-0250-040-A1G | 20,38 dias | 2026-12-05 | 2026-12-31 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20,38 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 | CWP05.032 | TUBULAÇÃO
4041 | 3.4.1.3.1.1 | Montagem de suportes metálicos - 141 unid | 14 dias | 2026-12-05 | 2026-12-22 | 1683II;691;636;1786 | 1749II+3 dias | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 14 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Mecânica[0,25];Mecânico Montador;Pedreiro | CWA05 | CWP05.032 | TUBULAÇÃO | Estrutura Metálica
4004 | 3.4.1.3.1.2 | Montagem de spools na saída das bombas BP-034-C/D (trecho até a portaria) | 6,08 dias | 2026-12-09 | 2026-12-16 | 1748II+3 dias;1745 | 1750 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 6,08 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Tubulação[0,25];Encanador Industrial[2];Soldador Tig;Soldador ER;Mecânico Montador | CWA05 | CWP05.032 | TUBULAÇÃO | Tubulação
4038 | 3.4.1.3.1.3 | Montagem de spools no pipe rack 40m | 3,48 dias | 2026-12-16 | 2026-12-21 | 1749 | 1751 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3,48 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Tubulação[0,25];Soldador Tig;Mecânico Montador;Encanador Industrial[2];Soldador ER | CWA05 | CWP05.032 | TUBULAÇÃO | Tubulação
4005 | 3.4.1.3.1.4 | Montagem de spools trecho da portaria até o Tanque de Leite de Cal | 5,21 dias | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 1750 | 1752 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5,21 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Tubulação[0,25];Soldador Tig;Mecânico Montador;Encanador Industrial[2];Soldador ER | CWA05 | CWP05.032 | TUBULAÇÃO | Soldagem
4007 | 3.4.1.3.1.5 | Retoques de pintura | 2,61 dias | 2026-12-28 | 2026-12-31 | 1751 | 1754 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,61 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Tubulação[0,25];Encanador Industrial[2];Soldador Tig;Soldador ER;Mecânico Montador | CWA05 | CWP05.032 | TUBULAÇÃO | Pintura
4017 | 3.4.1.3.2 | Montagem de Tubulação Aéreo 2.1/2"-SLC-0250-041-A1G | 12,87 dias | 2026-12-31 | 2027-01-16 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 12,87 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA05 | CWP05.033 | TUBULAÇÃO
4040 | 3.4.1.3.2.1 | Montagem de spools na saída das bombas BP-034-C/D (trecho até a portaria) | 5,63 dias | 2026-12-31 | 2027-01-08 | 1752 | 1756;1755 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5,63 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Tubulação[0,25];Soldador Tig;Mecânico Montador;Encanador Industrial[2];Soldador ER | CWA05 | CWP05.033 | TUBULAÇÃO | Tubulação
9474 | 3.4.1.3.2.2 | Montagem de spools no pipe rack 40m | 3,22 dias | 2027-01-08 | 2027-01-12 | 1754 | 1757 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,61 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3,22 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Tubulação[0,25];Encanador Industrial[2];Soldador Tig;Soldador ER;Mecânico Montador | CWA05 | CWP05.033 | TUBULAÇÃO | Soldagem
4019 | 3.4.1.3.2.3 | Montagem de spools trecho da portaria até o Tanque de Leite de Cal | 4,83 dias | 2027-01-08 | 2027-01-13 | 1754 | 1757 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4,83 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Tubulação[0,25];Soldador Tig;Mecânico Montador;Encanador Industrial[2];Soldador ER | CWA05 | CWP05.033 | TUBULAÇÃO | Soldagem
4020 | 3.4.1.3.2.4 | Retoques de pintura | 2,41 dias | 2027-01-13 | 2027-01-16 | 1756;1755 | 1964 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,41 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Tubulação[0,25];Encanador Industrial[2];Soldador Tig;Soldador ER;Mecânico Montador | CWA05 | CWP05.033 | TUBULAÇÃO | Pintura
2683 | 3.4.2 | 0250.1 - PLANTA DE CAL - BOMBAS | 49,36 dias | 2026-10-07 | 2026-12-08 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 35,18 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 49,36 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06
2684 | 3.4.2.1 | CIVIL - 0250.1 - PLANTA DE CAL - BOMBAS | 6,22 dias | 2026-10-07 | 2026-10-15 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 58,81 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 6,22 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | CIVIL
4104 | 3.4.2.1.1 | Bases civis das Bombas 0250-BP-034C/D | 6,22 dias | 2026-10-07 | 2026-10-15 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 58,81 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 6,22 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 | CWP06.018 | CIVIL
4113 | 3.4.2.1.1.1 | Demolição de Piso | 1 dia | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 48;702 | 1762 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 58,81 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro;Armador[3] | CWA06 | CWP06.018 | CIVIL | Demolição
4107 | 3.4.2.1.1.2 | Corte e Dobra das armações | 1,45 dias | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 1761 | 1763 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 58,81 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,45 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro;Armador[3] | CWA06 | CWP06.018 | CIVIL | Armação
4108 | 3.4.2.1.1.3 | Armação | 1,45 dias | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 1762 | 1764 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 58,81 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,45 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro | CWA06 | CWP06.018 | CIVIL | Armação
4109 | 3.4.2.1.1.4 | Forma | 0,86 dias | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 1763 | 1765 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 58,81 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,86 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Carpinteiro[4] | CWA06 | CWP06.018 | CIVIL | Forma
4110 | 3.4.2.1.1.5 | Concretagem | 0,6 dias | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1764 | 1766 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 58,81 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,6 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro | CWA06 | CWP06.018 | CIVIL | Concreto
4111 | 3.4.2.1.1.6 | Desforma | 0,86 dias | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 1765 | 1769;1548 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 58,81 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,86 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Carpinteiro[4] | CWA06 | CWP06.018 | CIVIL | Forma
2857 | 3.4.2.2 | MECÂNICA - 0250.1 - PLANTA DE CAL - BOMBAS | 2,74 dias | 2026-11-11 | 2026-11-13 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 51,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,74 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | MECÂNICA
4124 | 3.4.2.2.1 | Montagem das Bombas 0250-BP-034C/D | 2,74 dias | 2026-11-11 | 2026-11-13 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 51,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,74 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 | CWP06.019 | MECÂNICA
5131 | 3.4.2.2.1.1 | Içamento e Posicionamento - Bombas 0250-BP-034C | 0,74 dias | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1766;976 | 1770 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 51,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,74 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Ajustador[2];Mecânico Montador[2] | CWA06 | CWP06.019 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4125 | 3.4.2.2.1.2 | Içamento e Posicionamento - Bombas 0250-BP-034D | 0,74 dias | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 1769;977 | 1771 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 51,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,74 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Ajustador[2];Mecânico Montador[2] | CWA06 | CWP06.019 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
5130 | 3.4.2.2.1.3 | Alinhamento e Nivelamento - Bombas 0250-BP-034C | 0,42 dias | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1770 | 1772 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 51,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,42 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Ajustador;Mecânico Montador | CWA06 | CWP06.019 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4126 | 3.4.2.2.1.4 | Alinhamento e Nivelamento - Bombas 0250-BP-034D | 0,42 dias | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 1771 | 1773 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 51,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,42 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Ajustador;Mecânico Montador | CWA06 | CWP06.019 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
5132 | 3.4.2.2.1.5 | Interligação - Bombas 0250-BP-034C | 0,21 dias | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1772 | 1774 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 51,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,21 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Ajustador;Mecânico Montador | CWA06 | CWP06.019 | MECÂNICA | Equipamentos
4127 | 3.4.2.2.1.6 | Interligação - Bombas 0250-BP-034D | 0,21 dias | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1773 | 1957 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 51,45 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,21 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Mecânico Ajustador;Mecânico Montador | CWA06 | CWP06.019 | MECÂNICA | Equipamentos
2858 | 3.4.2.3 | TUBULAÇÃO - 0250.1 - PLANTA DE CAL - BOMBAS | 9,48 dias | 2026-11-25 | 2026-12-05 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 9,48 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | TUBULAÇÃO
4128 | 3.4.2.3.1 | Montagem de Tubulação Header Saida TQ 0250-TQ-034 + Saida das Bombas | 9,48 dias | 2026-11-25 | 2026-12-05 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 9,48 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 | CWP06.020 | TUBULAÇÃO
5133 | 3.4.2.3.1.1 | Fabricação e montagem de suportes de tubulação 0250-2.1/2"-SLC-039-A1G - SP-510-001@512-002 | 0,09 dias | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 712;636 | 1778 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,09 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Tubulação[0,25];Encanador Industrial[2];Soldador ER;Soldador Tig | CWA06 | CWP06.020 | TUBULAÇÃO | Tubulação
4129 | 3.4.2.3.1.2 | Fabricação e montagem de spools de tubulação 3"-SLC-0250-037-A1G | 0,24 dias | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1777 | 1785;1779;1780;1781;1782;1783;1784 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,24 dias | ND | ND | ND | ND | Encanador Industrial[2];Soldador ER;Encarregado Tubulação[0,25];Soldador Tig[2] | CWA06 | CWP06.020 | TUBULAÇÃO | Tubulação
9475 | 3.4.2.3.1.3 | Fabricação e montagem spools de tubulação 2.1/2"-SLC-0250-038-A1G | 0,23 dias | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1778 | 1780 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,23 dias | ND | ND | ND | ND | Encanador Industrial[2];Soldador ER;Encarregado Tubulação[0,25];Soldador Tig[2] | CWA06 | CWP06.020 | TUBULAÇÃO | Tubulação
9476 | 3.4.2.3.1.4 | Fabricação e montagem spools de tubulação 3"-SLC-0250-039-A1G | 0,53 dias | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 1778;1779 | 1781 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,53 dias | ND | ND | ND | ND | Encanador Industrial[2];Soldador ER;Encarregado Tubulação[0,25];Soldador Tig[2] | CWA06 | CWP06.020 | TUBULAÇÃO | Tubulação
9477 | 3.4.2.3.1.5 | Fabricação e montagem spools de tubulação 3"-SLC-0250-036-A1G | 0,39 dias | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1778;1780 | 1782 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,39 dias | ND | ND | ND | ND | Encanador Industrial[2];Soldador ER;Encarregado Tubulação[0,25];Soldador Tig[2] | CWA06 | CWP06.020 | TUBULAÇÃO | Tubulação
9478 | 3.4.2.3.1.6 | Fabricação e montagem spools de tubulação 1.1/2"-ARE-0250-046-A1A | 0,43 dias | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1778;1781 | 1783 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,43 dias | ND | ND | ND | ND | Encanador Industrial[2];Soldador ER;Encarregado Tubulação[0,25];Soldador Tig[2] | CWA06 | CWP06.020 | TUBULAÇÃO | Tubulação
9479 | 3.4.2.3.1.7 | Fabricação e montagem spools de tubulação 1.1/2"-ARE-0250-045-A1A | 0,7 dias | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 1778;1782 | 1784 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,7 dias | ND | ND | ND | ND | Encanador Industrial[2];Soldador ER;Encarregado Tubulação[0,25];Soldador Tig[2] | CWA06 | CWP06.020 | TUBULAÇÃO | Tubulação
9480 | 3.4.2.3.1.8 | Fabricação e montagem spools de tubulação 1/2"-ASR-0250-048-A1A | 1,44 dias | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 1778;1783 | 1785 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,44 dias | ND | ND | ND | ND | Encanador Industrial[2];Soldador ER;Encarregado Tubulação[0,25];Soldador Tig[2] | CWA06 | CWP06.020 | TUBULAÇÃO | Tubulação
4130 | 3.4.2.3.1.9 | Fabricação e montagem spools de tubulação 1/2"-ASR-0250-047-A1A | 1,62 dias | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 1778;1784 | 1786 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,62 dias | ND | ND | ND | ND | Encanador Industrial[2];Soldador ER;Encarregado Tubulação[0,25];Soldador Tig[2] | CWA06 | CWP06.020 | TUBULAÇÃO | Tubulação
4132 | 3.4.2.3.1.10 | Retoque de pintura | 3,81 dias | 2026-12-01 | 2026-12-05 | 1785 | 1748 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3,81 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Tubulação;Pintor Industrial | CWA06 | CWP06.020 | TUBULAÇÃO | Pintura
4688 | 3.4.2.4 | ELÉTRICA - 0250.1 - PLANTA DE CAL - BOMBAS | 20 dias | 2026-10-16 | 2026-11-10 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 35,18 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 20 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | ELÉTRICA
4693 | 3.4.2.4.1 | Montagem de Infraestrura de Força / Controle | 9 dias | 2026-10-16 | 2026-10-27 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 35,18 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 9 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 | CWP06.022 | ELÉTRICA
4694 | 3.4.2.4.1.1 | Montagem de suportação para Infraestrutura | 4 dias | 2026-10-16 | 2026-10-21 | 48;982TI+3 dias;731TI+1 dia | 1790 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 35,18 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[5];Soldador ER | CWA06 | CWP06.022 | ELÉTRICA | Esquadrias
4692 | 3.4.2.4.1.2 | Montagem de Leito | 2 dias | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 1789 | 1791 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 35,18 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[6] | CWA06 | CWP06.022 | ELÉTRICA | Infraestrutura Elétrica
4695 | 3.4.2.4.1.3 | Montagem de Eletroduto Rígido | 1 dia | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 1790 | 1792 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 35,18 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[5] | CWA06 | CWP06.022 | ELÉTRICA | Infraestrutura Elétrica
4696 | 3.4.2.4.1.4 | Montagem de Eletroduto Flexível | 1 dia | 2026-10-24 | 2026-10-26 | 1791 | 1793 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 35,18 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[5] | CWA06 | CWP06.022 | ELÉTRICA | Infraestrutura Elétrica
4697 | 3.4.2.4.1.5 | Montagem de Caixas Conduletes | 1 dia | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 1792 | 1795;1809 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 35,18 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[5] | CWA06 | CWP06.022 | ELÉTRICA | Infraestrutura Elétrica
4698 | 3.4.2.4.2 | Montagem de Equipamentos Elétricos | 2 dias | 2026-10-27 | 2026-10-29 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 36,18 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 | CWP06.023 | ELÉTRICA
4699 | 3.4.2.4.2.1 | Montagem de Tomada de Solda | 1 dia | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 1793 | 1796 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 36,18 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle;Eletricista Montador[4] | CWA06 | CWP06.023 | ELÉTRICA | Instalações Elétricas
4700 | 3.4.2.4.2.2 | Montagem de Botoeiras | 1 dia | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 1795 | 1798 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 36,18 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle;Eletricista Montador[4] | CWA06 | CWP06.023 | ELÉTRICA | Instalações Elétricas
4706 | 3.4.2.4.3 | Lançamento de Cabos | 4 dias | 2026-10-29 | 2026-11-04 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 36,18 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 | CWP06.024 | ELÉTRICA
4707 | 3.4.2.4.3.1 | Lançamento de Cabos de Força | 2 dias | 2026-10-29 | 2026-10-31 | 1796 | 1799;1811 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 36,18 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle;Eletricista Montador[4] | CWA06 | CWP06.024 | ELÉTRICA | Cabos
4708 | 3.4.2.4.3.2 | Lançamento de Cabos de Controle | 2 dias | 2026-10-31 | 2026-11-04 | 1798 | 1801 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 38,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[3];Instrumentista[0,5] | CWA06 | CWP06.024 | ELÉTRICA | Cabos
4710 | 3.4.2.4.4 | Ligação de Cabos | 2 dias | 2026-11-04 | 2026-11-06 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 38,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 | CWP06.025 | ELÉTRICA
4711 | 3.4.2.4.4.1 | Ligação de Cabos de Força | 1 dia | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 1799 | 1802 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 38,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle;Eletricista Montador[4] | CWA06 | CWP06.025 | ELÉTRICA | Cabos
4712 | 3.4.2.4.4.2 | Ligação de Cabos de Controle | 1 dia | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 1801 | 1804 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 38,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle;Eletricista Montador[4] | CWA06 | CWP06.025 | ELÉTRICA | Cabos
4714 | 3.4.2.4.5 | Aterramento | 3 dias | 2026-11-06 | 2026-11-10 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 38,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 | CWP06.026 | ELÉTRICA
4716 | 3.4.2.4.5.1 | Lançamento de Cabo de cobre nú | 1 dia | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 1802;980;984;722;740 | 1805 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 38,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle;Eletricista Montador[4] | CWA06 | CWP06.026 | ELÉTRICA | Cabos
4718 | 3.4.2.4.5.2 | Instalação de Caixa de Inspeção de Aterramento | 1 dia | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 1804 | 1806 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 38,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle;Eletricista Montador[4] | CWA06 | CWP06.026 | ELÉTRICA | Aterramento/SPDA
4719 | 3.4.2.4.5.3 | Conexão de rabichos de cabo | 1 dia | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 1805 | 1892;1602 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 38,68 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[2] | CWA06 | CWP06.026 | ELÉTRICA | Cabos
4903 | 3.4.2.5 | INSTRUMENTAÇÃO - 0250.1 - PLANTA DE CAL - BOMBAS | 34 dias | 2026-10-27 | 2026-12-08 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 35,18 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 34 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 |  | INSTRUMENTAÇÃO
4904 | 3.4.2.5.1 | Montagem de Infraestrura de Instrumentos | 5 dias | 2026-10-27 | 2026-11-03 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 35,18 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 | CWP06.027 | INSTRUMENTAÇÃO
4905 | 3.4.2.5.1.1 | Montagem Infraestrutura Instrumentação | 5 dias | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 1793 | 1813;1811 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 35,18 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[4];Instrumentista[2] | CWA06 | CWP06.027 | INSTRUMENTAÇÃO | Instrumentação
6994 | 3.4.2.5.2 | Lançamento de cabos de Instrumentos | 5 dias | 2026-11-03 | 2026-11-09 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 35,18 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 | CWP06.028 | INSTRUMENTAÇÃO
6995 | 3.4.2.5.2.1 | Lançamento de cabos de cabos e interligação de instrumentos | 5 dias | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 1809;1798 | 1813 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 35,18 dias | Não | Não iniciar antes de | 2026-10-05 | 0% | 5 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[4];Eletricista Controle | CWA06 | CWP06.028 | INSTRUMENTAÇÃO | Cabos
4906 | 3.4.2.5.3 | Montagem de Instrumentos | 24 dias | 2026-11-09 | 2026-12-08 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 35,18 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 24 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA06 | CWP06.029 | INSTRUMENTAÇÃO
4907 | 3.4.2.5.3.1 | Montagem de Válvulas pneumáticas (17 unds) | 6 dias | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 1809;970;1811;987 | 1814 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 35,18 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 6 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,25];Eletricista Controle[0];Eletricista Montador[3];Instrumentista[3] | CWA06 | CWP06.029 | INSTRUMENTAÇÃO | Equipamentos
4908 | 3.4.2.5.3.2 | Montagem de sensores (36 unds) | 14 dias | 2026-11-16 | 2026-12-03 | 1813;971;988 | 1815 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 35,18 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 14 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,25];Eletricista Montador[3];Instrumentista[3] | CWA06 | CWP06.029 | INSTRUMENTAÇÃO | Instrumentação
4909 | 3.4.2.5.3.3 | Montagem de Solenóides e Medidores de vazão (20 unds) | 4 dias | 2026-12-03 | 2026-12-08 | 1814;972;989 | 1977;1966TI-10 dias | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 35,18 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,25];Eletricista Montador[3];Instrumentista[3] | CWA06 | CWP06.029 | INSTRUMENTAÇÃO | Instrumentação
2965 | 3.5 | 0410 - SUBESTAÇÃO ELÉTRICA | 55,96 dias | 2026-10-20 | 2026-12-28 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 55,96 dias | ND | ND | ND | ND
2966 | 3.5.1 | 0410.1 - ELETROCENTRO | 55,96 dias | 2026-10-20 | 2026-12-28 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 55,96 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03
2967 | 3.5.1.1 | CIVIL - 0410.1 - ELETROCENTRO | 19,42 dias | 2026-10-20 | 2026-11-12 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 19,42 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 |  | CIVIL
4409 | 3.5.1.1.1 | Regularização Geral da Área Eletrocentro | 1,5 dias | 2026-10-20 | 2026-10-21 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,5 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 | CWP03.011 | CIVIL
4410 | 3.5.1.1.1.1 | Locação Topografica Geral da Área do Eletrocentro | 1,5 dias | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 48;751 | 1822;1836 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,5 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro | CWA03 | CWP03.011 | CIVIL | Equipamentos Elétricos
3922 | 3.5.1.1.2 | Radiê do Eletrocentro | 15,47 dias | 2026-10-21 | 2026-11-10 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 15,47 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 | CWP03.012 | CIVIL
3927 | 3.5.1.1.2.1 | Escavação / Regularização do radiê | 0,04 dias | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1820 | 1823 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,04 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro | CWA03 | CWP03.012 | CIVIL | Escavação
4752 | 3.5.1.1.2.2 | Lançamento de Cabo de cobre nú | 1,57 dias | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 1822;761 | 1824 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,57 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2];Encarregado Civil | CWA03 | CWP03.012 | ELÉTRICA | Cabos
3924 | 3.5.1.1.2.3 | Aplicação de concreto magro fck-10MPA | 0,26 dias | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1823 | 1825 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,26 dias | ND | ND | ND | ND | Armador | CWA03 | CWP03.012 | CIVIL | Concreto
3928 | 3.5.1.1.2.4 | Aplicação de lona plastica E=0,3mm | 1,6 dias | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 1824 | 1826 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,6 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Armador[3] | CWA03 | CWP03.012 | CIVIL | Impermeabilização
3929 | 3.5.1.1.2.5 | Corte, Dobra e Armação - Viga de Bordo | 3,46 dias | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 1825 | 1827 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3,46 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[4];Pedreiro | CWA03 | CWP03.012 | CIVIL | Armação
3930 | 3.5.1.1.2.6 | Corte, Dobra e Armação - Vigas | 1,46 dias | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 1826 | 1828 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,46 dias | ND | ND | ND | ND | Carpinteiro[2] | CWA03 | CWP03.012 | CIVIL | Armação
3935 | 3.5.1.1.2.7 | Montagem das chumbadores dos Pilares e escadas | 1,64 dias | 2026-10-30 | 2026-11-03 | 1827 | 1829 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,64 dias | ND | ND | ND | ND | Carpinteiro[4];Encarregado Civil | CWA03 | CWP03.012 | CIVIL | Estrutura Metálica
3931 | 3.5.1.1.2.8 | Forma do radiê | 1,13 dias | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 1828 | 1830 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,13 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[4];Carpinteiro[2];Armador[2] | CWA03 | CWP03.012 | CIVIL | Forma
3932 | 3.5.1.1.2.9 | Concretagem do Radiê fck-30MPA | 1,6 dias | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 1829 | 1831 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,6 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[3] | CWA03 | CWP03.012 | CIVIL | Concreto
4540 | 3.5.1.1.2.10 | Corte das juntas de Dilatação e aplicação de Mastique | 1 dia | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 1830 | 1832II | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil | CWA03 | CWP03.012 | CIVIL | Juntas
3923 | 3.5.1.1.2.11 | Cura do concreto | 0,91 dias | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 1831II | 1833 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,91 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[4];Carpinteiro[4] | CWA03 | CWP03.012 | CIVIL | Concreto
3933 | 3.5.1.1.2.12 | Desforma das formas do Radiê | 0,9 dias | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 1832 | 1834 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,9 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[4] | CWA03 | CWP03.012 | CIVIL | Forma
3925 | 3.5.1.1.2.13 | Reaterro compactado das laterais do Radiê | 0,9 dias | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 1833 | 1855;1901;1836 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,9 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[4] | CWA03 | CWP03.012 | CIVIL | Terraplenagem
6797 | 3.5.1.1.3 | Bases e Piso da Escada de Acesso | 2,45 dias | 2026-11-10 | 2026-11-12 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,45 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 | CWP03.013 | CIVIL
6798 | 3.5.1.1.3.1 | Escavação - Bases | 0,1 dias | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1820;1834 | 1837 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,1 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2] | CWA03 | CWP03.013 | CIVIL | Escavação
6849 | 3.5.1.1.3.2 | Regularização - Bases | 0,1 dias | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1836 | 1838 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,1 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2] | CWA03 | CWP03.013 | CIVIL | Escavação
6850 | 3.5.1.1.3.3 | Corte e Dobra das armações - - Bases | 0,15 dias | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1837 | 1839 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,15 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2] | CWA03 | CWP03.013 | CIVIL | Armação
6851 | 3.5.1.1.3.4 | Armação - Bases | 0,15 dias | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1838 | 1840 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,15 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2] | CWA03 | CWP03.013 | CIVIL | Armação
6852 | 3.5.1.1.3.5 | Forma - Bases | 0,27 dias | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 1839 | 1841 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,27 dias | ND | ND | ND | ND | Carpinteiro[2] | CWA03 | CWP03.013 | CIVIL | Forma
6853 | 3.5.1.1.3.6 | Concretagem - Bases | 0,03 dias | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1840 | 1842 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,03 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Armador | CWA03 | CWP03.013 | CIVIL | Concreto
6854 | 3.5.1.1.3.7 | Montagem de chumbadores 5/8 A-36 | 0,18 dias | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1841 | 1843 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,18 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Armador | CWA03 | CWP03.013 | CIVIL | Chumbadores
6855 | 3.5.1.1.3.8 | Aplicação de Grout | 0,1 dias | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1842 | 1844 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,1 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Armador | CWA03 | CWP03.013 | CIVIL | Concreto
6856 | 3.5.1.1.3.9 | Desforma | 0,27 dias | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1843 | 1845 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,27 dias | ND | ND | ND | ND | Carpinteiro[2] | CWA03 | CWP03.013 | CIVIL | Forma
6845 | 3.5.1.1.3.10 | Reaterro | 0,1 dias | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1844 | 1846 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,1 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2] | CWA03 | CWP03.013 | CIVIL | Terraplenagem
6846 | 3.5.1.1.3.11 | Escavação - Radier | 0,1 dias | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1845 | 1847 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,1 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2] | CWA03 | CWP03.013 | CIVIL | Escavação
6847 | 3.5.1.1.3.12 | Regularização- Radier | 0,1 dias | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1846 | 1848 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,1 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2] | CWA03 | CWP03.013 | CIVIL | Escavação
6848 | 3.5.1.1.3.13 | Corte e Dobra das armações - Radier | 0,07 dias | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1847 | 1849 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,07 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2] | CWA03 | CWP03.013 | CIVIL | Armação
6843 | 3.5.1.1.3.14 | Armação - Radier | 0,14 dias | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 1848 | 1850 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,14 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2] | CWA03 | CWP03.013 | CIVIL | Armação
6844 | 3.5.1.1.3.15 | Forma - Radier | 0,27 dias | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1849 | 1851 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,27 dias | ND | ND | ND | ND | Carpinteiro[2] | CWA03 | CWP03.013 | CIVIL | Forma
6842 | 3.5.1.1.3.16 | Concretagem - Radier | 0,05 dias | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1850 | 1852 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,05 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Armador | CWA03 | CWP03.013 | CIVIL | Concreto
6841 | 3.5.1.1.3.17 | Desforma | 0,27 dias | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1851 | 1977;1901 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,27 dias | ND | ND | ND | ND | Carpinteiro[2] | CWA03 | CWP03.013 | CIVIL | Forma
3140 | 3.5.1.2 | MECÂNICA - 0410.1 - ELETROCENTRO | 14,49 dias | 2026-11-10 | 2026-11-27 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 14,49 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 |  | MECÂNICA
3936 | 3.5.1.2.1 | Montagem do Eletrocentro | 4,31 dias | 2026-11-10 | 2026-11-14 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4,31 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 | CWP03.014 | MECÂNICA
3942 | 3.5.1.2.1.1 | Instalação dos calços das colunas | 0,66 dias | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1834;993;994;995 | 1856 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,66 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Caldeireiro;Mecânico Montador;Soldador ER;Pintor Industrial | CWA03 | CWP03.014 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
3941 | 3.5.1.2.1.2 | Montagem das colunas do Eletrocentro | 0,66 dias | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 1855 | 1857 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,66 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Caldeireiro;Mecânico Montador;Soldador ER;Pintor Industrial | CWA03 | CWP03.014 | MECÂNICA | Equipamentos Elétricos
3937 | 3.5.1.2.1.3 | Transporte do Eletrocentro para local de montagem | 0,66 dias | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 1856 | 1858 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,66 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Caldeireiro;Mecânico Montador;Soldador ER;Pintor Industrial | CWA03 | CWP03.014 | MECÂNICA | Equipamentos Elétricos
3938 | 3.5.1.2.1.4 | Içamento e Montagem sobre as colunas | 2,33 dias | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 1857 | 1860;1866 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,33 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Mecânico Montador[4];Soldador ER[2];Pintor Industrial | CWA03 | CWP03.014 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4542 | 3.5.1.2.2 | Montagem de Estruturas de acesso e fechamento do Porão | 10,18 dias | 2026-11-14 | 2026-11-27 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 10,18 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 | CWP03.015 | MECÂNICA
4544 | 3.5.1.2.2.1 | Pré-montagem das escadas de acesso do Eletrocentro | 3,09 dias | 2026-11-14 | 2026-11-18 | 1858 | 1861 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3,09 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Caldeireiro;Mecânico Montador[3];Soldador ER;Pintor Industrial | CWA03 | CWP03.015 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4548 | 3.5.1.2.2.2 | Montagem das escadas de acesso do Eletrocentro | 2,09 dias | 2026-11-18 | 2026-11-21 | 1860 | 1863;1862 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,09 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Caldeireiro;Mecânico Montador[3];Soldador ER;Pintor Industrial | CWA03 | CWP03.015 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
6799 | 3.5.1.2.2.3 | Instação de portão e Fechamento do porão de cabos | 3 dias | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 1861 | 1925;1863 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Mecânico Montador[3];Soldador ER;Pintor Industrial | CWA03 | CWP03.015 | MECÂNICA | Esquadrias
4549 | 3.5.1.2.2.4 | Montagem da Escada de acesso do Platô do Eletrocentro x ETEI | 2 dias | 2026-11-25 | 2026-11-27 | 1861;1862 | 1925;1866 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Mecânico Montador[3];Soldador ER;Pintor Industrial | CWA03 | CWP03.015 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4724 | 3.5.1.3 | ELÉTRICA - 0410.1 - ELETROCENTRO | 24,5 dias | 2026-11-27 | 2026-12-28 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 24,5 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 |  | ELÉTRICA
4727 | 3.5.1.3.1 | Montagem de Leitos do Pipe Rack (Bandejamento principal) | 5 dias | 2026-11-27 | 2026-12-04 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 | CWP03.016 | ELÉTRICA
4726 | 3.5.1.3.1.1 | Montagem de suporte metálico para bandejamento | 2 dias | 2026-11-27 | 2026-12-01 | 1858;770;1863 | 1867 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[4];Soldador ER[2] | CWA03 | CWP03.016 | ELÉTRICA | Infraestrutura Elétrica
4728 | 3.5.1.3.1.2 | Montagem de Leito | 3 dias | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 1866 | 1869 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[6] | CWA03 | CWP03.016 | ELÉTRICA | Infraestrutura Elétrica
4729 | 3.5.1.3.2 | Montagem de Infraestrura de Força / Controle | 4 dias | 2026-12-04 | 2026-12-09 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 | CWP03.017 | ELÉTRICA
4730 | 3.5.1.3.2.1 | Montagem de suportação para Infraestrutura | 1 dia | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 1867 | 1870 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[5] | CWA03 | CWP03.017 | ELÉTRICA | Esquadrias
4731 | 3.5.1.3.2.2 | Montagem de Eletroduto Rígido | 1 dia | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 1869;770 | 1871 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[5] | CWA03 | CWP03.017 | ELÉTRICA | Infraestrutura Elétrica
4732 | 3.5.1.3.2.3 | Montagem de Eletroduto Flexível | 1 dia | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 1870 | 1872;1883 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[5] | CWA03 | CWP03.017 | ELÉTRICA | Infraestrutura Elétrica
4733 | 3.5.1.3.2.4 | Montagem de Caixas Conduletes | 1 dia | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 1871 | 1874 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[5] | CWA03 | CWP03.017 | ELÉTRICA | Infraestrutura Elétrica
4734 | 3.5.1.3.3 | Montagem de Equipamentos Elétricos | 3 dias | 2026-12-09 | 2026-12-12 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 | CWP03.018 | ELÉTRICA
4735 | 3.5.1.3.3.1 | Montagem de transformador de Iluminação a Seco | 1 dia | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 1872;1005 | 1875 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[4];Eletricista Controle | CWA03 | CWP03.018 | ELÉTRICA | Instalações Elétricas
4760 | 3.5.1.3.3.2 | Montagem de Banco de Baterias 50A/H | 1 dia | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 1874;1006 | 1876 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle;Eletricista Montador[4] | CWA03 | CWP03.018 | ELÉTRICA | Equipamentos Elétricos
4736 | 3.5.1.3.3.3 | Montagem de Banco de Baterias do Nobreak 0410-NB-061 | 1 dia | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 1875;1007 | 1933;1878 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle;Eletricista Montador[4] | CWA03 | CWP03.018 | ELÉTRICA | Equipamentos Elétricos
4737 | 3.5.1.3.4 | Montagem Infraestrutura de Iluminação | 4 dias | 2026-12-12 | 2026-12-17 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 | CWP03.019 | ELÉTRICA
4738 | 3.5.1.3.4.1 | Montagem de suportação para Iluminação | 1 dia | 2026-12-12 | 2026-12-14 | 1876 | 1879 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[4];Soldador ER | CWA03 | CWP03.019 | ELÉTRICA | Esquadrias
4739 | 3.5.1.3.4.2 | Montagem de Eletroduto Rígido | 1 dia | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 1878 | 1880 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[5] | CWA03 | CWP03.019 | ELÉTRICA | Infraestrutura Elétrica
4740 | 3.5.1.3.4.3 | Montagem de Interruptores e Tomadas | 1 dia | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 1879 | 1881 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[5] | CWA03 | CWP03.019 | ELÉTRICA | Instalações Elétricas
4741 | 3.5.1.3.4.4 | Montagem de Luminária e projetores | 1 dia | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 1880 | 1885;1883 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Montador[5] | CWA03 | CWP03.019 | ELÉTRICA | Instalações Elétricas
4742 | 3.5.1.3.5 | Lançamento de Cabos | 3 dias | 2026-12-17 | 2026-12-21 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 | CWP03.020 | ELÉTRICA
4743 | 3.5.1.3.5.1 | Lançamento de Cabos de Força | 1 dia | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 1871;1881 | 1884;1887 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,25];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[3];Instrumentista[0,5] | CWA03 | CWP03.020 | ELÉTRICA | Cabos
4744 | 3.5.1.3.5.2 | Lançamento de Cabos de Controle | 1 dia | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 1883 | 1888;1885 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,25];Eletricista Montador[4];Eletricista Controle[2] | CWA03 | CWP03.020 | ELÉTRICA | Cabos
4745 | 3.5.1.3.5.3 | Lançamento de Cabos de Iluminação | 1 dia | 2026-12-19 | 2026-12-21 | 1881;1884 | 1889 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,25];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[3];Instrumentista[0,5] | CWA03 | CWP03.020 | ELÉTRICA | Cabos
4746 | 3.5.1.3.6 | Ligação de Cabos | 4 dias | 2026-12-18 | 2026-12-23 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 | CWP03.021 | ELÉTRICA
4747 | 3.5.1.3.6.1 | Ligação de Cabos de Força | 2 dias | 2026-12-18 | 2026-12-21 | 1883 | 1892 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 21,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,25];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[3] | CWA03 | CWP03.021 | ELÉTRICA | Cabos
4748 | 3.5.1.3.6.2 | Ligação de Cabos de Controle | 2 dias | 2026-12-19 | 2026-12-22 | 1884 | 1892 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 20,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,25];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[3] | CWA03 | CWP03.021 | ELÉTRICA | Cabos
5153 | 3.5.1.3.6.3 | Ligação de Cabos de Iluminação | 1 dia | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 1885 | 1890 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,25];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[3] | CWA03 | CWP03.021 | ELÉTRICA | Cabos
4749 | 3.5.1.3.6.4 | Identificação | 1 dia | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 1889;1933 | 1892 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[3] | CWA03 | CWP03.021 | ELÉTRICA | Identificação
4750 | 3.5.1.3.7 | Aterramento | 2 dias | 2026-12-23 | 2026-12-26 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 | CWP03.022 | ELÉTRICA
4754 | 3.5.1.3.7.1 | Instalação de Caixa de Inspeção de Aterramento | 1 dia | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 1887;1888;1890;1806 | 1893 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[3] | CWA03 | CWP03.022 | ELÉTRICA | Aterramento/SPDA
4755 | 3.5.1.3.7.2 | Conexão de rabichos de cabo | 1 dia | 2026-12-24 | 2026-12-26 | 1892 | 1895 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[3] | CWA03 | CWP03.022 | ELÉTRICA | Cabos
4756 | 3.5.1.3.8 | SPDA | 1,5 dias | 2026-12-26 | 2026-12-28 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,5 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA03 | CWP03.023 | ELÉTRICA
4757 | 3.5.1.3.8.1 | Lançamento de Cabo de cobre nú | 0,5 dias | 2026-12-26 | 2026-12-26 | 1893;761;779 | 1896 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,5 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[3] | CWA03 | CWP03.023 | ELÉTRICA | Cabos
4758 | 3.5.1.3.8.2 | Instalação da Infraestrutura de Eletroduto, caixas e conectores | 0,5 dias | 2026-12-26 | 2026-12-28 | 1895 | 1897 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,5 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[3] | CWA03 | CWP03.023 | ELÉTRICA | Infraestrutura Elétrica
4759 | 3.5.1.3.8.3 | Instalação de Poste metálico e Captores de Raio | 0,5 dias | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 1896 | 1971TI-10 dias | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,5 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[3] | CWA03 | CWP03.023 | ELÉTRICA | Aterramento/SPDA
3213 | 3.5.2 | 0410.3 - TRAFO | 27,04 dias | 2026-11-12 | 2026-12-16 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 27,04 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04
3214 | 3.5.2.1 | CIVIL - 0410.3 - TRAFO | 15,4 dias | 2026-11-12 | 2026-12-02 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 15,4 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | CIVIL
3945 | 3.5.2.1.1 | Piso da Baia de Trafo | 7 dias | 2026-11-12 | 2026-11-21 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 7 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 | CWP04.010 | CIVIL
3946 | 3.5.2.1.1.1 | Escavação / Regularização do Piso | 0,01 dias | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1834;790;1852 | 1902 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,01 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2];Carpinteiro;Encarregado Civil | CWA04 | CWP04.010 | CIVIL | Escavação
3947 | 3.5.2.1.1.2 | Aplicação de concreto magro fck-10MPA | 0,84 dias | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 1901 | 1903 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,84 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[8];Carpinteiro[6];Encarregado Civil;Armador[4] | CWA04 | CWP04.010 | CIVIL | Concreto
3948 | 3.5.2.1.1.3 | Aplicação de lona plastica E=0,3mm | 0,52 dias | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 1902 | 1904 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,52 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro | CWA04 | CWP04.010 | CIVIL | Impermeabilização
3949 | 3.5.2.1.1.4 | Corte e Dobra das armações | 0,91 dias | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1903 | 1905 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,91 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2];Armador[6];Encarregado Civil;Carpinteiro[4] | CWA04 | CWP04.010 | CIVIL | Armação
4775 | 3.5.2.1.1.5 | Armação CA-60 do piso | 0,49 dias | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1904 | 1906 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,49 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Armador[4] | CWA04 | CWP04.010 | CIVIL | Armação
3950 | 3.5.2.1.1.6 | Aplicação de Telha sobre armação do piso | 0,8 dias | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 1905 | 1907 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,8 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Armador[4] | CWA04 | CWP04.010 | CIVIL | Armação
3957 | 3.5.2.1.1.7 | Montagem das chumbadores dos Pilares e escadas | 0,53 dias | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1906 | 1908 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,53 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2] | CWA04 | CWP04.010 | CIVIL | Estrutura Metálica
3951 | 3.5.2.1.1.8 | Montagem dos Inserts Metálicos | 0,03 dias | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1907 | 1909 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,03 dias | ND | ND | ND | ND | Carpinteiro[2] | CWA04 | CWP04.010 | CIVIL | Estrutura Metálica
3952 | 3.5.2.1.1.9 | Forma do piso | 0,56 dias | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 1908 | 1910 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,56 dias | ND | ND | ND | ND | Carpinteiro[4];Encarregado Civil | CWA04 | CWP04.010 | CIVIL | Forma
3953 | 3.5.2.1.1.10 | Concretagem do piso fck-30MPA | 0,56 dias | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 1909 | 1911 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,56 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2] | CWA04 | CWP04.010 | CIVIL | Concreto
4541 | 3.5.2.1.1.11 | Cura do piso | 1 dia | 2026-11-19 | 2026-11-21 | 1910 | 1912 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1 dia | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil | CWA04 | CWP04.010 | CIVIL | Cura
3955 | 3.5.2.1.1.12 | Desforma das formas do piso | 0,56 dias | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 1911 | 1913 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,56 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Carpinteiro[4] | CWA04 | CWP04.010 | CIVIL | Forma
3956 | 3.5.2.1.1.13 | Reaterro compactado das laterais do piso | 0,19 dias | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 1912 | 1915 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,19 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro | CWA04 | CWP04.010 | CIVIL | Terraplenagem
3958 | 3.5.2.1.2 | Alvenaria de Fechamento e Estrutural | 8,4 dias | 2026-11-21 | 2026-12-02 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 8,4 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 | CWP04.011 | CIVIL
3959 | 3.5.2.1.2.1 | Levantamento de bloco Estrutural de Alvenaria - Paredes | 1,58 dias | 2026-11-21 | 2026-11-24 | 1913 | 1916 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,58 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pedreiro[2] | CWA04 | CWP04.011 | CIVIL | Alvenaria
3960 | 3.5.2.1.2.2 | Corte, dobra e Armaçã - Vigas e Pilares | 0,53 dias | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1915 | 1917 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,53 dias | ND | ND | ND | ND | Armador[2] | CWA04 | CWP04.011 | CIVIL | Armação
4776 | 3.5.2.1.2.3 | Forma - Vigas e Pilares | 3,01 dias | 2026-11-24 | 2026-11-27 | 1916 | 1918 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3,01 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Carpinteiro[4] | CWA04 | CWP04.011 | CIVIL | Forma
4777 | 3.5.2.1.2.4 | Concretagem - Vigas e Pilares | 0,28 dias | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 1917 | 1919 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,28 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2] | CWA04 | CWP04.011 | CIVIL | Concreto
3970 | 3.5.2.1.2.5 | Desforma - Vigas e Pilares | 0,33 dias | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1918 | 1920 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,33 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Carpinteiro[2] | CWA04 | CWP04.011 | CIVIL | Forma
4778 | 3.5.2.1.2.6 | Levantamento de bloco de Alvenaria Vazados - Paredes | 0,85 dias | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1919 | 1921 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,85 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro[2] | CWA04 | CWP04.011 | CIVIL | Alvenaria
4783 | 3.5.2.1.2.7 | Pintura Tinta Acrilica 2 Demões | 1,58 dias | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 1920;799 | 1922 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,58 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Civil;Pintor Industrial[2] | CWA04 | CWP04.011 | CIVIL | Pintura
3966 | 3.5.2.1.2.8 | Pintura Tinta Impermeável a base de copolímeros Acrílico 2 Demões | 0,24 dias | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 1921 | 1925;1463 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 12,87 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,24 dias | ND | ND | ND | ND | Pintor Industrial[2] | CWA04 | CWP04.011 | CIVIL | Pintura
3387 | 3.5.2.2 | MECÂNICA - 0410.3 - TRAFO | 6,91 dias | 2026-12-02 | 2026-12-10 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 26,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 6,91 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | MECÂNICA
4779 | 3.5.2.2.1 | Estrutura Metálica de Cobertura e Trilhos | 6,91 dias | 2026-12-02 | 2026-12-10 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 26,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 6,91 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 | CWP04.012 | MECÂNICA
3961 | 3.5.2.2.1.1 | Pré/montagem de estrutura da cobertura da Baia de Trafo | 0,59 dias | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 1922;1863;1862 | 1926;809 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 26,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,59 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[6];Encarregado Montagem | CWA04 | CWP04.012 | MECÂNICA | Cobertura
4780 | 3.5.2.2.1.2 | Telha da Estrutura da Baia de Trafo | 1,67 dias | 2026-12-02 | 2026-12-04 | 1925;999 | 1927II | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 26,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,67 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[4];Encarregado Montagem | CWA04 | CWP04.012 | MECÂNICA | Cobertura
3963 | 3.5.2.2.1.3 | Instalação de portão de abrir metálico | 2,11 dias | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 1926II;1000 | 1928 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 26,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,11 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Encarregado Montagem | CWA04 | CWP04.012 | MECÂNICA | Esquadrias
4781 | 3.5.2.2.1.4 | Instalação dos perfis metálicos Trilho e grades do piso | 2,65 dias | 2026-12-05 | 2026-12-08 | 1927;809 | 1929 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 26,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 2,65 dias | ND | ND | ND | ND | Mecânico Montador[2];Encarregado Montagem | CWA04 | CWP04.012 | MECÂNICA | Estrutura Metálica
4782 | 3.5.2.2.1.5 | Instalação de calha e descida D'água para drenagem pluvial | 1,32 dias | 2026-12-08 | 2026-12-10 | 1928;1001;818;809 | 1930 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 26,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 1,32 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Pedreiro[6] | CWA04 | CWP04.012 | MECÂNICA | Cobertura
3962 | 3.5.2.2.1.6 | Instalação Tubo 10mm D'água para drenagem pluvial | 0,24 dias | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1929 | 1933 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 26,05 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 0,24 dias | ND | ND | ND | ND | Pedreiro;Encarregado Montagem | CWA04 | CWP04.012 | MECÂNICA | Hidrossanitário
5134 | 3.5.2.3 | ELÉTRICA - 0410.3 - TRAFO | 3 dias | 2026-12-12 | 2026-12-16 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 24,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 |  | ELÉTRICA
5143 | 3.5.2.3.1 | Montagem de Equipamentos Elétricos | 3 dias | 2026-12-12 | 2026-12-16 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 24,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND |  | CWA04 | CWP04.013 | ELÉTRICA
5144 | 3.5.2.3.1.1 | MONTAGEM DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 1000kVA - 13,8/0,48kV - 3Ø - 60Hz. | 3 dias | 2026-12-12 | 2026-12-16 | 1876;1004;1930 | 1890;1971TI-10 dias | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 24,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 3 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Elétrica[0,5];Eletricista Controle[2];Eletricista Montador[3] | CWA04 | CWP04.013 | ELÉTRICA | Equipamentos
5154 | 4 | COMISSIONAMENTO | 46,53 dias | 2026-12-09 | 2027-02-04 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 46,53 dias | ND | ND | ND | ND
7880 | 4.1 | COMISSIONAMENTO 0411.2 - ETEI - Estação de Tratamento de Efluentes Industriais | 23,73 dias | 2027-01-06 | 2027-02-03 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 23,73 dias | ND | ND | ND | ND
7889 | 4.1.1 | COMISSIONAMENTO | 23,73 dias | 2027-01-06 | 2027-02-03 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 23,73 dias | ND | ND | ND | ND
7890 | 4.1.1.1 | COMISSIONAMENTO | 23,73 dias | 2027-01-06 | 2027-02-03 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 23,73 dias | ND | ND | ND | ND
6792 | 4.1.1.1.1 | Completação mecânica do sistema de água Potável | 5 dias | 2027-01-06 | 2027-01-12 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5 dias | ND | ND | ND | ND |  |  |  | MECÂNICA
6793 | 4.1.1.1.1.1 | Completação mecânica | 5 dias | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 1512;1536;1472 | 1945TI-10 dias | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Mecânico Montador[2];Soldador ER[2];Pintor Industrial[0,5] |  |  | MECÂNICA | Liberação/Inspeção
6790 | 4.1.1.1.2 | Completação mecânica dos equipamentos da Sala de Operação | 5 dias | 2027-01-13 | 2027-01-19 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5 dias | ND | ND | ND | ND |  |  |  | MECÂNICA
6791 | 4.1.1.1.2.1 | Completação mecânica e TH | 5 dias | 2027-01-13 | 2027-01-19 | 1417TT;1428TT;1421TT;1440TT;1314TT;1358 | 1945TI-10 dias | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Mecânico Montador[2];Soldador ER[2];Pintor Industrial[0,5] |  |  | MECÂNICA | Liberação/Inspeção
6786 | 4.1.1.1.3 | Completação mecânica dos equipamentos da ETEI | 5 dias | 2027-01-09 | 2027-01-15 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5 dias | ND | ND | ND | ND
6787 | 4.1.1.1.3.1 | Completação mecânica e TH | 5 dias | 2027-01-09 | 2027-01-15 | 1223TT;1120TT;1230TT;1259TT;1086TT;1213TT | 1945TI-10 dias | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 4,76 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Mecânico Montador[2];Soldador ER[2];Pintor Industrial[0,5] |  |  |  | Liberação/Inspeção
7891 | 4.1.1.1.4 | COMISSIONAMENTO | 22 dias | 2027-01-07 | 2027-02-03 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 22 dias | ND | ND | ND | ND
7892 | 4.1.1.1.4.1 | Apoio Comissionamento | 22 dias | 2027-01-07 | 2027-02-03 | 1939TI-10 dias;1271TI-10 dias;1459TI-10 dias;1943TI-10 dias;1941TI-10 dias | 1977 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 1,47 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 22 dias | ND | ND | ND | ND | Eletricista Controle[0,2];Instrumentista[0,2];Encarregado Elétrica[0,2];Mecânico Montador[0,2];Encanador Industrial[0,2]
7875 | 4.2 | COMISSIONAMENTO 0411.3 - BOMBEAMENTO (ALIMENTAÇÃO E RETORNO) | 22 dias | 2026-12-09 | 2027-01-06 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 13,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 22 dias | ND | ND | ND | ND
7876 | 4.2.1 | COMISSIONAMENTO | 22 dias | 2026-12-09 | 2027-01-06 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 13,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 22 dias | ND | ND | ND | ND
7877 | 4.2.1.1 | COMISSIONAMENTO | 22 dias | 2026-12-09 | 2027-01-06 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 13,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 22 dias | ND | ND | ND | ND
6794 | 4.2.1.1.1 | Completação mecânica do sistema de tubulação de Efluente | 5 dias | 2026-12-15 | 2026-12-21 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5 dias | ND | ND | ND | ND
6795 | 4.2.1.1.1.1 | Completação mecânica e TH | 5 dias | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 1599 | 1952TI-10 dias;1515 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 8,2 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5 dias | ND | ND | ND | ND | Encarregado Montagem;Caldeireiro[2];Mecânico Montador[2];Soldador ER[2];Pintor Industrial[0,5] |  |  |  | Liberação/Inspeção
7878 | 4.2.1.1.2 | COMISSIONAMENTO | 22 dias | 2026-12-09 | 2027-01-06 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 24,53 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 22 dias | ND | ND | ND | ND
7879 | 4.2.1.1.2.1 | Apoio Comissionamento | 22 dias | 2026-12-09 | 2027-01-06 | 1624TI-10 dias;1950TI-10 dias | 1977 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 24,53 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 22 dias | ND | ND | ND | ND | Eletricista Controle[0,2];Instrumentista[0,2];Encarregado Elétrica[0,2];Mecânico Montador[0,2];Encanador Industrial[0,2]
7870 | 4.3 | COMISSIONAMENTO 0411.4 - LODO PARA ESPESSADOR DE REJEITOS / 0411-5 - ÁGUA DE SERVIÇOS / PREPARAÇÃO DE REAGENTES | 22 dias | 2026-12-16 | 2027-01-14 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 18,33 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 22 dias | ND | ND | ND | ND
7871 | 4.3.1 | COMISSIONAMENTO | 22 dias | 2026-12-16 | 2027-01-14 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 18,33 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 22 dias | ND | ND | ND | ND
7872 | 4.3.1.1 | COMISSIONAMENTO | 22 dias | 2026-12-16 | 2027-01-14 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 18,33 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 22 dias | ND | ND | ND | ND
5146 | 4.3.1.1.1 | Completação mecânica e Teste Hidrostático | 4 dias | 2026-12-23 | 2026-12-29 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 19,03 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4 dias | ND | ND | ND | ND
5147 | 4.3.1.1.1.1 | Completação mecânica e Teste Hidrostático | 4 dias | 2026-12-23 | 2026-12-29 | 1671;1774 | 1577 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,03 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4 dias | ND | ND | ND | ND | Encanador Industrial[2];Encarregado Tubulação;Soldador Tig[2];Mecânico Montador;Pintor Industrial |  |  |  | Teste
7873 | 4.3.1.1.2 | COMISSIONAMENTO | 22 dias | 2026-12-16 | 2027-01-14 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 18,33 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 22 dias | ND | ND | ND | ND
7874 | 4.3.1.1.2.1 | Apoio Comissionamento | 22 dias | 2026-12-16 | 2027-01-14 | 1651 | 1977 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 18,33 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 22 dias | ND | ND | ND | ND | Eletricista Controle[0,2];Instrumentista[0,2];Encarregado Elétrica[0,2];Mecânico Montador[0,2];Encanador Industrial[0,2]
7865 | 4.4 | COMISSIONAMENTO 0250 - REAGENTES | 22 dias | 2027-01-09 | 2027-02-04 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 22 dias | ND | ND | ND | ND
7866 | 4.4.1 | COMISSIONAMENTO | 22 dias | 2027-01-09 | 2027-02-04 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 22 dias | ND | ND | ND | ND
7867 | 4.4.1.1 | COMISSIONAMENTO | 22 dias | 2027-01-09 | 2027-02-04 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 22 dias | ND | ND | ND | ND
5099 | 4.4.1.1.1 | Completação Mecânica e Teste Hidrostático | 4 dias | 2027-01-16 | 2027-01-21 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4 dias | ND | ND | ND | ND
5100 | 4.4.1.1.1.1 | Completação Mecânica e Teste Hidrostático | 4 dias | 2027-01-16 | 2027-01-21 | 1757 | 1966TI-10 dias | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 4 dias | ND | ND | ND | ND | Encanador Industrial[2];Encarregado Tubulação;Soldador Tig[2];Mecânico Montador;Pintor Industrial |  |  |  | Teste
7868 | 4.4.1.1.2 | COMISSIONAMENTO | 22 dias | 2027-01-09 | 2027-02-04 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 22 dias | ND | ND | ND | ND
7869 | 4.4.1.1.2.1 | Apoio Comissionamento | 22 dias | 2027-01-09 | 2027-02-04 | 1815TI-10 dias;1964TI-10 dias | 1977 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 22 dias | ND | ND | ND | ND | Eletricista Controle[0,2];Instrumentista[0,2];Encarregado Elétrica[0,2];Mecânico Montador[0,2];Encanador Industrial[0,2]
5155 | 4.5 | COMISSIONAMENTO 0410 - SUBESTAÇÃO ELÉTRICA | 22 dias | 2026-12-15 | 2027-01-13 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 22 dias | ND | ND | ND | ND
5156 | 4.5.1 | COMISSIONAMENTO | 22 dias | 2026-12-15 | 2027-01-13 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 22 dias | ND | ND | ND | ND
5157 | 4.5.1.1 | COMISSIONAMENTO | 22 dias | 2026-12-15 | 2027-01-13 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 22 dias | ND | ND | ND | ND
5158 | 4.5.1.1.1 | COMISSIONAMENTO | 22 dias | 2026-12-15 | 2027-01-13 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 22 dias | ND | ND | ND | ND
6788 | 4.5.1.1.1.1 | Apoio Comissionamento | 22 dias | 2026-12-15 | 2027-01-13 | 1897TI-10 dias;1933TI-10 dias | 1977 | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 19,31 dias | Não | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 22 dias | ND | ND | ND | ND | Eletricista Controle[0,2];Instrumentista[0,2];Encarregado Elétrica[0,2];Mecânico Montador[0,2];Encanador Industrial[0,2]
5159 | 5 | DESMOBILIZAÇÃO | 5 dias | 2027-02-04 | 2027-02-10 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5 dias | ND | ND | ND | ND
89 | 5.1 | DESMOBILIZAÇÃO | 5 dias | 2027-02-04 | 2027-02-10 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5 dias | ND | ND | ND | ND
384 | 5.1.1 | DESMOBILIZAÇÃO | 5 dias | 2027-02-04 | 2027-02-10 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5 dias | ND | ND | ND | ND
385 | 5.1.1.1 | DESMOBILIZAÇÃO | 5 dias | 2027-02-04 | 2027-02-10 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5 dias | ND | ND | ND | ND
386 | 5.1.1.1.1 | DESMOBILIZAÇÃO | 5 dias | 2027-02-04 | 2027-02-10 |  |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Sim | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5 dias | ND | ND | ND | ND
6789 | 5.1.1.1.1.1 | Desmobilização | 5 dias | 2027-02-04 | 2027-02-10 | 1971;1852;1815;1451;1459;1651;1543;1966;1959;1952;1945 |  | C1 - Seg a Sex (07:00 as 16:48) | Não | Não | 0 dias | Sim | O Mais Breve Possível | ND | 0% | 5 dias | ND | ND | ND | ND | Eletricista Controle;Mecânico Montador;Encanador Industrial;Encarregado Elétrica