## Resumo
LEAN CONTROL — RELATÓRIO GERAL
Projeto: NEXA-MT ¦ Responsável: Todos ¦ Referência: 15/09/2026 ¦ Emissão: 15/09/2026 08:05
Total |  | Vencidas | Próximos 3 dias | Críticas | Alta prioridade | Em tratamento
127 |  | 26 | 87 | 29 | 39 | 0
Indicador | Quantidade
Total de restrições | 127
Pendências | 127
Vencidas | 26
Críticas | 29
Alta prioridade | 39
Próximos 7 dias | 70

## Restrições
LEAN CONTROL — RELATÓRIO GERAL DE RESTRIÇÕES
Projeto: NEXA-MT ¦ Responsável: Todos ¦ Referência: 15/09/2026 ¦ Emissão: 15/09/2026 08:05
Total |  |  | Vencidas |  |  | Próximos 3 dias |  |  | Críticas |  |  | Alta prioridade |  |  | Em tratamento
127 |  |  | 26 |  |  | 87 |  |  | 29 |  |  | 39 |  |  | 0
ID | Área/CWA | CWP | Disciplina | Tarefa | Restrição | Categoria | Ação para Liberação | Responsável | Empresa | Data Levantamento | Prazo | Dias p/ Prazo | Status | Prioridade | Criticidade | Impacto / Observação
3 | ETEI | — | CIVIL | Fundação das Canaletas | Lubrificação dos equipamentos à combustão (Gerador/Compactador/Etc) | Materiais | Realizar levantamento dos óleos lubrificantes dos equipamentos à combustão | Alex | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-14 | -1 | Aberta | Alta | Crítica | Impedimento do início das atividades
4 | ETEI | — | CIVIL | Fundação das Canaletas | Moldura das canaletas (Material) | Suprimentos | Garantir que o material seja entregeu na data acordada (11/09) | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-14 | -1 | Aberta | Alta | Crítica | Concretagem das canaletas sem a moldura
5 | ETEI | — | CIVIL | Fundação das Canaletas | Moldura das canaletas (Recursos MDO) | Mão de Obra | Programar recursos com Hélio | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-14 | -1 | Aberta | Alta | Crítica | Concretagem das canaletas sem a moldura
9 | ETEI | — | ELÉTRICA | Geral ETEI | Cabo de aterramento | Materiais | Verificar material com o cliente | Jean | Nexa | 2026-09-12 | 2026-09-14 | -1 | Aberta | Alta | Crítica | Impedimento das atividades
10 | ETEI | — | CIVIL | Fundação das Canaletas | Aterramento ETEI | Projeto / Engenharia | Verificar projeto de aterramento da ETEI | Jean | Nexa | 2026-09-12 | 2026-09-14 | -1 | Aberta | Alta | Crítica | Impedimento das atividades
12 | ETEI | — | CIVIL | Fundação das Canaletas | Área afetada no platô da ETEI | Liberação de Área | Formalizar ao cliente | Tiago | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-14 | -1 | Aberta | Alta | Crítica | Impedimento das atividades
13 | ETEI | — | CIVIL | Fundação das Canaletas | Abastecimento dos equipamentos à combustão | Segurança / SMS | Verificar recurso para manipulação de combustíveis (Treinamento para pelo menos 2 pessoas) | Nádia | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-14 | -1 | Aberta | Alta | Crítica | Impedimento das atividades
14 | ETEI | — | CIVIL | Fundação das Canaletas | Bombonas para transporte de combustíveis | Segurança / SMS | Aquisição de bombonas para transporte de combustíveis | Alex | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-14 | -1 | Aberta | Alta | Crítica | Impedimento das atividades
15 | ETEI | — | ELÉTRICA | Fundação das Canaletas | Ponto de energia no platô | Projeto / Engenharia | Verificar disponibilização do ponto de energia no platô junto ao cliente | Jean | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-14 | -1 | Aberta | Alta | Crítica | Impedimento das atividades
16 | ETEI | — | ELÉTRICA | Fundação das Canaletas | Painéis robôs sem diagrama | Projeto / Engenharia | Tirar fotos de todos os painéis robôs com seus respectivos Afs | Jean | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-14 | -1 | Aberta | Alta | Crítica | Impedimento das atividades
17 | ETEI | — | CIVIL | Fundação das Canaletas | Destinação de resíduos | Segurança / SMS | Levantar condições necessárias para segregação de resíduos | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-14 | -1 | Aberta | Alta | Crítica | Impedimento das atividades
18 | ETEI | — | CIVIL | Fundação das Canaletas | EPIs especiais (Botas PVC/Macacão TYVEK/Luvas anticorte) | Segurança / SMS | Avaliar todos os EPIS necessários para executar as atividades civis (Formas/Concretagem/Etc) | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-14 | -1 | Aberta | Alta | Crítica | Impedimento das atividades
55 | ELETROCENTRO | — | CIVIL | Radiê do Eletrocentro | Indefinição dos chumbadores | Projeto / Engenharia | Solicitar definição junto à Engenharia Nexa | Sidney | Nexa | 2026-09-12 | 2026-09-14 | -1 | Aberta | Alta | Crítica | Impedimento das atividades
87 | PLANTA DE CAL | — | MECÂNICA | Montagem da Treliça (TR-05) - Travessia de Veículo Planta de Cal | Fabricação da estrutura | Projeto / Engenharia | Monitorar industrialização (Shop Drawing/Compras/Fabricação) | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-14 | -1 | Aberta | Alta | Crítica | Impedimento das atividades
90 | PORTARIA | — | MECÂNICA | Montagem da Treliça 40.000mm (TR-01) - Travessia de veiculos da Portaria' | Fabricação da estrutura | Projeto / Engenharia | Monitorar industrialização (Shop Drawing/Compras/Fabricação) | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-14 | -1 | Aberta | Alta | Crítica | Impedimento das atividades
91 | GERAL | — | MECÂNICA | Revisão dos projetos dos pipe racks | Revisão dos projetos | Projeto / Engenharia | Cobrar retorno da Engenharia Nexa quanto às revisões dos projetos dos pipe racks | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-14 | -1 | Aberta | Alta | Crítica | Impedimento das atividades
92 | GERAL | — | TUBULAÇÃO | MONTAGENS DAS TUBULAÇÕES GERAL | Revisão dos projetos | Projeto / Engenharia | Cobrar retorno da Engenharia Nexa quanto às revisões dos projetos dos pipe racks | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-14 | -1 | Aberta | Alta | Crítica | Impedimento das atividades
11 | ETEI | — | CIVIL | Fundação das Canaletas | Caminhão bomba lança | Máquinas / Equipamentos | Verificar/garantir que o fornecimento do concreto seja fornecido com caminhão bomba lança | Tiago | Nexa | 2026-09-12 | 2026-09-14 | -1 | Aberta | Média | Crítica | Impedimento das atividades
29 | ETEI | — | CIVIL | Fundação da Dique dos Tanques 0411-TQ-014/015/018 | Estrutura de proteção (estrutura metálica + policarbonato) tanques de ácido | Projeto / Engenharia | Verificar projetos | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-14 | -1 | Aberta | Média | Crítica | Impedimento das atividades
63 | ETEI | — | ELÉTRICA | Montagem dos Tanques | Aterramento dos Tanques | Projeto / Engenharia | Checagem dos projetos de aterramentos de todos os tanques | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-14 | -1 | Aberta | Média | Crítica | Impedimento das atividades
64 | GERAL | — | MECÂNICA | Geral | Transporte e Movimentações de carga | Segurança / SMS | Rotograma para atividades | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-14 | -1 | Aberta | Média | Crítica | Impedimento das atividades
96 | LODO | — | TUBULAÇÃO | Montagem da tubulação de lodo | Suportes da linha de lodo | Projeto / Engenharia | Verificar suportação da linha de lodo nos pipe racks | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-14 | -1 | Aberta | Média | Crítica | Impedimento das atividades
97 | GERAL | — | TUBULAÇÃO | Montagem das tubulações Geral | Retoques de pintura | Materiais | Alinhar envio de galões de tintas para retoques das tubulações | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-14 | -1 | Aberta | Média | Crítica | Impedimento das atividades
100 | ETEI | — | ELÉTRICA | Montagem de Leitos do Pipe Rack (Bandejamento principal) | Recurso MDO | Mão de Obra | Levantar RMO | Jean | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-14 | -1 | Aberta | Média | Crítica | Impedimento das atividades
103 | ETEI | — | ELÉTRICA | Montagem de Leitos do Pipe Rack (Bandejamento principal) | Miscelâneas | Materiais | Verificar nas LMs/Nexa a disponibilidade das miscelâneas | Jean | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-14 | -1 | Aberta | Média | Crítica | Impedimento das atividades
116 | PLANTA DE CAL | — | INSTRUMENTAÇÃO | Lançamento de cabos de Instrumentos | Material (cabos) | Materiais | Verificar fornecimento | Jean | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-14 | -1 | Aberta | Média | Crítica | Impedimento das atividades
1 | ETEI | — | CIVIL | Regularização Geral da Área ETEI | Topografia | Documentação | Monitorar liberação da documentação | Eduardo | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-15 | 0 | Aberta | Alta | Crítica | Impedimento do início das atividades
122 | GERAL | — | GERAL | Geral | Martelete + brocas suficientes para chumbadores | Materiais | Levantamento de martelete e brocas para fixação de chumbadores (total) | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-16 | 1 | Aberta | Alta | Crítica | Impedimento das atividades
123 | GERAL | — | GERAL | Geral | Contratação PTA | Segurança / SMS | Verificar os treinamentos necessários para operação de PTA | Nadia | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-16 | 1 | Aberta | Alta | Crítica | Impedimento das atividades
131 | GERAL | — | CIVIL | Atendimento RMO Civil 2º lote | RMO Civil 2ºº lote (14 pessoas) | Mão-de-obra | Garantir atendimento da RMO da Civil 2º lote (14 pessoas) | Eduardo | MCM | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | Aberta | Alta | Alta | Impacto nas atividades de civil
2 | ETEI | — | CIVIL | Regularização Geral da Área ETEI | Emissão da ART | Documentação | Monitorar liberação da documentação junto à CAC | Gustavo | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Alta | Alta | Impedimento do início das atividades
66 | GERAL | — | MECÂNICA | Geral | Itens de içamento | Segurança / SMS | Verificar itens de içamento (Cintas/Manilhas/Cabos/Talhas/Tirfor) | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Alta | Alta | Impedimento das atividades
105 | PLANTA DE CAL | — | ELÉTRICA | Montagem de Infraestrura de Força / Controle | Acesso aos cable racks | Projeto / Engenharia | Verificar em campo os acessos (PTA/Andaimes) | Jean | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Alta | Alta | Impedimento das atividades
107 | PLANTA DE CAL | — | ELÉTRICA | Montagem de Infraestrura de Força / Controle | Suportes de infra | Projeto / Engenharia | Verificar modelos e quantitativos de suportes necessários para fabricação (avaliar fabricação no galpão) | Jean | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Alta | Alta | Impedimento das atividades
6 | ETEI | — | CIVIL | Fundação das Canaletas | Madeirites/Material para travamento das formas | Suprimentos | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-21 | 6 | Aberta | Alta | Alta | Impedimento do início das atividades
7 | ETEI | — | CIVIL | Fundação das Canaletas | Proteções de vergalhão | Suprimentos | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-21 | 6 | Aberta | Alta | Alta | Impedimento do início das atividades
8 | ETEI | — | CIVIL | Fundação das Canaletas | Fungeband | Suprimentos | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-21 | 6 | Aberta | Alta | Alta | Impedimento das atividades
22 | ETEI | — | CIVIL | Fundação do Piso da área dos Tanques 40mpa | Recurso MDO | Mão de Obra | Garantir que as RMOs sejam atendidas no prazo | Eduardo | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-21 | 6 | Aberta | Alta | Alta | Impedimento das atividades
21 | ETEI | — | CIVIL | Fundação do Piso da área dos Tanques 40mpa | Material (Telas/Madeirites/Proteções de Vergalhões/Espaçadores) | Materiais | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-24 | 9 | Aberta | Alta | Alta | Impedimento das atividades
104 | ETEI | — | ELÉTRICA | Montagem de Leitos do Pipe Rack (Bandejamento principal) | Acesso aos cable racks | Segurança / SMS | Verificar qual escada é permitida para realizar trabalhos em altura | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | 10 | Aberta | Alta | Alta | Impedimento das atividades
20 | ETEI | — | CIVIL | Fundação do Piso da área dos Tanques 40mpa | Hidratação do concreto | Materiais | Verificar ponto de água/Material necessário (mangueira) para hidratação do concreto | Tiago | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-16 | 1 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
101 | ETEI | — | ELÉTRICA | Montagem de Leitos do Pipe Rack (Bandejamento principal) | Projetos para montagem de infra | Projeto / Engenharia | Verificar projetos de encaminhamentos dos bandejamentos (infra) | Jean | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-16 | 1 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
32 | PLANTA DE CAL | — | CIVIL | Bases civis das Bombas 0250-BP-034C/D | Isolamento/Barreira Física | Segurança / SMS | Verificar procedimentos de segurança para execução de atividades de corte/solda, concretagem e atividades diversas na área da planta de cal | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
33 | PLANTA DE CAL | — | CIVIL | Bases civis das Bombas 0250-BP-034C/D | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
35 | PLANTA DE CAL | — | CIVIL | Montagem da Treliça (TR-05) - Travessia de Veículo Planta de Cal | Isolamento/Barreira Física | Segurança / SMS | Verificar procedimentos de segurança para execução de atividades de corte/solda, concretagem e atividades diversas na área da planta de cal | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
36 | PLANTA DE CAL | — | CIVIL | Montagem da Treliça (TR-05) - Travessia de Veículo Planta de Cal | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
37 | PLANTA DE CAL | — | CIVIL | Montagem da Treliça (TR-05) - Travessia de Veículo Planta de Cal | Plano de escavação | Projeto / Engenharia | Elaborar plano de escavação | Tiago | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
39 | PORTARIA | — | CIVIL | Montagem da Treliça 40.000mm (TR-01) - Travessia de veiculos da Portaria' | Isolamento/Barreira Física | Segurança / SMS | Verificar procedimentos de segurança para execução de atividades de corte/solda, concretagem e atividades diversas na área da planta de cal | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
40 | PORTARIA | — | CIVIL | Montagem da Treliça 40.000mm (TR-01) - Travessia de veiculos da Portaria' | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
41 | PORTARIA | — | CIVIL | Montagem da Treliça 40.000mm (TR-01) - Travessia de veiculos da Portaria' | Plano de escavação | Projeto / Engenharia | Elaborar plano de escavação | Tiago | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
43 | PLANTA DE CAL | — | CIVIL | Bases civis dos suportes (141x) | Isolamento/Barreira Física | Segurança / SMS | Verificar procedimentos de segurança para execução de atividades de corte/solda, concretagem e atividades diversas na área da planta de cal | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
44 | PLANTA DE CAL | — | CIVIL | Bases civis dos suportes (141x) | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
45 | PLANTA DE CAL | — | CIVIL | Bases civis dos suportes (141x) | Plano de escavação | Projeto / Engenharia | Elaborar plano de escavação | Tiago | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
47 | PORTARIA | — | CIVIL | Montagem da Treliça (TR-02) | Isolamento/Barreira Física | Segurança / SMS | Verificar procedimentos de segurança para execução de atividades de corte/solda, concretagem e atividades diversas na área da planta de cal | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
48 | PORTARIA | — | CIVIL | Montagem da Treliça (TR-02) | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
49 | PORTARIA | — | CIVIL | Montagem da Treliça (TR-02) | Plano de escavação | Projeto / Engenharia | Elaborar plano de escavação | Tiago | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
51 | ÁGUA DE SERVIÇO/LODO | — | CIVIL | Bases civis dos suportes metálicos (51x) | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
52 | ÁGUA DE SERVIÇO/LODO | — | CIVIL | Bases civis dos suportes metálicos (51x) | Plano de escavação | Projeto / Engenharia | Elaborar plano de escavação | Tiago | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
53 | ÁGUA DE SERVIÇO/LODO | — | CIVIL | Bases civis dos suportes metálicos (51x) | Isolamento/Barreira Física | Segurança / SMS | Verificar procedimentos de segurança para execução de atividades de corte/solda, concretagem e atividades diversas na área da planta de cal | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
54 | ELETROCENTRO | — | CIVIL | Regularização Geral da Área Eletrocentro | Projeto de locação topográfica | Projeto / Engenharia | Localizar projetos de locação topográfica (Analisar) | Tiago | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
57 | ELETROCENTRO | — | CIVIL | Radiê do Eletrocentro | Plano de escavação | Projeto / Engenharia | Elaborar plano de escavação | Tiago | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
58 | ELETROCENTRO | — | CIVIL | Radiê do Eletrocentro | Liberação de área | Liberação de Área | Verificar data de liberação do platô | Tiago | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
59 | SUMP | — | CIVIL | Rede Elétrica: Envelopamento e Caixas de Passagem | Avaliar projetos | Projeto / Engenharia | Avaliar projetos e identificar restrições | Tiago | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
60 | SUMP | — | CIVIL | Bases civis dos suportes de Ancoragem (2X) | Plano de escavação | Projeto / Engenharia | Verificar a necessidade de plano de escavação | Tiago | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
61 | SUMP | — | CIVIL | Bases civis dos suportes de Ancoragem (2X) | Material (aço reto/madeirite) | Materiais | Verificar material disponível | Tiago | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
62 | SUMP | — | CIVIL | Bases civis dos suportes de Ancoragem (2X) | Liberação de área | Liberação de Área | Verificar liberação de área/procedimentos de trabalho | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
67 | ETEI | — | MECÂNICA | Montagem do Tanque de Oxidação - 0411-TQ-001 | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
68 | ETEI | — | MECÂNICA | Montagem do Tanque de Oxidação - 0411-TQ-001 | Plano de rigging + ART | Projeto / Engenharia | Avaliar área e enviar informações/projetos para a elaboração de plano de rigging | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
69 | ETEI | — | MECÂNICA | Montagem do Tanque de Oxidação - 0411-TQ-002 | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
70 | ETEI | — | MECÂNICA | Montagem do Tanque de Oxidação - 0411-TQ-002 | Plano de rigging + ART | Projeto / Engenharia | Avaliar área e enviar informações/projetos para a elaboração de plano de rigging | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
71 | ETEI | — | MECÂNICA | Montagem do Tanque de Coagulação - 0411-TQ-003 | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
72 | ETEI | — | MECÂNICA | Montagem do Tanque de Coagulação - 0411-TQ-003 | Plano de rigging + ART | Projeto / Engenharia | Avaliar área e enviar informações/projetos para a elaboração de plano de rigging | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
73 | ETEI | — | MECÂNICA | Montagem da Caixa Divisora de Fluxo - 0411-CX-001 | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
74 | ETEI | — | MECÂNICA | Montagem da Caixa Divisora de Fluxo - 0411-CX-001 | Plano de rigging + ART | Projeto / Engenharia | Avaliar área e enviar informações/projetos para a elaboração de plano de rigging | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
75 | ETEI | — | MECÂNICA | Montagem do Tanque de Coagulação - 0411-TQ-004 | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
76 | ETEI | — | MECÂNICA | Montagem do Tanque de Coagulação - 0411-TQ-004 | Plano de rigging + ART | Projeto / Engenharia | Avaliar área e enviar informações/projetos para a elaboração de plano de rigging | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
77 | ETEI | — | MECÂNICA | Montagem do Tanque de Floculação - 0411-TQ-005 | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
78 | ETEI | — | MECÂNICA | Montagem do Tanque de Floculação - 0411-TQ-005 | Plano de rigging + ART | Projeto / Engenharia | Avaliar área e enviar informações/projetos para a elaboração de plano de rigging | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
79 | ETEI | — | MECÂNICA | Montagem do Tanque de Floculação - 0411-TQ-006 | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
80 | ETEI | — | MECÂNICA | Montagem do Tanque de Floculação - 0411-TQ-006 | Plano de rigging + ART | Projeto / Engenharia | Avaliar área e enviar informações/projetos para a elaboração de plano de rigging | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
81 | ETEI | — | MECÂNICA | Montagem do Decantador Lamelar - 0411-DC-001 | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
82 | ETEI | — | MECÂNICA | Montagem do Decantador Lamelar - 0411-DC-001 | Plano de rigging + ART | Projeto / Engenharia | Avaliar área e enviar informações/projetos para a elaboração de plano de rigging | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
83 | ETEI | — | MECÂNICA | Montagem do Decantador Lamelar - 0411-DC-002 | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
84 | ETEI | — | MECÂNICA | Montagem do Decantador Lamelar - 0411-DC-002 | Plano de rigging + ART | Projeto / Engenharia | Avaliar área e enviar informações/projetos para a elaboração de plano de rigging | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
85 | PLANTA DE CAL | — | MECÂNICA | Montagem da Treliça (TR-05) - Travessia de Veículo Planta de Cal | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
86 | PLANTA DE CAL | — | MECÂNICA | Montagem da Treliça (TR-05) - Travessia de Veículo Planta de Cal | Plano de rigging + ART | Projeto / Engenharia | Avaliar área e enviar informações/projetos para a elaboração de plano de rigging | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
88 | PORTARIA | — | MECÂNICA | Montagem da Treliça 40.000mm (TR-01) - Travessia de veiculos da Portaria' | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
89 | PORTARIA | — | MECÂNICA | Montagem da Treliça 40.000mm (TR-01) - Travessia de veiculos da Portaria' | Plano de rigging + ART | Projeto / Engenharia | Avaliar área e enviar informações/projetos para a elaboração de plano de rigging | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
93 | LODO | — | TUBULAÇÃO | Modificação do Distribuidor do Espessador | Mapear restrições | Projeto / Engenharia | Visitra em campo para levantamento de restrições | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
94 | LODO | — | TUBULAÇÃO | Montagem da tubulação de lodo | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
95 | LODO | — | TUBULAÇÃO | Montagem da tubulação de lodo | Mapear acessos (Torres de andaimes/PTA) | Projeto / Engenharia | Avaliar área do lodo (pipe racks) para mapear acessos tanto com andaimes quanto PTA | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
98 | ETEI | — | ELÉTRICA | Suportes do Pipe Rack (Bandejamento principal) | Plano de rigging + ART | Projeto / Engenharia | Elaborar plano de rigging | Sidney | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
99 | ETEI | — | ELÉTRICA | Montagem de Leitos do Pipe Rack (Bandejamento principal) | Material (Infra) | Materiais | Verificar disponibilidade do material na Nexa (Fornecimento Acuantia) | Jean | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3 | Aberta | Média | Alta | Impedimento das atividades
19 | ETEI | — | CIVIL | Fundação das Canaletas | Material drenagem pluvial (Tubos PVC) | Suprimentos | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-30 | 15 | Aberta | Alta | Média | Impedimento das atividades
23 | ETEI | — | CIVIL | Fundação do Piso da área dos Tanques 40mpa | Serra clipper + discos | Suprimentos | Garantir que o equipamento e disco cheguem na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-01 | 16 | Aberta | Alta | Média | Impedimento das atividades
24 | ETEI | — | CIVIL | Fundação do Piso da área dos Tanques 40mpa | Juntas de dilatação (PU/Isopor/Barras de transferência) | Materiais | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-01 | 16 | Aberta | Alta | Média | Impedimento das atividades
25 | ETEI | — | CIVIL | Fundação do Piso da área dos Tanques 40mpa | Groute para bases dos pipe racks | Suprimentos | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-10 | 25 | Aberta | Alta | Média | Impedimento das atividades
106 | PLANTA DE CAL | — | ELÉTRICA | Montagem de Infraestrura de Força / Controle | Material aplicado (eletrodutos, conduletes, suportes, etc) | Suprimentos | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-13 | 28 | Aberta | Alta | Média | Impedimento das atividades
124 | GERAL | — | ANDAIMES | Garantir RMO-011 (01 Encarregado + 6 Montadores) | Mão de obra Andaimes | Mão de obra | Recrutar MDO Andaimes | Eduardo | MCM | 2026-09-14 | 2026-10-20 | 35 | Aberta | Alta | Média | Impacto nas atividades de tubulação/estruturas e elétrica
127 | GERAL | — | MECÂNICA | Atendimento da RMO 012 (Mecânica 8 Pessoas) | RMO-012 - MECÂNICA | Mão-de-obra | Atendimento da RMO-012 no prazo: CARGO QTDE VAGAS Caldeireiro 1 Mecânico Montador 4 Soldador ER 2 Encarregado Mecânica 1 TOTAL >>> 8 | Eduardo | MCM | 2026-09-14 | 2026-10-23 | 38 | Aberta | Alta | Média | —
128 | GERAL | — | MECÂNICA | Atendimento da RMO-013 (19 Pessoas) | RMO-013-MECÂNICA | Mão-de-obra | Atendimento da RMO-013 No prazo. | EDUARDO | MCM | 2026-09-14 | 2026-10-30 | 45 | Aberta | Alta | Média | Impacto nas atividades de mecânica/tubulação/estruturas
108 | PLANTA DE CAL | — | ELÉTRICA | Montagem de Infraestrura de Força / Controle | Projetos para montagem de infra | Projeto / Engenharia | Avaliar projetos e identificar restrições | Jean | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-21 | 6 | Aberta | Média | Média | Impedimento das atividades
111 | PLANTA DE CAL | — | ELÉTRICA | Lançamento de Cabos | Plano de corte | Projeto / Engenharia | Verificar/solicitar plano de corte à Engenharia Nexa | Jean | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-21 | 6 | Aberta | Média | Média | Impedimento das atividades
113 | PLANTA DE CAL | — | INSTRUMENTAÇÃO | Montagem de Infraestrura de Instrumentos | Projetos para montagem de infra | Projeto / Engenharia | Avaliar projetos e identificar restrições | Jean | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-21 | 6 | Aberta | Média | Média | Impedimento das atividades
115 | PLANTA DE CAL | — | INSTRUMENTAÇÃO | Lançamento de cabos de Instrumentos | Plano de corte | Projeto / Engenharia | Verificar/solicitar plano de corte à Engenharia Nexa | Jean | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-21 | 6 | Aberta | Média | Média | Impedimento das atividades
119 | ELETROCENTRO | — | ELÉTRICA | Radiê do Eletrocentro | Projetos | Projeto / Engenharia | Verificar projeto de aterramento do Eletrocentro | Jean | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-21 | 6 | Aberta | Média | Média | Impedimento das atividades
102 | ETEI | — | ELÉTRICA | Montagem de Leitos do Pipe Rack (Bandejamento principal) | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | 10 | Aberta | Média | Média | Impedimento das atividades
110 | PLANTA DE CAL | — | ELÉTRICA | Montagem de Infraestrura de Força / Controle | Liberação de área | Segurança / SMS | Verificar procedimentos para liberação de área | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-25 | 10 | Aberta | Média | Média | Impedimento das atividades
117 | ELETROCENTRO | — | ELÉTRICA | Radiê do Eletrocentro | Material aplicado (eletrodutos, conduletes, suportes, etc) | Suprimentos | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-30 | 15 | Aberta | Média | Média | Impedimento das atividades
118 | ELETROCENTRO | — | ELÉTRICA | Radiê do Eletrocentro | Aterramento | Suprimentos | Material (Cabo de cobre nu) | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-09-30 | 15 | Aberta | Média | Média | Impedimento das atividades
31 | PLANTA DE CAL | — | CIVIL | Bases civis das Bombas 0250-BP-034C/D | Chumbadores | Suprimentos | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-01 | 16 | Aberta | Média | Média | Impedimento das atividades
109 | PLANTA DE CAL | — | ELÉTRICA | Montagem de Infraestrura de Força / Controle | Documentações de segurança (AST/PETAR) | Segurança / SMS | Elaborar documentações necessárias | Tatiane | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-02 | 17 | Aberta | Média | Média | Impedimento das atividades
34 | PLANTA DE CAL | — | CIVIL | Montagem da Treliça (TR-05) - Travessia de Veículo Planta de Cal | Chumbadores | Suprimentos | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-10 | 25 | Aberta | Média | Média | Impedimento das atividades
38 | PORTARIA | — | CIVIL | Montagem da Treliça 40.000mm (TR-01) - Travessia de veiculos da Portaria' | Chumbadores | Suprimentos | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-15 | 30 | Aberta | Média | Média | Impedimento das atividades
50 | ÁGUA DE SERVIÇO/LODO | — | CIVIL | Bases civis dos suportes metálicos (51x) | Material (Aço reto) | Materiais | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-15 | 30 | Aberta | Média | Média | Impedimento das atividades
56 | ELETROCENTRO | — | CIVIL | Radiê do Eletrocentro | Material (Telas/Madeirites/Proteções de Vergalhões/Espaçadores/Juntas de dilatação) | Materiais | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-15 | 30 | Aberta | Média | Média | Impedimento das atividades
27 | ETEI | — | CIVIL | Fundação da Dique dos Tanques 0411-TQ-014/015/018 | Material (Aço cortado/dobrado e reto/Telas/Proteções/Espaçadores/Etc) | Suprimentos | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-20 | 35 | Aberta | Média | Média | Impedimento das atividades
28 | ETEI | — | CIVIL | Fundação da Dique dos Tanques 0411-TQ-014/015/018 | Material (revestimento gail) | Suprimentos | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-20 | 35 | Aberta | Média | Média | Impedimento das atividades
42 | PLANTA DE CAL | — | CIVIL | Bases civis dos suportes (141x) | Material (Aço reto) | Suprimentos | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-20 | 35 | Aberta | Média | Média | Impedimento das atividades
46 | PORTARIA | — | CIVIL | Montagem da Treliça (TR-02) | Chumbadores | Suprimentos | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-20 | 35 | Aberta | Média | Média | Impedimento das atividades
112 | PLANTA DE CAL | — | INSTRUMENTAÇÃO | Montagem de Infraestrura de Instrumentos | Material aplicado (eletrodutos, conduletes, suportes, etc) | Suprimentos | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-20 | 35 | Aberta | Média | Média | Impedimento das atividades
26 | ETEI | — | CIVIL | Fundação das Canaletas - Grades de Piso | Grades de piso | Suprimentos | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-10-30 | 45 | Aberta | Média | Média | Impedimento das atividades
30 | ETEI | — | CIVIL | Fundação da Dique dos Tanques 0411-TQ-014/015/018 | Chumbadores TQ-018 | Suprimentos | Garantir que o material chegue na data necessária | Rubens | MCM | 2026-09-12 | 2026-11-10 | 56 | Aberta | Média | Média | Impedimento das atividades
126 | GERAL | — | ANDAIMES | Solicitar Book de andaimes + ART da obra | Book de andaimes da obra | Projetos / Engenharia | Formalizar solicitação para recebimento do book de andaimes da obra + ART. | Gustavo | MCM | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 15 | Aberta | Média | Baixa | Impacto de não liberação de atividades de andaimes
132 | GERAL | — | CIVIL | Atendimento da RMO da Civil 3ºº lote (15 pessoas) | Atendimento da RMO da Civil 3ºº lote (15 pessoas) | Mão-de-obra | Atendimento da RMO da Civil 3ºº lote (15 pessoas) | Eduardo | MCM | 2026-09-15 | 2026-10-05 | 20 | Aberta | Média | Baixa | Impacto nas atividades de civil
129 | GERAL | — | MECÂNICA | Atendimento da RMO-014-MECÂNICA (15 Pessoas) no prazo. | RMO-014-Mecânica (15 pessoas) | Mão-de-obra | Atendimento da RMO-014-MECÂNICA (15 Pessoas) no prazo. | Eduardo | MCM | 2026-09-14 | 2026-11-06 | 52 | Aberta | Média | Baixa | impacto das atividades de mecânica/tubulação e estruturas no prazo.
130 | GERAL | — | MECÂNICA | Atendimento da RMO-015-Mecânica no prazo | RMO-015-Mecânica (2 pessoas) | Mão-de-obra | Atendimento da RMO-015-Mecânica no prazo | Eduardo | MCM | 2026-09-14 | 2026-11-27 | 73 | Aberta | Média | Baixa | Impactos das atividades de mecânica/tubulação/estruturas.

## Por Responsável
Por Responsável | Quantidade
Tatiane | 31
Sidney | 27
Rubens | 24
Jean | 16
Tiago | 14
Eduardo | 8
Alex | 2
Gustavo | 2
EDUARDO | 1
Nadia | 1
Nádia | 1

## Por Disciplina
Por Disciplina | Quantidade
CIVIL | 61
MECÂNICA | 31
ELÉTRICA | 21
TUBULAÇÃO | 6
INSTRUMENTAÇÃO | 4
ANDAIMES | 2
GERAL | 2

## Por Área
Por Área | Quantidade
ETEI | 56
PLANTA DE CAL | 25
GERAL | 15
PORTARIA | 11
ELETROCENTRO | 8
LODO | 4
SUMP | 4
ÁGUA DE SERVIÇO/LODO | 4